## 自助机后期任务
功能 | 现象 | 解决方案 | 解决日期
现金预存 | 无结算单 | 完善现金预存流程 | 2017-06-07
| 有结算单，跟订单金额不一致 | 同上 | 2017-06-07
| 有部分自助机在清钞时取走钞箱但是未在管理界面做清钞操作 | 出清钞汇总表时如果发现有未清钞的机器，提醒清钞人员做清钞操作 | 2017-06-06
建档 | 性别不一致问题 | 先上紧急解决方案，根据身份证号判断 | 2017-06-06
| 地址等其他问题 | 有待观察，根据新问题完善接口 | 2017-06-06
| 多次提交 | 修改bug | 2017-06-08
医保建档没有打印小票
发卡 | 计数及通知功能
总体统计卡用量，提醒采购？
改进程序设计，增加容错，尽量用自动软重启解决问题，减少运维人员人工参与。
银联支付 | 支付失败提醒不够 | 提示用户银联错误信息 | 2017-06-08
| 非认证用户未做控制 |  | 2017-06-09
病历打印 | 打印限制 | 暂时将回传状态注掉，不回传状态
对账 |  |  | 2017-06-07
对账查询 |  |  | 2017-06-09
补录（长款） |  |  | 2017-06-10
冲账（短款） |  |  | 2017-06-11
退费 | 退费失败 | 观察异常数据，协调银行技术人员一起分析解决 | 2017-06-08
| 选择农行卡时走了合作银行退款模式 | 已禁用，走跨行退款模式 | 2017-06-06
所有线上支付 | 因为需要开放域名的问题，医院暂无法解决，所以开放了全外网环境，风险非常大。 | 已提醒院方，后续跟踪解决。
LIS报告打印改造 | 涉及到危急值，不允许打印，提示患者到相关医生处打印
消费查询 | 加余额显示 |  | 2017-06-08
显示消费明细项
就医指南 | 需要加上就医指南接口
个人信息查询
耗材统计
自助机基础信息维护
短信 | 所有业务类短信应由HIS统一发送
其它
就诊卡槽 | 允许用户先插就诊卡后进行操作
所有卡槽 | 遇到插错卡槽，应提示，并吐卡，不能吞卡
灯条控制问题 | 灯条控制不准确
扩展屏统一播放控制 | 控制中心指定播放列表，控制所有自助机播放
操作过程遮罩 | 总结需要遮罩的地方，全部加上
程序自动更新 | 医保收费程序实现稳定的自动更新
报表 | 清钞报表 |  | 2017-06-08
| 对账报表 |  | 2017-06-07
| 业务统计报表 |  | 2017-06-08 | 身份证办卡提示：如果医保未建档，则提示用户只有通过医保卡建档办卡才能医保报销
如果医保已建档，则提示用户可通过医保补卡，否则办出来的卡无法走医保报销
9号前：收建档费的提示