## Sheet1
菜单模块 | 与挡板联调情况 | 未完成功能描述 | 需要改进的功能
办理就诊卡 | 未完成 | 1、证卡打印机未整合进当前框架； 2、卡的工本费收取没有跳转到支付界面进行支付。
自助建档 | 未完成 | 1、语音提示功能没有添加； 2、社保卡刷卡功能没有添加。
预约医生 | 未完成 | 1、支付功能没有联调。 目前业务没有确定预约时的挂号费是在预约医生时收取还是在签到的时候收取，此处跳转至收费界面进行收费功能没有完成。
预约签到 | 未完成
预约查询 | 完成
开通预存 | 完成
现金预存 | 完成
银行卡预存 | 完成
支付宝/微信预存 | 未完成
预存/消费记录 | 完成
检查单查询 | 完成
门诊病历打印 | 完成 |  | 打印模版的代码目前集成在框架中，后续需要把打印模版的代码存进数据库中进行维护
缴费 | 未完成
住院预缴费 | 未完成
住院日清单 | 完成
住院费用查询 | 完成