## Slide 1
5、张玉双（项目周报提交日期：2017-9-3）
序号 | 项目名称
5 | 自助机研发

## Slide 2
5-1、内部项目：自助机研发-成本管理
项目经理 | 成本统计日期 | 合同预算（元） | 累计实施成本（元） | 完成预算比例 | 上周人工成本（元） | 工作量完成比例
张玉双 | 2017-8-29 | 622,100 | 1077219 | 167%＋6 | 40490 | 96%

## Slide 3
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
1 | 准备阶段 |  | 100% |  | 2016-12-15 | 2017-2-19
1-1 | 昆华HIS端前置平台开发技术及接口论证 |  | 100% | 已做初步沟通，下一步详细沟通。初步沟通后，肖允伟及志强了解了更多信息后才做的进一步沟通，最后决定使用温附一正在开发的统一接口平台。 | 2017-2-10 | 2017-2-19
2 | 研发第一阶段 |  | 100% | 完成日期延迟8天。调整为本阶段的最晚完成日期 | 2017-1-3 | 2017-6-8
2-1 | 联调硬件接口 |  | 100% | 老样机硬件不用再联调 | 2017-1-3 | 2017-3-15
2-2 | 功能开发 |  | 100% | 已完成界面框架、办理就诊卡、自助建档、预约签到、预约医生、预约查询、缴费、预存、缴费、住院相关功能 | 2017-1-3 | 2017-2-20
2-3 | 联调正式上线的自助机硬件 | 夏纬一、樊扬 | 100% | 真机硬件调试已完成 | 2017-3-20 | 2017-4-21
2-4 | 自助机与昆华HIS的接口开发及联调 | 张玉双、夏纬一 | 100% |  | 2017-3-1 | 2017-5-19
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 4
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
2-5 | 各银行接口联调 | 张玉双 | 100% | 完成日期延迟8天。 1、广发退款接口开发完成，已部署上线。招行退款接口开发完成，准备6月3日晚部署上线。 | 2017-3-1 | 2017-6-3
2-6 | 医保接口联调 | 张玉双、杨富贵 | 100% | 完成日期延迟6天。1、已部署上线运行。 | 2017-3-10 | 2017-6-1
2-7 | 昆华集成测试及压力测试 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 完成日期延迟8天。 已完成基本测试，部署上线。但测试力度仍然不够，在使用初期可能出现的问题会比较多。 | 2017-4-20 | 2017-6-2
2-8 | 在昆华项目中开始预发卡 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 开始日期延迟4天，完成日期推迟至整体上线日期 | 2017-5-30 | 2017-6-1
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 5
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
3 | 研发第二阶段 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 45%+5 | 完成日期延迟35天。当前以大庆项目上线为主，研发任务推迟 | 2017-6-26 | 2017-10-15
3-1 | 客户端功能完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬、王晓烩 | 70% |  | 2017-7-20 | 2017-10-1
3-1-1 | 建行、农行、交行接口对接开发测试 | 张玉双、夏纬一 | 30% | 建行接口开发中；农行已完成本行接口调试，他行接口开发中；交行已技术对接，对方业务评估中； | 2017-7-20 | 2017-10-1
3-1-2 | 用户认证方式变更，支持常插卡和定时模式 | 夏纬一 | 100% |  | 2017-8-20 | 2017-8-25
3-1-3 | 患者建档功能改造 | 夏纬一 | 60% | 基本流程确认，涉及HIS接口改造。 | 2017-8-20 | 2017-9-5
3-1-4 | 就医指南 | 夏纬一 | 100% |  | 2017-7-20 | 2017-8-1
3-1-5 | 缴费功能改造 | 夏纬一、樊扬 | 20% | 涉及HIS接口改造。 | 2017-8-20 | 2017-9-8
3-1-6 | 发卡收费 | 夏纬一、王晓烩 | 40% | 涉及客户端代码重构，该功能需重做，当前昆华医院需求未定； | 2017-8-15 | 2017-9-8
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 6
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
3-2 | 运维功能完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬、王晓烩 | 50% |  | 2017-6-26 | 2017-10-15
3-2-1 | 明细对账及报表展示 | 张玉双，刘夕鸣 | 90% | 完成日期延迟20天，明细对账功能完成，根据对账结果生产新格式对账报表，等待广发接口； | 2017-6-26 | 2017-9-10
3-2-2 | 退款异常（退汇）处理 | 张玉双 | 50% | 完成日期延迟20天，已开发招行退汇查询接口，等待广发接口； | 2017-6-26 | 2017-9-10
3-2-3 | 补录（运维） | 张玉双 | 100% |  | 2017-7-10 | 2017-8-10
3-2-4 | 退款（运维） | 王晓烩 | 100% |  | 2017-7-10 | 2017-9-1
3-2-5 | 清钞功能完善（运维） | 张玉双 | 100% |  | 2017-7-10 | 2017-8-20
3-2-6 | 系统日志管理 | 张玉双 | 100% |  | 2017-7-10 | 2017-8-15
3-2-7 | 故障记录 | 王晓烩 | 0% |  | 2017-9-5 | 2017-9-10
3-2-8 | 耗材管理 | 王晓烩 | 0% |  | 2017-9-10 | 2017-9-15
3-2-9 | 运行监控 | 夏纬一 | 0% |  | 2017-9-20 | 2017-9-25
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 7
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
3-3 | 管理功能完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬、王晓烩 | 40% |  | 2017-6-26 | 2017-10-15
3-3-1 | 机构管理 | 张玉双 | 20% |  | 2017-9-1 | 2017-9-5
3-3-2 | 支付渠道管理 | 张玉双 | 0% |  | 2017-9-5 | 2017-9-8
3-3-3 | 功能管理完善 | 夏纬一、张玉双 | 70% |  | 2017-6-26 | 2017-9-15
3-3-4 | 权限管理完善 | 夏纬一、张玉双 | 70% |  | 2017-6-26 | 2017-9-15
3-3-5 | 自助机部放区域管理 | 张玉双 | 0% |  | 2017-7-26 | 2017-9-20
3-3-6 | 自助机型号管理 | 夏纬一、张玉双 | 0% |  | 2017-7-26 | 2017-9-20
3-3-7 | 自助机管理 | 张玉双 | 40% |  | 2017-7-26 | 2017-9-20
3-3-8 | 扩展屏及LED控制（公告、视频统一发布） | P1（邹艾） | 20% |  | 2017-7-26 | 2017-9-15
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 8
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
3-4 | 统计报表 | 夏纬一、张玉双、王晓烩 | 0% |  | 2017-10-1 | 2017-10-10
3-5 | 产品架构优化 | 夏纬一、张玉双、王晓烩 | 0% |  | 2017-10-5 | 2017-10-15
3-5-1 | 接口转换中间层 | 夏纬一、张玉双 | 0% |  | 2017-10-5 | 2017-10-15
3-5-2 | 硬件接口重构 | 夏纬一、樊扬 | 0% |  | 2017-10-5 | 2017-10-15
3-5-3 | 支付渠道对接 | 张玉双、夏纬一 | 0% |  | 2017-10-5 | 2017-10-15
3-6 | 管理、监控、运维功能集成测试 | 夏纬一、张玉双、王晓烩 | 0% |  | 2017-10-15 | 2017-10-25
5-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 9
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
1 | 云南昆华上线产品完善 | 张玉双、夏纬一 | 93%+1 | 一、总体运营情况： 1、上周硬件平均故障率：0.04%，平均故障次数4.86/天； 2、上周软件平均故障率：0.01%，平均故障次数1/天； 3、上周平均总故障率：0.07%，平均故障次数9.43/天； 总体运营情况趋于稳定，硬件问题突出。 二、硬件问题上周解决的硬件问题： 三、当前硬件主要问题： 1、报告打印机卡纸依然存在，具体包括导纸口卡纸和接收指令无响应，更换导纸口无明显改善，等待厂家最新改进方案； 2、纸币器无法识别纸币现象增多；卡币现象增多； 3、最新出现新办就诊无法识别情况，排查原因为就诊卡规则问题； 六、上周解决的软件问题： 1、优化界面菜单布局，提高系统易用性，全部发布； 七、当前软件主要问题： 1、对账报表功能已开发，需要广发接口支持； 2、广发退汇查询接口，已与广发银行沟通接口事宜； | 2017-5-26 | 2017-9-10
5-3、内部项目：自助机研发-昆华自助机产品完善

## Slide 10
序号 | 风险类型 | 风险级别（可以选择超高、高、中） | 风险因素描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 成本超预算风险 | 超高 | 1、自助机硬件厂商更换，所有硬件全部重新开发联调； 2、与温附一沟通后在原设计功能基础上增加了几个功能； 3、由于昆华本地业务模式导致HIS及自助机很多功能发生变更； 4、对账模块功能变更。因温附一支持不够，自助机对账模块把HIS窗口渠道的对账也纳入了进来。现在的对账模块相当于一个独立的对账系统，负责自助机及HIS的所有对账。 5、昆华及大庆项目实施成本未拆分 | 提交公司审核补充预算计划 | 补偿预算及大庆龙南医院自助机实施项目已审批通过，后续按新成本计划执行； 已评审大庆实施成本计划和二期研发成本计划，审核结果待确认。
2 | 操作系统版权风险 | 中 | 现在自助机上全部安装的是盗版win7 | 暂行解决方案时由硬件厂商提供注册功能，定期注册。 | 
3 | 大庆-建行接口风险 | 中 | 当前建行已提供接口不符合自助机实施要求，对接周期可能会延迟。 | 与建行相关技术人员具体确认接口内容。 | 已确认使用新利接口，商务对接中。
5-4、内部项目：自助机研发-风险管理

## Slide 11
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 故障统计 | 中 | 上周总故障率为0.07%，比上上周上升0.03%，总体运营状况平稳； | 加强实际统计，统计实际故障次数 | 上周总故障率：0.07% 1、上周硬件故障率：0.04% 2、上周软件故障率：0.01% 3、上周误操作故障率：0.0%
2 | 代码质量 | 中 | 保障统一书写规范及代码质量 | 每周代码回顾 | 已跟踪
3 | 硬件质量 | 中 | 联测中发现触摸屏有两次出现反应迟钝，需要插拔触摸屏usb插口才能恢复，厂商推测是开关门震动导致的接口松动。 | 解决方法是为触摸屏usb接口打上热熔胶。此方法能否最终解决这个问题，还需要以后密切跟踪。 | 
4 | 硬件质量 | 中 | 潘处提出钞箱可能存在隐患，经通过与施健（温附一自助机主要开发人员）沟通，主要隐患如下： 短款，主要因为硬件有时候不能正常返回吞钞状态； 旧钞卡钞； 程序轮询调用钞箱Dll导致机器资源耗尽； 临界点吞钞可能出现问题导致短款，即打开入钞口到接近超时时间时塞入钞票，可能出现吞钞而不返回吞钞状态的情况。 | 加强钞箱压力测试及临界点测试，发现问题及时解决。 | 1、纸币器最近偶发性压币失败，导致错账问题 2、纸币器识别率降低，患者多次塞入纸币，无法识别，客户满意度降低； 3、已将严重机器邮还厂家进行问题排查；
5-4、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 12
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
5 | 硬件质量 | 中 | 凭条打印机、报告打印机卡纸严重，增加对接软口，无明细改善。 | 每天针对问题作出分析，上报厂商 | 卡纸问题改善的倒纸口已经发往昆明，待验证效果，打印队列问题佳能厂家还未给出回复，还在追踪问题原因及改善对策。
6 | 下一批次硬件质量 | 低 | 为解决现有硬件质量问题，需要在下一批次自助机中更换配件或更改设计 | 1、更换证卡打印机型号及证卡打印机供应商； 2、更换凭条打印机为具备防拉、防堵功能的机型； 3、更换具备更大纸盒容量的报告打印机； 4、修改设计缺陷（如凭条打印机很难对准出纸口、报告打印机导纸口容易因震动导致错位、身份证延长线容易松动、触摸屏USB口容易因震动松动等问题），并要求设计方案需要考虑如何应用到现有机型； 5、医保卡需要改为吞卡式。 | 
7 | 硬件质量 | 中 | 针对自助机硬件（自助机各部件）存在突发故障，导致机器不可用； | 联系硬件厂商，提供自助机易损部件备件； | 当前已通过硬件团队，确认常备部件内容及数据，硬件厂商已备货；
5-4、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 13
序号 | 客户类型 | 满意程度（可以选择满意、一般、不满意、差） | 客户满意度反馈描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 银行人员 | 一般 | 招行提出未降低医院工作量，同时，反馈问题未跟进解决； | 建立有效沟通机制。 | 
2 | 医院领导 | 一般 | 医院财务针对系统功能，如患者消费明细展示、短信提醒、退款退汇，对账等，提出相关意见 | 建立问题跟踪表，及时跟进解决问题； | 
3 | 医院信息科 |  |  |  | 
4 | 患者 | 满意 | 1.自助机很方便，很好，就诊卡功能强大。 2.希望有人能够指导，不会操作，不敢操作。 3.退款太麻烦 | 1、与医院沟通，增加现场引导人员 2、优化系统，改善操作体验； | 操作简单了，使用方便，退款中储蓄卡、信用卡、微信、支付宝区别未标识，容易误解；
5 | 医务人员 | 一般 | 系统不好用，缺少引导人员。 | 需安排现在引导人员 | 修改界面后，操作多一步，不适应
5-5、内部项目：自助机研发-客户满意度