## 自助机功能列表
功能 |  | 备注 | 温医备注 | 联想回复
第一阶段（3月31日）
自助机功能 | 办理就诊卡 | 自助办理就诊卡
| 自助建档 | 医保卡首次就诊建档
预约医生
预约签到
| 预约查询 | 预约记录查询，取消预约 | 接口需调整，温医自助机只提供当天预约，当天取消功能不实用，没有开发
| 开通预存 | 首次使用预存功能时需要开通，在线签预存协议 | 无需在线签约，与银行不交互
现金预存
刷卡预存
支付宝预存
微信预存
| 预存/消费记录查询 | 预存账户交易明细 | 就是预存，不是虚拟账户
缴费
| 化验结果查询、打印 | 化验单列表、化验单详情、打印化验单
| 门诊病历查询、打印 | 门诊病历列表、门诊病历打印
诊疗卡预存转住院预缴
| 刷卡预缴 |  | 指住院吗？住院有 | 是的，指住院预缴
| 支付宝预缴 |  | 指住院吗？住院没有，支付宝只能门诊预存，还需诊疗卡预存转住院预缴 | 18行有“诊疗卡预存转住院预缴”
| 微信预缴 |  | 指住院吗？同上 | 是的，指住院预缴，如果不支持微信和支付宝预缴可去掉这两个功能
住院日清单查询
住院费用查询
满意度调查
就医指南打印
后端/管理端功能 | 对账结果查询
对账异常处理
|  |  | 缺：就医指南打印、自助机核对表（单机现金收入、银行卡收入、发卡等） | 就医指南打印可加上 单机现金收入、银行卡收入、发卡统计等全部在运营统计中。3月底前主要保障面向患者的功能，4月份这部分会开发。
第二阶段（5月15日）
后端/管理端功能 | 机构管理 |  | 具体指什么？ | 管理合作银行，自助机管理里面会建立自助机个体与合作银行的归属关系
| 功能管理 |  | 需上线前完成 | 这个指的是自助机菜单管理，上线前数据库中已经有了，可以手工配置，管理界面放在第二阶段
| 权限管理 |  | 具体指什么？ | 指的是不同区域的自助机显示不同的功能菜单，比如门诊区和住院区，配置界面放在第二阶段
自助机部放区域管理
| 自助机管理 |  | 具体指什么？ | 自助机个体信息，所属部放区域，所属银行（如果非合作银行模式则属于医院）等信息维护
| 钱箱管理 |  | 具体指什么？ | 沿用银行的管理方法，每个钱箱是管理到个体的，不知道在医疗自助机领域需不需要这么管理
| 现金管理 |  | 具体指什么？ | 提供给现金收账人员的工具，主要是记录每天收的现金
| 运营统计 |  | 可第二阶段
| 运行监控 | 缺纸预警、发卡装置缺卡预警、其它故障预警 | 可第二阶段
| 系统日志查询 |  | 可第二阶段
|  |  | 缺：异常处理 | 这里的异常除了对账异常外还有哪些？

## 接口需求
功能 | 接口 | 备注 | APP接口对照
公共接口 | 根据卡介质获取患者信息 |  | PATIENT002
办理就诊卡 | 建档接口（返回卡号患者信息） |  | PATIENT003
| 发卡 |  | 不需要
补卡
自助办卡收费
| 虚拟账户信息查询（余额、状态等） |  | PATIENT002+状态
| 开通预存功能 | 开通预存功能需不需要在线签约？——不需要。开通预存仅为医院内部的一个功能，与银行无关。
| 预存记账（返回余额） |  | PATIENT0062需调整，多个渠道
| 预存/消费记录 | 预存、消费记录是分开的还是能合到一起？——分开 | PATIENT008\PATIENT009
| 虚拟账户扣款 | 使用就诊卡余额支付时调用此接口记账
| （预约）科室列表查询 | 预约排班的所有科室查询 | APPOINT001
| 科室可预约医生查询 |  | APPOINT002
| 可预约号源查询 |  | APPOINT003,APPOINT004
| 可预约时间段查询 | 选择完某天上午/下午的某医生后，查询可预约的时段 | APPOINT003,APPOINT004
| 预约 |  | APPOINT006
| 未签到预约记录查询 | 是否通过APPOINT007穿条件也能查出未签到的预约记录？——这个的状态标志 1预约表示未签到，2等待表示已经签到。
| 预约签到 | 是否是签到时收费？——目前系统预约不收费
| 预约记录查询 |  | APPOINT007
| 取消预约 |  | APPOINT008
| 待缴费明细查询 |  | ZZJ（现接口没有接口细节）
医保预结算
医保结算
| 缴费记账 |  | SZ（现接口没有接口细节）
| 就诊记录查询 | 就诊记录列表 | OUTP000010
| 病历信息详情 | 供打印的病历信息详情——接口缺
| 病历打印成功回传 | 是否需要？是否回传以记录“已打印次数”？——需要且记录打印次数，自助机建议仅能打印1次 | ？？
| 查询化验单列表 | 未在文档中找到对应接口——东软接口
| 查询化验单明细（化验结果） | 未在文档中找到对应接口——东软接口
| 化验单打印回传 | 是否需要？是否回传以记录“已打印次数”？——东软接口
| 查询住院基本信息 |  | INP0000041
按照日期查询住院清单
住院费用查询
查询住院预缴费余额
住院预缴
| 短信平台发送验证码 | 自助建卡及医保首次就诊建档验证手机号——不需要，仅如果是通过手机开通预存时需要发送短信，直接调用联调接口，注意短信流水号段与HIS（从1开始）区分，建议使用日期时分秒+顺序号（共20位）
| 验证码校验 | 自助建卡及医保首次就诊建档验证手机号——不需要，同上，验证码由自助机自行生成、记录、校验。
同步医院信息
| 同步医生信息 |  | APPOINT002
| 科室基本信息同步 |  | APPOINT001

## 医保结算模式示意图
将现有HIS中的医保结算模块编成DLL放置在自助机端，为自助机开放两个接口：预结算、结算。能实现现有功能最大程度复用。