## Sheet1
编号 | 类型一 | 类型二 | 项目 | 子项 | 要求 | 措施 | 要求时间 | 预计时间 | 状态 | 备注
1 | 客户端 | 硬件问题 | 自助机硬件 | 证卡打印机 | 需确认是吐卡还是半吐卡？ |  |  |  | 调试中 | 存在卡卡现象
2 |  |  |  | 身份证 |  |  |  |  | 调试中
3 |  |  |  | 凭条打印机 |  |  |  |  | 调试中
4 |  |  |  | 报告打印机 |  |  |  |  | 调试中
5 |  |  |  | 社保读卡器 |  |  |  |  | 调试中
6 |  |  |  | 就诊卡读卡器 |  |  |  |  | 调试中
7 |  |  |  | 银行卡读卡器 | 插错卡情况容错处理 |  |  |  | 调试中
8 |  |  |  | 闪付读卡器 | 存在差错口的现象 |  |  |  | 调试中
9 |  |  |  | 密码键盘 | 银联灌秘钥 |  |  |  | 调试中
10 |  |  |  | 灯条 |  |  |  |  | 调试中
11 |  |  |  | 触摸屏 |  |  |  |  | 调试中
12 |  |  |  | 广告屏 | 院方要求显示通知 |  |  |  | 调试中
13 |  |  |  | 跑马灯 |  |  |  |  | 调试中
14 |  |  |  | 定时开关机 |  |  |  |  | 调试中
15 |  |  |  | 操作系统 | 正版授权（需硬件部门跟踪） |  |  |  | 调试中
16 |  |  |  | Ip | 内外网环境 |  |  |  | 调试中
17 |  |  |  | 强电 |  |  |  |  | 调试中
18 |  |  |  | 插线板 |  |  |  |  | 调试中
19 |  |  |  | 机器固定 |  |  |  |  | 调试中
20 |  |  |  | 网口 |  |  |  |  | 调试中
21 |  |  | 自助机耗材 | A4纸张 |  |  |  |  | 采购中
22 |  |  |  | 热敏纸 |  |  |  |  | 采购中
23 |  |  |  | 色带 |  |  |  |  | 采购中
24 |  |  |  | 就诊卡 |  |  |  |  | 采购中
25 |  |  |  | 报告打印机硒鼓 |  |  |  |  | 采购中
26 |  | 软件问题 | 办理就诊卡 |  | 1、免费发卡，程序需调整() 2、职业选择（接口支持） 3、实名制判断 4、增加语音提醒“请拿走你的身份证” 5、发卡错误提醒 6、发卡异常后，收费问题 7、手机号、身份证号遮挡 8、卡面文字打印 9、建档费现金充值提醒
27 |  |  | 社保卡建档 |  | 1、Socket程序关闭异常，程序调整 2、医保dll修改，添加语音提醒，去除错误弹框 3、全面业务测试 4、
28 |  |  | 预约 |  | 1、排班查询，选择全天后数据错误 2、专病（接口确认及界面修改）多排班测试翻页 3、科室树显示修改成翻页 4、干掉通科（细化分类） 5、基本信息维护（科室维护） 6、凭条打印修改 7、预约排班只显示分钟，不显示秒
29 |  |  | 签到 |  | 单独功能
30 |  |  | 我的预约 |  | 凭条打印修改
31 |  |  | 短信
32 |  |  | 补卡 |  | 1、社保卡补卡全面测试 2、身份卡补卡同建档
33 |  |  | 缴费 |  | 全面功能测试，以下特殊情况 1、输入两次社保卡密码情况 2、缴费单过多报文超长 3、专病、慢病医保提醒，在缴费刷医保卡后显示提醒。 4、现金支付，超时提交余额不足
34 |  |  | 现金预存 |  | 1、实名制校验，程序修改 2、面额设置，需医院确认 3、限额控制数额
35 |  |  | 银行卡预存 |  | 1、闪付全面功能测试 2、银联接口程序生产是否需要更换，特殊字段验证 3、对账接口 4、商务号（广发、招行） 5、限额控制数额
36 |  |  | 微信预存 |  | 1、图标显示太靠下，布局调整 2、支付回调、对账 3、全面测试 4、限额控制数额
37 |  |  | 支付宝预存 |  | 1、对账 2、商务申请 3、限额控制数额
38 |  |  | 预存记录 |  | 1、显示账户余额 2、显示状态 3、倒序
39 |  |  | 消费记录 |  | 1、修改显示金额 2、查看消费明细
40 |  |  | 病历打印 |  | 1、需要调整字体、行距 2、全面测试 单页、多页
41 |  |  | 检验单 |  | 全面测试
42 |  |  | 血型鉴定报告单 |  | 1、多种报告，确认需求，后修改模板
43 |  |  | 退费 |  | 1、退费提醒（余额、可退金额说明） 2、退费跨行测试 多银行多渠道测试
44 |  |  | 预存转预缴 |  | 全面功能测试
45 |  |  | 银行卡预缴 |  | 全面功能测试
46 |  |  | 每日清单 |  | 全面功能测试
47 |  |  | 短信
48 |  |  | 现金管理 |  | 业务流程：所有读卡菜单->读特殊卡(考虑自行采购）->管理界面->清钞界面
49 |  |  | 自助机自行注册功能
50 |  |  | 维护管理 | 所有设备维护功能
51 |  |  |  | 耗材监控
52 |  |  |  | 交易查询
53 |  |  |  | 补录、冲账 | 待确认？
54 |  |  | 日志记录
55 |  |  | 勒索病毒补丁
56 | 管理端 | 硬件问题 | 浏览器版本IE11
57 |  | 软件 | 基础管理
58 |  |  | 点位管理
59 |  |  | 耗材管理
60 |  |  | 自助机管理
61 |  |  | 银行管理
62 |  |  | 支付渠道管理
63 |  |  | …
64 |  |  | 对账查询
65 |  |  | 报表 |  | 借用PB原有功能，待确认
66 |  |  | 补录、冲正
67
68 | 服务端 | 硬件问题 | 服务器
69 |  |  | 操作系统
70 |  |  | IP |  | 内外访问
71 |  | 中间件 | Oracle
72 |  | 软件 | JDK
73 |  |  | nodejs
74 |  |  | maven
75 | 维护管理 | 运维团队 | 谁组建？人数？与硬件厂商协议？
76
77
78 |  | 运维流程 | ？？？
79 |  | 运维规范手册
80