## 昆华自助机上线的任务 2017-06-12
任务名称 | 创建时间 | 负责人 | 指派人 | 截止时间 | 是否完成 | 完成时间 | 任务清单
#预存补录#田楠，15924625207，现金存200元只到账100元 | 2017-06-12 17:12 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#业务##退款#姚灵芝1000072673，6月10日申请的退款，今天在机子上查询显示退款成功，但钱未到账 | 2017-06-12 17:11 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#申请退款#何继琼5015489308，申请帮忙退款（充值是陈跃勤的平安信用卡，由于退款时用的就诊卡人的身份证，银行反应不能退款到卡） | 2017-06-12 17:10 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#傅继仁，15891996139，现金存300元只显示200元 | 2017-06-12 17:08 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#罗杰1000080644，银行卡预存100元未到账 | 2017-06-12 17:07 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#施艳苹，1000034685，15974982494，现金存400元只有200元到账 | 2017-06-12 17:06 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#梁艳花1000052707，18288249396，第一次充值400元成功，第二次充值3700元只到账3600 | 2017-06-12 17:05 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#052##故障##报告打印机##卡纸#一号门诊楼四楼052号机器：打印机打不出病例纸，检查打印机，发现打印纸碎片，把轴取出来，A4纸碎成好几片，将碎片取出来后，打印测试正常 | 2017-06-12 17:03 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#业务##退款#陈龙巧100024622，申请退款到银行卡显示成功后没有收到钱，请求帮忙（已答复说银行处理需要时间，不能实时到账） | 2017-06-12 16:58 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#患者陈娟，患者现金预存300，机器突然死机，显示0，电话号码13698700671，身份证号码：500231198401185107，就诊卡号1000078645 | 2017-06-12 16:56 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#徐广庆，13529856076，充入10元，机器卡住了，钱没有到账 | 2017-06-12 16:51 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#张世芹，现金预存100，钱进去了，无显示，身份证号码52020219721116322X，电话号码18985376958，就诊卡号1000077333 | 2017-06-12 16:49 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#029##故障##证卡打印机##卡卡#2号门诊楼5楼029，发卡异常，软重启，排卡成功，恢复正常使用 | 2017-06-12 16:18 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#030##故障##凭条打印机##卡纸#2号门诊楼5楼030，凭条打印纸卡纸严重，已取出卡住凭条，恢复正常使用 | 2017-06-12 16:17 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#031##故障##吞卡#2号门诊楼5楼031，就诊卡误差入发卡口，已取出 | 2017-06-12 16:16 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#040##故障##触摸屏#2号楼1楼40机器触摸屏没法用，重启还是没法用 | 2017-06-12 16:06 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#016##耗材补充##表单#二号门诊楼三楼016没打印纸了 | 2017-06-12 16:04 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#051##业务##退款#患者就诊卡退款，卡内余额1500多，但显示:可退2000元。请处理，一号门诊一楼51号机。 | 2017-06-12 16:01 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#068##预存补录#一号门诊楼68号机存了300只显示存了200 | 2017-06-12 15:13 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#055##故障##微信预存#1号楼1楼55号微信存钱未到账 | 2017-06-12 15:12 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#何春竹，15117480225，充值500元到账的只有400元 | 2017-06-12 14:40 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#李国会，13887749658，现金预存100元未到账 | 2017-06-12 14:38 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#陈舒婷，15912427643，现金充值100元，机子死机，重来后没有预存记录，又再次充值了300元。（已处理） | 2017-06-12 14:35 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#051##故障##吞卡#一号门诊一楼51号机子吞了就诊卡 | 2017-06-12 14:15 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#035##故障##吞卡#二号门诊一楼035吞就诊卡，已解决 | 2017-06-12 14:12 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#076##故障##银行卡支付#1号住院楼ZS0020(076)卡在支付环境界面，重启机器后恢复正常 | 2017-06-12 11:57 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#052##故障##证卡打印机##卡卡#1号门诊楼52号机未出就诊卡 | 2017-06-12 11:51 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#075##故障##凭条打印机##卡纸#3号住院楼ZS0019(075)不出预约单和签到单，打开机器发现不能切割纸 | 2017-06-12 11:47 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#039##故障##表单打印机##卡纸#2号门诊楼7楼039，表单打印卡纸 | 2017-06-12 11:47 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#问题反馈#挂号现在不要钱，有的患者挂了号不来看病，有的患者挂了号看了病，不交钱也不拿药就走了，有医生反应可不可以，要就诊卡里面有钱，才可以挂号 | 2017-06-12 11:07 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#预存补录#张亮，现金充值2000元，只有1400元到账，13987679313（已解决并通知） | 2017-06-12 10:48 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#018##故障##证卡打印机##驱动##翻转模组##卡卡#2号门诊1楼018早上出现了4次发卡异常！不是掉驱动，就是卡卡！翻面模组错误！ | 2017-06-12 10:43 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#038##故障##吞卡#二号楼七层038出现吞就诊卡问题，已处理 | 2017-06-12 10:42 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#018##故障##证卡打印机##卡卡#2号门诊楼1楼18号机发卡异常 | 2017-06-12 10:37 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#关注信息#目前2号门诊楼1层005、006、040、008、009号自助机，1号门诊楼1层056、057、058、059号自助机，都可以办理昆明本地和省内异地医保卡建档发卡，请大家关注 | 2017-06-12 10:37 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#077##故障##医保#1号住院楼ZS0021(077)无法读取医保卡，关掉医保系统，重新打开后恢复正常 | 2017-06-12 10:36 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#066##故障##吞卡#一号门诊楼4楼066:吞银行卡，刷新就出卡 | 2017-06-12 10:33 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#064##065##故障##证卡打印机##卡卡#一号门诊楼四楼065、064号机器：排卡异常，软排卡，已恢复 | 2017-06-12 10:31 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#066##故障##现金预存#一号门诊楼四楼066号机：存现金时死机，刷新恢复 | 2017-06-12 10:20 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#004##故障##现金预存#二号门诊一楼004，存不了现金，入钞口一直闪，重启还是没用 | 2017-06-12 10:09 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#068##故障##证卡打印机##卡卡#1号门诊1楼68号发卡机异常软排卡软重启后恢复 | 2017-06-12 10:02 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#008##故障##凭条打印机##卡纸#二号门诊一楼008卡凭条纸两次 | 2017-06-12 09:59 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#065##故障##证卡打印机##卡卡#一号门诊楼4楼，65号机器，发卡异常，软排卡，已恢复 | 2017-06-12 09:56 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#034##故障##吞卡#6楼34号机，患者将就诊卡插入银行卡入口，造成吞卡，开机器取出 | 2017-06-12 09:55 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#072##故障##凭条打印机##卡纸#2号门诊1楼072卡凭条纸，已处理恢复正常！ | 2017-06-12 09:51 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#009##耗材补充##色带#二号门诊一楼009无色带 | 2017-06-12 09:42 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#072##故障##证卡打印机##卡卡#2号门诊一楼72号机无法办卡，请处理。 | 2017-06-12 09:31 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#031##故障##银行卡支付#2号门诊5楼31号机没法银行卡充值 | 2017-06-12 09:30 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#060##耗材补充##凭条#1号楼1楼60号无打印纸了 | 2017-06-12 09:29 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#018##故障##证卡打印机##翻转模组#二号门诊一楼018已经出现三次翻面膜组错误 | 2017-06-12 09:28 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#023##故障##吞卡#二号楼三楼023银行卡被吞，已解决 | 2017-06-12 09:25 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#010##故障##吞卡#2号楼M层010号机吞了患者的银行卡，麻烦技术人员前来帮助下 | 2017-06-12 09:25 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#052##业务##建档#一号门诊楼4楼052号机器：身份证办卡出现下图（弹出“存在额外的档案信息，请到窗口查询”）问题，让其去窗口，窗口说不能办理 | 2017-06-12 09:17 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#055##故障##建档#一号楼一楼55号机，办理就诊卡要两次才行，第一次是创建档案失败，第二次就行了 | 2017-06-12 09:14 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#037##故障##凭条打印机##卡纸#2号门诊楼7楼037，凭条打印纸卡纸，开箱取出，现在打印正常 | 2017-06-12 09:14 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#071##故障##医保#2号楼1楼71号机死机，不能识别医保卡，请处理 | 2017-06-12 09:06 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#044##故障##吞卡#2号门诊楼九楼44号机吞卡 | 2017-06-12 09:05 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#031##故障##验证码#2号门诊5楼31号机医保办卡提示发验证码失败 | 2017-06-12 09:04 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#005##故障##凭条打印机##卡纸#二号门诊一楼005机器出现卡凭条纸 | 2017-06-12 09:02 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#066##故障##其它##环境设置#一号门诊楼4楼066号机器：导医描述，正在充值，突然白屏，然后出现下面如图页面 | 2017-06-12 09:00 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#023##故障##凭条打印机##卡纸#二号楼四楼023卡纸，开箱取出 | 2017-06-12 08:52 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#039##故障##指示灯#2号门诊楼7楼039，表单打印口的灯一直闪 | 2017-06-12 08:51 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#064##故障##其它##蓝屏#?一号门诊楼4楼064号机器蓝屏 | 2017-06-12 08:50 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#035##故障##吞卡#二号门诊一楼035就诊卡插进去没反应，退不了卡，只能从里面拿出来 | 2017-06-12 08:47 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#046##故障##银行卡支付#二号门诊10楼046机器银行卡存款一直准备支付环境。无法完成支付。 | 2017-06-12 08:46 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#BUG#发卡口灯常亮，导致有些患者将卡插入到发卡器 | 2017-06-12 08:42 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
#预存补录#牟家秀，身份证号512530197707191963，就诊卡号1000063138，现金存100，显示0，电话号码13388385431 | 2017-06-12 08:32 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#008##耗材补充##凭条#1楼008机器没有凭条 | 2017-06-12 08:27 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#023##024##故障##验证码#二号楼4层023、024验证码发不过来 | 2017-06-12 08:26 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#031##故障##医保#2号门诊5楼31号机医保办不了 | 2017-06-12 08:19 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#060##故障##银行卡支付#1号门诊1楼60号机银行预存不了 | 2017-06-12 08:17 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#016##耗材补充##卡#2号门诊楼2楼16号机无卡了，请来处理 | 2017-06-12 08:14 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#001##故障##证卡打印机##卡卡#2号楼一层001发卡机异常，已恢复 | 2017-06-12 08:13 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#047##故障##证卡打印机##卡卡#二号门诊1楼10层047机器排卡异常，软排卡后恢复正常 | 2017-06-12 08:12 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#023##故障##证卡打印机##卡卡#二号门诊4楼023发卡机异常，软重启后恢复 | 2017-06-12 08:10 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#故障##预约后无签到项目#今天遇到好几个预约成功，但没有签到项目的，处理办法：让患者去分诊台签到 | 2017-06-12 08:09 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#001##故障##证卡打印机##卡卡#2号楼一层001发卡机异常。已恢复 | 2017-06-12 08:07 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#007##故障##证卡打印机##无法使用#二号门诊8楼007机器显示卡箱内无卡，软排卡，删除副本无效，重启无效，硬排卡无效 | 2017-06-12 07:51 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#078##故障##证卡打印机##卡卡#一号楼一楼078发卡机异常，软重启恢复 | 2017-06-12 07:50 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#039##故障##证卡打印机##卡卡#2号楼7楼39号机发卡异常 | 2017-06-12 07:49 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#006##故障##证卡打印机##翻转模组#二号门诊一楼006膜面膜组错误，重启恢复 | 2017-06-12 07:48 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#016##故障##吞卡#2号楼2楼16号机吞了银行卡 | 2017-06-12 07:47 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#014##故障##证卡打印机##驱动##卡卡#二号门诊楼二楼014发卡口异常，软重启，恢复运作 | 2017-06-12 07:45 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#060##故障##医保#一号楼一楼60，省内异地医保不稳定，一会可以，一会不行 | 2017-06-12 07:36 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#003##故障##证卡打印机##卡卡#二号门诊一楼003发卡机异常，软重启后恢复 | 2017-06-12 07:36 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#032##068##故障##吞卡#一号楼一楼032，吞就诊卡，068吞银行卡 | 2017-06-12 07:29 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#002##故障##证卡打印机##卡卡#2号楼一层002发卡机异常 | 2017-06-12 07:27 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#004##故障##凭条打印机##卡纸#2号楼1楼004卡凭条纸，已处理恢复正常！ | 2017-06-12 07:26 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#067##故障##证卡打印机##翻转模组#一号楼一楼067，翻面模组错误，软重启恢复 | 2017-06-12 07:25 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#063##故障##证卡打印机##驱动#一号楼一楼063，打印机有副本，删除后，可以正常打印！ | 2017-06-12 07:25 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#070##故障##证卡打印机##无法进卡#医技大楼ZS0014（070）打印机屏幕显示“无法进卡”，重启打印机后恢复正常 | 2017-06-12 07:24 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170612
#074#1号门诊1楼 074号机器发卡机异常！软排卡失败！硬排卡后运维卡打印测试当前状态0，移动至出口成功，写卡530381....设置参数，然后睡眠完毕不出卡！重启后证卡打印机有嘟嘟声。排卡完毕，打印测试，重复以上操作，睡眠完毕后就是不出卡！！！ | 2017-06-10 17:24 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#024#2号门诊4楼024机一直显示正在打印，里面卡纸，取纸重启，已解决 | 2017-06-10 17:23 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#055##卡卡#一号门诊一楼大厅55号机卡了，卡也退不出来，麻烦来处理下 | 2017-06-10 17:22 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
针对证卡打印机新驱动的功能改造 | 2017-06-10 17:13 | 夏纬一 | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
#BUG# 就诊卡状态异常捕捉（据反映挂失的卡还能读） | 2017-06-10 17:12 | 夏纬一 | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
#BUG# 非实名制患者预存限额 | 2017-06-10 17:11 | 夏纬一 | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
对账，对账调节表 | 2017-06-10 17:11 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
补录 | 2017-06-10 17:11 | 黄勇 | 黄勇 |  | 否 |  | 开发任务
#057##发卡器异常#1号门诊1楼 057号机器发卡机异常，软排后恢复正常！ | 2017-06-10 15:51 | 王梦丹 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#申请退款#段永路（1000074452）和董昔美（1000038300）用支付宝的“花呗”往就诊卡充值，现申请将就诊卡内全部余额原路退回。 | 2017-06-10 15:50 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#068##耗材补充#一号门诊楼1楼68号机没有打印纸了 | 2017-06-10 15:40 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#刘素华，15883548685，充了20元只有10元到账。 | 2017-06-10 15:39 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#051##耗材补充#一号门诊楼1楼51号机没有打印纸了 | 2017-06-10 15:25 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#特殊充值事件#患者车培国，1000056081，充值100元未到账，应急处理袁总垫付给患者了（6月8日）。患者郭金萍，1000055887，于6月8日早上八点零四分充值未到账，应急处理袁总先行垫付了。 | 2017-06-10 15:24 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#杜安翠，1000065667，退款190，就诊卡里没钱了，凭条没打印，银行卡里也没到账，机器显示账户冻结失败？ | 2017-06-10 15:11 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#申请退款# 患者汪颜，小孩，用患者父亲的身份证号办理临时就诊卡，身份证号372502197910207175，电话号码18988234933，就诊卡号无。患者支付宝充值20元，退款不支持，支付宝账号1020817951@qq.com。 | 2017-06-10 15:05 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#杨颖涵，充值100元未到账（6月9日充的） | 2017-06-10 15:01 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#申请退款#杨阳，1000029115，用支付宝充值的，但是退款到支付宝失败，请求帮助 | 2017-06-10 14:58 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#059##吞卡#一号门诊楼2楼59号机银行卡被吞，请处理 | 2017-06-10 14:46 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#邵春鑫，身份证号530113199712054624，就诊卡号1000072954，电话号码18213832245，患者现金充值100未到账 | 2017-06-10 14:37 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#杞翠娟，充值100元未到账，15393901593（已处理） | 2017-06-10 13:54 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#陈绍英，现金充值50元未到账，18287092676 | 2017-06-10 13:44 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#055#1号门诊1楼055号机子， 提示卡箱内无卡，实际有卡，软排 状态2049 翻面模组错误！打开翻面，发现卡卡！由此判断病人往发卡口插入就诊卡！处理后恢复正常！ | 2017-06-10 13:34 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#057##耗材补充#057没有就诊卡了 | 2017-06-10 13:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#058##耗材补充#058没打印纸 | 2017-06-10 13:31 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#004#2号门诊1楼 004 翻面模组错误，已解决！004就诊卡被吞，已解决。 | 2017-06-10 13:30 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#075##有卡却显示无卡#住院1号楼075显示箱内无卡（实际有卡），现已解决 | 2017-06-10 13:26 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#010##吞卡#M层010机器吞了患者的就诊卡，已解决 | 2017-06-10 13:26 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#029##卡纸#2号门诊楼5楼29号，凭条打印纸卡纸 | 2017-06-10 13:23 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#011##吞卡#3楼011吞卡已处理（这个机器老是吞卡，正确操作也吞卡） | 2017-06-10 13:21 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#024##卡纸#二号楼4楼024卡纸 | 2017-06-10 13:17 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#003##发卡异常#2号门诊楼3号机，发卡异常，软重启，已恢复正常 | 2017-06-10 11:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#019##耗材补充#门诊2号楼3楼19号机无打印纸啦，请速来处理 | 2017-06-10 11:30 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#032##耗材补充#一号门诊楼一楼32号机没有打印纸了 | 2017-06-10 11:30 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#029##耗材补充#2号门诊5楼29号机无纸 | 2017-06-10 11:21 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#008#软排卡不行，硬排卡，且无色带了 | 2017-06-10 11:19 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#055##不能用支付宝退款#一号门诊楼一楼55号机支付宝退款不了 | 2017-06-10 11:10 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#特殊充值问题#病人名字:徐琼 充值1500 和伟宁安 充值500 全部都充到一个，姓名:武红梅的病人的账号下。【已人工解决】 | 2017-06-10 11:07 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#074##发卡异常#一号门诊楼1楼74号机器：发卡异常，软排卡时移动至出口异常，打印机准备就绪。删除打印机副本，再次软排卡已恢复。 | 2017-06-10 11:06 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#055#一号门诊楼1楼55号机器：发卡异常，软排卡，已恢复 | 2017-06-10 11:03 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#050##发卡异常#2号门诊楼1楼050号机器：发卡异常，软排卡，硬排卡，已解决 | 2017-06-10 11:02 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#057##耗材补充#一号门诊楼一楼57号机器没有就诊卡了，麻烦来加下卡。 | 2017-06-10 10:06 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#065#一号楼4楼65号机器：银行卡预存，就诊卡插入，一直准备支付环境，没有接下来的提示，刷新无改善，发生次数5次，已让患者去了其它机器使用银行卡支付了 | 2017-06-10 09:57 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#060##耗材补充#一号门诊楼一楼六十号机，没有打印纸了 | 2017-06-10 09:50 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#063##卡凭条#1号门诊1楼063号机子卡凭条，已恢复 | 2017-06-10 09:47 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#余连斌，存100元未到账，137087667999 | 2017-06-10 09:10 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#退款处理#李忠杰，在1号住院楼077号机子上退款1000元到银行卡里，机子显示退款失败但钱已经扣了 | 2017-06-10 09:08 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#退款处理#崔关林，15912186609，在077号机子退1900元到银行卡，说退款失败但钱已经扣了 | 2017-06-10 09:06 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#退款处理#李燕，退款7000元未到账，希望能帮忙解决（已处理） | 2017-06-10 09:03 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#单祖镖，15877846733，存入50元没有出凭条 | 2017-06-10 09:01 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#073##发卡机异常#1号门诊1楼073号机子发卡机异常，软排卡软重启后恢复 | 2017-06-10 08:43 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#056#1号门诊1楼56号机，用社保卡建档时，还没有插入社保卡就会弹出“本地—异地”那个界面（昨晚的故障） | 2017-06-10 08:39 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#071#?#现金入口一直闪#二号门诊一楼071现金入口一直闪 | 2017-06-10 08:36 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#016##卡凭条#二楼016凭条打印卡纸，已处理 | 2017-06-10 08:34 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#预存补录#陈绍英，1000069369，充值50元未到账。电话18287092676 | 2017-06-10 08:32 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#特殊充值问题#徐琼 充值1500 和伟宁安 充值500 全部都充到一个，姓名:武红梅的病人的账号下。 | 2017-06-10 08:28 | 王梦丹 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#019##银行卡充值故障#门诊2号楼3楼19号机银行卡存不来了钱，麻烦赶紧处理一下 | 2017-06-10 08:25 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#003##卡凭条#二号门诊一楼003卡凭条纸，已处理 | 2017-06-10 08:24 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#014##耗材补充#2号门诊楼2楼14号机无卡了，请工程师处理 | 2017-06-10 08:09 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#020##吞卡#2号门诊楼3楼20号机器吞卡，去处理一下，病人在等 | 2017-06-10 08:06 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#074##吞卡#一号门诊楼一楼74号机吞银行卡 | 2017-06-10 08:02 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#009##有卡却显示无卡#二号楼一楼009，卡箱内有卡，但屏幕显示无卡，测试重启之后恢复 | 2017-06-10 07:58 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#040##吞卡#2好门诊1楼40号机吞卡了 | 2017-06-10 07:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#015##吞卡#2号门诊楼2楼15号银行卡被吞 | 2017-06-10 07:31 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170610
#072##吞卡#二号门诊楼一楼72机吞卡 | 2017-06-09 15:29 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#065##耗材补充#一号楼4楼65号机器没纸了 | 2017-06-09 15:28 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
?#072##吞卡#二号门诊楼一楼72机吞卡 | 2017-06-09 15:27 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#陈安昆，6月3号存了100元，就诊卡里没有，她当时以为充进去了，没注意。15398505143 | 2017-06-09 15:24 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#055##预存故障#1号门诊1楼55号机，现金和银行卡预存都不行，银行卡一插就出不来 | 2017-06-09 15:14 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#025#2号门诊楼4楼025号机箱内有卡却总是提示无卡 | 2017-06-09 15:13 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#064##发卡异常#一号楼4楼-64号机器：发卡异常数次，软排卡后恢复，使用一次后又接着发卡异常，软排卡?硬排卡恢复后，只能稍微维持一会 | 2017-06-09 15:11 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#李冬梅，15925128312，现金充值50元，没有凭条，也没有显示，直接跳到主界面，钱被吞了，预存记录里没有。 | 2017-06-09 14:21 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#031##无法插入银行卡#2号门诊5层031号机器银行卡卡口不能插入卡 | 2017-06-09 14:15 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#060##死机#1号门诊楼1楼60号自助机，死机了，病人钱塞进去就没反应了，请派人来处理 | 2017-06-09 14:14 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#011##显示卡箱内无卡#2号门诊楼三楼11号机，请相关人员前来处理。 | 2017-06-09 14:13 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#李美丽，13577473544，充值50元未上卡 | 2017-06-09 14:05 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张秀英，13708892322，充值20元未上卡 | 2017-06-09 14:04 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李跃芬，15087096403，第一次充值100元失败，第二次充值200元失败（导医说） | 2017-06-09 14:03 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#刘婷，18008855797，现金充值100元显示无 | 2017-06-09 13:47 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#崔秋华，13278710657，现金存款300元，就诊卡显示为0（已解决） | 2017-06-09 13:26 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#076##077##吞卡#住院楼一楼卡被机子吞了 | 2017-06-09 13:10 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#杨贤荣，身份证号532101197801133217电话号码15912159597，现金充值100元未到账 | 2017-06-09 11:46 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#杨蓉，现金充值10元未到账，13888649202 | 2017-06-09 11:44 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#029##机器故障#门诊2号楼5层029号机器建议重点保修，容易现金预存卡死或吞钱 | 2017-06-09 11:42 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录# 肖明华，现金充值10元未到账，电话号码13888649202 | 2017-06-09 11:40 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#005##充值故障#二号楼一楼005， 患者现金充值10元未到账 | 2017-06-09 11:39 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#015#门诊2号楼2楼015长时间卡在正在检查支付环境界面，麻烦看一下 | 2017-06-09 11:37 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#078##识卡故障#一号楼一楼078不能识别社保卡 | 2017-06-09 11:36 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#赵金莲，身份证:530126197704142045，医保:1000058277，电话:13769107714，现金预存600机器卡死，钱吞了未到账 | 2017-06-09 11:34 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#064##065##银行卡无法退款#1号门诊4楼64，65的银行卡无法退款 | 2017-06-09 11:15 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#068##发卡异常#1号楼68号机发卡异常 | 2017-06-09 11:08 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#刘祥端，现金充了100元显示充值失败，13529349109 | 2017-06-09 11:01 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#029##界面问题#门诊2号楼5楼29号设备界面出问题 | 2017-06-09 10:46 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#065##发卡异常#一号门诊4楼65号机发卡异常 | 2017-06-09 10:44 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#044##吞卡#二号门诊楼九楼044机器吞了患者的就诊卡，硬排卡，已正常 | 2017-06-09 10:28 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#011##卡卡#?2号楼3层011卡卡，重启，打印测试正常，但是出卡口无就诊卡。 | 2017-06-09 10:21 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#066##进钞时死机#一号楼4楼-66号机器：正在进钞死机，今天死机4次 | 2017-06-09 10:19 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#023##页面卡#2号门诊4楼023号机子现金存款页面卡死，没反应 已解决 | 2017-06-09 10:17 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#003##卡凭条#2#1F ZH(007)003 卡凭条纸1次，已修复！ | 2017-06-09 10:09 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#072##无法取读医保卡#?二号门诊一楼072医保卡，本地异地都读取不了 | 2017-06-09 10:08 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#052##屏幕颜色异常#一楼4号楼-52号机器，屏幕颜色异常，刷新了也一样，但是机器正常运行 | 2017-06-09 10:02 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#035##有卡却显示无卡#2#1F ZH(007)003 显示卡箱内无卡，请联系运维人员！实际有卡！软排后正常！第三次，距离上一次问题出现大约20分钟！ | 2017-06-09 09:38 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#007##打印机异常#二号门诊楼八楼007又出现重启打印机异常，当前状态为_1 | 2017-06-09 09:37 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#无挂号记录#今天有很多挂过号但是查不到记录的 | 2017-06-09 09:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#064##不能签到#一号楼4楼 64号机器 签到不了 | 2017-06-09 09:31 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#080##耗材补充#急诊科一楼80号机器无卡 | 2017-06-09 09:30 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#066##卡卡#一号楼4楼 66号机器 就诊卡塞进去无反应，页面卡死，就诊卡退不出来，3次了，有1次开箱取卡情况 | 2017-06-09 09:26 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#065#一号门诊4楼65号机银行卡支付不能用啦，一直卡准备界面 | 2017-06-09 09:19 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#062##卡卡#一号楼4楼 62号机器 卡银行卡，退不出，开箱取卡，已恢复 | 2017-06-09 09:12 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#王琳艺，身份证号532323198702241523，电话号码15087132697，就诊卡号不清楚， 现金充值100元 未识别 | 2017-06-09 09:03 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#064##发卡故障#一号楼，四楼64号机器不出卡 | 2017-06-09 08:54 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#066##吞钱#一号门诊四楼66号机吞钱 | 2017-06-09 08:54 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#024##吞卡#二号门诊4楼024机器吞银行卡，已解决 | 2017-06-09 08:53 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#053##读卡故障#1号门诊1楼53号社保卡读不出来 | 2017-06-09 08:52 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#074##发卡器塞有卡#1号门诊楼1楼074发卡机里面被塞了3张就诊卡 | 2017-06-09 08:50 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#050##机器故障#二号门诊一楼050机器银行卡口一直闪，充不了钱 | 2017-06-09 08:49 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#061#一号门诊楼三楼 061 ZH040 排卡异常，软排卡， 已恢复 | 2017-06-09 08:48 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#059##打印凭条故障#1号门诊楼2楼059 凭条打出来是白的 | 2017-06-09 08:47 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#007##打印机异常#二号门诊楼八楼007号机器重启打印机异常，软排卡显示当前状态为-1 | 2017-06-09 08:45 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#003#2号门诊楼1楼 ZH(007)003 显示卡箱内无卡，请联系运维人员！实际有卡！软排后正常！ | 2017-06-09 08:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#038##发卡异常#二号门诊七楼GF026(038)发卡异常，软排卡时显示排卡异常，重启显示重启异常，发卡显示状态-1，打印机显示已就绪 | 2017-06-09 08:21 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#015##吞卡#2号门诊2楼15号机器吞卡 | 2017-06-09 08:14 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#063##发卡异常#1号门诊1楼63号机发卡机异常，软排卡/软重启均显示异常 | 2017-06-09 07:54 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#殷常富，存100元现金未到账，请处理一下，号码13987463965 | 2017-06-09 07:50 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#058##排卡异常#一号门诊楼一楼058机器排卡异常，硬排卡，已解决 | 2017-06-09 07:47 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#057##排卡异常#一号门诊楼一楼057机器排卡异常，软排卡，已正常使用 | 2017-06-09 07:46 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#016##卡插错被吞#二号楼二楼16号机患者医保卡不慎插入银行卡入口，吞了，请工程师来解决 | 2017-06-09 07:44 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170609
#预存补录#王自媛，身份证号5332231989901051525，预存现金100，无预存记录，无凭条，电话号码13529182772 | 2017-06-09 07:42 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#1号门诊3楼 姓名王自媛，身份证号5332231989901051525，预存现金100，无预存记录，无凭条，电话号码13529182772 | 2017-06-08 17:22 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#特殊充值事件#张邦群，1000055870，情况是：存800元失败（保安办的），现场应急王总先赔付了800原 | 2017-06-08 17:05 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#012##吞卡#2号门诊楼M层012号自助机吞卡 | 2017-06-08 16:57 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#045##吞卡#2号门诊9楼045机器吞了患者的银行卡，已处理 | 2017-06-08 16:53 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#078##卡卡#1号门诊楼1层078卡卡 | 2017-06-08 16:47 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#014#门诊2号楼2层014，缴费时插入医保卡后提示先进行身份认证 | 2017-06-08 15:55 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#005##耗材补充#二号门诊楼一楼005某得卡了 | 2017-06-08 15:54 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#076##耗材补充#1号住院楼76号机器无打印纸 | 2017-06-08 15:53 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#056##耗材补充#1号门诊楼1楼 56无色带了 | 2017-06-08 15:48 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#066##发卡异常#1号门诊楼4层066发卡异常 | 2017-06-08 15:37 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#011##吞卡#2号门诊楼3楼11号吞卡请来看看 | 2017-06-08 15:35 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#退款失败#病人编号（1000030462），病人姓名（李林蔚）身份证532329199403290029，手机号码15208839469，银行卡退款失败 余额362.50元（已联系其本人，让其带着身份证和银行卡去办理） | 2017-06-08 15:34 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#补录##无就诊卡号#段琼英，电话号码18313828576，患者早上办理的临时卡，刚刚现金存了200，不识别，钱进去了，就诊卡号没有，我去医生系统那里查不到她的就诊卡号，麻烦处理下。患者老人家，着急到账 | 2017-06-08 15:32 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#043##耗材补充#二号门诊八层43号设备无纸 | 2017-06-08 14:33 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#024#二号门诊楼4楼24号卡有问题 | 2017-06-08 14:33 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#060##提示无卡#1号门诊楼1楼60号机提示没得卡 | 2017-06-08 14:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补款#杨继凤，13759563025，存1100，只显示了1000 | 2017-06-08 14:20 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#耗材补充#2号楼3层缺4盒卡和4卷凭条纸 | 2017-06-08 11:44 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#060##吞卡#1号楼1楼60号机吞就诊卡 | 2017-06-08 11:43 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录# 徐利群，电话 13988967186，现金存了1000，只存进去900，身份证532224196807170604，就诊卡号1000056589 | 2017-06-08 11:36 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#032##耗材补充#1号楼l楼32号无卡，请补卡 | 2017-06-08 11:33 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#退款#艾丽芳，13529441409，用广发信用卡充值10000元（一万元），申请退款。如果能转到住院P3（妇科）也行。 | 2017-06-08 11:32 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#陈早仙，13888385985，三次存款，第二次存的200元未到账 | 2017-06-08 11:29 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#032##耗材补充#1号楼l楼32号无卡 | 2017-06-08 11:25 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#051##032##053##068##识别故障#1号1楼51，32，53，68医保卡不识别 | 2017-06-08 11:06 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#055##无法缴费#1号搂1楼55机无法缴费 | 2017-06-08 11:02 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#023##吞卡#2号楼门诊4楼23号银行卡被吞 | 2017-06-08 10:58 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#014##发卡故障#2号门诊楼2楼014发卡机异常，指示灯不亮发不了卡，软排硬排都正常，打印测试却出不来卡 | 2017-06-08 10:51 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#069##办卡故障#门诊5楼69号机子，不能办卡 | 2017-06-08 10:49 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#074##发卡异常#1号楼74号发卡异常 | 2017-06-08 10:48 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#076##吞卡#1号住院楼76号医保卡被吞了 | 2017-06-08 10:30 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#姓名:谭春梅，电话18987263170，支付宝充值200元就诊卡未显示 | 2017-06-08 10:28 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#姓名:马飞飞，电话13759165255 ，微信充值150元就诊卡未显示 | 2017-06-08 10:21 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#陈映超，电话15925016241，现金存了1000，显示为800 | 2017-06-08 10:09 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
就诊卡号1000056236 | 2017-06-08 10:09 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#吕国敏，健康号：1000055761，存了200，没出凭条，查询也无记录 | 2017-06-08 10:06 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#胡成凤，现金预存100元未到账，电话：13885989408 | 2017-06-08 10:02 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#011##机器故障#2号门诊楼3楼11号机坏了 | 2017-06-08 09:55 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#022##程序配置#2号楼4楼022程序配置有问题 | 2017-06-08 09:54 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#066##充值问题#一号门诊楼四楼66号机患者存钱在里面没记录 | 2017-06-08 09:53 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#039##充值问题#七楼039现金放进去但显示充值失败 | 2017-06-08 09:52 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#078##办卡故障#一楼78号机器办了不出卡 | 2017-06-08 09:51 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#补录#朱红萍，现金存入100块，凭条纸上显示—900（负900元）块 | 2017-06-08 09:49 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#040##存现故障#004机器存不了现金 | 2017-06-08 09:46 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#051##打印故障#1号门诊楼1层051打印报告机故障 | 2017-06-08 09:45 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#办卡故障#二号楼二楼017，016，014，005办理就诊卡是失败，制卡时跳出提示 | 2017-06-08 09:42 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#068#1号门诊68号机器，提示未响应 | 2017-06-08 09:41 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#016##017##绑定失败#二楼017，016身份证办卡依然绑定失败，三分钟内已连续失败5次 | 2017-06-08 09:40 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#016##017##010##办卡异常#门诊2号楼2楼017，016；m层010办卡异常 | 2017-06-08 09:39 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#021##排卡异常#2号楼3楼21号自助机重启异常，排卡异常，请求支援。 | 2017-06-08 09:38 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#076##077##办卡故障#一号住院楼76，77还办不了卡 | 2017-06-08 09:37 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#076、077##办卡故障#一号住院楼76，77还办不了卡 | 2017-06-08 09:34 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#029##发卡故障#2号门诊5楼029机器发卡口档卡，以关机 | 2017-06-08 09:34 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#021#2号楼3层21号自助机排卡异常，发卡异常，多次重启，排卡仍未恢复正常，现已关机，请组长帮忙 | 2017-06-08 09:32 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#郭婷，1000056147，18788153708，微信预存1500元未到账 | 2017-06-08 09:30 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#标签# #预存补录#马文艺，电话:13888763184，现金10元充值失败，没显示 | 2017-06-08 09:25 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#郑爱东，13888666508，存了1000元，凭条上有显示，但查询无记录 | 2017-06-08 09:21 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#章建宝，电话 15228313384，现金存了300，显示为200 | 2017-06-08 09:20 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#章建宝，电话 15228313384，现金存了300，显示为200 | 2017-06-08 09:16 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#章建宝，电话 15228313384，现金存了300，显示为200 | 2017-06-08 09:15 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#章建宝，电话 15228313384，现金存了300，显示为200 | 2017-06-08 09:14 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#病人姓名：姜达艳 充值金额：100 充值方式：现金 | 2017-06-08 09:09 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李正龙，存200，无记录 | 2017-06-08 09:07 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#病人姓名：陶松兰5010823339 充值金额：1100 充值方式：现金现金 | 2017-06-08 09:06 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#，兰玉华，存1000，无记录 | 2017-06-08 09:04 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李云彩13649637807，20元未到账 | 2017-06-08 09:02 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#病人编号（1000047919） 病人姓名（ 敖学杨）充值金额（500）充值方式（现金充值）发生时间（6月8号）问题（充值500，没有成功）电话号码18285847816 | 2017-06-08 09:01 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨正良，身份证522323198011194412，电话号码17308597910，就诊卡号1000055855，患者充值100元，没有显示，请尽快帮忙处理 | 2017-06-08 09:01 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#汪艳，身份证530322199111130748，电话号码15877818042，就诊卡号1000055648，患者充值100元 | 2017-06-08 09:00 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨盟，15974543974，现金充值200没成功，后来用微信充值了300也查不到，请尽快处理 | 2017-06-08 08:59 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#王金春 身份证532625199003152920，电话号码13688732671，就诊卡号1000038346，患者现金充值100元，没有显示，请尽快帮忙处理 | 2017-06-08 08:56 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李梅花，1号楼1层74号机，存20，确认后显示失败，患者13529334532 | 2017-06-08 08:55 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#唐娅娟，电话 13887656638，现金存了200，显示为0，就诊卡号1000046867 | 2017-06-08 08:54 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#黄岗，1000056420，1号楼1层51号机，存100，确认后显示失败，联系电话15288387843 | 2017-06-08 08:53 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#谭艳，1000004372，存了100，小票显示正常，预存记录无记录，联系方式：13888452431 | 2017-06-08 08:52 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李美丽，临时卡，身份证号码：530381197701190928，存了400 | 2017-06-08 08:51 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 是 | 2017-06-08 08:51:04 +0800 | 20170608
#预存补录#李文芳，1000011209，充值100元未上卡，电话号码13354903249 | 2017-06-08 08:50 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
存了400 | 2017-06-08 08:50 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李美丽，临时卡，身份证号码：530381197701190928 | 2017-06-08 08:50 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#赵志惠 电话：13388794826 存了1000，卡上无记录。患者很急 | 2017-06-08 08:49 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#姜达艳，刚存了100，预存无记录，手机：14769654960 | 2017-06-08 08:48 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#徐建伟，1000011045，1号楼1层53号机预存50，确认后，预存无记录，手机：15887049061 | 2017-06-08 08:45 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#王琼花，5303-0326059992，充100，未到账 | 2017-06-08 08:43 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#周双双，就诊卡号:1000055942，现金充值50元，就诊卡里无显示 | 2017-06-08 08:40 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张文科，充值300未到账，电话15287679783 | 2017-06-08 08:38 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李海枝，50元现金未到账，号码18387235988 | 2017-06-08 08:37 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张会英（电话号码：18206724825）身份证号码：530381197701190928，存了400 | 2017-06-08 08:31 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张会英（电话号码：18206724825）身份证号码：530381197701190928，存了400 | 2017-06-08 08:30 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张会英（电话号码：18206724825）身份证号码：530381197701190928，存了400 | 2017-06-08 08:30 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张会英（电话号码：18206724825）身份证号码：530381197701190928，存了400 | 2017-06-08 08:30 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨维婷（健康号：:0321015515），微信支付100无显示 | 2017-06-08 08:29 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
:#预存补录#杨维婷（健康号:0321015515），微信支付100无显示 | 2017-06-08 08:27 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
:#预存补录#杨维婷（健康号:0321015515），微信支付100无显示 | 2017-06-08 08:26 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#姚正坤 （电话号码：13759137844），充值100元未到账 | 2017-06-08 08:25 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存#刘婷（电话号码:18008855797），现金充值100元未到账 | 2017-06-08 08:24 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨旭峰（健康号：1000040918） ，充值300元未到账 | 2017-06-08 08:18 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:14 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#倪毓英（健康号：1000031315）现金存了1700，只有1600，少了100 | 2017-06-08 08:14 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:12 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:12 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:12 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:12 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#杨秀卉（电话 号码：15287916758），现金存了30元，显示为0 | 2017-06-08 08:10 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#李文芳（电话号码：13354903249），现金存入100元提示充值失败 | 2017-06-08 08:08 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张力文（电话号码：13888113079），现金充值100元未到账 | 2017-06-08 08:00 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张金兰（健康号：1000011812），现金充值100元未到账 | 2017-06-08 07:59 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#邱金亮（健康号：1000011812），现金存入800元未到账 | 2017-06-08 07:55 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#张召奎（电话号码：13908722153），现金预存400元未到账 | 2017-06-08 07:53 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#预存补录#自助机编号（一号楼一楼055） 病人编号（1000055992） 病人姓名（刘祥端）充值金额（100）充值方式（现金充值）发生时间（6月8号）问题（充值100元显示充值失败但钱被吞了）电话号码 13529349109 | 2017-06-08 07:44 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#078##发卡器#一楼078号机子办了但是不出卡 | 2017-06-08 07:42 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#066##充值故障#31号门诊楼4楼066号机患者存钱在里面无记录 | 2017-06-08 07:41 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#039##充值故障#7楼039现金放进去但提示充值失败 | 2017-06-08 07:39 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#单据#2号楼3楼机器银行卡充值没有小单出来 | 2017-06-08 07:38 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
#015##机器故障#2号楼2楼015号机故障 | 2017-06-08 07:35 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170608
20170608 | 2017-06-08 07:33 |  | 王梦丹 |  | 否 |  | 未归类任务
#预存补录#郭永生（电话号码：13658825988 ），充值20元未到账 | 2017-06-07 17:49 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#王晋宁（电话号码18388167269） ，现金充值100元，提示充值失败 | 2017-06-07 17:48 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#陆明英（电话号码：13577067585 ）， 现金充值100元，提示充值失败 | 2017-06-07 17:47 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#董家明（13708858978），现金预存100元，但是无法查询到预存记录 | 2017-06-07 17:41 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#孙涛（电话号码：13759300546），现金充值70元，卡上只有20元 | 2017-06-07 17:40 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#彭美 （电话号码：13721507728），现金充值100元未到账 | 2017-06-07 17:23 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#陈帮书（电话号码：15887091434）信用卡充值1000元，已扣费，但钱未到就诊卡 | 2017-06-07 17:22 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#戴宏吕（电话号码：138880033921）， 现金充值200元未到就诊卡 | 2017-06-07 17:16 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#长款补录#王明芬（健康号1000002158），患者说存了400元没有消费，但卡上没钱 | 2017-06-07 17:14 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#吕萍 （电话号码13988886270），现金预存500块钱，就诊卡只有400 | 2017-06-07 17:13 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#王明芬（健康号：1000002158，患者说存了400元没有消费，但卡上没钱 | 2017-06-07 17:11 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#长款补录#刘正鹏，135088895386，现金充值300元，凭条打印出来是100元 | 2017-06-07 17:09 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
郭永生（电话号码：13658825988），充值20元未到账 | 2017-06-07 17:07 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#吞卡#2号门诊3楼19号机器吞了就诊卡 | 2017-06-07 16:56 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#吞卡#三楼19号机子吞了就诊卡 | 2017-06-07 16:50 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#陆明英，现金充值100，提示充值失败，就诊卡号1000035929,电话号码13577067585 | 2017-06-07 16:38 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#王琼花 1号门诊楼1楼 ZH025/053,充值100,没到账户，请尽快处理 | 2017-06-07 16:30 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#005##耗材补充#2号门诊1楼005号机没卡了 | 2017-06-07 16:25 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#060##识卡故障#一号门诊楼60号机不识别医保卡 | 2017-06-07 15:45 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#060##发卡异常#一号楼60号机发卡异常 | 2017-06-07 15:42 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#056##罢工#一号楼一楼056号机器不工作了，请来看一下 | 2017-06-07 15:40 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#058##耗材补充#一号门诊楼58机子没卡了 | 2017-06-07 14:50 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#074##耗材补充#一号门诊楼74机子没卡了 | 2017-06-07 14:49 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#066##耗材补充#1号门诊楼4楼66号机没有凭条 | 2017-06-07 14:48 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#025##耗材补充#2号门诊4楼25号机子没有打印单子了 | 2017-06-07 10:09 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#060##耗材补充#060没卡了 麻烦去补一下卡 | 2017-06-07 09:58 | 黄勇 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#预存补录#自助机编号（二号楼一楼003） 病人编号（1000049359） 病人姓名（张其兰）充值金额（100）充值方式（现金充值）发生时间（6月7号）问题（充值100,钱进去了，卡上没有）电话号码15288190581 | 2017-06-07 09:57 | 张玉双 | 王梦丹 |  | 否 |  | 20170607
#051#一号门诊楼一楼 051医保缴费接口程序无法启动 | 2017-06-06 12:29 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
性别错误 | 2017-06-06 12:24 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#049##发卡机#二号门诊l楼049号机发不了卡速来 | 2017-06-06 12:23 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
医保卡办的就医卡性别出现错误 | 2017-06-06 09:18 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
马患玲 卡号：0103149341 性别弄错了，要改成女。在医生站看了还是男 | 2017-06-06 09:17 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
这个人的充值，缴费记录在自助机可以查到，但是在收费窗口查询不到 | 2017-06-06 09:08 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
老门诊4楼所有自助机， 064.052.062.066 分诊台与自助机号源不同步 | 2017-06-06 09:03 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
一号楼4楼 姓名吴琴 银行卡 中国邮政储蓄 充值，65号机器充值1000，52号机器充值4000，现在充值记录没有钱。身份证号532126198410390323，电话号码18887035152，就诊卡号1000017083 | 2017-06-06 09:00 | 张玉双 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
m层012打印纸没有了 | 2017-06-06 08:59 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#社保# 这张社保卡在2号楼1层2台机器不能识别，然后就到窗口用社保卡办就诊卡，但工作人员说社保卡不能识别性别，所以不能绑定，就办了一张自费卡，如何处理？ | 2017-06-06 08:43 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#054##发卡器故障# 1号门诊楼5楼54号机器发不出卡 | 2017-06-06 08:42 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
@樊扬?「财务处程时13888168181：门诊2号楼2楼15号自助机无法使用银行卡」 | 2017-06-06 08:11 |  | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#010##发卡器#缺卡 | 2017-06-06 07:57 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
2号楼7层036主界面空白 | 2017-06-06 07:51 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
门诊2号楼2楼15号自助机无法使用银行卡 | 2017-06-06 07:51 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#010##发卡器#M层010发卡器异常 | 2017-06-06 07:42 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
2门诊3楼11号，19号机，无法读取医保卡 | 2017-06-06 07:34 | 杨富贵 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#011##019##社保#2门诊3楼11号，19号机，无法读取医保卡 | 2017-06-06 07:33 | 杨富贵 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#011##凭条#二号门诊3楼11号机不出签到单 | 2017-06-06 07:32 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#016##凭条#2号楼2楼产科16号机预约成功未打印凭条，吞了患者就诊卡，请来人处理 | 2017-06-06 07:32 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#吞卡#老门诊三楼病人卡被吞 | 2017-06-06 07:31 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#055##社保#055机器还是走不了社保 | 2017-06-06 07:31 | 杨富贵 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#053##社保#1号门诊1层，053，提示“无法读取社保卡，请检查您的卡片和插卡方式”，此卡在其它机器能读。 | 2017-06-06 07:19 | 杨富贵 | 黄勇 |  | 否 |  | 20170606
#076##社保# 住院，076，更新卡死无反应 已用其他方式解决，后续可以查查 | 2017-06-06 07:17 |  | 黄勇 |  | 否 | 2017-06-06 12:19:36 +0800 | 20170606
#GF032# #发卡器# 1号门诊楼1楼，GF032，缺卡 | 2017-06-06 06:57 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 | 2017-06-06 12:19:36 +0800 | 20170606
#ZH068##发卡器# 1号门诊楼1楼，ZH068，发卡器异常 | 2017-06-06 06:56 | 樊扬 | 黄勇 |  | 否 | 2017-06-06 08:24:25 +0800 | 20170606

## 6-12 统计
故障
证卡打印机 | 23
进卡 | 1
卡卡 | 15
驱动 | 4
翻转模组 | 3
凭条打印机 | 8
卡纸 | 8
报告打印机 | 1
卡纸 | 1
指示灯 | 1
触摸屏 | 1
其它 | 2 | 蓝屏、白屏
吞卡 | 12
医保 | 5
银行卡预存 | 4
现金预存 | 2
验证码 | 4
预存补录 | 14 | 包含以前未记录的几笔，今天共8笔
退费 | 3
耗材补充 | 5

## 证卡打印机故障机汇总
001 | 2
002
003
006
007 | ！
014
018 | 3
023
029
039
047
052
063
064
065 | 2
067
068
070
072
078