## Sheet1
编号 | 设备名称 | 问题描述 | 解决方案 | 结果
2017-05-17
1 | 证卡打印机 | ZH032 卡就诊卡 | 色带为工厂验收时使用的测试回收色带，估计是工人忘记更换，导致卡卡，需更换色带。
2 | 身份证读卡器 | GF006 读取失败 | 产品设计时身份证读卡器使用了延长线，延长线接口因震动导致松动，致使身份证读卡器连接线接触不良。这批机器暂时通过接口处缠绕胶布的方式解决，以后生产的机器需从设计上解决这个问题。
3 | 证卡打印机 | GF002 卡就诊卡 | 驱动程序异常，明天继续跟踪调试。
2017-05-16
1 | 触摸屏 | GF038 触摸屏连接线接触不良 | 更换连接线，厂家已邮寄更换件
2 | LED屏 | ZH003 花屏 | 更换LED屏，厂家已邮寄更换件
3 | 触摸屏 | GF014 闪屏 | 更换VGA数据线
4 | 证卡打印机 | ZH010 缺少色带 | 厂家已邮寄
2017-05-15
1 | 证卡打印机 | 1、无法打印文字（1台） 2、发卡时出现卡就诊卡现象，无法出卡（卡箱未发卡、就诊卡卡在排卡区）（2台） 3、多次制卡会出现卡卡现象（10次制卡左右）（1台） | 1、明天重点测试，统计问题点后反馈厂商。 2、卡数量当前最多100张，考虑机器内部空间及发卡机是否可增加卡槽。 | 1、调整证卡打印机驱动设置，重新设置设定色带key，解决。 2、明天针对每台验收的机器进行连续发卡压力测试。 3、同上
2 | 凭条打印 | 1、卡纸现象，多次打印，上次未取走凭条，下次打印会出现出纸口卡纸现象 | 程序调试 | 验收时调整每台凭条打印机出纸口位置，解决。
3 | 屏幕 | 1、屏幕多次出现断电现象，需重新插拔并重启机器（1台） | 重点测试，排查问题 | 经检测是主板供电口未插紧，插紧后解决此问题。
4 | 打印机 | 出现卡纸现象，排除废纸操作复杂（1台） | 1、打印纸张最多250张 2、多机器压力测试 | 调整出纸口，每台机器验收时连续打印6张以上报告，暂未出现卡纸现象。
5 | 触摸屏 | 操作不灵敏，需多次点击 | 粘合剂固定，效果待评审 | 测算24台，暂未出现不灵敏现象。初步确定接口打热熔胶的方式解决了此问题。
6 | 身份证读卡器 | 读取不灵敏，需手动按压身份证 | 软件程序调试 | 今天暂出现，等待后续测试
7 | 打印机 | 打印时显示打印设置界面 | 需每台机器单独设置 | 每台机器已设置禁用显示设置界面。