## 日报
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 前期需要补录的金额已经补录成功； | 已解决
2 | 前期对账处理完成（截止6月8日，6月8号后银行入账数据还有部分未提供，正在找银行和财务协调）； | 已解决
3 | 现金预存吞钞时加入遮罩，解决了大部分现金预存吞钞记账不成功问题； | 已解决
4 | 建立了灰度部署机制 | 已解决
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 证卡打印机两个驱动、卡卡、进卡故障、翻转模组故障等 | 1、升级固件； 2、配合厂商提供的新OCX进行程序修改，跟踪观察是否能降低此类故障； | 高 | 2017-06-14
2 | 证卡打印机的轴开裂 | 更换配件 | 高 | 2017-06-13
3 | 凭条打印机卡纸 | 修改程序加卡纸、缺纸警告 | 中 | 2017-06-13
4 | 报告打印机卡纸 |  | 中
软件问题
1 | 根据厂商提供的新OCX修改程序，在灰度发布环境中进行测试，看能否降低发卡故障率； | 已修改并部署灰度发布环境，后续跟进观察效果。 | 高 | 2017-06-14
2 | 患者在窗口办理的非实名制卡，自助机未做预存额度限制； | 修改程序加上此项限制 | 高 | 2017-06-15
3 | 吞卡问题：吞就诊卡、吞银行卡问题需要自助机程序做异常处理优化。 | 修改程序，无法识别处理的卡直接吐卡，不吞卡。 1、就诊卡读卡器吞卡问题已经修正，并发布到灰度部署环境； 2、银联卡读卡器吞卡问题还未完成修改； | 高 | 2017-06-15
4 | 处理病人存钱失败时，自助机端发起通讯未得到webService响应，webService没有接到自助机端的请求； | 完善与WebService端的错误日志，进一步与WebService端确认问题，找到问题原因后及时修正。 | 高 | 2017-06-18
5 | 存现金时，会造成IE浏览器界面卡死，必须手动刷新界面，但是钱被吞，账没有记，患者就诊卡没有预存记录； | 发生得较少，现仍未定位到问题，需想办法重现此异常。 | 高 | 2017-06-18
6 | 预存现金出现吞钞，记帐金额与实际预存金额不符； | 4、5问题能减少吞钞几率，其它解决方案有待进一步完善。 | 高 | 2017-06-18
7 | 社保卡相关业务不稳定 | 由杨富贵排查跟踪问题，找出不稳定的原因，及时解决。 | 高 | 2017-06-18
8 | 就诊卡异常状态不全，比如就诊卡挂失状态，HIS接口中未提供，导致挂失状态的卡在自助机上还能预存； | 已联系群瑜修改程序，提供此种卡状态。 | 高 | 2017-06-14
9 | 自动对账并生成调节表 | 银联明细接口暂无，现银联只能手工导明细给我们，做手工对账。需银联接口具备后才能实现全面的自动对账。 | 高 | 2017-06-20
10 | WebService问题： 1、宕机问题，有记录的出现3次，服务拒绝访问 2、连接令牌身份认证问题 3、自助机发卡，部分HIS子系统不识别就诊卡 | 需HIS端改造 | 高
11 | 退款失败问题： 广发信用卡因为广发接口原因无法退款； 病人由于用错身份证导致无法退款成功； 银行提供的联行号数据不全，导致部分退款失败； | 1、广发信用卡退款接口等待广发开发； 2、患者用错身份证的，直接退患者预存账户，并通知患者到医院再次办理。此方案对应的HIS端接口暂未提供，已告知群瑜； 3、运行过程中发现一个补充一个，完善联行号基础数据。 | 中 | 2017-06-18
12 | 对于自助机退费失败，需要和财务窗口协商是否允许患者在窗口退微信、支付宝、储蓄卡预存； | 与财务协商 | 中 | 2017-06-18
13 | 目前不支持随时插卡，患者在未选择操作前直接插入就诊卡导致吞卡； | 同问题3。 正在改进程序支持随时插卡 | 中 | 2017-06-15
14 | 发卡过程中遇到凭条打印成功，但是卡没有发出来； | 初步定位还是卡卡原因 | 中
15 | 使用银行卡支付时，系统一直显示“正在检测支付环境”，界面无响应。 此故障发生较少。 初步判断是因为办理社保卡相关业务时，由于患者误操作或突然终止操作导致读社保卡的程序未正确关闭密码键盘COM3串口，导致此串口一直被占用。致使银联DLL在检查支付环境时无法打开密码键盘COM口。 | 由杨富贵牵头核实故障原因，如果故障原因与我们分析的相符，则需修改医保收费程序或金邦达读卡接口。 | 中 | 2017-06-15
16 | 短信平台发生故障导致患者无法接收验证短信时，目前的处理方式是通过后台配置开关直接跳过验证界面，这就导致建档时用户无手机号。需要改为用户仍输入手机号，只是不做短信校验，保证手机号仍可被记录。 | 修改程序 | 中 | 2017-06-16
17 | 凭条打印的字体变大； | 由樊扬进行调整，已部分调整，待医院确认。 | 中 | 2017-06-16
18 | 1、在自助机上用就诊卡预约的号，第二天查询不到预约的号。 2、少量医生开的处方在自助机上缴费界面查不到，无法在自助机缴费，但是窗口能查到。 | 需与WebService接口协调排查原因。 运维人员再发现此类问题时，及时提供更全面的信息，以便于开发人员及时定位问题。 | 低 | 2017-06-16
19 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 分析程序，找出原因，逐步修正。 | 低 | 2017-06-20
20 | 患者由于自身原因把就诊卡或者银行卡插入发卡口或者插入报告打印口 | 引导人员加强引导提示。如果患者报告此类问题，运维人员帮忙开箱取卡；如果未接到报告，在日常运维中发现，则将卡统一交给医院失误招领处。 | 低

## 统计
序号 | 统计项目 |  | 数量/金额 | 比例
业务统计
1 | 自助机发卡量 |  | 2795
2 | 广发银行 | 现金预存（笔数） | 2826
3 |  | 现金预存（金额） | 227600
4 |  | 银行卡预存（笔数） | 587
5 |  | 银行卡预存（金额） | 478307
6 |  | 合计预存（笔数） | 3413
7 |  | 合计预存（金额） | 705907
8 | 招商银行 | 现金预存（笔数） | 3050
9 |  | 现金预存（金额） | 257060
10 |  | 银行卡预存（笔数） | 572
11 |  | 银行卡预存（金额） | 653171
12 |  | 合计预存（笔数） | 3622
13 |  | 合计预存（金额） | 910231
14 | 支付宝 | 合计预存（笔数） | 380
15 |  | 合计预存（金额） | 188089
16 | 微信 | 合计预存（笔数） | 1082
17 |  | 合计预存（金额） | 400951
18 | 各渠道预存总笔数 |  | 8497
19 | 各渠道预存总金额 |  | 2205178
故障统计
1 | 证卡打印机 | 驱动 | 15 | 合计：22 故障率：0.79%
2 |  | 翻转模组 | 0
3 |  | 卡卡 | 5
4 |  | 无法使用 | 2
5 | 表单打印机 |  | 4
6 | 凭条打印机 |  | 7
7 | 吞卡 |  | 22
8 | 业务功能 | 建档 | 1 | 合计：18
9 |  | 界面 | 3
10 |  | 微信预存 | 2
11 |  | 银行卡预存 | 6
12 |  | 现金预存 | 2
13 |  | 预约（取消） | 2
14 |  | 验证码 | 1
15 |  | 签到 | 1
16 | 其他 |  | 3

## 问题列表
分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 描述
证卡打印机 | 驱动 | 1号门诊1楼032 | 显示无卡，软排卡异常，硬排卡无异常，再软排卡还是异常，检查打印机，设置K值和删除副本，已恢复
|  | 2号门诊1楼003 | 提示机箱内无卡，软排后恢复正常！
|  | 2号门诊3楼020 | 提示箱内无卡，软排后恢复
|  | 1号门诊1楼008 | 提示机箱内无卡，软排后恢复正常！
|  | 1号门诊1楼006 | 发卡机异常，软排不成功，硬排出卡，测试异常，发现K值不正确，重选k值后恢复正常！
|  | 1号门诊1楼063 | 显示无卡，软排卡异常，硬排卡无异常，再软排卡还是异常，检查打印机，设置K值和删除副本，已恢复
|  | 1号门诊4楼065 | 发卡异常，软排卡恢复
|  | 1号门诊1楼006 | 发卡机异常！软排后恢复正常！
|  | 2号门诊9楼045 | 发卡异常，软重启恢复
|  | 2号门诊1楼006 | 发卡机异常，软排不成功，硬排出卡，测试异常，发现K值不正确，重选k值后恢复正常！
|  | 2号门诊1楼008 | 提示机箱内无卡，软排后恢复正常！
|  | 2号门诊1楼005 | 发卡机异常！软排后恢复正常！
|  | 1号门诊4楼052 | 发卡异常，软排卡，已恢复
|  | 2号门诊10楼047 | 排卡异常，软排卡后恢复，银行卡预存，第一遍都显示未初始化，第二部可以正常预存
|  | 2号门诊3楼011 | 出现副本，删除副本后正常
翻转模组
| 卡卡 | 1号门诊4楼064 | 发卡异常，软排卡异常，硬排卡恢复
|  | 2号门诊6楼013 | 吞银行卡，打开取出
|  | 1号门诊1楼063 | 发卡异常，软排卡，恢复
|  | 1号门诊1楼067 | 出卡异常，软排卡，已恢复
|  | 1号门诊1楼068 | 发卡异常，软排卡，已恢复
| 无法使用 | 2号门诊1楼009 | 办不了卡，显示“创建患者档案失败”
|  | 1号门诊1楼057 | 身份证办卡都是显示绑定卡异常，今天早上一直这样情况，麻烦来处理下
表单打印机 | 卡纸 | 2号门诊1楼004 | 病历打印不出纸，重启后出纸
|  | 2号门诊M楼010 | 打印不了报告单
|  | 2号门诊1楼009 | 患者9号化验，现打印报告显示无
|  | 2号门诊1楼003 | 凭条纸卡纸严重
凭条打印机 |  | 2号门诊3楼020 | 二号门诊3楼020凭条卡纸，已解决
|  | 1号门诊1楼067 | 凭条纸卡纸，已恢复
|  | 2号门诊楼1楼040 | 凭条卡纸，已经解决
|  | 2号门诊5楼030 | 凭条卡纸卡的很多，已解决
|  | 1号门诊1楼078 | 病人就诊卡被吞
|  | 2号门诊1楼035 | 凭条口堵纸！已解决
|  | 2号门诊1楼071 | 卡凭条纸，已解决
吞卡 |  | 2号门诊4楼023 | 患者把就诊卡插入银行卡口被吞卡，取出
|  | 1号门诊1楼074 | 患者把卡往发卡口塞，已取出
|  | 2号门诊M楼016 | 吞卡
|  | 2号门诊4楼024 | 吞就诊卡，打开取出
|  | 2号门诊3楼020 | 银行卡被吞，已处理
|  | 2号门诊4楼062 | 银行卡充值成功，吞卡，已取出
|  | 2号门诊5楼069 | 医保卡误插，已取
|  | 2号门诊楼1楼040 | 银行卡入口被塞入就诊卡，造成吞卡
|  | 2号门诊4楼025 | 银行卡被吞
|  | 2号门诊1楼050 | 患者把就诊卡插到银行卡入口，已取出
|  | 2号门诊5楼028 | 银行卡吞进去了，开箱取出
|  | 2号门诊6楼033 | 就诊卡插入银行卡入口，已取出
|  | 1号门诊1楼063 | 卡被吞了
|  | 1号门诊6楼013 | 吞银行卡，打开取出
|  | 2号门诊4楼024 | 吞就诊卡，打开取出
|  | 2号门诊1楼040 | 银行卡入口被塞入就诊卡，造成吞卡
|  | 2号门诊5楼028 | 银行卡吞进去了，开箱取出
|  | 2号门诊3楼020 | 银行卡被吞
|  | 2号门诊3楼019 | 吞就诊卡，已解决
|  | 2号门诊一楼041 | 银行卡被吞，掉在自助机里，已解决
|  | 1号门诊1楼053 | 患者把就诊卡塞在银行卡槽口，刷新已取出
|  | 2号门诊4楼023 | 银行卡被吞
功能 | 建档 | 2号门诊3楼021 | 本地医保卡建档异常！未解决！
| 界面 | 1号门诊4楼065 | 白屏
|  | 2号门诊3楼020 | 系统卡死重启恢复正常
|  | 2号门诊3楼020 | 界面卡死
| 微信预存 | 2号门诊2楼015 | 微信无法支付
|  | 1号门诊1楼032 | 微信支付异常
| 银行卡预存 |  | 银行卡吞进去了，开箱取出
|  | 2号门诊10楼046 | 银行卡预存一直处于准备支付界面
|  | 2号门诊5楼029 | 银行卡入口的灯一直闪
|  | 2号门诊4楼023 | 银行卡入口的灯一直闪
|  | 2号门诊10楼046 | 银行卡预存一直处于准备支付界面
|  | 2号门诊3楼020 | 系统卡死，重启恢复正常
| 现金预存 | 2号门诊3楼021 | 无法进钞
|  | 2号门诊1楼018 | 现金预存200失败，卡死在正在进钞状态
| 预约（取消） | 2号门诊1楼003 | 无法取消预约
|  | 1号门诊1楼067 | 取消号取消不了
| 验证码 | 2号门诊3楼021 | 无法收取验证码
| 签到 | 2号门诊1楼003 | 无法签到，让去分诊台签到了
其他 |  | 1号门诊1楼053 | 页面乱码➕死机，已恢复
|  | 1号门诊4楼062 | 患者把一扎钱放进入钞口，卡死，已恢复
|  | 2号门诊1楼018 | 患者就诊卡显示未认证患者，但是几分钟前才用该就诊卡挂过号。