## 日报
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 前期需要补录的金额已经补录成功； | 已解决
2 | 前期对账处理完成（截止6月8日，6月8号后银行入账数据还有部分未提供，正在找银行和财务协调）； | 已解决
3 | 现金预存吞钞时加入遮罩，解决了大部分现金预存吞钞记账不成功问题； | 已解决
4 | 建立了灰度部署机制 | 已解决
5 | 已经部署4台灰度测试机，上线了证卡打印机新程序及修正过的就诊卡读卡器逻辑（解决用户习惯先插卡及其他原因导致的吞卡问题）。经观察效果较好，证卡打印机卡卡现象明显降低，出现卡卡现象的也基本能通过软排卡解决。就诊卡读卡器吞卡现象只出现过一例，而且根据描述无法重现。银联卡读卡器吞卡尚未上灰度测试环境。 | 解决中 明日将增大灰度测试范围至2号门诊楼1楼一半的机器。
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 证卡打印机两个驱动、卡卡、进卡故障、翻转模组故障等 | 1、升级固件； 2、配合厂商提供的新OCX进行程序修改，跟踪观察是否能降低此类故障； | 高 | 2017-06-14
2 | 证卡打印机的轴开裂 | 更换配件 | 高 | 2017-06-13
3 | 凭条打印机卡纸 | 修改程序加卡纸、缺纸警告 | 中 | 2017-06-13
4 | 报告打印机卡纸 |  | 中
软件问题
1 | 根据厂商提供的新OCX修改程序，在灰度发布环境中进行测试，看能否降低发卡故障率； | 已修改并部署灰度发布环境，后续跟进观察效果。 | 高 | 2017-06-14
2 | 患者在窗口办理的非实名制卡，自助机未做预存额度限制； | 修改程序加上此项限制 | 高 | 2017-06-15
3 | 吞卡问题：吞就诊卡、吞银行卡问题需要自助机程序做异常处理优化。 | 修改程序，无法识别处理的卡直接吐卡，不吞卡。 1、就诊卡读卡器吞卡问题已经修正，并发布到灰度部署环境； 2、银联卡读卡器吞卡问题还未完成修改； | 高 | 2017-06-15
4 | 处理病人存钱失败时，自助机端发起通讯未得到webService响应，webService没有接到自助机端的请求； | 完善与WebService端的错误日志，进一步与WebService端确认问题，找到问题原因后及时修正。 | 高 | 2017-06-18
5 | 存现金时，会造成IE浏览器界面卡死，必须手动刷新界面，但是钱被吞，账没有记，患者就诊卡没有预存记录； | 发生得较少，现仍未定位到问题，需想办法重现此异常。 | 高 | 2017-06-18
6 | 预存现金出现吞钞，记帐金额与实际预存金额不符； | 4、5问题能减少吞钞几率，其它解决方案有待进一步完善。 | 高 | 2017-06-18
7 | 社保卡相关业务不稳定 | 由杨富贵排查跟踪问题，找出不稳定的原因，及时解决。 | 高 | 2017-06-18
8 | 就诊卡异常状态不全，比如就诊卡挂失状态，HIS接口中未提供，导致挂失状态的卡在自助机上还能预存； | 已联系群瑜修改程序，提供此种卡状态。 | 高 | 2017-06-14
9 | 自动对账并生成调节表 | 银联明细接口暂无，现银联只能手工导明细给我们，做手工对账。需银联接口具备后才能实现全面的自动对账。 | 高 | 2017-06-20
10 | WebService问题： 1、宕机问题，有记录的出现3次，服务拒绝访问 2、连接令牌身份认证问题 3、自助机发卡，部分HIS子系统不识别就诊卡 | 需HIS端改造 | 高
11 | 退款失败问题： 广发信用卡因为广发接口原因无法退款； 病人由于用错身份证导致无法退款成功； 银行提供的联行号数据不全，导致部分退款失败； | 1、广发信用卡退款接口等待广发开发； 2、患者用错身份证的，直接退患者预存账户，并通知患者到医院再次办理。此方案对应的HIS端接口暂未提供，已告知群瑜； 3、运行过程中发现一个补充一个，完善联行号基础数据。 | 中 | 2017-06-18
12 | 对于自助机退费失败，需要和财务窗口协商是否允许患者在窗口退微信、支付宝、储蓄卡预存； | 与财务协商 | 中 | 2017-06-18
13 | 目前不支持随时插卡，患者在未选择操作前直接插入就诊卡导致吞卡； | 同问题3。 正在改进程序支持随时插卡 | 中 | 2017-06-15
14 | 发卡过程中遇到凭条打印成功，但是卡没有发出来； | 初步定位还是卡卡原因 | 中
15 | 使用银行卡支付时，系统一直显示“正在检测支付环境”，界面无响应。 此故障发生较少。 初步判断是因为办理社保卡相关业务时，由于患者误操作或突然终止操作导致读社保卡的程序未正确关闭密码键盘COM3串口，导致此串口一直被占用。致使银联DLL在检查支付环境时无法打开密码键盘COM口。 | 由杨富贵牵头核实故障原因，如果故障原因与我们分析的相符，则需修改医保收费程序或金邦达读卡接口。 | 中 | 2017-06-15
16 | 短信平台发生故障导致患者无法接收验证短信时，目前的处理方式是通过后台配置开关直接跳过验证界面，这就导致建档时用户无手机号。需要改为用户仍输入手机号，只是不做短信校验，保证手机号仍可被记录。 | 修改程序 | 中 | 2017-06-16
17 | 凭条打印的字体变大； | 由樊扬进行调整，已部分调整，待医院确认。 | 中 | 2017-06-16
18 | 1、在自助机上用就诊卡预约的号，第二天查询不到预约的号。 2、少量医生开的处方在自助机上缴费界面查不到，无法在自助机缴费，但是窗口能查到。 | 需与WebService接口协调排查原因。 运维人员再发现此类问题时，及时提供更全面的信息，以便于开发人员及时定位问题。 | 低 | 2017-06-16
19 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 分析程序，找出原因，逐步修正。 | 低 | 2017-06-20
20 | 患者由于自身原因把就诊卡或者银行卡插入发卡口或者插入报告打印口 | 引导人员加强引导提示。如果患者报告此类问题，运维人员帮忙开箱取卡；如果未接到报告，在日常运维中发现，则将卡统一交给医院失误招领处。 | 低

## 统计
序号 | 统计项目 |  | 数量/金额 | 比例
业务统计
1 | 自助机发卡量 |  | 2908
2 | 广发银行 | 现金预存（笔数） | 2974
3 |  | 现金预存（金额） | 234080
4 |  | 银行卡预存（笔数） | 512
5 |  | 银行卡预存（金额） | 358035
6 |  | 合计预存（笔数） | 3486
7 |  | 合计预存（金额） | 592115
|  | 缴费（笔数） | 549
|  | 缴费（金额） | 254862.65
8 | 招商银行 | 现金预存（笔数） | 2900
9 |  | 现金预存（金额） | 247450
10 |  | 银行卡预存（笔数） | 540
11 |  | 银行卡预存（金额） | 652447
12 |  | 合计预存（笔数） | 3440
13 |  | 合计预存（金额） | 899897
|  | 缴费（笔数） | 304
|  | 缴费（金额） | 122271.07
14 | 支付宝 | 合计预存（笔数） | 390
15 |  | 合计预存（金额） | 174150
16 | 微信 | 合计预存（笔数） | 1068
17 |  | 合计预存（金额） | 378584
18 | 各渠道预存总笔数 |  | 8384
19 | 各渠道预存总金额 |  | 2044746
故障统计
1 | 证卡打印机 | 驱动 | 2 | 合计：32 故障率：1.10%
2 |  | 翻转模组 | 8
3 |  | 卡卡 | 18
4 |  | 其它 | 4
5 | 表单打印机 |  | 5
6 | 凭条打印机 |  | 5
7 | 吞卡 |  | 28
8 | 业务功能 | 建档 | 2 | 合计：38
9 |  | 界面 | 6
10 |  | 微信预存 | 0
|  | 支付宝预存 | 0
11 |  | 银行卡预存 | 10
12 |  | 现金预存 | 2
|  | 预存补录 | 18
16 | 其他 |  | 4

## 问题列表
分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 描述
证卡打印机 | 驱动 | 2号门诊1楼003 | 掉驱动，修改副本重选k值，恢复正常
|  | 2号门诊7楼038 | 驱动掉了
| 翻转模组 | 2号门诊10楼047 | 翻面膜组错误。已解决
|  | 1号门诊1楼053 | 翻面膜组错误，已恢复
|  | 2号门诊1楼006 | 翻面膜组错误
|  | 2号门诊1楼001 | 翻面模组错误
|  | 2号门诊1楼018 | 翻面模组错误
|  | 2号门诊1楼001 | 翻面模组错误
|  | 2号门诊1楼001 | 翻面模组频繁错误，重启打印机恢复正常
|  | 2号门诊1楼004 | 发卡机翻面模组错误
| 卡卡 | 2号门诊1楼050 | 测试正常，无法出卡，调整进卡高度0.8后恢复正常！
|  | 1号门诊1楼057 | 显示卡箱无卡，但事实有卡，软重启，排卡后恢复正常
|  | 2号门诊7楼038 | 出现副本，删除后正常
|  | 1号门诊1楼032 | 办理就诊卡不出卡，只出凭条。
|  | 1号门诊一楼057 | :显示无卡，其实有卡，软排卡异常，出现副本，删除后已恢复
|  | 2号门诊8楼043 | 机器显示卡箱内无卡，软排卡后恢复
|  | 2号门诊3楼011 | 机器发不出卡
|  | 1号门诊1楼057: | 显示无卡，检查设备正常，软排卡恢复
|  | 1号门诊1楼080 | 显示无卡，检查打印机设备正常无副本，软排卡恢复
|  | 2号门诊1楼001 | 提示卡箱无卡，软排后恢复正常！
|  | 1号门诊1楼057 | 发卡机异常，软重启后恢复
|  | 2号门诊3楼019 | 就诊卡被吞。开箱取出
|  | 1号门诊4楼062 | 发卡异常，软排卡恢复
|  | 2号门诊1楼035 | 提示箱内无卡软重启恢复
|  | 2号门诊4楼025 | 显示卡箱无卡，软排卡，软重启后正常
|  | 2号门诊1楼003 | 多次提示卡箱无卡，实际有卡。硬排未发现问题
|  | 1号门诊1楼057 | 机箱有卡但显示无卡，软重启后恢复
|  | 1号门诊4楼052 | 发卡异常，软排卡恢复
| 其它 | 2号门诊4楼025 | 发卡异常软重启没用出现灰色设备删除设备设置灰度 恢复
|  | 2号门诊1楼005 | 证卡打印机显示RF处理中，经过一张卡2次清洁后恢复正常！
|  | 2号门诊1楼004 | 发卡机异常，软重启后重选k值恢复正常
|  | 2号门诊4楼027 | 发卡异常软重启没用出现灰色设备删除设备设置灰度 恢复
表单打印机 | 卡纸 | 2号门诊8楼077 | 机器打印病历出不来，把卡住的纸取出，未恢复
|  | 2号门诊8楼007 | 机器打印病历出不来，邹爱已解决
|  | 2号门诊1楼008 | 一直正在打印纸不出来
|  | 2号门诊1楼008 | 表单打印机打印失败，指示灯一直闪
|  | 2号门诊8楼042 | 机器打印病历出不来，纸卡住了，已取出
凭条打印机 |  | 2号门诊1楼040 | 凭条卡纸
|  | 1号门诊1楼074 | 凭条卡纸，已处理
|  | 2号门诊5楼030 | 凭条卡纸卡很多已解决
|  | 2号门诊1楼049 | 卡凭条纸，已解决
|  | 2号门诊3楼011 | 无凭条已更换
吞卡 |  | 1号门诊1楼078 | 就诊卡误插入银行卡入口，开机器取出
|  | 1号门诊1楼060 | 就诊卡吞卡，开机器取出
|  | 2号门诊5楼031 | 患者把卡插入出卡口，开箱取出
|  | 2号门诊4楼023 | 误将就诊卡插入银行卡被吞
|  | 2号门诊3楼011 | 患者把医保卡插入了银行卡入口被吞开箱取出
|  | 2号门诊2楼014 | 就诊卡被吞
|  | 2号门诊4楼024 | 患者没点操作直接一来就插卡造成吞卡掉在了里面开箱取出
|  | 2号门诊1楼050 | 银行卡被吞，已解决
|  | 2号门诊8楼042 | 机器患者银行卡被吞，开箱取出
|  | 2号门诊2楼016 | 就诊卡插入入钞口，开箱取出
|  | 2号门诊2楼017 | 就诊卡被吞，开箱取出
|  | 2号门诊10楼047 | 吞卡，患者说不清楚吞卡原因，打开卡在箱子里
|  | 2号门诊M楼010 | 患者将就诊卡插进发卡口
|  | 2号门诊1楼004 | 吞卡已解决
|  | 2号门诊1楼035 | 社保卡被吞，已取出
|  | 2号门诊2楼015 | 吞卡已解决
|  | 1号门诊4楼062 | 乱插卡，已取出
|  | 2号门诊4楼023 | 机器吞卡，开箱取出
|  | 2号门诊5楼031 | 吞就诊卡，开箱取出
|  | 2号门诊10楼047 | 患者把医保卡插入就诊卡入口，开箱取出
|  | 3号住院1楼075 | 卡插错 已取出
|  | 2号门诊1楼008 | 卡插错了吞卡
|  | 2号门诊4楼026 | 机器吞卡
|  | 2号门诊2楼014 | 机器吞就诊卡，开箱取出
|  | 2号门诊4楼026 | 插入其他医院就诊卡，开箱取出
|  | 2号门诊4楼024 | 患者把医保卡插到了就诊卡口被吞开箱取出
|  | 2号门诊4楼026 | 患者把就诊卡误入银行卡被吞已解决
|  | 1号门诊4楼066: | 插错了入卡口，把医保卡插进了就诊卡口，掉入机箱中
功能 | 建档 | 2号门诊1楼003 | 社保卡读取异常，重启后仍未解决
|  | 2号门诊1楼035 | 无法读取社保卡，未解决
| 界面 | 1号门诊1楼079 | 患者未点选项，直接插卡导致死机，已恢复
|  | 2号门诊3楼019 | 卡住刷新一下就好了
|  | 1号门诊1楼060: | 出现插卡进入后就诊卡办理页面跳转至windows页面，办理业务的窗口不见
|  | 2号门诊3楼019 | 页面卡住已解决
|  | 2号门诊4楼022 | 白屏
|  | 1号门诊1楼079 | 导医告知，今天早上该机器出现死机、自动跳出windows界面5次左右，重启恢复后又会出现
微信预存
支付宝预存
| 银行卡预存 | 1号门诊4楼066: | 银行卡使用不了，总是准备支付环境，出现两次。导医告知的，之后导医就让患者暂不用银行卡支付，刷新重启后恢复
|  | 2号门诊3楼011 | 银行卡掉进去，开箱取出
|  | 1号住院楼077 | 银行卡预存一直在正在准备支付环境的界面 重启ups后恢复
|  | 2号门诊10楼047 | 导医反应银行卡预存有问题:1.反应慢2.支付失败3.吞卡
|  | 2号门诊8楼 | 银行卡预存输入金额后就一直没反应了
|  | 1号门诊4楼066 | 银行卡预存无反应，重启刷新
|  | 1号住院1楼077 | 银行卡预存时输入密码无反应 刷新后恢复
|  | 1号住院1楼077 | 银行卡预存时显示未初始化 重试后完成
|  | 2号门诊8楼007 | 银行卡预存提示支付失败，刷新未解决
|  | 2号门诊10楼047 | 银行卡支付失败，未解决！
| 现金预存 | 2号门诊2楼016 | 患者存钱一次塞5张页面就一直卡住刷新解决
|  | 2号门诊1楼018 | 现金预存时界面卡死，刷新后正常
验证码
签到
其他 |  | 2号门诊1楼 | 用的临时卡要存款页面是金额的页面语音却是请输入手机号码
|  | 2号门诊10楼047 | 显示色带没有芯片
|  | 2号门诊1楼072 | 就诊卡发卡的时候卡掉进报告打印口了，已取出
|  | 1号门诊1楼057 | 一直未使用灰度系统

## 预存补录
日期 | 患者姓名 | 健康号 | 联系方式 | 自助机 | 发生时间
6月15日 | 牛学金 | 1000081733 | 18288298481 |  | 7:42 | 查询余额 | 邹爱 | 查询余额0.5，已处理
| 刘道凤 | 1000091033 | 15198579806 | 2号门诊1楼008 | 7:56 | 现金充值400，机器卡死，没充进去 | 艾俊贤 | 订单状态为A，已处理
| 吴殿修 | 1000086451 | 13378592199 | 2号门诊1楼072 | 7:52 | 充值500显示400 | 邹爱 | 结算单有，订单无，已处理
| 侯维勇 | 1000075837 | 18669223721 |  | 9:20 | 支付宝退款被冻结，需全额退款 | 邹爱 | 账户正常，可正常退款
| 朱明元 | 1000091768 | 15368939753 | 2号门诊3楼020 | 9:25 | 现金充值200，机器卡死，卡上没钱， | 郝洪波 | 订单状态为A，已处理
| 王贵金 | 1000091319 | 18788166128 | 2号门诊8楼042 | 9:25 | 现金充值210，只成功110， | 赵田田 | 订单状态为A，已处理
| 孟慧 | 1000015092 | 13529094218 | 1号门诊1楼056 | 9:45 | 。患者现金预存，存进去600时机器还是处于正常状态，塞入第700时死机，刷新后无预存记录（一共是700块钱不在） | 徐金 | 订单状态为A，已处理
| 龙政兴 | 1000090630 | 18287381337 | ZS0026 | 10:08 | 存400,界面卡死，未到达账户 | 宋林伟 | 订单状态为A，已处理
| 章萍 | 0112288775 |  |  | 10:20 | 在未消费的情况下忽然提示扣费又恢复之后又被扣除，现在卡内已无余额 | 小艾 | 微信充值20，银行卡充值1000，银行卡退款1000，消费20，余额为0。已处理
| 张佳蓉 | 1000082939 | 18725113343 | 2号门诊4楼025 | 10:17 | 现金充值200，塞钱太快，只成功了一百 | 郝洪波 | 结算单有，订单无，已处理
| 张代平 | 1000092879 | 13888249733 | 1号门诊1楼055 | 10:35 | 现金充值700，机器卡死，没有充进去 | 张兆彪 | 订单状态为A，已处理
| 张会芬 | 1000039326 | 15885330903 | 1号门诊4楼066 | 10:45 | 现金充值1000，只显示800 | 夜空 | 订单状态为A，已处理
| 刘勇 |  |  |  | 12:20 | 存5500未显示 | 邹爱 | 订单状态为A，已处理
| 曹夕辉 | 1000090894 | 15974712599 | 2号门诊3楼020 | 14:15 | 现金充值300只有200， | 刘瑞云 | 结算单有，订单无，已处理！
| 杨其福 | 1000094104 | 15398623153 | 2号门诊7楼036 | 14:45 | 现金充值100，机器卡死，存钱未成功 | 郝洪波 | 结算单有，订单无，已处理！
| 谢艳霞 | 0112301419 | 13529093633 | 2号门诊1楼072 | 15:08 | 现金充值700，机器卡死，存钱未成功 | 邹爱 | 状态为A，已处理
| 曹英 |  | 15096623054 | 1号门诊1楼060 | 15:13 | 现金充值700，只显示400 | 张兆彪 | 状态为A，已处理
| 杨梦源 | 5300-5001055006 | 13888322451 |  | 15:53 | 支付宝退款冻结。需要全额退款 | 邹爱 | 余额为0.5，不支持退款，已处理