## 问题跟踪
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 发布程序 | 1、解决现金吞钞问题，吞钞已明显改善；（已验证） 2、解决预存界面卡顿，允许预存金额为0，无法预存问题；（已验证） 3、解决切换业务时，数据清除不完全问题；（已验证） 4、增加客户端日志；（灰度测试） 5、增加补录维护功能；（灰度测试） 6、解决建档、预约、签到重复提交（生产待验证） 7、增加预存记录界面余额显示；
2 | 证卡打印机升级； | 1、发卡卡卡、翻面模组错误明细改善；
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 类型 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 调用证卡打印机发卡时偶发卡死现象 | 厂商排查问题中； | 硬件 | 中 | 2017-07-21
2 | 凭条打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-07-30
3 | 报告打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-07-30
软件问题
1 | 程序升级后，存在调用硬件接口不稳定情况，导致界面卡死，需浏览器刷新或重启解决。 | 通过增加日志，问题排查中。 | BUG | 高 | 2017-07-25
2 | 预约、建档业务场景中存在重复提交情况； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-07-25
3 | 广发、招行退款存在因患者刷错银行卡，导致退汇情况； | 1、完善界面提醒，降低刷错概率； 2、增加退汇通知接口，接口开发中； | 新需求 | 中 | 2017-07-30
4 | 社保卡相关业务不稳定 | 问题跟踪中。当前疑是原因如下： 原因1、医保网络不稳定，无法解决 原因2、程序逻辑，待排查 原因3、医保卡读卡器接触不良 | 缺陷 | 中 | 2017-07-30
5 | 自动对账并生成调节表 | 当前已完成各渠道明细对账，报表功能设计开发中。 | 新需求 | 中 | 2017-07-30
6 | 就医指南 | HIS接口已开发，自助机功能设计中； | 新需求 | 中 | 2017-07-25
7 | 消费明细查询功能 | 已协调HIS端，接口开发中 | 新需求 | 中 | 2017-07-30
8 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 当前灯控板串口存在混用情况，导致控制错误； | BUG | 低 | 2017-07-30

## 故障率趋势图
序号 | 故障类型 | 6月23日 | 6月24日（六） | 6月25日（日） | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30 | 7月1日（六） | 7月2日（日） | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 7月8日（六） | 7月9日（天） | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 7月15日（六） | 7月16日（天） | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 7月22日(六） | 7月23日（天） | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 7月29日(六） | 7月30日(天） | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 8月5日（六） | 8月6日（天） | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 8月12日（六）
1 | 发卡故障 | 1.03% | 1.107% | 0.5017% | 0.5734% | 0.9736% | 1.624% | 1.234% | 0.6882% | 0.956% | 0% | 0.6007% | 1.214% | 0.5603% | 0.6706% | 0.5936% | 0.7597% | 0.6494% | 0.3831% | 0.2079% | 0.2764% | 0% | 0.2228% | 0% | 0.11% | 0% | 0.1481% | 0.114% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08547% | 0.04963% | 0% | 0% | 0% | 0.04261% | 0.04174% | 0.0438% | 0% | 0.2809% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 凭条打印机故障 | 0.06105% | 0.04621% | 0.1588% | 0.07246% | 0.08611% | 0.06286% | 0.113% | 0.08137% | 0.05718% | 0% | 0.1029% | 0.05076% | 0.0756% | 0.06315% | 0.1488% | 0.1105% | 0.08869% | 0.04996% | 0.1193% | 0.1369% | 0.09133% | 0.1643% | 0.4127% | 0.1805% | 0.1989% | 0.08541% | 0.07263% | 0.1401% | 0.1347% | 0.1756% | 0.09152% | 0.07591% | 0.07887% | 0.05625% | 0.04746% | 0.1199% | 0.06405% | 0.03827% | 0.05195% | 0.07855% | 0.1242% | 0.06091% | 0.01842% | 0.0643% | 0.0309% | 0.01595% | 0.04386% | 0.01202% | 0.02192% | 0.0189% | 0%
3 | 报告打印机故障
4 | 就诊卡口吞卡
5 | 银行卡口吞卡 | 0.79% | 0.16% | 0% | 0.1047% | 0.1312% | 0.1208% | 0% | 0% | 0.3067% | 0.6667% | 0% | 0.2148% | 0.2296% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09872% | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.2412% | 0.09217% | 0% | 0.1117% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09183% | 0% | 0.2375% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 现金预存故障 | 0.18% | 0.09% | 0.3205% | 0.1651% | 0.07722% | 0.03517% | 0.2745% | 0.2287% | 0.2882% | 0.2484% | 0.11% | 0.4972% | 0.2772% | 0.1809% | 0.376% | 0.2213% | 0.1359% | 0.1825% | 0.4109% | 0.17% | 0.3455% | 0.2312% | 0.3518% | 0% | 0.01179% | 0.0652% | 0.04322% | 0% | 0% | 0.04335% | 0% | 0.04319% | 0% | 0.0728% | 0% | 0.07216% | 0.07465% | 0.1304% | 0.01034% | 0.1398% | 0.04208% | 0.02962% | 0.07561% | 0.1588% | 0% | 0.01079% | 0% | 0.0161% | 0% | 0.0571% | 0%
7 | 社保卡建档故障 | 0% | 0% | 0% | 0.321% | 0.2667% | 0% | 0.2801% | 1.246% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3899% | 0% | 0.4651% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.055% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3322% | 0.4255% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 支付宝微信预存故障 | 0.46% | 0% | 0% | 0.1207% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05817% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 银行卡预存故障 | 0.4% | 0% | 0.369% | 0.1047% | 0.06562% | 0.1208% | 0.237% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.1028% | 0.2148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 各类退款故障 | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7059% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 误操作 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761% | 0% | 0.02725% | 0.01704% | 0.03112% | 0.02854% | 0% | 0.01331% | 0.03008% | 0.01218% | 0.01349% | 0.009684% | 0% | 0.005856% | 0.01351% | 0% | 0.007591% | 0.00464% | 0.005114% | 0.01582% | 0.00631% | 0% | 0% | 0.003711% | 0.009819% | 0.00497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003988% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | 其他硬件故障
13 | 其他软件故障
14 | 总故障 | 0.85% | 0.58% | 0.6749% | 0.4058% | 0.5871% | 0.4572% | 0.5516% | 0.4801% | 0.5861% | 0.316% | 0.4012% | 0.6711% | 0.63% | 0.3789% | 0.6027% | 0.6627% | 0.6652% | 0.4405% | 0.6077% | 0.7282% | 0.6621% | 0.8354% | 0.932% | 0.2407% | 0.2922% | 0.3057% | 0.1888% | 0.4819% | 0.246% | 0.2701% | 0.1525% | 0.1632% | 0.1902% | 0.1739% | 0.1477% | 0.2461% | 0.205% | 0.1148% | 0.1076% | 0.1964% | 0.2982% | 0.1929% | 0.1351% | 0.2315% | 0.0618% | 0.1156% | 0.1462% | 0.1262% | 0.06576% | 0.1134% | 0.05204%
1 | 硬件故障率 | 0.28% | 0.49% | 0.3176% | 0.1739% | 0.2975% | 0.3029% | 0.3057% | 0.1953% | 0.2144% | 0.09029% | 0.2057% | 0.2425% | 0.1701% | 0.1831% | 0.2679% | 0.2209% | 0.35% | 0.1226% | 0.1874% | 0.193% | 0.1142% | 0.2054% | 0.426% | 0.2106% | 0.2395% | 0.1483% | 0.1453% | 0.1793% | 0.1933% | 0.2161% | 0.1525% | 0.09868% | 0.1392% | 0.09205% | 0.06328% | 0.1641% | 0.1153% | 0.07654% | 0.07051% | 0.1129% | 0.164% | 0.1472% | 0.06754% | 0.1415% | 0.0618% | 0.07178% | 0.1267% | 0.08415% | 0.06028% | 0.063% | 0.01301%
2 | 软件故障率 | 0.45% | 0.08% | 0.2779% | 0.1884% | 0.2818% | 0.05715% | 0.1861% | 0.1709% | 0.3002% | 0.1806% | 0.1543% | 0.3948% | 0.4032% | 0.1831% | 0.3274% | 0.4142% | 0.31% | 0.2907% | 0.4033% | 0.5042% | 0.5194% | 0.63% | 0.4926% | 0% | 0.02841% | 0.1439% | 0.03389% | 0.3026% | 0.04685% | 0.04052% | 0% | 0.05693% | 0.0464% | 0.07671% | 0.06855% | 0.07572% | 0.08967% | 0.03827% | 0.01484% | 0.07364% | 0.07951% | 0.04569% | 0.0307% | 0.07716% | 0% | 0.01196% | 0% | 0.006011% | 0% | 0.0252% | 0%
3 | 误操故障率 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761% | 0% | 0.02725% | 0.01704% | 0.03112% | 0.02854% | 0% | 0.01331% | 0.03008% | 0.01218% | 0.01349% | 0.009684% | 0% | 0.005856% | 0.01351% | 0% | 0.007591% | 0.00464% | 0.005114% | 0.01582% | 0.00631% | 0% | 0% | 0.003711% | 0.009819% | 0.00497% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003988% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
已整改设备
1 | 发卡故障:32台 | [12 empty] | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:8台 | [12 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | 15 | 29 | 3 | 49 | 19 | 15 | 25 | 23 | 13 | 3 | 20 | 17 | 11 | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 16 | 25 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 报告打印机故障:8台 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0
1 | 当日提交财务故障次数 | [42 empty] | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2
2 | 当日解决财务问题次数 | [42 empty] | 8 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2

## 总故障率
序号 | 故障类型 | 故障次数 | 总量类型 | 总次数 | 分项故障率 | 硬件故障次数 | 软件故障次数 | 误操作次数 | 总故障次数 | 总废卡数 | 序号 | 业务种类
[11 empty] | 1 | 办理就诊卡 | 713
1 | 发卡故障 | 0 | 发卡总量 | 1023 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2 | 社保卡建档 | 310
2 | 凭条打印机故障 | 0 | 凭条打印机使用次数 | 7686 | 0% | 0 |  |  |  |  | 3 | 预约挂号 | 1072
3 | 报告打印机故障 | 1 | 报告打印机使用次数 | - | #VALUE! | 1 |  |  |  |  | 4 | 预约签到 | 1008
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | 就诊卡口插卡次数 | - | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 5 | 就诊卡挂失补 | 63
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | 银行卡预存次数 | 418 | 0% |  | 0 |  |  |  | 6 | 我的预约
6 | 现金预存故障 | 0 | 现金预存次数 | 2411 | 0% |  | 0 |  |  |  | 7 | 缴费 | 403
7 | 社保卡建档故障 | 0 | 社保卡建档次数 | 310 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 消费记录查询
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | 支付宝微信预存次数 | 962 | 0% |  | 0 |  |  |  | 9 | 现金预存 | 2411
9 | 银行卡预存故障 | 0 | 银行卡预存次数 | 418 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 银行卡预存 | 418
10 | 各类退款故障 | 0 | 就诊卡退款次数 | 326 | 0% |  | 0 |  |  |  | 11 | 微信预存 | 699
11 | 误操作 | 0 | 总交易次数 | 7686 | 0% |  |  | 0 |  |  | 12 | 门诊病历打印
12 | 其他硬件故障 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 预存纪录查询
13 | 其他软件故障 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 | 支付宝预存 | 263
14 | 总故障 | 4 | 总交易次数 | 7686 | 0.05204% |  |  |  | 4 |  | 15 | 检验科报告单打印
[5 empty] | 故障分类总计： | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 就诊卡退款 | 326
[5 empty] | 总交易次数： | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 7686 | 17 | 血型鉴定查询
[5 empty] | 各类故障率： | 0.01301% | 0% | 0% | 0.05204% | 0%
| 已整改设备 | [10 empty] | 总交易次数 | 7686
1 | 发卡故障:32 | 0
2 | 凭条打印机故障:8 | 0
3 | 报告打印机故障:8 | 0

## 1号门诊故障统计
| 8月12日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 | 网线松动 | 电源断电 | 误操作 | 网页卡 | 网络异常 | 数量
032+ | 一号门诊1层 | 0
051+ | 一号门诊1层 | 0
053+ | 一号门诊1层 | 0
068+ | 一号门诊1层 | 0
074 | 一号门诊1层 | 0
055+^- | 一号门诊1层 | 0
056+^- | 一号门诊1层 | 0
057+^- | 一号门诊1层 | 0
058+^- | 一号门诊1层 | 0
060+ | 一号门诊1层 | 0
063+ | 一号门诊1层 | 0
067+ | 一号门诊1层 | 0
078+ | 一号门诊1层 | 0
079+ | 一号门诊1层 | 0
059+ | 一号门诊2层 | 0
061+ | 一号门诊3层 | 0
052+ | 一号门诊4层 | 0
062+ | 一号门诊4层 | 0
064+ | 一号门诊4层 | 0
065+ | 一号门诊4层 | 0
066 | 一号门诊4层 | 0
054+ | 一号门诊5层 | 0
069+ | 一号门诊5层 | 0
070 | 医技楼 | 0
073 | 急诊科一层 | 0
080 | 急诊科一层 | 0
075+ | 三号住院 | 0
076+ | 一号住院 | 0
077+ | 一号住院 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 发卡故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 报告打印机故障 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
11 | 误操作 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 其他硬件故障 | 0 | [20 empty] | 0 | 0
13 | 其他软件故障 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
14 | 总故障 | 0
备注@2：:带+号的是已更换证卡打印机
1 | 发卡故障:16台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:8台 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 报告打印机故障:8台 | 0 | [5 empty] | 0
备注：带有^号的机器编号表示该机器用的是新的A4纸张
备注：带有-号的机器编号表示该机器用的是新的凭条纸张

## 2号门诊故障统计
日期 | 8月12日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡 | 网线松 | 数量
001+^ | 二号门诊1层 | 0
002+ | 二号门诊1层 | 0
003+ | 二号门诊1层 | 0
004+^ | 二号门诊1层 | 0
049 | 二号门诊1层 | 0
050- | 二号门诊1层 | 0
005+^- | 二号门诊1层 | 0
006+- | 二号门诊1层 | 0
040+- | 二号门诊1层 | 0
008+ | 二号门诊1层 | 0
009+^ | 二号门诊1层 | 0
041+^ | 二号门诊1层 | 1 | [9 empty] | 1
071+ | 二号门诊1层 | 0
018+ | 二号门诊1层 | 0
035+ | 二号门诊1层 | 0
072+ | 二号门诊1层 | 0
010+ | 二号门诊M层 | 1 | [5 empty] | 1
012 | 二号门诊M层 | 0
014 | 二号门诊2层 | 1 |  | 1
048 | 二号门诊2层 | 0
016 | 二号门诊2层 | 0
017 | 二号门诊2层 | 0
011 | 二号门诊3层 | 0
019 | 二号门诊3层 | 0
020 | 二号门诊3层 | 0
021 | 二号门诊3层 | 0
022 | 二号门诊4层 | 0
023 | 二号门诊4层 | 0
024 | 二号门诊4层 | 0
025 | 二号门诊4层 | 0
026 | 二号门诊4层 | 0
027 | 二号门诊4层 | 0
028 | 二号门诊5层 | 0
029 | 二号门诊5层 | 0
030 | 二号门诊5层 | 0
031 | 二号门诊5层 | 0
033 | 二号门诊6层 | 0
013 | 二号门诊6层 | 0
034 | 二号门诊6层 | 0
036 | 二号门诊7层 | 0
037 | 二号门诊7层 | 0
038 | 二号门诊7层 | 0
039 | 二号门诊7层 | 0
007 | 二号门诊8层 | 1 | [7 empty] | 1
042 | 二号门诊8层 | 0
043 | 二号门诊8层 | 0
044 | 二号门诊9层 | 0
045 | 二号门诊9层 | 0
046 | 二号门诊10层 | 0
047 | 二号门诊10层 | 0
015 | 二号门诊11层 | 0
次数: 4; 进钞错帐: 0 | [5 empty] | 0
1 | 发卡故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 报告打印机故障 | 1 | [5 empty] | 0
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
医院编号: 11; 楼层位置: 误操作; 次数: 0; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0 |  |  | 0
医院编号: 12; 楼层位置: 其他硬件故障; 次数: 0 | 0 | 0
医院编号: 13; 楼层位置: 其他软件故障; 次数: 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 总故障 | 4
备注@1：机器编号绿色部分为更换了10个样品倒纸口的机器。
备注@2：带有+号的是已更换证卡打印机
1 | 发卡故障:16台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:24台 | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 报告打印机故障:16台 | 0
备注：带有^号的机器编号表示该机器用的是新的A4纸张
备注：带有-号的机器编号表示该机器用的是新的凭条纸张

## 运维组提出的故障分析及解决方案建议
运维组工作总结
日期 | 问题记录及其建议
2017-06-21 | 1.预存(现金，微信，支付宝,银行卡)时出现白屏,刷新后恢复.待改进。--问题依旧.
2.现金充值需提示一张一张存。进钞串口需要控制。--今天未出现
3.现金预存后不显示预存金额。--今天未出现
4.打印机卡纸，需要安装倒纸口。--今天未出现
5.银行卡预存时等待输入密码时间太短。
6.办理完业务后无法退卡。就诊卡掉入机箱。
7.提示存现金时，长时间不存后无法退卡，就诊卡掉入机箱。
8.关闭灯控（除了报告单灯控）。
新增问题如下:
1.银行卡密码输入提示需改进.
2.现金充值时存在进钞卡死.
3.现金预存时绿灯提前,金额偶尔不对.
4.社保卡建档时,插入就诊卡被吞.
5.建议把办理就诊卡改为身份证建档.
6.身份证建档时会将身份证放到屏幕.
7.发卡时卡在正在制卡界面.
8.就诊卡卡在就诊卡口,必须手动拿出.
9.临时卡没有手机验证界面.
10.2号楼3楼029现金预存问题.
11.有些功能界面会退回首页.
2017-06-22 | 12.办业务时双击屏幕被放大
13.发卡口发卡会被吸回去
14.银行卡口插入银行卡，不吐卡，不吸卡（个例）
15.浏览器被关闭
16.1号住院楼077篡改银行卡密码
17.清洁材料不足（清洁卡，滚动轴，95%酒精，纱布）（酒精纱布已购买。并对1楼所有机器清洁了一遍）
2017-06-23 | 18.各种方式的预存界面需要刷新才能正常操作。
19.有的时候功能界面会白屏
20.2号楼6楼013凭条打印故障，未修复。
21.打印报告一直停在正在打印中。
22.银行卡、支付宝、微信、现金预存，会出现最多只能存0。
23.功能界面被点没了，然后就诊卡退不出来。
2017-06-24 | 24.出现收不验证码的情况。
25.首先是翻面模组错误，然后不支持此色带。
26.58号机器办卡取卡时手指碰一下卡便缩回去了。
27.打印机接受指令后不打印，重启后便打印出来。（经常发生，015，65,68,022，058）卡纸卡在盒子里
2017-06-25 | 28.建议周日把2号楼整栋的现金功能关闭。
29.社保卡办就诊卡时没有凭条。
30.急诊自助机卡办卡时在（检测自助机）界面。
2017-06-26 | 31.现金预存，微信预存时出现银行卡预存界面。
32.2号4楼023无法识别银行卡。
33.无法签到，点击签到->确定,无反应。仍是签到状态。
34.机器无法签到，去分诊台签到，提示卡号规则无法识别。
35.插入就诊卡办理业务时，偶尔会返回到主界面。
2017-06-27 | 36.预存界面异常。
37.银行卡输入第一个密码后跳回到主界面。
38.9号之前办的卡，重新补办后健康号不一致，余额不同步显示为0。
39.功能界面异常关闭
40.银行卡退款一直处于正在支付环境。
41.1号楼51存不了现金，56号无法读取社保卡，急诊080无法打印报告单，急诊073录像机硬盘错误。
42.1号楼1楼055社保卡建档异常、
43.2号1楼071触摸屏已损坏，自助机暂停使用。
2017-06-28 | 44.55 57 67 68号机制卡成功出卡，却显示翻面模组错误。
45.69无法查看缴费项目
46.手机预约时间在机器上不对应
47.社保卡建档健康号不一致
48.自费卡与社保卡预约信息一样。
49.2号9楼44号系统异常关机。
50.自费卡预约挂号最后一步显示未认证患者。
51.2号4楼22 23 24 频繁卡卡
52.003 018 卡卡严重，清洁未解决。
53.077无法读取身份证
2017-06-29 | 54.招行退款操作正确，显示失败或被冻结。
55.1号1楼GF039银联问题，一直处于正在支付环境。
56.1号1楼056无法读取社保卡
57.60 63号机器无法进卡。
58.就诊卡提示卡内数据需替换
59.使用过程中发生色带断裂
60.建议显示器上的通知加上类似带走就诊卡的通知
2017-06-30 | 61.社保卡建档完成的就诊卡，提示未认证患者！就诊卡补办后还是未认证患者！网络正常。
62.急诊两台机器经常出现远程网络异常！
63.就诊卡口误插入它卡被吞入机箱。（50/60/63号机器）
64.63号机器经常出现社保卡建档异常，提示出错。重启恢复，过一久又异常。
65.功能页面会发生莫名奇妙被关闭的情况。
66.77号机器无法识别身份证。检测电源正常！
67.报告打印机卡纸严重，一般都是卡在打印序列，正在打印状态，重启继续。
68.建议周天把2号门诊现金功能完全关闭。只有1楼3-4台机器有现金预存记录，完全没必要运营。清钞很麻烦。
2017-07-01 | 69.67正在制卡，RF处理。卡卡。
70.66输入密码，页面跳转，卡死。（操作不当）
71.2号5楼029现金卡死在钞箱口。
72.建议：可否调换2号M楼广发机器位置。
73.建议：周末关闭2号楼现金功能。
74.GF0036现金功能被关闭。手动开启，下午收钞显示已清钞，实际里面有钱。
75.急诊两台还是经常显示远程网络异常，刷新解决。
76.8楼043触摸屏异常，没通电。
77.住院076银行卡预存，无法插银行卡。需等待很久、
78.患者办理完业务经常忘记退卡。
79.发现患者捡到别人的没有名字的卡，就去充钱。以为有卡就能看病。
80.建议把卡上的名字打印大号一点。
2017/7/2 | 81.出现微信连续两次退款相同金额，显示退款成功，实际却只有一次到账的情况、
82.1号楼1楼068网口接触不良
83.1号1楼057和1号住院077二代身份证数据线接头不稳，容易松动。
84.1号1楼056出现进钞卡死，刷新后恢复，现金预存无凭条，查账却预存成功！
2017-07-03 | 85.微信预存和现金预存，支付宝预存，都会显示银行卡预存的那个界面，显示正在检查支付环境，62/75/79、60号出现较多。
86.一号楼4喽66号机摄像头的画面是灰色的。
87.2号楼020机器卡钱，一般在纸币器，一半在钞箱，钱很皱。
88.2号楼041/036的凭条打印机，有凭条纸且无卡纸情况，但打印不了凭条，偶尔发生。
2017-07-04 | 89.银行卡退款，经常刷错身份证。
90.银行卡退款，操作正确，但是显示退款异常，预存记录显示处理中，钱也没有到患者的账户，也不在就诊卡上。
91.预约时间为16点20分,15点30分去签到，显示正在呼叫，签到不了。
92.昨天可以挂3个号，但今天才能挂2个号。
93.没有卡凭条纸，凭条纸也有，但打不出凭条来，测试又可以出凭条纸（032、068、073、036、014）
94.退款显示账户冻结，人工窗口表示没有冻结，也退不了款。
95.网页非正常关闭，患者使用过程中被关闭（054、060、079、030、013）
96.微信，支付宝，现金预存，会出现银行卡预存的界面，临时卡的预存上限出现10万的状况。
97.办卡成功，但屏幕显示无法打印。（005、009、003.、063、058、057）
98.屏幕显示正在重新制卡，但卡怎么都不出来，打印机显示卡片需排除，但是打印机中无卡需排。（2.3.4.18.35.67.58）
99.屏幕白屏，任务管理器中结束进程还是白屏，多次刷新无效，(040、018、027、054、068)
100.打印机中两张卡重叠在一起（021）
101.点击打印指令，显示正在打印，但是打印机既不出纸也不卡纸，重启打印机恢复
2017-07-05 | 102.银行卡预存时跳出一个检测窗口，程序除了视屏其他被关了。（76）
103.机器显示预存额度为最多可存100万（077）
104.用社保卡办卡，在出卡时显示创建档案失败，不出卡。（076 077）
105.支付宝预存显示系统无法支付，刷新恢复（076）
106.能办卡，但是出卡后显示发送打印指令异常（040 047 ）
107.银行卡支付卡在检查支付环境界面，无法支付（023 028 055 053 ）
108.012号机网线接口卡不主，松动。
109.银行卡支付，未插卡却让输密码，刷新恢复（072）
110.银行卡预存时，机器提示插入银行卡，但插不进去，还会有警报声。（076 077）
111.网页显示系统时间出错，应用程序将关闭，屏幕点不动，重启恢复。（012）
112.表单打印不出纸，没有卡纸，（028 031 030 062 066）
113.网页无故被关闭（045 047 054 060 022）
114.socket 无故被关（055）
115.显示退款异常，但退成功了，预存记录显示正在处理中。
116.A4打印纸已耗完。
117.有人冒充工作人员回收患者的自费卡（患者用社保办了卡就不用自费卡，以为要回收）
2017-07-06 | 118.患者用身份证办了一张自费卡，卡里多出了预约信息，患者表示从没预约过。
119.银行卡预存停留在检查支付环境界面，重启UPS无效，波特率正常。（58）
120.点击现金预存，机器跳过插卡环节，出现进钞界面，患者不知道，就塞钱，好在机器没吞。（061）
121.预存现金，钞票在纸币器反复进出，经咨询，是纸币器识别率低和脏，需要酒精清洗。（067）
122.预约挂号时，选择所有日期和当天或是某天，预约的信息不对，列如在所有日期里是5个医生20个号，点击某一天会变成3个医生15个号。
123.机器白屏，重启机器也没有用，线路和电源没有问题，就诊卡入口有时能进卡有时不能。（071）
124.网页无故被关，弹出多个未知网页（047 038 ）
125.银行卡退款，操作正确，但是多日不到账。
126.现在卡网页的情况很严重。
2017-07-07 | 127.卡表单，卡凭条，网页卡的很严重，比以前多。
128.办卡，卡上有水渍。（005）
129.办理业务，除了身份证办卡有声音，其他的都有有声音。（071）
130.患者办理就诊卡，出来的是一张没有打印的空卡，患者的卡在废卡槽（005）
131.发卡异常，办出来得卡是没打印过的。（038）
2017-07-08 | 132.卡网页严重。
133.打印机不出纸，机器不卡纸且有纸，不能执行打印命令，重启恢复。（58）
134.网页被关无故被关。（67 52 62 59 80 20 11 5）
135.白屏严重，一天就出现3次，网线松动。（68）
136.卡凭条纸,（004）
137.用医保卡缴费，屏幕显示预结算失败。
138.功能界面建议添加一个余额查询的功能。患者需求很大。
139.建议调整功能菜单的顺序，把充值列为一排，功能归类。
2017-07-09 | 140.卡网页严重
2107-07-10 | 141.卡网页严重（057 056 002 072 ）
142.患者办卡之后，不能预存，不能缴费，其他的正常。
143.预约挂号时，被预约的号依然还在机器上，患者一点，机器显示被预约然后主回主界面。
144.界面总是无故被关（032 055 0.52 073 059 065）
2017-07-11 | 145.一号楼卡网页很严重，基本每一台都卡。
146.表单卡纸严重（062 004 041）
147.医保卡办卡，经常显示上下电失败。
148.005卡凭条纸严重。
149.微信预存显示系统无法支付,刷新，重启系统和ups都不行。002 004 005 076 077
150.一号楼4楼065患者办出来的卡经常会掉进表单出口。
151.029现金预存一存就吞钱。
152.023卡卡严重
153.打印机显示需排卡，但机器没有卡卡。（029）
154.昨天在机器上约的号，今天来签就没有，但分诊台能查到。
155.凭条卡纸的话，没凭条，患者有情绪。希望凭条可以重复打印。
156.银行卡退款，退了款不到账。部分会退回就诊卡，患者是外地人，退款困难，患者意见很大。
2017-07-12 | 157.有两台机器卡卡严重的(038 005)
158.卡网页严重，（053 063 008）
159.卡凭条严重（005 071 056）
160.没点签到，但是显示放弃。早上挂的号，下午无故被放弃。
161.银行卡预存，停留在支付环境，重启之后又输密码无反应，要重复一次操作才行。（040 024）
162.建议社保卡办卡提到第一个功能键，把自费卡那个改成身份证办自费卡。
2017-07-13 | 163.办出来的卡是孔卡，没有打印的痕迹，有得空卡能用，有得不能用。（38）
164.新系统社保卡办出来的是自费卡，（001 049）
165.新系统办一张卡，但出了两张卡。（049）
166.新系统身份证办卡不灵敏，补卡又很灵敏。
167.新系统办卡显示无法创建订单。
168.卡网页依然严重。
169，银行卡退款问题频繁发生，患者很着急，不知道钱在哪里，是在银行还是医院。
2017-07-14 | 170.卡凭条严重（005 048 070 035 074 005）
171.新系统身份证读卡和社保卡读卡不稳定。社保卡办卡，最后不能打印卡。
172.预存现金，打出来的凭条是别人，钱也进了别人的卡，卡是自己的，别人的卡也不在机器里。
173.新系统缴费最后一步缴不了费。
174.卡网页还是很严重，主要是预存的时候卡。（009 016 017 064 065 062 051 026）
175.现金预存，进钞死机，卡死的那张钱无记录，但是钱吞了。
176.新系统社保卡办卡，办出5卡。
177.银行卡预存会跳回主界面。（005）
178.系统提示已有预约，但是患者预约上的。
179.建议预约签到只能签到，取消预约放到我的预约里。
180.预约挂号，点击某一天的号，出来的是所有的日期。
181.办卡成功，不能及时取卡就会回到废卡槽（005 008）
182.预约签到建议签到后状态改为已签到，状态等待一些患者理解不了。
183.10楼047号机吞钱严重。
184.患者的钱无故被扣，患者也不知道是扣得什么款。
2017-07-15 | 185.凭条卡纸严重（074 056 060）
186.机器显示凭条不足，但是机器里是有凭条的。（035）
187.机器一刷新就白屏，而且纸币器的指示灯不会绿。(020)
188.社保卡办卡，机器一直显示上下电失败或是未知错误，（055 056 078 074)
189.功能网页自动关闭，导致吞卡。（069）
190.挂号之后，如果取消了预约，想要再挂号就提示不能再预约。
2017-07-16 | 191.身份证办卡，显示无法发送验证码，重办显示身份信息错误，再一次重办恢复。
192.自助机，点击了办卡的功能之后屏幕卡死，点不动，重启打印机恢复。
207/7/17 | 193.显示没凭条，但其实有凭条（026 027 043）
194.检查支付环境失败（014 012 048 080 060）
195.就诊卡退款获取验证码时显示无法获取验证码，重复多次后成功。
196.凭条卡纸（077 003 048 042 006.049.005. 074 055 056 057 060 063 061 052 066 070 036）
197.表单卡纸（027 028 029 055 062 078 064 065 073）
198.无语音提示,刷新恢复（004）
199.银行卡预存，银行卡未取走，然后被吞入机箱。（049 056）
200.页面无故被关（049 056 058 062 068 080）
201.socket无故被关（057 058 080）
202.纸币器指示灯一直是绿灯，不会变（ 072 032 062 080）
203.报告打印机的出纸口有水。（073 080）
204.点击打印指令，报告打印机不出纸，也不卡纸重启后恢复，执行所有之前未执行的指令。（073 ）
205.刷新后网页卡（077 076）
206.充值之后不出凭条，不卡纸，也有纸（046 076）
2017-07-18 | 207.现金预存显示钱箱异常，纸币器指示灯一直在闪，刷新，重启机器都无效，重启UPS恢复。（68 73 66）
208.凭条打印机有时出纸有时不出，感应不灵敏。
209.socket无法读取社保卡，重启之后才可以。056
210.卡凭条（005 014 023 038 044 017 030 066 056 055 074）
211.卡报告纸严重和机器不执行打印指令。
2017-07-19 | 212.显示无凭条，但是实际有凭条，且没有 卡纸。（031 027 061 053）
213.表单不卡纸，但不出纸（027 073）
214，卡凭条（003 005 08 035 019 023 042 046 070 075 068 056 060 063 06 052）
215，卡报告纸（044 037 028 027 014 040 006 050 001 073 080）
216.网页点不动，原因是证卡打印机里有4张卡，排卡成功之后恢复。（005 038）
217.办卡反应慢，非常慢（023）
218.页面转圈之后机器死机。（049 050 012）
219.屏幕滑动会导致吞钱等故障。
220.银行卡和就诊卡会被吞到机箱里。
221.患者办出来的卡，显示插卡错误和未认证患者。有些过一会就能用，有一些要补办才能用。
222.凭条打印机的不锈钢片会变形。
223.报告打印机已经取消所有文档，但是一开机还是会打印一堆纸出来（014
2017-07-20 | 224.银行卡支付，显示检查支付环境失败（033）
225.卡凭条（017 041 005 006 009 071 018 019 030 031 058 060 067 052 066 070 080 074）
226.卡报告打印纸（011 026 028 041 014 060 063 078 077）
227.白屏，刷新无效，重启系统恢复（048）
228。显示凭条打印机异常，打印凭条只打印了两行字（064）
229.缴费时显示查询代缴费异常，刷新无效（065 021)
230.纸币器的指示灯不会亮，也不能预存现金，插拔了电源线和串口线后测试，钱箱出现塔塔声后恢复。（062）
231.2号楼3楼020号机的纸币器有时能存，有时存不了，纸币器的指示灯一直是红灯。有时钱箱会一直处于进钞状态。
2017-07-21 | 232.凭条打印机不切纸（024 026）
233.社保卡办卡和缴费时，输入密码时，界面调回主界面（035 072）
234.机器提示音时有时无（049 069 ）
235.退款时跳出两张卡，一张储蓄卡，一张信用卡，卡号一样，其实患者只用了储蓄卡，没有信用卡。（076）
236.凭条卡纸和报告卡纸。
2017-07-22 | 237.凭条打印机，不卡纸且有纸，但是不出纸，下一个患者使用正常。（074 079 017 043）
238.屏幕显示凭条打印机异常，发现凭条只打了两行字就不打了，下一个恢复。
239.屏幕显示凭条打印机无法切纸（026）
240.机器办理业务无语音提示,刷新才能恢复（050 049 034 ）
241.卡凭条纸（050 006 005 072 044 074 056 080）
2017-07-23 | 242.机器无语音提示,刷新之后有（076）
243.有凭条但显示无凭条（080）
2017-07-24 | 244.凭条打印机传感器不灵敏，（041五次 061四次 017 043 026 080 064 ）
245.凭条打印异常，有时出，有时不出，不卡纸，也有纸（064）
246报告打印机不执行打印命令，不卡纸，在打印机设备里清除文档，报告机也会执行清除掉的打印命令。（064 024 019）.
247.表单打印机有水（069）
248.卡凭条（055 058 067 062 064 050 006 008 027 023 024）
249.卡报告（001 005 017 027 033（尤为严重）055 060 064 ）
250.身份证办卡和补办卡机器反应慢，点了半天才反应，且读取不了身份证，但是读卡器是正常的，换到别的机器上就没事.(060 077 022)
251.界面无故被关（003 038 080 065 077（两次））
252查不到缴费项目，但是换一台机器就可以缴费了.(039).
253.白屏，刷新无效（029 043）
254.社保卡办卡，界面突然跳回主界面。(072 071）
2017-07-25 | 255.025和009发卡异常，排卡异常，重启异常，杨工说修好了。
256.表单不卡纸，也不出纸（010 052 062 036 037 025 031）
257.卡槽有卡，但显示无卡（040 ）
258.办理就诊卡，显示正在检测发卡器（027）
259.银行卡预存检查支付环境失败（074）
260.凭条打印异常，有时出纸。有时不出纸（021 063 065 056）
261，传感器不灵敏（032 080 041 043）
262.页面无故被关（070 076 077（反应很慢） 009 027 063 ）
263.2号楼3楼020，插在机器上的电源线不稳，经常会断电.
2017-07-26 | 264.机器页面会转圈，刷新恢复。
265.页面被关（063 078 069）
266.显示无凭条实际有凭条（032）
267.卡凭条（058 059 080 004 014 011 012 030 037 046)
268.表单卡纸（056 054 005 048 011 037 038）
269.038 047 021经常出现检查支付环境失败。
270。005 036不执行打印命令，不卡纸，有纸。
271.就诊卡入口能放两张卡。会造成现金错账，挂错号的情况。
2017-07-27 | 272.025刷新之后，插入就诊卡，银行卡都没有图片、
273.032显示凭条纸不足，实际有纸。已更换的
274.079无语音提示，刷新回复
275.068 网线松动
276.076 患者将医保卡插入发卡口导致吞卡
277.067 014 网页死机，无法拖出小键盘重启机器恢复。
278.急诊073捡到500人民币。
279.051白屏
2017-07-28 | 280.凭条打印机显示异常，但能打印。3楼020
281.移动至非接读卡器异常。重新注册控件恢复。025 076
282.067 004 006 040 009 018 072 048 021 026 030 031 038 卡凭条
283.060 077 001 003 005 008 卡报告
284.1号4楼052，一插卡就正在检测发卡机
285.060和住院076拖出小键盘白屏 068 白屏
286. 008 056 064 073 079 无语音提示
287.067 屏幕死机，只能重启机器恢复
288.068 005 040 006 纸币入口灯常亮。
289.1号4楼066 密码键盘灯常亮，刷新恢复
290. 079 报告打印机插头松动
291.078就诊卡入口无法插卡。口内无卡。刷新无效。重启恢复。
292.060显示无凭条纸，实际有纸、
2017-07-29 | 293.显示无凭条，其实有凭条。（060）
294.页面无故被关（077）
295.纸币入口一直是绿灯（061）
296.067号机经常死机，一插卡就点不动，连键盘都拖不出来，重启ups无效。
297.检查支付环境失败。（004 008）
298.现金预存显示不存在结算单，但是充值金额没有问题。
2017-07-30 | 299.066纸币入口一直显示绿灯
300.067界面卡死，屏幕，键盘点不动。
311.064 检查支付环境失败
312.有两台机器触摸屏数据线接触不良。
2017-07-31 | 313.纸币入口绿灯（ 080 066 058 19 18 040 020）
314.表单打印不出纸，没有卡纸，（040 006 011 017 ）
315.身份证办卡办不了(023 060 077)
316.机器反应很慢（029）
317.凭条卡（005 006 040 011 022 039 044 046 053 058 067）
318.报告卡（017 041 073 054 058）
319.现金预存死机（009）
320.网页点不动（067）
321.凭条有纸显示没纸（ 067 074 062 050 017 044 032 053）
322.检查支付环境失败（034 074）
323.现金错账，显示通讯串口错误（047 036）
2017-08-01 | 324.检查支付环境失败（053 064 065 066 068 032 ）
325.057社保卡插不进去。
326.纸币器入口绿灯（ 055 068 060 050 ）
327.卡报告纸（058 078 079 052 080 025）
328.卡凭条（063 064 050 006 011 023 024 007 004 036 ）
329.显示没凭条，但其实有凭条（053 074 044）
330.页面无故被关（050 060 017 078 ）
331.串口通讯超时错误（040 074 036 ）
332.表单不出纸不卡纸（008 ）
333.现金错账总是少一百，而且都需要查询录像。
20178/2 | 334.检查支付环境失败（ 008 031 007 064 062 053）
335.页面卡。点不动（075）
336.感应不到凭条（061 053 特别严重 )
337.表单不卡纸，也不出纸（074 027 016）
338.卡凭条（060 063 078 062 054 003 049 050 006 071 011 019 026 031 037 ）
339.无法显示此网页（069 068 074）
340.发卡异常，无法排卡（076）
341.网页关闭（033 010 078 ）
342.表单卡纸（010 041 049 071 053 079 073）
343.通讯串口超时错误（025 005 0040）
344.收钞之后现金功能没有自动关闭，一点现金预存就死机吞卡，（025 009 024 070）
2017-08-03 | 345.报告卡纸（053 056 057（6次）065 054 001 004 041 027 036）
346.表单打印不出纸不卡纸（052 060 074 002 ）
347.界面无故被关（063 017 012）
348.socket被关（069 018 ）
349.白屏，点不动（003 067 075）
350.插卡后显示正在检测发卡机（009）
351.检查支付环境失败（025）
352.卡钱（072）
353.建议和医院协商，环卫工人清洁时连机器也擦一下。
354.建议患者刷了身份证之后，如果不操作，一段时间后，身份信息会自动消失（大约30秒左右）
355.现金预存显示不存在结算单，但没有现金问题（002）
2017-08-04 | 356.感应不到凭条（011 050）
357.表单不出纸不卡纸（037 073 074 048 011）
358.显示网页无效（028）
359.串口通讯超时错误（040 ）
360.界面被关（023 039 044）
361.社保卡办卡显示未知错误，重启机器恢复（006 045）
362.检查支付环境失败（049 039 031 008）
363.卡卡（027 023 ）
364.007办卡吐出3张卡。
365.凭条卡纸（009 023 062）
366.报告卡纸（051 068 074 057 079 002 009 010 ）
367.070录像机是坏的。
368.052 064查询代缴费异常
2017-08-05 | 369.检查查支付环境失败（058.071 066 018 036）
370.住院楼077 076 075办理就诊卡异常，已恢复，但每天都会发生
371.屏幕死机（026）
372.表单不出纸，不卡纸（071 ）
373.有凭条显示无凭条（050 ）
374.串口通讯超时错误（039 036 002）
375.办理就卡显示无法排卡，重新注册恢复（025）
376.凭条卡纸（035 017 022 027）
377.表单卡纸（001 002 004）
2017-08-06 | 378.周日人流较少，更多的是一些患者的问题解答和退款问题。自助机相对来说很稳定。
2017-08-07 | 379.感应不到凭条（050 047 ）
380.身份证感应不到，刷新后恢复（004）
381.显示屏是花的（031）
382.页面被关（044 023077 078 052 075）
383.检查支付环境失败（039 060 019 006）
384.表单不卡纸，不出纸（016 030）
385.卡凭条（049 027 038 065 054 070 )
386.报告卡纸（001 002 048 057 060 069）
387.银行卡预存死机（60）
388.白屏（063 075）
389.078屏幕会变大.
2017-08-08 | 390.检查支付环境失败（077 024 027 021 047 039 003）
391.无法读取医保卡（073 041 057）
392.表单打印不出纸，不卡纸（073 006 071 050 044 045 048 014 031 040 016 026）
393.需要注册控件才能恢复（070 009）
394.办卡时白屏，卡出来就恢复了（006）
395.076号机插入就诊卡，屏幕会出现局部的影斑。
2017-08-09 | 396.支付环境失败（007 026 035 024 073 076 ）
397.表单不不出纸卡纸（001 002 074 006（暂未修复） ）
398.界面被关（014 066 ）
399.LED屏坏（060 064）
400. 身份证读取不灵敏（004）
401.显示无凭条实际有凭条（004）
402.纸币入口灯不亮（068）
403.测试什么都异常，反复卡卡，重新注册控件好了（025）
404.社保卡读取异常（006）
405.凭条卡纸（046 051）
406.报告卡纸（079 001 002 004 050 071 017 022 027 044 045 ）
2017-08-10 | 407.界面无故被关（046 020 058）
408.查询缴费项目异常（020 078）
409.表单不卡纸不出纸（009 006）
410.检查支付环境失败（062）
411.socket被关（058）
412.社保卡无法读取，未恢复（017）
413.扩展屏黑屏未修复（031）
414.凭条卡纸（071 072 042 ）
415.报告卡纸（009 010 027 060 061 062）
2017-08-11 | 416.界面被关（060 025 041）
417.检查支付环境失败（006 030）
418.社保卡读取失败（041）
419.死机（026）
420.表单不卡纸不出纸（049 071）
421.有凭条显示无凭条（029）
422.无故关机（020 012）
423.什么都异常的（025 038）
424.凭条卡纸（063 071 ）
425.表单卡纸（068 050 020 022 023 025）
2017-08-12 | 426.界面被关（007）
427.什么都异常（076 070）
428.排卡异常（009 014）
429.页面死机（070）
430.表单卡纸（010）

## 财务补录数据
提出日期 | 完成状态（1代表已处理0代表未处理） | 完成日期 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注
8月12日 | 1 | 2017-08-12 | 罗会芹 | 1000251461 |  |  |  | 麻烦查一下，患者说她退款5000元，结果只到账500，看看是不是还有4500在卡上 | 晏邵荣 | 已处理，患者的问题
| 1 |  | 罗明勇 | 1000141816 | 13350359988 | 急诊073 |  | 7月1日在急诊073机器办的银行卡退款到现在未到账（没有刷错身份证，请查询） | 徐星宇 | 后台手工退款成功。
2017-08-11 | 1 | 2017-08-11 | 谢金杉 | 1000096181 | 15208711882 | 2号门诊2楼016/zs0005 | 9:27左右 | 现金预存100未到账 | 严圆 | 患者 谢金杉 已处理
| 1 |  | 詹玉华 | 1000256929 | 13648884521 | 2号门诊3楼019/zs0012 | 大概10点 | 现金预存100元未到账 | 徐琛 | 患者 詹玉华 状态为A 已处理
| 1 | 顾客姓名: 沈飞宇; 健康号: 0102552986; 故障情况: 请帮忙查一下退款情况; 汇报人: 宋林伟; 备注: 患者 沈飞宇退款无需处理
| 1 | 顾客姓名: 熊跃芬; 健康号: 5327-2723014584; 故障情况: 8月1日退款10000元没到账; 汇报人: 徐琛; 备注: 等待银行退汇明细
| 1 |  | 张静 | 0111145629 | 13099933531 |  |  | 8月1号银行卡退款500,至今未到银行卡，也没在就诊卡 | 宋林伟 | 患者 张静 2017-8-1 09:02:13退款已成功提交银行，等银行退汇明细
| 1 | 顾客姓名: 穆显慧; 健康号: 5329-2929006507; 故障情况: 7月28号退款320元未到账，没有刷错身份证，麻烦帮忙查一下; 汇报人: 徐星宇; 备注: 无需处理 患者 穆显慧退款 320.06 元！钱在就诊卡退款账户：穆显慧6228483348590111373
| 1 | 顾客姓名: 杨雅婷; 健康号: 1000195401; 故障情况: 请帮忙查一下这个人退款情况，退款8天了，钱不在就诊卡也不在卡里; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 银行退汇明细
| 1 |  | 朱兴开 | 0113007484 | 13759174621 | 2号门诊3楼020，GF0029 | 大概15:20左右 | 现金预存20元未到账 | 汪红梅 | "患者 朱兴开 20已补录
| 1 |  | 刘世军 | 1000117520 |  | zh008 |  | 存入200现金无显示下午3。22存入200 | 王婷 | 搞定了，医生那边的问题
| 1 | 顾客姓名: 王科鑫; 健康号: 1000214876; 故障情况: 退款未到账; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 等待银行退汇明细
2017-08-10 | 1 | 2017-08-10 | 蔡所珍 | 1000253777 | 15198958641 | 2号门诊1楼004 | 8:32左右 | 现金预存300，100未到账 | 严圆 | 经核实已补录
| 1 | 顾客姓名: 邱丽君; 健康号: 1000013773; 故障情况: 开户人姓名：何文洪 卡号：6231900000124847340 身份证号：532725198310241211; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 等待银行处理，请耐心等待，要求退到银行卡
| 1 | 顾客姓名: 毛青平; 健康号: 1000093023; 故障情况: 微信退款说没到账，麻烦查一下; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 患者 毛青平 自助机退款 97 元！2017-8-4 08:54:56 退款成功
| 1 |  | 秦改燕 | 1000215401 | 18788173739 |  |  | 信用卡退款：689未到账，也不在就诊卡里 | 宋林伟 | 显示成功，退款账户：秦改燕 6270670382472280
| 1 | 顾客姓名: 张文聪; 健康号: 1000251408; 故障情况: 收不到验证码，无法退款; 汇报人: 宋林伟; 备注: 改号码或明天来，患者自行解决。
| 1 |  | 吴依媄 | 1000039846 | 18288944633 |  |  | 就诊卡退款，6月6号用信用卡预存的钱，现在来退款，点信用卡没有可退项目，存一块钱显示非实名用户名，退不了，帮处理下 | 严圆 | 已处理
| 1 |  | 陈相 | 未知 | 15911694535 |  |  | 就诊卡丢了，不知道卡号7月31号退的款，据我的了解是刷错身份证了，没到账，也没有收到短信说钱退回就诊卡了！所以帮忙看下 | 晏邵荣 | 患者1000222481 陈相 自助机退款 453.5 元！GF0007 2017-7-31 12:17:16退款账户：陈相6231900000011076979
| 0 |  | 肖子安 | 1000160645 | 18725074102 |  |  | 支付宝退款155，显示退款失败，但交易显示退款中，就诊卡没钱，支付宝也没到账，之前预存用的是蚂蚁花呗，但钱已还，帮查询一下 | 严圆 | 结算单状态为A 暂未处理。
| 1 | 顾客姓名: 张会兴; 健康号: 1000203279; 故障情况: 退款3000元 第一次退的时候是7月24日 应该是刷错了身份证 钱退回来了就诊卡 能不能帮忙处理一下 直接给他退回到银行卡？; 汇报人: 徐琛; 备注: 已经后台手工退款，张会兴 1000203279 银行卡号4637580000657043 账户名刘云波 退3000 13987309849
2017-08-09 | 1 | 2017-08-09 | 杨军维 | 1000246847 | 13669701626 | 1号1楼068 |  | 9.56左右存入20元现金，无显示患者说是两张一起整齐叠着放进去的，视频只能看到一张 | 王婷 | 已处理。未存入，打开纸币器取出
| 1 | 顾客姓名: 和耀月; 健康号: 1000251997; 故障情况: 麻烦帮忙查一下这个人的电话号码; 汇报人: 王婷; 备注: 和耀月13988616068
| 1 |  | 陶树兰 | 5013930570 | 18787067065 |  |  | 8.7日退款900未到账，就诊卡也没有钱 | 王婷 | 陶树兰 退款账户：杨晓林6217003860033864214显示成功，已提交银行处理，请耐心等待
| 1 | 顾客姓名: 刘燕; 健康号: 1000145207; 故障情况: 8月3日退的款 说是刷对了身份证但是没到账; 汇报人: 徐琛; 备注: 刘燕 退款账户：刘燕62319000001413344398月3日的退款。请耐心等待银行处理、
| 1 | 顾客姓名: 郭艳琴; 健康号: 1000067381; 故障情况: 麻烦给查一下退款的状态 是为什么没到账; 汇报人: 徐琛; 备注: 钱在就诊卡刷错身份证账号户名不符
| 1 | 顾客姓名: 陈建; 健康号: 1000172884; 故障情况: 请帮忙查一下退款情况; 汇报人: 汪红梅; 备注: 8.3日退款 退款账户：陈建6228480866099493466 请耐心等待银行处理，
| 1 |  | 任显 | 5300-0000094409 | 13888105196 |  |  | 退款时，退了5101还有5000退不出来，充一块钱也退不出来，帮忙处理一下 | 严圆 | 已处理，运维小组成员自行解决
2017-08-08 | 1 | 2017-08-08 | 梁珍菁 | 1000075958 | 15126979955 |  |  | 支付宝退款，显示退款异常。患者昨天还用支付宝转钱到就诊卡里了。还有微信途径，但是已经失效了。 | 王婷 | 已处理
| 1 |  | 穆慧琴 | 5333-3321001610 | 18908861812 | zs0017/074 | 0.386805555555556 | 现金充值20直到帐10元 | 晏邵荣 | 患者 穆慧琴 经核实 已处理
| 1 | 顾客姓名: 贺少群; 健康号: 1000208895; 故障情况: 麻烦查一下，患者的退款问题; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 退款已成功提交银行。无需处理
| 1 | 顾客姓名: 王禹智; 健康号: 1000226917; 故障情况: 退款帮忙查一下/查询结果8月1日退款失败，户名不符退汇，被银行打回来，退款账户：王禹智6228930001020668764贵州省农村信用社联合社//让患者核对卡号和户名从新退款; 汇报人: 徐琛; 备注: 退款已成功提交银行。无需处理
| 1 | 顾客姓名: 张栩; 健康号: 没有就诊卡号; 故障情况: 卡里有余额 退款时路径为支付宝 但是没有金额 麻烦帮忙查一下吧; 汇报人: 徐琛; 备注: 用储蓄卡卡充值一元钱 已处理
| 1 | 顾客姓名: 马春秀; 健康号: 5010049897; 故障情况: 8月3日退款1800多 身份证刷对了 但是没到账 能不能麻烦查一下; 汇报人: 徐琛; 备注: 退款已成功提交银行。无需处理/马春秀 5010049897 退款账户：李红华6225750802661955 交易完成。
| 1 | 顾客姓名: 王绍懿; 健康号: 1000227780; 故障情况: 帮忙查一下; 备注: 无需处理。的退款退款账户：王绍懿6231900000088477530等待银行处理
2017-08-07 | 1 | 8月7日 | 黄云 | 0126000249 | 13888873480 | 074 | 8：45左右 | 现金预存20未到账 | 徐星宇 | 患者 黄云 状态为A 已处理
| 1 | 顾客姓名: 涂健; 健康号: 1000244108; 故障情况: 被人充错钱在他卡上; 汇报人: 徐星宇; 备注: 已查电话号码协助解决
| 1 |  | 周雪 | 1000244610 |  | ZS0011 | 10:15左右 | 预存50,没有到账 | 宋林伟 | 经核实录像已处理
| 1 | 顾客姓名: 杨琼; 健康号: 1000031678; 故障情况: 农行退款1728.8未到账; 汇报人: 晏邵荣; 备注: 已处理
| 1 |  | 朱维琴 | 0103084458 |  | GF0036/025 |  | 预存10元,没有到账 | 汪红梅 | 患者 朱维琴经核实 已处理
| 1 | 顾客姓名: 刘文宝; 健康号: 000175867; 故障情况: 钱在不在就诊卡里 退款刷错身份证了; 汇报人: 徐琛; 备注: 已查钱在就诊卡。
| 1 | 顾客姓名: 刘国忠; 健康号: 1000245166; 故障情况: 麻烦帮忙查一下他办了几张卡; 汇报人: 徐星宇; 备注: 已处理
| 1 |  | 谢静 | 0102254120 |  | gf0039 | 下午13:57 | 微信预存200元，充值记录有，但是没有到账，也没有小票 | 晏邵荣 | 延时到账，无需处理。
| 1 |  | 程俊玲 | 1000055154 | 13577929210 |  |  | 所退银行卡是其老公的7.28日退款4440未到账，已返回就诊卡，患者操作正确，但就是退不回去，已经退过三次了 | 王婷 | 已处理
2017-08-06 | 1 | 8月6日 | 马布尾 | 1000241162 |  | zs0018/073 | 18:55左右 | 现金充值10元没到 | 晏邵荣 | 患者 马布尾 状态为A 已处理
8月5日 | 1 | 8月5日 | 谢月娟 | 1000226073 | 18288250201 | 8月2日已上报该问题 | 2017-8-2退的款 | 银行卡预存1200，没到就诊卡，银行卡账户已被扣除1200 预存卡号:6228480868650261977 | 晏邵荣 | 查结算单状态为1，返回2S联机后EMV内核判定交易拒绝暂未处理
| 1 | 8月5日 | 刘金 | 1000240127 |  |  | 8:59左右 | 现金充值20元未到账 | 晏邵荣 | 患者 刘金 状态为A 已处理
| 1 | 8月5日 | 席戈峰 | 1000240444 | 15508857037 | 1号门诊1楼074/zs0017 |  | 现金预存20未到账 | 严圆 | 患者 席戈峰 状态为A 已处理
| 1 | 8月5日 | 沐兴慧 | 1000240228 | 15969597515 | 2号门诊7楼036/GF0004 | 大概10:50 | 现金充值100元未到账 前面的300到账了 | 徐琛 | 患者 沐兴慧 经录像核实已处理
| 1 | 8月5日 | 蔡宇涵 | 1000158478 | 13529293645 | 2号门诊7楼039，gf0031 | 大概10:55 | 现金预存100元未到账 后又存10元成功了 | 徐琛 | 患者 蔡宇涵 经录像核实已处理
| 1 | 8月5日 | 李正荣 | 1000234437 | 15288197594 |  | 11：:39 | 银行卡账号：6223 6914 0707 8793,姓名：李得财 | 晏邵荣 | 要求查询退款进度后续需要退款到银行卡暂未处理/患者 李正荣 自助机退款 1335 元！ 2017-8-3 17:45:16 等待银行处理并返回明细
| 1 | 8月5日 | 贺少群 | 1000209895 |  |  |  | 正常操作退款未到账 | 晏邵荣 | 查询需等待银行明细
| 1 | 8月5日 | 李金山 | 1000112481 | 13708859103 | 急诊073/ZS0018 | 18:00 | 现金预存50未到账 | 严圆 | 患者 李金山 状态为A 已处理
8月4日 | 1 | 8月4日 | 徐淑敏 | 1000194800 | 15687187391 |  | 10.43 | 微信存了220 退款时微信只能退120 剩下的100微信退不了 只能选择支付宝 退款100未到账 | 徐琛 | 状态为E 已处理退回就诊卡，需要退到微信。
| 1 | 8月4日 | 王秀美 | 1000237581 | 13529309205 | 2号门诊1楼040 | 大约14：10 | 现金预存300有100未到账 | 徐星宇 | 经核实，已处理。
| 1 | 8月4日 | 苏建飞 | 0112364638 | 13888356349 | 2号门诊1楼005 gf0011 | 11:45 | 充值20未到账 | 徐琛 | 不是同一张卡充值。无需处理
| 1 | 8月4日 | 王婷婷 | 1000033688 |  | GF0012 | 14:21 | 预存:1100，到账1000 | 晏邵荣 | 患者 王婷婷 情况属实 已处理
| 1 | 8月4日 | 王勇 | 1000195650 | 15126633863 |  |  | 患者要退款。但是充值的银行卡不是患者本人的，是儿子的，儿子现在不在，急需用卡上的钱，所以帮忙退一下，患者没有别的银行的卡退款账户:6231900000078599293 账户人身份证号:532123199711210052 帐户人姓名:王宏然 退款金额:200 | 晏邵荣 | 已手工帮退款患者王勇，退款已受理，请关注卡内余额变化
| 1 | 8月4日 | 贺德慧 | 1000237203 | 13885808190 | 医技楼070/ZS0014 | 7:47 | 现金预存100未到账 | 严圆 | 患 者 贺德慧 电话核实 情况属实 已处理
| 1 | 8月4日 | 谭亚 | 1000238915 |  |  |  | 退款500元 未到账 能不能麻烦查一下 | 徐琛 | 查询情况 2017-8-4 13:28:29 谭亚 1000238915患者 谭亚 自助机退款 500 元 无需处理
| 1 | 8月4日 | 谷钧豪 | 1000200077 | 13759495485 |  |  | 退款账户：谷小飞 中国农业银行卡号:6228480866053017764 刷错身份证 | 王婷 | 已电话核实手工退款
提出日期 | 完成状态（1代表已处理0代表未处理） | 完成日期 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注

## 故障分类统计
分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 详细描述
证卡打印机 | 驱动
翻面模组
卡卡
其他
表单打印机 | 卡纸
其他
凭条打印机 | 卡纸
其他
吞卡
46
功能 | 建档
界面
银行卡预存
现金预存
支付宝预存
微信预存
验证码
预约
签到
其他