## 问题跟踪
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 发布程序 | 1、解决现金吞钞问题，吞钞已明显改善；（已验证） 2、解决预存界面卡顿，允许预存金额为0，无法预存问题；（已验证） 3、解决切换业务时，数据清除不完全问题；（已验证） 4、增加客户端日志；（灰度测试） 5、增加补录维护功能；（灰度测试） 6、解决建档、预约、签到重复提交（生产待验证） 7、增加预存记录界面余额显示；
2 | 证卡打印机升级； | 1、发卡卡卡、翻面模组错误明细改善；
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 类型 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 调用证卡打印机发卡时偶发卡死现象 | 厂商排查问题中； | 硬件 | 中 | 2017-07-21
2 | 凭条打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-07-30
3 | 报告打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-07-30
软件问题
1 | 程序升级后，存在调用硬件接口不稳定情况，导致界面卡死，需浏览器刷新或重启解决。 | 通过增加日志，问题排查中。 | BUG | 高 | 2017-07-25
2 | 预约、建档业务场景中存在重复提交情况； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-07-25
3 | 广发、招行退款存在因患者刷错银行卡，导致退汇情况； | 1、完善界面提醒，降低刷错概率； 2、增加退汇通知接口，接口开发中； | 新需求 | 中 | 2017-07-30
4 | 社保卡相关业务不稳定 | 问题跟踪中。当前疑是原因如下： 原因1、医保网络不稳定，无法解决 原因2、程序逻辑，待排查 原因3、医保卡读卡器接触不良 | 缺陷 | 中 | 2017-07-30
5 | 自动对账并生成调节表 | 当前已完成各渠道明细对账，报表功能设计开发中。 | 新需求 | 中 | 2017-07-30
6 | 就医指南 | HIS接口已开发，自助机功能设计中； | 新需求 | 中 | 2017-07-25
7 | 消费明细查询功能 | 已协调HIS端，接口开发中 | 新需求 | 中 | 2017-07-30
8 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 当前灯控板串口存在混用情况，导致控制错误； | BUG | 低 | 2017-07-30

## 故障率趋势图
序号 | 故障类型 | 6月23日 | 6月24日（六） | 6月25日（日） | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30 | 7月1日（六） | 7月2日（日） | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 7月8日（六） | 7月9日（天） | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 7月15日（六） | 7月16日（天） | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21
1 | 发卡故障 | 1.03% | 1.107% | 0.5017% | 0.5734% | 0.9736% | 1.624% | 1.234% | 0.6882% | 0.956% | 0% | 0.6007% | 1.214% | 0.5603% | 0.6706% | 0.5936% | 0.7597% | 0.6494% | 0.3831% | 0.2079% | 0.2764% | 0% | 0.2228% | 0% | 0.11% | 0% | 0.1481% | 0.114% | 0% | 0%
2 | 凭条打印机故障 | 0.06105% | 0.04621% | 0.1588% | 0.07246% | 0.08611% | 0.06286% | 0.113% | 0.08137% | 0.05718% | 0% | 0.1029% | 0.05076% | 0.0756% | 0.06315% | 0.1488% | 0.1105% | 0.08869% | 0.04996% | 0.1193% | 0.1369% | 0.09133% | 0.1643% | 0.4127% | 0.1805% | 0.1989% | 0.08541% | 0.07263% | 0.1401% | 0.1347%
3 | 报告打印机故障
4 | 就诊卡口吞卡
5 | 银行卡口吞卡 | 0.79% | 0.16% | 0% | 0.1047% | 0.1312% | 0.1208% | 0% | 0% | 0.3067% | 0.6667% | 0% | 0.2148% | 0.2296% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09872% | 0% | 0% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0.2412% | 0.09217% | 0% | 0.1117%
6 | 现金预存故障 | 0.18% | 0.09% | 0.3205% | 0.1651% | 0.07722% | 0.03517% | 0.2745% | 0.2287% | 0.2882% | 0.2484% | 0.11% | 0.4972% | 0.2772% | 0.1809% | 0.376% | 0.2213% | 0.1359% | 0.1825% | 0.4109% | 0.17% | 0.3455% | 0.2312% | 0.3518% | 0% | 0.01179% | 0.0652% | 0.04322% | 0% | 0%
7 | 社保卡建档故障 | 0% | 0% | 0% | 0.321% | 0.2667% | 0% | 0.2801% | 1.246% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3899% | 0% | 0.4651% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.055% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 支付宝微信预存故障 | 0.46% | 0% | 0% | 0.1207% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05817% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 银行卡预存故障 | 0.4% | 0% | 0.369% | 0.1047% | 0.06562% | 0.1208% | 0.237% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.1028% | 0.2148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 各类退款故障 | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7059% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 误操作 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761% | 0% | 0.02725% | 0.01704% | 0.03112% | 0.02854% | 0% | 0.01331% | 0.03008% | 0.01218% | 0.01349% | 0.009684% | 0% | 0.005856%
12 | 其他硬件故障
13 | 其他软件故障
14 | 总故障 | 0.85% | 0.58% | 0.6749% | 0.4058% | 0.5871% | 0.4572% | 0.5516% | 0.4801% | 0.5861% | 0.316% | 0.4012% | 0.6711% | 0.63% | 0.3789% | 0.6027% | 0.6627% | 0.6652% | 0.4405% | 0.6077% | 0.7282% | 0.6621% | 0.8354% | 0.932% | 0.2407% | 0.2922% | 0.3057% | 0.1888% | 0.4819% | 0.246%
1 | 硬件故障率 | 0.28% | 0.49% | 0.3176% | 0.1739% | 0.2975% | 0.3029% | 0.3057% | 0.1953% | 0.2144% | 0.09029% | 0.2057% | 0.2425% | 0.1701% | 0.1831% | 0.2679% | 0.2209% | 0.35% | 0.1226% | 0.1874% | 0.193% | 0.1142% | 0.2054% | 0.426% | 0.2106% | 0.2395% | 0.1483% | 0.1453% | 0.1793% | 0.1933%
2 | 软件故障率 | 0.45% | 0.08% | 0.2779% | 0.1884% | 0.2818% | 0.05715% | 0.1861% | 0.1709% | 0.3002% | 0.1806% | 0.1543% | 0.3948% | 0.4032% | 0.1831% | 0.3274% | 0.4142% | 0.31% | 0.2907% | 0.4033% | 0.5042% | 0.5194% | 0.63% | 0.4926% | 0% | 0.02841% | 0.1439% | 0.03389% | 0.3026% | 0.04685%
3 | 误操故障率 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761% | 0% | 0.02725% | 0.01704% | 0.03112% | 0.02854% | 0% | 0.01331% | 0.03008% | 0.01218% | 0.01349% | 0.009684% | 0% | 0.005856%
已整改设备
1 | 发卡故障:32台 | [12 empty] | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:8台 | [12 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | 15 | 29 | 3 | 49 | 19 | 15 | 25 | 23
3 | 报告打印机故障:8台 | [12 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7

## 总故障率
序号 | 故障类型 | 故障次数 | 总量类型 | 总次数 | 分项故障率 | 硬件故障次数 | 软件故障次数 | 误操作次数 | 总故障次数 | 总废卡数 | 序号 | 业务种类
[11 empty] | 1 | 办理就诊卡 | 1461
1 | 发卡故障 | 0 | 发卡总量 | 1998 | 0% | 0 |  |  |  |  | 2 | 社保卡建档 | 537
2 | 凭条打印机故障 | 23 | 凭条打印机使用次数 | 17076 | 0.1347% | 23 |  |  |  |  | 3 | 预约挂号 | 2479
3 | 报告打印机故障 | 10 | 报告打印机使用次数 | - | #VALUE! | 10 |  |  |  |  | 4 | 预约签到 | 2561
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | 就诊卡口插卡次数 | - | #VALUE! |  | 0 |  |  |  | 5 | 就诊卡挂失补 | 122
5 | 银行卡口吞卡 | 1 | 银行卡预存次数 | 895 | 0.1117% |  | 1 |  |  |  | 6 | 我的预约
6 | 现金预存故障 | 0 | 现金预存次数 | 5628 | 0% |  | 0 |  |  |  | 7 | 缴费 | 1006
7 | 社保卡建档故障 | 0 | 社保卡建档次数 | 537 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 消费记录查询
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | 支付宝微信预存次数 | 1814 | 0% |  | 0 |  |  |  | 9 | 现金预存 | 5628
9 | 银行卡预存故障 | 0 | 银行卡预存次数 | 895 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 银行卡预存 | 895
10 | 各类退款故障 | 0 | 就诊卡退款次数 | 573 | 0% |  | 0 |  |  |  | 11 | 微信预存 | 1313
11 | 误操作 | 1 | 总交易次数 | 17076 | 0.005856% |  |  | 1 |  |  | 12 | 门诊病历打印
12 | 其他硬件故障 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 预存纪录查询
13 | 其他软件故障 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 | 支付宝预存 | 501
14 | 总故障 | 42 | 总交易次数 | 17076 | 0.246% |  |  |  | 42 |  | 15 | 检验科报告单打印
[5 empty] | 故障分类总计： | 33 | 8 | 1 | 42 | 1 | 16 | 就诊卡退款 | 573
[5 empty] | 总交易次数： | 17076 | 17076 | 17076 | 17076 | 17076 | 17 | 血型鉴定查询
[5 empty] | 各类故障率： | 0.1933% | 0.04685% | 0.005856% | 0.246% | 0.005856%
| 已整改设备 | [10 empty] | 总交易次数 | 17076
1 | 发卡故障:32 | 0
2 | 凭条打印机故障:8 | 23
3 | 报告打印机故障:8 | 7

## 1号门诊故障统计
| 7月21日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 | 网线松动 | 电源断电 | 误操作 | 网页卡 | 网络异常 | 数量
032+ | 一号门诊1层 | 0
051+ | 一号门诊1层 | 0
053+ | 一号门诊1层 | 0
068+ | 一号门诊1层 | 0
074 | 一号门诊1层 | 5 |  |  |  |  | 4 | 1
055+ | 一号门诊1层 | 0
056+ | 一号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
057+ | 一号门诊1层 | 0
058+ | 一号门诊1层 | 4 |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 1
060+ | 一号门诊1层 | 0
063+ | 一号门诊1层 | 1 | [23 empty] | 1
067+ | 一号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
078+ | 一号门诊1层 | 0
079+ | 一号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
059+ | 一号门诊2层 | 0
061+ | 一号门诊3层 | 0
052+ | 一号门诊4层 | 0
062+ | 一号门诊4层 | 0
064+ | 一号门诊4层 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
065+ | 一号门诊4层 | 0
066 | 一号门诊4层 | 1 |  |  |  |  | 1
054+ | 一号门诊5层 | 0
069+ | 一号门诊5层 | 1 |  |  |  |  | 1
070 | 医技楼 | 0
073 | 急诊科一层 | 1 | [5 empty] | 1
080 | 急诊科一层 | 1 | [23 empty] | 1
075+ | 三号住院 | 0
076+ | 一号住院 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
077+ | 一号住院 | 0
|  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1 | 发卡故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 16 |  |  |  |  | 16
3 | 报告打印机故障 | 5 | [5 empty] | 5
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
11 | 误操作 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 其他硬件故障 | 0 | [20 empty] | 0 | 0
13 | 其他软件故障 | 3 | [23 empty] | 3 | 0
14 | 总故障 | 24
备注@2：:带+号的是已更换证卡打印机
1 | 发卡故障:16台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:8台 | 16 |  |  |  |  | 16
3 | 报告打印机故障:8台 | 5 | [5 empty] | 5

## 2号门诊故障统计
日期 | 7月21日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡 | 网线松 | 数量
医院编号: 001+; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1
医院编号: 002+; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1
医院编号: 003+; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1
004+ | 二号门诊1层 | 0
049 | 二号门诊1层 | 0
050 | 二号门诊1层 | 0
005+ | 二号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
006+ | 二号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
040+ | 二号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
008+ | 二号门诊1层 | 0
009+ | 二号门诊1层 | 0
041+ | 二号门诊1层 | 0
071+ | 二号门诊1层 | 0
018+ | 二号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
035+ | 二号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
072+ | 二号门诊1层 | 0
010+ | 二号门诊M层 | 0
012 | 二号门诊M层 | 0
014 | 二号门诊2层 | 0
048 | 二号门诊2层 | 0
016 | 二号门诊2层 | 0
017 | 二号门诊2层 | 0
011 | 二号门诊3层 | 0
019 | 二号门诊3层 | 0
020 | 二号门诊3层 | 0
医院编号: 021; 楼层位置: 二号门诊3层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
022 | 二号门诊4层 | 1 | [8 empty] | 1
023 | 二号门诊4层 | 0
024 | 二号门诊4层 | 0
025 | 二号门诊4层 | 0
026 | 二号门诊4层 | 0
027 | 二号门诊4层 | 1 |  |  |  |  | 1
028 | 二号门诊5层 | 1 | [5 empty] | 1
029 | 二号门诊5层 | 2 | [5 empty] | 2
030 | 二号门诊5层 | 0
031 | 二号门诊5层 | 0
医院编号: 033; 楼层位置: 二号门诊6层; 次数: 1 |  |  |  | 1
013 | 二号门诊6层 | 0
034 | 二号门诊6层 | 0
036 | 二号门诊7层 | 0
037 | 二号门诊7层 | 0
038 | 二号门诊7层 | 0
039 | 二号门诊7层 | 0
007 | 二号门诊8层 | 0
042 | 二号门诊8层 | 0
043 | 二号门诊8层 | 0
044 | 二号门诊9层 | 0
045 | 二号门诊9层 | 0
046 | 二号门诊10层 | 0
047 | 二号门诊10层 | 0
015 | 二号门诊11层 | 0
|  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1
1 | 发卡故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 7 |  |  |  |  | 7
3 | 报告打印机故障 | 5 | [5 empty] | 5
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 1 | [8 empty] | 1
6 | 现金预存故障 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
医院编号: 11; 楼层位置: 误操作; 次数: 1; 误操作: 1; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0 |  |  | 0
医院编号: 12; 楼层位置: 其他硬件故障; 次数: 0 | 0 | 0
医院编号: 13; 楼层位置: 其他软件故障; 次数: 4 |  |  |  | 4 | 0
14 | 总故障 | 18
备注@1：带有+号的是已更换证卡打印机
1 | 发卡故障:16台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:24台 | 7 |  |  |  |  | 7
3 | 报告打印机故障:16台 | 2

## 运维组提出的故障分析及解决方案建议
运维组工作总结
日期 | 问题记录及其建议
2017-06-21 | 1.预存(现金，微信，支付宝,银行卡)时出现白屏,刷新后恢复.待改进。--问题依旧.
2.现金充值需提示一张一张存。进钞串口需要控制。--今天未出现
3.现金预存后不显示预存金额。--今天未出现
4.打印机卡纸，需要安装倒纸口。--今天未出现
5.银行卡预存时等待输入密码时间太短。
6.办理完业务后无法退卡。就诊卡掉入机箱。
7.提示存现金时，长时间不存后无法退卡，就诊卡掉入机箱。
8.关闭灯控（除了报告单灯控）。
新增问题如下:
1.银行卡密码输入提示需改进.
2.现金充值时存在进钞卡死.
3.现金预存时绿灯提前,金额偶尔不对.
4.社保卡建档时,插入就诊卡被吞.
5.建议把办理就诊卡改为身份证建档.
6.身份证建档时会将身份证放到屏幕.
7.发卡时卡在正在制卡界面.
8.就诊卡卡在就诊卡口,必须手动拿出.
9.临时卡没有手机验证界面.
10.2号楼3楼029现金预存问题.
11.有些功能界面会退回首页.
2017-06-22 | 12.办业务时双击屏幕被放大
13.发卡口发卡会被吸回去
14.银行卡口插入银行卡，不吐卡，不吸卡（个例）
15.浏览器被关闭
16.1号住院楼077篡改银行卡密码
17.清洁材料不足（清洁卡，滚动轴，95%酒精，纱布）（酒精纱布已购买。并对1楼所有机器清洁了一遍）
2017-06-23 | 18.各种方式的预存界面需要刷新才能正常操作。
19.有的时候功能界面会白屏
20.2号楼6楼013凭条打印故障，未修复。
21.打印报告一直停在正在打印中。
22.银行卡、支付宝、微信、现金预存，会出现最多只能存0。
23.功能界面被点没了，然后就诊卡退不出来。
2017-06-24 | 24.出现收不验证码的情况。
25.首先是翻面模组错误，然后不支持此色带。
26.58号机器办卡取卡时手指碰一下卡便缩回去了。
27.打印机接受指令后不打印，重启后便打印出来。（经常发生，015，65,68,022，058）卡纸卡在盒子里
2017-06-25 | 28.建议周日把2号楼整栋的现金功能关闭。
29.社保卡办就诊卡时没有凭条。
30.急诊自助机卡办卡时在（检测自助机）界面。
2017-06-26 | 31.现金预存，微信预存时出现银行卡预存界面。
32.2号4楼023无法识别银行卡。
33.无法签到，点击签到->确定,无反应。仍是签到状态。
34.机器无法签到，去分诊台签到，提示卡号规则无法识别。
35.插入就诊卡办理业务时，偶尔会返回到主界面。
2017-06-27 | 36.预存界面异常。
37.银行卡输入第一个密码后跳回到主界面。
38.9号之前办的卡，重新补办后健康号不一致，余额不同步显示为0。
39.功能界面异常关闭
40.银行卡退款一直处于正在支付环境。
41.1号楼51存不了现金，56号无法读取社保卡，急诊080无法打印报告单，急诊073录像机硬盘错误。
42.1号楼1楼055社保卡建档异常、
43.2号1楼071触摸屏已损坏，自助机暂停使用。
2017-06-28 | 44.55 57 67 68号机制卡成功出卡，却显示翻面模组错误。
45.69无法查看缴费项目
46.手机预约时间在机器上不对应
47.社保卡建档健康号不一致
48.自费卡与社保卡预约信息一样。
49.2号9楼44号系统异常关机。
50.自费卡预约挂号最后一步显示未认证患者。
51.2号4楼22 23 24 频繁卡卡
52.003 018 卡卡严重，清洁未解决。
53.077无法读取身份证
2017-06-29 | 54.招行退款操作正确，显示失败或被冻结。
55.1号1楼GF039银联问题，一直处于正在支付环境。
56.1号1楼056无法读取社保卡
57.60 63号机器无法进卡。
58.就诊卡提示卡内数据需替换
59.使用过程中发生色带断裂
60.建议显示器上的通知加上类似带走就诊卡的通知
2017-06-30 | 61.社保卡建档完成的就诊卡，提示未认证患者！就诊卡补办后还是未认证患者！网络正常。
62.急诊两台机器经常出现远程网络异常！
63.就诊卡口误插入它卡被吞入机箱。（50/60/63号机器）
64.63号机器经常出现社保卡建档异常，提示出错。重启恢复，过一久又异常。
65.功能页面会发生莫名奇妙被关闭的情况。
66.77号机器无法识别身份证。检测电源正常！
67.报告打印机卡纸严重，一般都是卡在打印序列，正在打印状态，重启继续。
68.建议周天把2号门诊现金功能完全关闭。只有1楼3-4台机器有现金预存记录，完全没必要运营。清钞很麻烦。
2017-07-01 | 69.67正在制卡，RF处理。卡卡。
70.66输入密码，页面跳转，卡死。（操作不当）
71.2号5楼029现金卡死在钞箱口。
72.建议：可否调换2号M楼广发机器位置。
73.建议：周末关闭2号楼现金功能。
74.GF0036现金功能被关闭。手动开启，下午收钞显示已清钞，实际里面有钱。
75.急诊两台还是经常显示远程网络异常，刷新解决。
76.8楼043触摸屏异常，没通电。
77.住院076银行卡预存，无法插银行卡。需等待很久、
78.患者办理完业务经常忘记退卡。
79.发现患者捡到别人的没有名字的卡，就去充钱。以为有卡就能看病。
80.建议把卡上的名字打印大号一点。
2017/7/2 | 81.出现微信连续两次退款相同金额，显示退款成功，实际却只有一次到账的情况、
82.1号楼1楼068网口接触不良
83.1号1楼057和1号住院077二代身份证数据线接头不稳，容易松动。
84.1号1楼056出现进钞卡死，刷新后恢复，现金预存无凭条，查账却预存成功！
2017-07-03 | 85.微信预存和现金预存，支付宝预存，都会显示银行卡预存的那个界面，显示正在检查支付环境，62/75/79、60号出现较多。
86.一号楼4喽66号机摄像头的画面是灰色的。
87.2号楼020机器卡钱，一般在纸币器，一半在钞箱，钱很皱。
88.2号楼041/036的凭条打印机，有凭条纸且无卡纸情况，但打印不了凭条，偶尔发生。
2017-07-04 | 89.银行卡退款，经常刷错身份证。
90.银行卡退款，操作正确，但是显示退款异常，预存记录显示处理中，钱也没有到患者的账户，也不在就诊卡上。
91.预约时间为16点20分,15点30分去签到，显示正在呼叫，签到不了。
92.昨天可以挂3个号，但今天才能挂2个号。
93.没有卡凭条纸，凭条纸也有，但打不出凭条来，测试又可以出凭条纸（032、068、073、036、014）
94.退款显示账户冻结，人工窗口表示没有冻结，也退不了款。
95.网页非正常关闭，患者使用过程中被关闭（054、060、079、030、013）
96.微信，支付宝，现金预存，会出现银行卡预存的界面，临时卡的预存上限出现10万的状况。
97.办卡成功，但屏幕显示无法打印。（005、009、003.、063、058、057）
98.屏幕显示正在重新制卡，但卡怎么都不出来，打印机显示卡片需排除，但是打印机中无卡需排。（2.3.4.18.35.67.58）
99.屏幕白屏，任务管理器中结束进程还是白屏，多次刷新无效，(040、018、027、054、068)
100.打印机中两张卡重叠在一起（021）
101.点击打印指令，显示正在打印，但是打印机既不出纸也不卡纸，重启打印机恢复
2017-07-05 | 102.银行卡预存时跳出一个检测窗口，程序除了视屏其他被关了。（76）
103.机器显示预存额度为最多可存100万（077）
104.用社保卡办卡，在出卡时显示创建档案失败，不出卡。（076 077）
105.支付宝预存显示系统无法支付，刷新恢复（076）
106.能办卡，但是出卡后显示发送打印指令异常（040 047 ）
107.银行卡支付卡在检查支付环境界面，无法支付（023 028 055 053 ）
108.012号机网线接口卡不主，松动。
109.银行卡支付，未插卡却让输密码，刷新恢复（072）
110.银行卡预存时，机器提示插入银行卡，但插不进去，还会有警报声。（076 077）
111.网页显示系统时间出错，应用程序将关闭，屏幕点不动，重启恢复。（012）
112.表单打印不出纸，没有卡纸，（028 031 030 062 066）
113.网页无故被关闭（045 047 054 060 022）
114.socket 无故被关（055）
115.显示退款异常，但退成功了，预存记录显示正在处理中。
116.A4打印纸已耗完。
117.有人冒充工作人员回收患者的自费卡（患者用社保办了卡就不用自费卡，以为要回收）
2017-07-06 | 118.患者用身份证办了一张自费卡，卡里多出了预约信息，患者表示从没预约过。
119.银行卡预存停留在检查支付环境界面，重启UPS无效，波特率正常。（58）
120.点击现金预存，机器跳过插卡环节，出现进钞界面，患者不知道，就塞钱，好在机器没吞。（061）
121.预存现金，钞票在纸币器反复进出，经咨询，是纸币器识别率低和脏，需要酒精清洗。（067）
122.预约挂号时，选择所有日期和当天或是某天，预约的信息不对，列如在所有日期里是5个医生20个号，点击某一天会变成3个医生15个号。
123.机器白屏，重启机器也没有用，线路和电源没有问题，就诊卡入口有时能进卡有时不能。（071）
124.网页无故被关，弹出多个未知网页（047 038 ）
125.银行卡退款，操作正确，但是多日不到账。
126.现在卡网页的情况很严重。
2017-07-07 | 127.卡表单，卡凭条，网页卡的很严重，比以前多。
128.办卡，卡上有水渍。（005）
129.办理业务，除了身份证办卡有声音，其他的都有有声音。（071）
130.患者办理就诊卡，出来的是一张没有打印的空卡，患者的卡在废卡槽（005）
131.发卡异常，办出来得卡是没打印过的。（038）
2017-07-08 | 132.卡网页严重。
133.打印机不出纸，机器不卡纸且有纸，不能执行打印命令，重启恢复。（58）
134.网页被关无故被关。（67 52 62 59 80 20 11 5）
135.白屏严重，一天就出现3次，网线松动。（68）
136.卡凭条纸,（004）
137.用医保卡缴费，屏幕显示预结算失败。
138.功能界面建议添加一个余额查询的功能。患者需求很大。
139.建议调整功能菜单的顺序，把充值列为一排，功能归类。
2017-07-09 | 140.卡网页严重
2107-07-10 | 141.卡网页严重（057 056 002 072 ）
142.患者办卡之后，不能预存，不能缴费，其他的正常。
143.预约挂号时，被预约的号依然还在机器上，患者一点，机器显示被预约然后主回主界面。
144.界面总是无故被关（032 055 0.52 073 059 065）
2017-07-11 | 145.一号楼卡网页很严重，基本每一台都卡。
146.表单卡纸严重（062 004 041）
147.医保卡办卡，经常显示上下电失败。
148.005卡凭条纸严重。
149.微信预存显示系统无法支付,刷新，重启系统和ups都不行。002 004 005 076 077
150.一号楼4楼065患者办出来的卡经常会掉进表单出口。
151.029现金预存一存就吞钱。
152.023卡卡严重
153.打印机显示需排卡，但机器没有卡卡。（029）
154.昨天在机器上约的号，今天来签就没有，但分诊台能查到。
155.凭条卡纸的话，没凭条，患者有情绪。希望凭条可以重复打印。
156.银行卡退款，退了款不到账。部分会退回就诊卡，患者是外地人，退款困难，患者意见很大。
2017-07-12 | 157.有两台机器卡卡严重的(038 005)
158.卡网页严重，（053 063 008）
159.卡凭条严重（005 071 056）
160.没点签到，但是显示放弃。早上挂的号，下午无故被放弃。
161.银行卡预存，停留在支付环境，重启之后又输密码无反应，要重复一次操作才行。（040 024）
162.建议社保卡办卡提到第一个功能键，把自费卡那个改成身份证办自费卡。
2017-07-13 | 163.办出来的卡是孔卡，没有打印的痕迹，有得空卡能用，有得不能用。（38）
164.新系统社保卡办出来的是自费卡，（001 049）
165.新系统办一张卡，但出了两张卡。（049）
166.新系统身份证办卡不灵敏，补卡又很灵敏。
167.新系统办卡显示无法创建订单。
168.卡网页依然严重。
169，银行卡退款问题频繁发生，患者很着急，不知道钱在哪里，是在银行还是医院。
2017-07-14 | 170.卡凭条严重（005 048 070 035 074 005）
171.新系统身份证读卡和社保卡读卡不稳定。社保卡办卡，最后不能打印卡。
172.预存现金，打出来的凭条是别人，钱也进了别人的卡，卡是自己的，别人的卡也不在机器里。
173.新系统缴费最后一步缴不了费。
174.卡网页还是很严重，主要是预存的时候卡。（009 016 017 064 065 062 051 026）
175.现金预存，进钞死机，卡死的那张钱无记录，但是钱吞了。
176.新系统社保卡办卡，办出5卡。
177.银行卡预存会跳回主界面。（005）
178.系统提示已有预约，但是患者预约上的。
179.建议预约签到只能签到，取消预约放到我的预约里。
180.预约挂号，点击某一天的号，出来的是所有的日期。
181.办卡成功，不能及时取卡就会回到废卡槽（005 008）
182.预约签到建议签到后状态改为已签到，状态等待一些患者理解不了。
183.10楼047号机吞钱严重。
184.患者的钱无故被扣，患者也不知道是扣得什么款。
2017-07-15 | 185.凭条卡纸严重（074 056 060）
186.机器显示凭条不足，但是机器里是有凭条的。（035）
187.机器一刷新就白屏，而且纸币器的指示灯不会绿。(020)
188.社保卡办卡，机器一直显示上下电失败或是未知错误，（055 056 078 074)
189.功能网页自动关闭，导致吞卡。（069）
190.挂号之后，如果取消了预约，想要再挂号就提示不能再预约。
2017-07-16 | 191.身份证办卡，显示无法发送验证码，重办显示身份信息错误，再一次重办恢复。
192.自助机，点击了办卡的功能之后屏幕卡死，点不动，重启打印机恢复。
207/7/17 | 193.显示没凭条，但其实有凭条（026 027 043）
194.检查支付环境失败（014 012 048 080 060）
195.就诊卡退款获取验证码时显示无法获取验证码，重复多次后成功。
196.凭条卡纸（077 003 048 042 006.049.005. 074 055 056 057 060 063 061 052 066 070 036）
197.表单卡纸（027 028 029 055 062 078 064 065 073）
198.无语音提示,刷新恢复（004）
199.银行卡预存，银行卡未取走，然后被吞入机箱。（049 056）
200.页面无故被关（049 056 058 062 068 080）
201.socket无故被关（057 058 080）
202.纸币器指示灯一直是绿灯，不会变（ 072 032 062 080）
203.报告打印机的出纸口有水。（073 080）
204.点击打印指令，报告打印机不出纸，也不卡纸重启后恢复，执行所有之前未执行的指令。（073 ）
205.刷新后网页卡（077 076）
206.充值之后不出凭条，不卡纸，也有纸（046 076）
2017-07-18 | 207.现金预存显示钱箱异常，纸币器指示灯一直在闪，刷新，重启机器都无效，重启UPS恢复。（68 73 66）
208.凭条打印机有时出纸有时不出，感应不灵敏。
209.socket无法读取社保卡，重启之后才可以。056
210.卡凭条（005 014 023 038 044 017 030 066 056 055 074）
211.卡报告纸严重和机器不执行打印指令。
2017-07-19 | 212.显示无凭条，但是实际有凭条，且没有 卡纸。（031 027 061 053）
213.表单不卡纸，但不出纸（027 073）
214，卡凭条（003 005 08 035 019 023 042 046 070 075 068 056 060 063 06 052）
215，卡报告纸（044 037 028 027 014 040 006 050 001 073 080）
216.网页点不动，原因是证卡打印机里有4张卡，排卡成功之后恢复。（005 038）
217.办卡反应慢，非常慢（023）
218.页面转圈之后机器死机。（049 050 012）
219.屏幕滑动会导致吞钱等故障。
220.银行卡和就诊卡会被吞到机箱里。
221.患者办出来的卡，显示插卡错误和未认证患者。有些过一会就能用，有一些要补办才能用。
222.凭条打印机的不锈钢片会变形。
223.报告打印机已经取消所有文档，但是一开机还是会打印一堆纸出来（014
2017-07-20 | 224.银行卡支付，显示检查支付环境失败（033）
225.卡凭条（017 041 005 006 009 071 018 019 030 031 058 060 067 052 066 070 080 074）
226.卡报告打印纸（011 026 028 041 014 060 063 078 077）
227.白屏，刷新无效，重启系统恢复（048）
228。显示凭条打印机异常，打印凭条只打印了两行字（064）
229.缴费时显示查询代缴费异常，刷新无效（065 021)
230.纸币器的指示灯不会亮，也不能预存现金，插拔了电源线和串口线后测试，钱箱出现塔塔声后恢复。（062）
231.2号楼3楼020号机的纸币器有时能存，有时存不了，纸币器的指示灯一直是红灯。有时钱箱会一直处于进钞状态。
2017-07-21 | 232.凭条打印机不切纸（024 026）
233.社保卡办卡和缴费时，输入密码时，界面调回主界面（035 072）
234.机器提示音时有时无（049 069 ）
235.退款时跳出两张卡，一张储蓄卡，一张信用卡，卡号一样，其实患者只用了储蓄卡，没有信用卡。（076）
236.凭条卡纸和报告卡纸。

## 财务补录数据
时间 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注
7月21日 | 唐秋苹 | 1000088458 |  | 1号楼4楼zs0027/062 | 10点50分左右 | 现金充值220元，没有点存入，没有到账，今天总的存了420，现在只有先存的200，后面220没有 | 晏绍荣 | 状态为Ａ已处理

## 故障分类统计
分类 | 子类 | 自助机位置和编号 | 详细描述
证卡打印机 | 驱动
| 翻面模组 | 1号门诊1楼057 | 1号门诊1楼057翻面膜组错误，已处理
卡卡
|  | 一号楼一楼079 | 身份证办卡，卡卡，打印机显示需排卡，卡卡在色带下，硬排卡后恢复
|  | 一号楼一楼079 | 一号楼一楼079，翻面模组错误，卡卡在翻面模组啦，软排卡取出
|  | 2号4楼025 | 2号4楼025据导医说办不出卡，软重启显示异常，重启证卡打印机未恢复，重启UPS后恢复
其他
表单打印机 | 卡纸 | 2号门诊7楼038 | 2号门诊7楼038表单卡纸 已解决
|  | 1号门诊1楼032 | 1号门诊1楼032病历打印不了，开箱检查无卡纸无异常，重启打印机恢复
|  | 2号门诊1楼006 | 2号门诊1楼006，表单卡纸，已解决
|  | 2号2楼014 | 2号2楼014表单卡纸，现已解决
其他
凭条打印机 | 卡纸
|  | 1号门诊3楼061 | 1号门诊3楼061凭条打印卡纸，卷入滚轴后，已处理
|  | 1号门诊3楼061 | 1号门诊3楼061凭条卡纸
|  | 1号门诊1楼056 | 1号门诊1楼056预存打印凭条是提示打印异常，开机箱查看，凭条有纸，不卡纸，
|  | 1号门诊楼1楼060 | 1号门诊楼1楼060凭条打印卡纸，叠在滚轴后，打开看不见，用手指抠出，已处理
|  | 2号8楼043 | 2号8楼043显示凭条纸不足，打开机器将凭条纸往右边挪挪后恢复正常
|  | 1号门诊4楼052 | 1号门诊4楼052凭条打印卡纸，已处理
|  | 2号4楼027 | 2号4楼027显示凭条纸不足，无卡纸，有凭条纸，重放凭条纸后恢复正常
|  | 1号门诊4楼065 | 1号门诊4楼065凭条打印卡纸，已处理
|  | 一号住院楼一楼076 | 一号住院楼一楼076，预存后未打出凭条，提示打印机异常，预存成功。机子未卡纸，下一位患者预存正常出凭条
|  | 1号门诊1楼060 | 1号门诊1楼060凭条卡纸
|  | 1号门诊4楼065 | 1号门诊4楼065预存无凭条打印，后面一个人办理就出凭条了
|  | 2号门诊4楼027 | 2号门诊4楼027凭条有纸显示无纸 已解决 表单卡纸 已解决
|  | 2号门诊4楼026 | 2号门诊4楼026显示无法切纸 027显示凭条不足但有凭条 已解决
|  | 1号门诊1楼060 | 1号门诊1楼060凭条不足，已处理
|  | 2号门诊4楼026 | 2号门诊4楼026凭条打印机切纸刀切纸时会响 未解决
|  | 2号门诊1楼005 | 2号门诊1楼005凭条卡纸，已解决
|  | 2号9楼044 | 2号9楼044凭条卡纸，现已解决
|  | 2号4楼02 | 2号4楼027显示凭条纸不足，打开机器往右边挪挪后恢复正常
|  | 2号门诊2楼014 | 2号门诊2楼014，凭条卡纸，已处理
|  | 1号门诊1楼063 | 1号门诊1楼063凭条不足，已处理
|  | 1号门诊1楼056 | 1号门诊1楼056凭条不足，已处理
|  | 2号门诊2楼017 | 2号门诊2楼017凭条卡纸 已解决
|  | 2号门诊4楼023 | 2号门诊4楼023，凭条卡纸，已解决
其他
吞卡 |  | 1号门诊3楼061 | 1号门诊3楼061银行卡正常操作被吞，已取出
|  | 1号门诊4楼064 | 1号门诊4楼064银行卡预存成功后忘取银行卡被吞，已处理
|  | 2号门诊8楼042 | 2号门诊8楼042，银行卡，就诊卡吞卡，已处理
|  | 2号门诊4楼026 | 2号门诊4楼026患者说没退卡别人就插卡了 把他的卡吞了 已解决 025点退卡退不出来 但是卡就在就诊卡入口 已解决
|  | 一号楼一楼079 | 一号楼一楼079，社保卡插入了发卡口，已取出
|  | 2号3楼019 | 2号3楼019缴费时界面死机导致吞卡，现已解决
|  | 2号3楼011 | 2号3楼011签到时界面死机导致吞卡，现已解决
|  | 1号门诊1楼060 | 1号门诊1楼060界面死机，导致吞卡，已解决
|  | 2号3楼020 | 2号3楼020患者误将医保卡插入纸币入口，现已解决
|  | 一号楼一楼急诊073 | 一号楼一楼急诊073，银行卡预存，插入银行卡后机器跳回主界面，银行卡未弹出，打开机器发现银行卡在机箱里
功能 | 建档
| 界面 | 2号1楼050 | 2号1楼050，签到时界面卡死，刷新无效，重启页面恢复
|  | 2号1楼050 | 2号1楼050，签到时界面卡死，刷新无效，重启页面恢复
|  | 2号门诊6楼013 | 2号门诊6楼013检查支付环境失败 重启ups恢复
|  | 1号门诊1楼068 | 1号门诊1楼068界面卡死，刷新一下弹出中止那个界面，点击中止恢复网页已解决
|  | 1号门诊1楼056 | 1号门诊1楼056无法读取社保卡，socket开着，关闭后重启socket后恢复
|  | 1号门诊1楼060 | 1号门诊1楼060界面卡死，刷新恢复
|  | 1号门诊4楼066 | 1号门诊4楼066无语音提示，刷新已恢复
|  | 1号门诊4楼052 | 1号门诊4楼052读取社保卡失败，上下电失败，已处理
|  | 2号门诊M层010 | 2号门诊M层010，患者社保卡缴费是最后一步确定卡死，导致吞卡，恢复后缴费显示缴费失败，已引导到人工窗口
|  | 2号门诊3楼021 | 2号门诊3楼021界面无故被最小化 已解决
|  | 2号M层012 | 2号M层012正常操作，点退卡不出，最后在机器里找到，现已解决
|  | 1号住院1楼076 | 1号住院1楼076号机被患者不晓得点击屏幕导致白屏吞卡，刷新关闭重新打开界面恢复，已处理
|  | 1号门诊063 | 1号门诊063号在预约签到时卡死，刷新几下恢复
|  | 2号门诊7楼038 | 2号门诊7楼038签到成功但是卡住 重开网页恢复
|  | 2号门诊6楼034 | 2号门诊6楼034无语音提示 刷新后恢复
|  | 2号门诊5楼031 | 2号门诊5楼031比例无故被调成75 已恢复
|  | 1号门诊1楼063 | 1号门诊1楼063预约签到确定时卡死，刷新恢复
|  | 2号5楼030和031 | 2号5楼030和031缴费时界面死机导致吞卡，现已解决
银行卡预存
现金预存
2号门诊1楼GF0016/041现金预存，无故跳回首页，导致进钞错账。查明原因，网页左右滑动导致。
支付宝预存
微信预存
验证码
预约
签到
其他 |  | 2号6楼033 | 2号6楼033无语音提示，刷新后恢复
|  | 一号住院楼一楼077 | 一号住院楼一楼077，就诊卡插入以后关机，就诊卡被吞，重启ups，卡已取出
|  | 一号住院楼一楼077 | 一号住院楼一楼077，机箱后方连接电源松动导致关机，已解决
|  | 2号门诊3楼020 | 2号门诊3楼020钱箱异常 未恢复
|  | 一号住院楼一楼077 | 一号住院楼一楼077，机器自动关机，重启ups开机后又自动关机了，红钮指示灯是亮的
|  | 1号门诊1楼068 | 1号门诊1楼068现金预存显示钱箱异常，红灯一直闪，刷新无效，重启网页无效，重启计算机无效，重启UPS恢复
|  | 急诊科073 | 急诊科073钱箱异常，纸币入口一直红色灯，刷新无效，重新启动无效，重启Ups恢复了
|  | 一号楼 一楼051 | 一号楼 一楼051，纸币器一直是绿灯
|  | 一号住院楼一楼077 | 一号住院楼一楼077机子关机了，尝试红钮开机失败，拔插电源线恢复