## 问题跟踪
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 发布程序 | 1、延迟吐卡后自动回收时间，2分钟； 2、就诊卡口常闪提醒；
2 | 前期需要补录的金额已经补录成功； | 前期充值异常记录均已视频核实除个别记录需与患者核实外，均已处理
3 | 财务对账； | 已处理到截止6月20日记录；
4 | 短信校验失败，短信平台校验短信内容，特殊内容导致短信平台校验失败； | 已修改段模板，待发布；
5 | 服务器外网域名访问 | 已协调信息科处理，可访问支付宝、微信、银联、短信平台等外网域名地址；
6 | 微信同时异步通知多次，导致记账重复问题。 | 已修改程序，待发布；
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 类型 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 证卡打印机两个驱动、卡卡、进卡故障、翻转模组故障等 | 卡卡、翻面模组错误依然存在； | 硬件 | 高 | 2017-06-24
2 | 凭条打印机卡纸 | 厂商改进硬件设计，增加对接软口； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
3 | 报告打印机卡纸 | 厂商改进硬件设计，增加对接软口； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
软件问题
1 | 吞卡问题：吞就诊卡、吞银行卡问题需要自助机程序做异常处理优化。 | 1、就诊卡读卡器、银联卡读卡器吐卡异常，导致吞卡，已增加日志，排查问题。 2、存在关机状态下允许查卡吞卡现象，程序待完善； 3、引导人员加强引导提示。如果患者报告此类问题，运维人员帮忙开箱取卡；如果未接到报告，在日常运维中发现，则将卡统一交给医院失误招领处。 | BUG | 高 | 2017-06-30
2 | 存现金时，会造成IE浏览器界面卡死，必须手动刷新界面，但是钱被吞，账没有记，患者就诊卡没有预存记录； | 已增加客户端日志，灰度发布，排查问题。 | BUG | 高 | 2017-06-25
3 | 预存现金出现吞钞，记帐金额与实际预存金额不符； | 已增加客户端日志，灰度发布，排查问题。 | BUG | 高 | 2017-06-25
4 | WebService问题： 1、宕机问题，有记录的出现3次，服务拒绝访问 2、连接令牌身份认证问题 3、自助机发卡，部分HIS子系统不识别就诊卡 4、WebService 500、502异常 | HIS端已排查解决宕机及令牌认证问题，暂未复发，结果待继续观察 4、暂时定位为数据库表空间不足，已分配表空间 | BUG | 高 | 2017-06-25
5 | 广发信用卡因为广发接口原因无法退款； | 已与广发银行沟通，广发银行正协调接口开发中； | 新需求 | 中 | 2017-07-18
6 | 对于自助机退费失败，需要和财务窗口协商是否允许患者在窗口退微信、支付宝、储蓄卡预存； | 当前与财务协商，需进一步明确窗口退费及其他情况处理流程。 | 业务流程 | 中 | 2017-06-30
7 | 社保卡相关业务不稳定 | 由杨富贵排查跟踪问题，找出不稳定的原因，及时解决。当前疑是原因如下： 原因1、医保网络不稳定，无法解决 原因2、程序逻辑，待排查 原因3、医保卡读卡器接触不良 | BUG | 高 | 2017-06-23
8 | 自动对账并生成调节表 | 当前实现支付宝、微信、广发、招行交易明细自动对账功能，银联手工导入明细后对账。后续需根据明细对账结果生成对账调节表； | 新需求 | 高 | 2017-06-26
9 | 消费明细查询功能 | 已协调HIS端，接口开发中 | 新需求 | 中 | 2017-06-30
10 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 分析程序，找出原因，逐步修正。 | BUG | 低 | 2017-06-30
11 | 预存记录、消费记录查询界面无余额显示 | 后续功能完善 | 功能改进 | 低 | 2017-06-25

## 故障率趋势图
序号 | 故障类型 | 6月23日 | 6月24日（六） | 6月25日（日） | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30
1 | 发卡故障 | 1.03%
2 | 凭条打印机故障
3 | 报告打印机故障
4 | 就诊卡口吞卡
5 | 银行卡口吞卡 | 0.79%
6 | 现金预存故障 | 0.18%
7 | 社保卡建档故障 | 0%
8 | 支付宝微信预存故障 | 0.46%
9 | 银行卡预存故障 | 0.4%
10 | 各类退款故障 | 0.27%
11 | 误操作 | 0.12%
12 | 其他硬件故障
13 | 其他软件故障
14 | 总故障 | 0.85%
1 | 硬件故障率 | 0.28%
2 | 软件故障率 | 0.45%
3 | 误操故障率 | 0.12%

## 总故障率
序号 | 故障类型 | 故障次数 | 总量类型 | 总次数 | 分项故障率 | 硬件故障次数 | 软件故障次数 | 误操作次数 | 总故障次数 | 序号 | 业务种类 | 总次数
[10 empty] | 1 | 办理就诊卡 | 1605
1 | 发卡故障 | 23 | 发卡总量 | 2237 | 1.028% | 23 |  |  |  | 2 | 社保卡建档 | 632
2 | 凭条打印机故障 | 9 | 凭条打印机使用次数 | - | #VALUE! | 9 |  |  |  | 3 | 预约挂号 | 2166
3 | 报告打印机故障 | 8 | 报告打印机使用次数 | - | #VALUE! | 8 |  |  |  | 4 | 预约签到 | 1463
4 | 就诊卡口吞卡 | 15 | 就诊卡口插卡次数 | - | #VALUE! |  | 15 |  |  | 5 | 就诊卡挂失补 | 69
5 | 银行卡口吞卡 | 12 | 银行卡预存次数 | 1516 | 0.7916% |  | 12 |  |  | 6 | 我的预约 | -
6 | 现金预存故障 | 9 | 现金预存次数 | 4910 | 0.1833% |  | 9 |  |  | 7 | 缴费 | 725
7 | 社保卡建档故障 | 0 | 社保卡建档次数 | 632 | 0% |  | 0 |  |  | 8 | 消费记录查询 | -
8 | 支付宝微信预存故障 | 6 | 支付宝微信预存次数 | 1291 | 0.4648% |  | 6 |  |  | 9 | 现金预存 | 4910
9 | 银行卡预存故障 | 6 | 银行卡预存次数 | 1516 | 0.3958% |  | 6 |  |  | 10 | 银行卡预存 | 1516
10 | 各类退款故障 | 1 | 就诊卡退款次数 | 364 | 0.2747% |  | 1 |  |  | 11 | 微信预存 | 914
11 | 误操作 | 18 | 总交易次数 | 14741 | 0.1221% |  |  | 18 |  | 12 | 门诊病历打印 | -
12 | 其他硬件故障 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 13 | 预存纪录查询 | -
13 | 其他软件故障 | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  | 14 | 支付宝预存 | 377
14 | 总故障 | 126 | 总交易次数 | 14741 | 0.8548% |  |  |  | 126 | 15 | 检验科报告单打印 | -
[5 empty] | 故障分类总计： | 42 | 66 | 18 | 126 | 16 | 就诊卡退款 | 364
[5 empty] | 总交易次数： | 14741 | 14741 | 14741 | 14741 | 17 | 血型鉴定查询 | -
[5 empty] | 各类故障率： | 0.2849% | 0.4477% | 0.1221% | 0.8548%
[11 empty] | 总交易次数 | 14741

## 1号门诊故障统计
日期 | 6月23日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡
032 | 一号门诊1层 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
051 | 一号门诊1层 | 3 | [15 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1
053 | 一号门诊1层 | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1
068 | 一号门诊1层 | 0
074 | 一号门诊1层 | 0
055 | 一号门诊1层 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
056 | 一号门诊1层 | 2 |  | 2
057 | 一号门诊1层 | 0
058 | 一号门诊1层 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
060 | 一号门诊1层 | 0
063 | 一号门诊1层 | 1 | [7 empty] | 1
067 | 一号门诊1层 | 1 | 1
078 | 一号门诊1层 | 0
079 | 一号门诊1层 | 2 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
059 | 一号门诊2层 | 2 | [15 empty] | 1 | 1
061 | 一号门诊3层 | 1 | [8 empty] | 1
052 | 一号门诊4层 | 1 | [9 empty] | 1
062 | 一号门诊4层 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
064 | 一号门诊4层 | 0
065 | 一号门诊4层 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
066 | 一号门诊4层 | 4 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
054 | 一号门诊5层 | 2 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
069 | 一号门诊5层 | 1 | [23 empty] | 1
070 | 医技楼 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
073 | 急诊科一层 | 0
080 | 急诊科一层 | 2 | [22 empty] | 1 | 1
075 | 三号住院 | 4 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1
076 | 一号住院 | 1 | [7 empty] | 1
077 | 一号住院 | 1 | [23 empty] | 1
|  | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0
1 | 发卡故障 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 1 |  |  |  |  | 1
3 | 报告打印机故障 | 3 | [5 empty] | 3
4 | 就诊卡口吞卡 | 7 | [6 empty] | 7
5 | 银行卡口吞卡 | 4 | [8 empty] | 4
6 | 现金预存故障 | 4 | [10 empty] | 4 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 6 | [15 empty] | 6
9 | 银行卡预存故障 | 6 | [16 empty] | 6
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
11 | 误操作 | 6 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
12 | 其他硬件故障 | 0 | [20 empty] | 0 | 0
13 | 其他软件故障 | 7 | [23 empty] | 7 | 0
14 | 总故障 | 48

## 2号门诊故障统计
日期 | 6月23日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡
001 | 二号门诊1层 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
002 | 二号门诊1层 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1
003 | 二号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
004 | 二号门诊1层 | 0
049 | 二号门诊1层 | 4 | 3 | 1
050 | 二号门诊1层 | 0
005 | 二号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
006 | 二号门诊1层 | 1 | [10 empty] | 1
040 | 二号门诊1层 | 1 | 1
008 | 二号门诊1层 | 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
009 | 二号门诊1层 | 0
041 | 二号门诊1层 | 0
071 | 二号门诊1层 | 1 | [8 empty] | 1
018 | 二号门诊1层 | 3 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
035 | 二号门诊1层 | 0
072 | 二号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1
010 | 二号门诊M层 | 0
012 | 二号门诊M层 | 1 | [8 empty] | 1
014 | 二号门诊2层 | 0
015 | 二号门诊2层 | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1
016 | 二号门诊2层 | 1 | [23 empty] | 1
017 | 二号门诊2层 | 2 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 1
011 | 二号门诊3层 | 1 | [23 empty] | 1
019 | 二号门诊3层 | 0
020 | 二号门诊3层 | 0
021 | 二号门诊3层 | 7 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1
022 | 二号门诊4层 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [16 empty] | 1
023 | 二号门诊4层 | 4 | 2 | 2
024 | 二号门诊4层 | 1 | [23 empty] | 1
025 | 二号门诊4层 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
026 | 二号门诊4层 | 1 | [8 empty] | 1
027 | 二号门诊4层 | 2 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
028 | 二号门诊5层 | 0
029 | 二号门诊5层 | 0
030 | 二号门诊5层 | 1 | [22 empty] | 1
031 | 二号门诊5层 | 1 | [9 empty] | 1
033 | 二号门诊6层 | 2 | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1
013 | 二号门诊6层 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
034 | 二号门诊6层 | 1 | [23 empty] | 1
036 | 二号门诊7层 | 1 | [7 empty] | 1
037 | 二号门诊7层 | 0
038 | 二号门诊7层 | 0
039 | 二号门诊7层 | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
007 | 二号门诊8层 | 0
042 | 二号门诊8层 | 1 | [23 empty] | 1
043 | 二号门诊8层 | 0
044 | 二号门诊9层 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1
045 | 二号门诊9层 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
046 | 二号门诊10层 | 1 | [5 empty] | 1
047 | 二号门诊10层 | 1 | [6 empty] | 1
048 | 二号门诊11层 | 0
|  | 78 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0
1 | 发卡故障 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 8 |  |  |  |  | 8
3 | 报告打印机故障 | 5 | [5 empty] | 5
4 | 就诊卡口吞卡 | 8 | [6 empty] | 8
5 | 银行卡口吞卡 | 8 | [8 empty] | 8
6 | 现金预存故障 | 5 | [10 empty] | 5 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 1 | [18 empty] | 1
11 | 误操作 | 12 | [7 empty] | 2 |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3
12 | 其他硬件故障 | 2 | [20 empty] | 2 | 0
13 | 其他软件故障 | 10 | [23 empty] | 10 | 0
14 | 总故障 | 78

## 运维组提出的故障分析及解决方案建议
2017/6/23工作总结
1. 预存(现金，微信，支付宝,银行卡)时出现白屏,刷新后恢复.待改进。--障碍依旧.
2. 现金充值需提示一张一张存。进钞串口需要控制。
--今天未出现
3. 现金预存后不显示预存金额。
--今天未出现
4. 打印机卡纸，需要安装倒纸口。
--今天未出现
5. 银行卡预存时等待输入密码时间太短。
6. 办理完业务后无法退卡。就诊卡掉入机箱。
7. 提示存现金时，长时间不存后无法退卡，就诊卡掉入机箱。
8. 关闭灯控（除了报告单灯控）。
新增问题如下:
1. 银行卡密码输入提示需改进.
2. 现金充值时存在进钞卡死.
3. 现金预存时绿灯提前,金额偶尔不对.
4. 社保卡建档时,插入就诊卡被吞.
5. 建议把办理就诊卡改为身份证建档.
6. 身份证建档时会将身份证放到屏幕.
7. 发卡时卡在正在制卡界面.
8. 就诊卡卡在就诊卡口,必须手动拿出.
9. 临时卡没有手机验证界面.
10. 2号楼3楼029现金预存问题.
11. 有些功能界面会退回首页.
2017-06-22
12.办业务时双击屏幕被放大
13.发卡口发卡会被吸回去
14.银行卡口插入银行卡，不吐卡，不吸卡（个例）
15.浏览器被关闭
16.1号住院楼077篡改银行卡密码
17.清洁材料不足（清洁卡，滚动轴，95%酒精，纱布）（酒精纱布已购买。并对1楼所有机器清洁了一遍）
2017-06-23
18.各种方式的预存界面需要刷新才能正常操作。
19.有的时候功能界面会白屏
20.2号楼6楼013凭条打印故障，未修复。
21.打印报告一直停在正在打印中。
22.银行卡、支付宝、微信、现金预存，会出现最多只能存0。
23.功能界面被点没了，然后就诊卡退不出来。
24.出现收不验证码的情况。

## 财务补录数据
时间 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注
6月23日 | 方琼艳 | 1000115700 | 18849634166 | 2号门诊7楼039 | 8:44 | 现金充值100，导医说钱进去了，显示0,卡上没有钱 | 郝洪波 | 已处理
| 石文顺 |  | 15284471132 |  |  | 说6月21日退款1000多到银行卡，只收到800多 | 邹爱 | 查询出退款成功，待银行明细处理为其核实
| 王春燕 | 1000108079 |  |  |  | 6月20日退款刷错身份证 | 邹爱
| 徐琼 | 1000114509 | 18932099911 | 1号门诊4楼066 | 10:30 | 现金一张一张放，到第三张界面卡住，患者刷新界面，300元都没有到账 | 张兆彪 | 已处理
| 罗道根 | 1000118956 | 13578409518 | 1号门诊1楼041 | 10:49 | 现金预存710，前面300元放快，屏幕卡死，300被吞就诊卡未到账，后面重新刷新存入410 | 郝洪波 | 已处理
| 尚联锋 | 5013779474 | 13529298868 | 1号门诊1楼032 | 11:05 | 现金退款1337元到银行卡刷的不是持卡人身份证，请处理，今天出院要回家 | 孙正楷 | 暂时处理不了，要等银行处理结果
| 杨丽芳 | 1000044473 |  |  |  | 16号退款800元刷错身份证，钱没有到银行卡也没有返还到就诊卡 |  | 已退就诊卡，患者自行退银行卡！
| 邹绪车 | 1000119746 |  | 2号门诊1楼018 |  | 第一次存100到账成功，第二次存100被吞，卡死，未到账。（后又成功存了1000元） | 邹爱 | 已处理
| 张宸浩 | 1000118829 | 15198741584 |  |  | 用微信充过两次20，机器上显示成功，消费记录也有，但是有20不知道是怎么扣的，有消费清单 | 郝洪波 | 114的疫苗，20扣了，94应该是窗口教的
| 苏家骝 | 1000027477 | 13330526711 | 2号门诊2楼016（或者017，患者记不得了） | 15:43 | 现金预存100，屏幕卡死，导致现金100被吞，就诊卡未到账， | 王波 | 查无记录，待核实
| 文怀淑 | 窗口办的卡 | 13887121181 | 1号门诊1楼055 | 15:20左右 | 患者现金预存100，屏幕卡死，导致现金100被吞，就诊卡未到账。 | 张兆彪
| 张媚 | 1000120214 | 15808875256 | 2号门诊5楼031 |  | 微信退款显示被冻结请处理 | 刘瑞云