## 问题跟踪
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 发布程序 | 预存限额改为10万,已发布。
2 | 前期需要补录的金额已经补录成功； | 前期充值异常记录均已视频核实除个别记录需与患者核实外，均已处理
3 | 财务对账； | 1、已处理到截止6月20日记录，存在部分数据一致，已解决。 2、支付宝、微信、银联、广发退款交易明细对账已开发，招行接口开发中
4 | Webservice接口程序发布异常，导致部分业务访问404错误。 | 已排查原因，有一台负载服务器程序发布失败。
5 | 微信同时异步通知多次，导致记账重复问题。 | 已发布
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 类型 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 证卡打印机两个驱动、卡卡、进卡故障、翻转模组故障等 | 发卡机固件升级后，翻面模组错误依然存在，发送故障数为13次，故障率为0.69%。 | 硬件 | 高 | 2017-06-30
2 | 凭条打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
3 | 报告打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
软件问题
1 | 吞卡问题：吞就诊卡、吞银行卡问题需要自助机程序做异常处理优化。 | 1、就诊卡读卡器、银联卡读卡器吐卡异常，导致吞卡，已增加日志，排查问题。 2、存在关机状态下允许查卡吞卡现象，程序待完善； 3、引导人员加强引导提示。如果患者报告此类问题，运维人员帮忙开箱取卡；如果未接到报告，在日常运维中发现，则将卡统一交给医院失误招领处。 | BUG | 高 | 2017-06-30
2 | 存现金时，会造成IE浏览器界面卡死，必须手动刷新界面，但是钱被吞，账没有记，患者就诊卡没有预存记录； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-06-25
3 | 预存现金出现吞钞，记帐金额与实际预存金额不符； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-06-25
4 | 广发信用卡因为广发接口原因无法退款； | 已与广发银行沟通，当前接口已开发，接口调试中。 | 新需求 | 中 | 2017-07-18
5 | 对于自助机退费失败，需要和财务窗口协商是否允许患者在窗口退微信、支付宝、储蓄卡预存； | 当前实现支付宝、微信、广发、招行交易明细自动对账功能，银联手工导入明细后对账。后续需根据明细对账结果生成对账调节表； | 业务流程 | 中 | 2017-06-30
6 | 社保卡相关业务不稳定 | 由杨富贵排查跟踪问题，找出不稳定的原因，及时解决。当前疑是原因如下： 原因1、医保网络不稳定，无法解决 原因2、程序逻辑，待排查 原因3、医保卡读卡器接触不良 | BUG | 高 | 2017-06-23
7 | 自动对账并生成调节表 | 当前实现支付宝、微信、广发、招行交易明细自动对账功能，银联手工导入明细后对账。后续需根据明细对账结果生成对账调节表； | 新需求 | 高 | 2017-06-26
8 | 消费明细查询功能 | 已协调HIS端，接口开发中 | 新需求 | 中 | 2017-06-30
9 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 分析程序，找出原因，逐步修正。 | BUG | 低 | 2017-06-30
10 | 预存记录、消费记录查询界面无余额显示 | 后续功能完善 | 功能改进 | 低 | 2017-06-25

## 故障率趋势图
序号 | 故障类型 | 6月23日 | 6月24日（六） | 6月25日（日） | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30
1 | 发卡故障 | 1.03% | 1.107% | 0.5017% | 0.5734% | 0.9736% | 1.624% | 1.234% | 0.6882%
2 | 凭条打印机故障 | 0.06105% | 0.04621% | 0.1588% | 0.07246% | 0.08611% | 0.06286% | 0.113% | 0.08137%
3 | 报告打印机故障 |  |  |  | - | -
4 | 就诊卡口吞卡 |  |  |  | - | -
5 | 银行卡口吞卡 | 0.79% | 0.16% | 0% | 0.1047% | 0.1312% | 0.1208% | 0% | 0%
6 | 现金预存故障 | 0.18% | 0.09% | 0.3205% | 0.1651% | 0.07722% | 0.03517% | 0.2745% | 0.2287%
7 | 社保卡建档故障 | 0% | 0% | 0% | 0.321% | 0.2667% | 0% | 0.2801% | 1.246%
8 | 支付宝微信预存故障 | 0.46% | 0% | 0% | 0.1207% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 银行卡预存故障 | 0.4% | 0% | 0.369% | 0.1047% | 0.06562% | 0.1208% | 0.237% | 0%
10 | 各类退款故障 | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2967% | 0%
11 | 误操作 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139%
12 | 其他硬件故障
13 | 其他软件故障
14 | 总故障 | 0.85% | 0.58% | 0.6749% | 0.4058% | 0.5871% | 0.4572% | 0.5516% | 0.4801%
1 | 硬件故障率 | 0.28% | 0.49% | 0.3176% | 0.1739% | 0.2975% | 0.3029% | 0.3057% | 0.1953%
2 | 软件故障率 | 0.45% | 0.08% | 0.2779% | 0.1884% | 0.2818% | 0.05715% | 0.1861% | 0.1709%
3 | 误操故障率 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139%

## 总故障率
序号 | 故障类型 | 故障次数 | 总量类型 | 总次数 | 分项故障率 | 硬件故障次数 | 软件故障次数 | 误操作次数 | 总故障次数 | 总废卡数 | 序号 | 业务种类 | 总次数
[11 empty] | 1 | 办理就诊卡 | 1327
1 | 发卡故障 | 13 | 发卡总量 | 1889 | 0.6882% | 13 |  |  |  |  | 2 | 社保卡建档 | 562
2 | 凭条打印机故障 | 10 | 凭条打印机使用次数 | 12290 | 0.08137% | 10 |  |  |  |  | 3 | 预约挂号 | 1950
3 | 报告打印机故障 | 1 | 报告打印机使用次数 | - | #VALUE! | 1 |  |  |  |  | 4 | 预约签到 | 1907
4 | 就诊卡口吞卡 | 1 | 就诊卡口插卡次数 | - | #VALUE! |  | 1 |  |  |  | 5 | 就诊卡挂失补 | 227
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | 银行卡预存次数 | 682 | 0% |  | 0 |  |  |  | 6 | 我的预约
6 | 现金预存故障 | 8 | 现金预存次数 | 3498 | 0.2287% |  | 8 |  |  |  | 7 | 缴费 | 629
7 | 社保卡建档故障 | 7 | 社保卡建档次数 | 562 | 1.246% |  | 7 |  |  |  | 8 | 消费记录查询
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | 支付宝微信预存次数 | 1142 | 0% |  | 0 |  |  |  | 9 | 现金预存 | 3498
9 | 银行卡预存故障 | 0 | 银行卡预存次数 | 682 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 银行卡预存 | 682
10 | 各类退款故障 | 0 | 就诊卡退款次数 | 366 | 0% |  | 0 |  |  |  | 11 | 微信预存 | 792
11 | 误操作 | 14 | 总交易次数 | 12290 | 0.1139% |  |  | 14 |  |  | 12 | 门诊病历打印
12 | 其他硬件故障 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 预存纪录查询
13 | 其他软件故障 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 | 支付宝预存 | 350
14 | 总故障 | 59 | 总交易次数 | 12290 | 0.4801% |  |  |  | 59 |  | 15 | 检验科报告单打印
[5 empty] | 故障分类总计： | 24 | 21 | 14 | 59 | 40 | 16 | 就诊卡退款 | 366
[5 empty] | 总交易次数： | 12290 | 12290 | 12290 | 12290 | 12290 | 17 | 血型鉴定查询 | -
[5 empty] | 各类故障率： | 0.1953% | 0.1709% | 0.1139% | 0.4801% | 0.3255%
[12 empty] | 总交易次数 | 12290

## 1号门诊故障统计
日期 | 6月30日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡 | 无法识别身份证 | 数量
032*^ | 一号门诊1层 | 0
医院编号: 051*^; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
053*^ | 一号门诊1层 | 0
068*^ | 一号门诊1层 | 0
医院编号: 074*^; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 1; 误操作: 1 | [5 empty] | 2
055*^ | 一号门诊1层 | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1
医院编号: 056*^; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 3; 进钞错帐: 1; 异地社保: 1; 误操作: 1 | [5 empty] | 2
医院编号: 057*^; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 4; 翻面模组: 4 | [5 empty] | 1
医院编号: 058*; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 1; 卡纸: 1 | [5 empty] | 1
060* | 一号门诊1层 | 0
063* | 一号门诊1层 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 3
067* | 一号门诊1层 | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
医院编号: 078*; 楼层位置: 一号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 3
079* | 一号门诊1层 | 0
医院编号: 059; 楼层位置: 一号门诊2层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
061 | 一号门诊3层 | 0
052 | 一号门诊4层 | 1 | [17 empty] | 1
062 | 一号门诊4层 | 0
064 | 一号门诊4层 | 0
医院编号: 065; 楼层位置: 一号门诊4层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
066 | 一号门诊4层 | 1 |  | 1
054 | 一号门诊5层 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
069 | 一号门诊5层 | 0
070 | 医技楼 | 0
医院编号: 073*; 楼层位置: 急诊科一层; 次数: 2; 进钞错帐: 2 | [5 empty] | 2
080* | 急诊科一层 | 2 | [11 empty] | 2
075 | 三号住院 | 0
076 | 一号住院 | 1 | [14 empty] | 1
077 | 一号住院 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1 | 发卡故障 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 3 |  |  |  |  | 3
3 | 报告打印机故障 | 1 | [5 empty] | 1
4 | 就诊卡口吞卡 | 1 | [6 empty] | 1
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 6 | [10 empty] | 0 | 6
7 | 社保卡建档故障 | 7 | [13 empty] | 2 | 5
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
医院编号: 11; 楼层位置: 误操作; 次数: 7; 误操作: 3; 误操作: 1; 误操作: 1; 误操作: 1; 误操作: 1 |  |  | 0
医院编号: 12; 楼层位置: 其他硬件故障; 次数: 0 | 0 | 0
医院编号: 13; 楼层位置: 其他软件故障; 次数: 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 总故障 | 33
备注@1：带有*号的，机器证卡打印机传感器已调整。
备注@2：带有^号的，机器凭条出口和报告单出口已更换。

## 2号门诊故障统计
日期 | 6月28日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡 | 网线松 | 数量
医院编号: 001*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1; 卡纸: 1 | [5 empty] | 1
002* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 003*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1; 卡纸: 1 | [5 empty] | 1
医院编号: 004*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
医院编号: 049*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 5
050* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 005*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 3; 卡卡: 1; 翻面模组: 1; 卡纸: 1 | [5 empty] | 2
医院编号: 006*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1
040* | 二号门诊1层 | 1 | 1
医院编号: 008*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
医院编号: 009*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 3; 卡纸: 1; 误操作: 1 |  |  |  | 1
041* | 二号门诊1层 | 0
071* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 018*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 2; 卡纸: 1; 进钞死机: 1 | [5 empty] | 5
医院编号: 035*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1
072* | 二号门诊1层 | 2 | [7 empty] | 2
010 | 二号门诊M层 | 0
012 | 二号门诊M层 | 0
014 | 二号门诊2层 | 0
015 | 二号门诊2层 | 0
016 | 二号门诊2层 | 0
017 | 二号门诊2层 | 0
011 | 二号门诊3层 | 0
019 | 二号门诊3层 | 0
020 | 二号门诊3层 | 0
021 | 二号门诊3层 | 0
022 | 二号门诊4层 | 1 |  | 1
医院编号: 023; 楼层位置: 二号门诊4层; 次数: 2; 误操作: 1 |  |  |  | 1
024 | 二号门诊4层 | 0
医院编号: 025; 楼层位置: 二号门诊4层; 次数: 2; 卡卡: 1; 误操作: 1 | [5 empty] | 10
026 | 二号门诊4层 | 0
027 | 二号门诊4层 | 1 |  |  |  |  | 1
028 | 二号门诊5层 | 0
医院编号: 029; 楼层位置: 二号门诊5层; 次数: 2; 进钞死机: 1 |  |  |  | 1
030 | 二号门诊5层 | 0
031 | 二号门诊5层 | 0
033 | 二号门诊6层 | 0
013 | 二号门诊6层 | 0
034 | 二号门诊6层 | 0
036 | 二号门诊7层 | 0
037 | 二号门诊7层 | 1 | [9 empty] | 1
038 | 二号门诊7层 | 0
039 | 二号门诊7层 | 0
007 | 二号门诊8层 | 1 | [9 empty] | 1
042 | 二号门诊8层 | 0
043 | 二号门诊8层 | 0
044 | 二号门诊9层 | 0
045 | 二号门诊9层 | 1 |  |  |  |  | 1
046 | 二号门诊10层 | 0
047 | 二号门诊10层 | 0
048 | 二号门诊11层 | 0
|  | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26
1 | 发卡故障 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 7 |  |  |  |  | 7
3 | 报告打印机故障 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 2 | [10 empty] | 2 | 0
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
医院编号: 11; 楼层位置: 误操作; 次数: 7; 误操作: 5; 误操作: 2; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0 |  |  | 0
医院编号: 12; 楼层位置: 其他硬件故障; 次数: 0 | 0 | 0
医院编号: 13; 楼层位置: 其他软件故障; 次数: 5 |  |  |  | 5 | 0
14 | 总故障 | 26
备注@1：带有*号的，机器证卡打印机传感器已调整。
备注@2：带有^号的，机器凭条出口和报告单出口已更换。

## 运维组提出的故障分析及解决方案建议
运维组工作总结
日期 | 问题记录及其建议
2017-06-21 | 1.预存(现金，微信，支付宝,银行卡)时出现白屏,刷新后恢复.待改进。--问题依旧.
2.现金充值需提示一张一张存。进钞串口需要控制。--今天未出现
3.现金预存后不显示预存金额。--今天未出现
4.打印机卡纸，需要安装倒纸口。--今天未出现
5.银行卡预存时等待输入密码时间太短。
6.办理完业务后无法退卡。就诊卡掉入机箱。
7.提示存现金时，长时间不存后无法退卡，就诊卡掉入机箱。
8.关闭灯控（除了报告单灯控）。
新增问题如下:
1.银行卡密码输入提示需改进.
2.现金充值时存在进钞卡死.
3.现金预存时绿灯提前,金额偶尔不对.
4.社保卡建档时,插入就诊卡被吞.
5.建议把办理就诊卡改为身份证建档.
6.身份证建档时会将身份证放到屏幕.
7.发卡时卡在正在制卡界面.
8.就诊卡卡在就诊卡口,必须手动拿出.
9.临时卡没有手机验证界面.
10.2号楼3楼029现金预存问题.
11.有些功能界面会退回首页.
2017-06-22 | 12.办业务时双击屏幕被放大
13.发卡口发卡会被吸回去
14.银行卡口插入银行卡，不吐卡，不吸卡（个例）
15.浏览器被关闭
16.1号住院楼077篡改银行卡密码
17.清洁材料不足（清洁卡，滚动轴，95%酒精，纱布）（酒精纱布已购买。并对1楼所有机器清洁了一遍）
2017-06-23 | 18.各种方式的预存界面需要刷新才能正常操作。
19.有的时候功能界面会白屏
20.2号楼6楼013凭条打印故障，未修复。
21.打印报告一直停在正在打印中。
22.银行卡、支付宝、微信、现金预存，会出现最多只能存0。
23.功能界面被点没了，然后就诊卡退不出来。
2017-06-24 | 24.出现收不验证码的情况。
25.首先是翻面模组错误，然后不支持此色带。
26.58号机器办卡取卡时手指碰一下卡便缩回去了。
27.打印机接受指令后不打印，重启后便打印出来。（经常发生，015，65,68,022，058）卡纸卡在盒子里
2017-06-25 | 28.建议周日把2号楼整栋的现金功能关闭。
29.社保卡办就诊卡时没有凭条。
30.急诊自助机卡办卡时在（检测自助机）界面。
2017-06-26 | 31.现金预存，微信预存时出现银行卡预存界面。
32.2号4楼023无法识别银行卡。
33.无法签到，点击签到->确定,无反应。仍是签到状态。
34.机器无法签到，去分诊台签到，提示卡号规则无法识别。
35.插入就诊卡办理业务时，偶尔会返回到主界面。
2017-06-27 | 36.预存界面异常。
37.银行卡输入第一个密码后跳回到主界面。
38.9号之前办的卡，重新补办后健康号不一致，余额不同步显示为0。
39.功能界面异常关闭
40.银行卡退款一直处于正在支付环境。
41.1号楼51存不了现金，56号无法读取社保卡，急诊080无法打印报告单，急诊073录像机硬盘错误。
42.1号楼1楼055社保卡建档异常、
43.2号1楼071触摸屏已损坏，自助机暂停使用。
2017-06-28 | 44.55 57 67 68号机制卡成功出卡，却显示翻面模组错误。
45.69无法查看缴费项目
46.手机预约时间在机器上不对应
47.社保卡建档健康号不一致
48.自费卡与社保卡预约信息一样。
49.2号9楼44号系统异常关机。
50.自费卡预约挂号最后一步显示未认证患者。
51.2号4楼22 23 24 频繁卡卡
52.003 018 卡卡严重，清洁未解决。
53.077无法读取身份证
2017-06-29 | 54.招行退款操作正确，显示失败或被冻结。
55.1号1楼GF039银联问题，一直处于正在支付环境。
56.1号1楼056无法读取社保卡、
57.60 63号机器无法进卡。
58.就诊卡提示卡内数据需替换.
59.使用过程中发生色带断裂.
60.建议显示器上的通知加上类似带走就诊卡的通知
2017-06-30 | 61.社保卡建档完成的就诊卡，提示未认证患者！就诊卡补办后还是未认证患者！网络正常。
62.急诊两台机器经常出现远程网络异常！
63.就诊卡口误插入它卡被吞入机箱。（50/60/63号机器）
64.63号机器经常出现社保卡建档异常，提示出错。重启恢复，过一久又异常。
65.功能页面会发生莫名奇妙被关闭的情况。
66.77号机器无法识别身份证。检测电源正常！
67.报告打印机卡纸严重，一般都是卡在打印序列，正在打印状态，重启继续。
68.建议周天把2号门诊现金功能完全关闭。只有1楼3-4台机器有现金预存记录，完全没必要运营。清钞很麻烦。

## 财务补录数据
时间 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注
6月30日 | 曹嘉 | 1000137699 | 13888891907 | 1号门诊1楼080 | 29号23:10左右 | 银行卡预存400元扣款成功，就诊卡到账失败，后现金充值400成功 | 王波 | 状态为3，已处理
| 郭乃政 | 5015148222 | 13658843221 | 1号门诊1楼073 | 29号23:20左右 | 现金预存20，现金被吞，就诊卡上无金额 | 王波 | 状态为3，已处理
| 杨胜芬 | 1000137750 | 13668781608 | 1号门诊1楼080 | 29号23:21左右 | 在机器上现金预存50，现金被吞，就诊卡上无金额 | 王波 | 状态为3，已处理
| 敖令 | 1000137709 | 18388087758 | 1号门诊1楼073 | 29号23:32左右 | 信预存100，微信钱被扣，就诊卡上未到账 | 王波 | 状态为3，已处理
| 赵雅琪 | 1000138121 | 13698775900 | 2号门诊楼1楼018 | 8:11 | 第一次充值现金200，界面死机，未到账，第二次充值现金300成功 | 严圆 | 状态为A,已处理
| 姚巧明 | 1000138840 | 15969589589 | 1号门诊1楼056 | 10:25左右 | 现金充值600元没有到账 | 晏绍荣 | 状态为A,已处理