## Slide 1
6、张玉双（项目周报提交日期：2017-7-16）
序号 | 项目名称
6-1 | 自助机研发

## Slide 2
6-1、内部项目：自助机研发-成本管理
项目经理 | 成本统计日期 | 合同预算（元） | 累计实施成本（元） | 完成预算比例 | 上周人工成本（元） | 工作量完成比例
张玉双 | 2017-7-11 | 622,100 | 880618 | 137%＋5 | 27031 | 96%

## Slide 3
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
1 | 准备阶段 |  | 100% |  | 2016-12-15 | 2017-2-19
1-4 | 昆华HIS端前置平台开发技术及接口论证 |  | 100% | 已做初步沟通，下一步详细沟通。初步沟通后，肖允伟及志强了解了更多信息后才做的进一步沟通，最后决定使用温附一正在开发的统一接口平台。 | 2017-2-10 | 2017-2-19
2 | 研发第一阶段 |  | 100% | 完成日期延迟8天。调整为本阶段的最晚完成日期 | 2017-1-3 | 2017-6-8
2-1 | 联调硬件接口 |  | 100% | 老样机硬件不用再联调 | 2017-1-3 | 2017-3-15
2-2 | 功能开发 |  | 100% | 已完成界面框架、办理就诊卡、自助建档、预约签到、预约医生、预约查询、缴费、预存、缴费、住院相关功能 | 2017-1-3 | 2017-2-20
2-3 | 联调正式上线的自助机硬件 | 夏纬一、樊扬 | 100% | 真机硬件调试已完成 | 2017-3-20 | 2017-4-21
2-4 | 自助机与昆华HIS的接口开发及联调 | 张玉双、夏纬一 | 100% |  | 2017-3-1 | 2017-5-19
6-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 4
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
2-5 | 各银行接口联调 | 张玉双 | 100% | 完成日期延迟8天。 1、广发退款接口开发完成，已部署上线。招行退款接口开发完成，准备6月3日晚部署上线。 | 2017-3-1 | 2017-6-3
2-6 | 医保接口联调 | 张玉双、杨富贵 | 100% | 完成日期延迟6天。1、已部署上线运行。 | 2017-3-10 | 2017-6-1
6-3、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 5
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
2-7 | 昆华集成测试及压力测试 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 完成日期延迟8天。 已完成基本测试，部署上线。但测试力度仍然不够，在使用初期可能出现的问题会比较多。 | 2017-4-20 | 2017-6-2
2-8 | 在昆华项目中开始预发卡 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 开始日期延迟4天，完成日期推迟至整体上线日期 | 2017-5-30 | 2017-6-1
3 | 研发第二阶段 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 5%+5 | 完成日期延迟20天。因第一阶段上线问题较多，研发投入资源不足，影响第二阶段完成时间 | 2017-6-26 | 2017-8-15
3-1 | 明细对账及报表展示 | 张玉双，杨富贵 | 40%+10 | 明细对账功能完成，对账报表设计中。 | 2017-6-26 | 2017-7-20
3-2 | 退款异常（退汇）处理 | 张玉双 | 10% | 方案已设计，协调银行接口开发中。 | 2017-6-26 | 2017-8-1
3-3 | 管理、监控、运维功能开发 | 夏纬一、张玉双、P1 | 0%+10 | 因自助机功能整体完善改造，管理及监控功能开发延迟，原定周敏资源删除，替补资源未定。 | 2017-7-10 | 2017-8-5
3-4 | 管理、监控、运维功能集成测试 | 夏纬一、张玉双、P1 | 0% | 因自助机功能整体完善改造，管理及监控功能开发延迟。原定周敏资源删除，替补资源未定。 | 2017-8-5 | 2017-8-15
3-5 | 第二阶段研发完成 |  |  | 开始日期延迟15天，完成时间延迟15天。因自助机功能整体完善改造，管理及监控功能开发延迟。 | 2017-8-15 | 2017-8-15
6-4、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 6
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
4 | 云南昆华上线产品完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 70% | 一、上周硬件平均故障率：0.21% 二、上周软件平均故障率：0.47% 三、上周平均总故障率：0.70% 四、上周解决的硬件问题： 1、证卡打印机更换固件后卡卡、翻面模组错误明细减少。 五、当前硬件主要问题： 1、凭条卡纸验证，并成上升趋势，已排查原因主要集中在切纸刀切下后不能完全收回，阻挡了凭条的传输。 2、报告打印机接收指令后无打印操作，导致重复打印。 3、自助机操作系统过期，界面黑屏，扩展屏无法使用。 六、上周解决的软件问题： 1、吞钞现象以已得到明显改善，新程序更新后，未出现，结果继续观察； 2、界面卡死现象得到改善，效果待观察； 七、当前软件主要问题： 1、对账报表 2、错账补录、后台退款 3、银行退汇处理 4、界面因硬件接口不稳定导致卡死 | 2017-5-26 | 2017-8-15
5 | 大庆龙南上线产品完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 10% | 一、需求确认 1、已梳理大庆龙南自助机工作任务，任务待确认； 2、已针对当前昆华医院自助机硬件整理出相关问题反馈，待确认反馈； | 2017-7-10 | 2017-8-31
6-5、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 7
序号 | 风险类型 | 风险级别（可以选择超高、高、中） | 风险因素描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 成本超预算风险 | 超高 | 1、自助机硬件厂商更换，所有硬件全部重新开发联调； 2、与温附一沟通后在原设计功能基础上增加了几个功能； 3、由于昆华本地业务模式导致HIS及自助机很多功能发生变更； 4、对账模块功能变更。因温附一支持不够，自助机对账模块把HIS窗口渠道的对账也纳入了进来。现在的对账模块相当于一个独立的对账系统，负责自助机及HIS的所有对账。 5、昆华及大庆项目实施成本未拆分 | 提交公司审核补充预算计划 | 成本已超支，达预算142%
2 | 操作系统版权风险 | 超高 | 现在自助机上全部安装的是盗版win7 | 需公司和张旻团队确认解决方案 | 系统已过期，导致操作系统主界面黑屏，扩展屏无法使用。
6-6、内部项目：自助机研发-风险管理

## Slide 8
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 功能质量 | 低 | 每天都有统计报告，软件故障率扔在3%左右，有些问题目前还没有找到根本原因 | 让张玉双和夏纬一将日常运维工作交接给其他人，尽快查找和修复软件故障 | 已相关统计工作交接
2 | 代码质量 | 中 | 保障统一书写规范及代码质量 | 每周代码回顾 | 已跟踪
3 | 硬件质量 | 中 | 联测中发现触摸屏有两次出现反应迟钝，需要插拔触摸屏usb插口才能恢复，厂商推测是开关门震动导致的接口松动。 | 解决方法是为触摸屏usb接口打上热熔胶。此方法能否最终解决这个问题，还需要以后密切跟踪。 | 打上热熔胶已解决此问题。风险解除。下一批机器需从设计上解决此问题。
4 | 硬件质量 | 中 | 潘处提出钞箱可能存在隐患，经通过与施健（温附一自助机主要开发人员）沟通，主要隐患如下： 短款，主要因为硬件有时候不能正常返回吞钞状态； 旧钞卡钞； 程序轮询调用钞箱Dll导致机器资源耗尽； 临界点吞钞可能出现问题导致短款，即打开入钞口到接近超时时间时塞入钞票，可能出现吞钞而不返回吞钞状态的情况。 | 加强钞箱压力测试及临界点测试，发现问题及时解决。 | 暂未出现大量硬件故障，还需继续观察。
6-7、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 9
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
5 | 硬件质量 | 中 | 凭条打印机、报告打印机卡纸严重，增加对接软口，无明细改善。 | 每天针对问题作出分析，上报厂商 | 1、证卡打印机更换设备，卡卡、翻面模组错误明细改善；
6-8、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 10
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
6 | 下一批次硬件质量 | 低 | 为解决现有硬件质量问题，需要在下一批次自助机中更换配件或更改设计 | 1、更换证卡打印机型号及证卡打印机供应商； 2、更换凭条打印机为具备防拉、防堵功能的机型； 3、更换具备更大纸盒容量的报告打印机； 4、修改设计缺陷（如凭条打印机很难对准出纸口、报告打印机导纸口容易因震动导致错位、身份证延长线容易松动、触摸屏USB口容易因震动松动等问题），并要求设计方案需要考虑如何应用到现有机型； 5、医保卡需要改为吞卡式。 | 
6-8、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 11
序号 | 客户类型 | 满意程度（可以选择满意、一般、不满意、差） | 客户满意度反馈描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 银行人员 | 一般 | 招行在验收过程中，提出发卡故障率太高 |  | 
2 | 医院领导 |  |  |  | 
3 | 医院信息科 |  |  |  | 
4 | 患者 |  |  |  | 
6-9、内部项目：自助机研发-客户满意度