## 进场时间
里程碑进度计划
项目名称：内蒙古自治区异地就医项目 |  |  |  |  | 项目经理：石佳霖 |  | 填写日期：16年5月11日
序号 | 阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 输出成果（交付物） | 参与人员 | 前置条件
[6 empty] | 甲方职责 | 乙方职责
1 | 启动会 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 会议纪要 | 北京智控、科电数据
2 | 需求分析 | 2016-05-06 | 2016-05-19 | 需求分析说明书 | 北京智控、科电数据
3 | 系统设计 | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 系统概要设计 | 北京智控、科电数据
4 | 系统开发 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 系统详细设计 系统数据库设计 | 北京智控、科电数据
5 | 系统测试 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 测试用例、测试计划 | 北京智控
6 | 部署 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 部署文档 | 北京智控、科电数据
7
8
9
10
11
12
13
14
签字： 日期：