## 易民生APP
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
p1 | 首页 |  |  |  | 1、查询易民生首页菜单列表， 2、消息图标显示消息数量，调用ELB_MSG_001 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p1.7 |  | 扫一扫 |  |  | 一期只支持url，如果扫到url，在WebView中打开 | 1 | 石凯 |  | 20%
p1.8 |  | 消息中心 |  |  | 1、显示消息列表，调用ELB_MSG_002 2、删除消息，调用ELB_MSG_005 3、设为已读，调用ELB_MSG_004 | 1 | 石凯 |  | 50%
p1.8.1 |  |  | 消息详情 |  | 1、查看消息详情，调用ELB_MSG_003 | 1 | 石凯 |  | 50%
p1.1 |  | 工资 |  |  | 列表滑动时年冻结、无限加载 1、查询用户工资列表 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.1.1 |  |  | 工资条 |  | 1、调用ELS_STUB_012 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.2 |  | 缴费 |  |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.5 |  | 医保 |  |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.5.1 |  |  | 医疗账户查询 |  | ELH_SI_001 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.5.2 |  |  | 医疗消费明细查询 |  | ELH_SI_002 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.5.3 |  |  | 社保缴费明细查询 |  | ELH_SI_003 | 3
p1.5.4 |  |  | 养老个人账户查询 |  | ELH_SI_004 | 3
p1.5.5 |  |  | 养老待遇发放明细 |  | ELH_SI_005 | 3
p1.5.6 |  |  | 个人参保信息查询 |  | ELH_SI_006 | 2
p2 | 卡 |  |  |  |  | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1 |  | 绑卡-输入卡号 |  |  | 1、根据卡bin验证卡，调用ELB_CARD_003 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1 |  | 绑卡-输入认证信息 |  |  | 1、调用ELB_CARD_004 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.2 |  |  | 服务协议 |  | 服务协议配置到数据字典 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.1 |  | 绑卡-输入短信验证码 |  |  | 1、验证短信，调用ELB_CARD_005 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.1.1 |  | 绑卡-完成 |  |  |  | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.2 |  | 社保卡详情 |  |  | 1、查询卡详情，调用ELB_CARD_010 2、查询卡对应的功能菜单，调用ELB_CARD_018 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3 |  | 银行卡详情 |  |  | 1、查询卡详情，调用ELB_CARD_010 2、查询卡对应的功能菜单，调用ELB_CARD_018 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3.1 |  |  | 银行网点 |  | 1、查询银行网点列表，调用ELB_ORG_009 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3.1.1 |  |  |  | 网点地图 | 1、查询银行网点列表，调用ELB_ORG_009 2、点击地图flag显示网点详情，调用ELB_ORG_010 | 2 | 乔文全 |  | 100%
p3 | 账单 |  |  |  | 1、查询账单列表，调用ELB_BILL_001 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p3.1 |  | 账单详情 |  |  | 1、查询账单详情，调用ELB_BILL_002 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p4 | 我 |  |  |  |  | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1 |  | 个人资料 |  |  | 1、查询个人资料，调用ELB_USER_017，查询后更新客户端缓存中的用户信息 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.1 |  |  | 头像 |  | 1、调用ELB_USER_006 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.2 |  |  | 昵称 |  | 1、调用ELB_USER_007，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.3 |  |  | 性别 |  | 1、调用ELB_USER_008，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.4 |  |  | 地址 |  | 1、调用ELB_USER_009，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.5 |  |  | 邮箱 |  | 1、调用ELB_USER_010，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.6 |  |  | 个性签名 |  | 1、调用ELB_USER_011，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2 |  | 安全设置 |  |  |  | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.1 |  |  | 变更手机号 |  | 1、调用ELB_USER_012 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.2 |  |  | 修改登录密码 |  | 1、调用ELB_USER_010 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.3 |  |  | 修改支付密码 |  | 1、调用ELB_USER_008 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.4 |  |  | 修改手势密码 |  | 1、调用ELB_USER_011，手势密码存储在前端，无需将手势密码传到后台，后台只记录手势密码设置状态。 | 1 | 董培培 |  | 0%
p4.6 |  | 积分 |  |  | 1、查询积分余额，调用ELB_USER_018 | 3
|  |  | 查询积分明细 |  | 1、查询积分明细，调用ELB_USER_019 | 3
p4.7 |  | 信用值 |  |  | 1、查询信用分余额，调用ELB_USER_020 | 3
p4.3 |  | 联系我们 |  |  | 从数据字典取 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.4 |  | 关于 |  |  | 从数据字典取 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.5 |  | 反馈意见 |  |  | 1、调用ELB_USER_013 | 1 | 董培培 |  | 100%
p0.1 |  | 登录 |  |  | 1、登录调用ELB_USER_001 2、登录后系统需要调用初始化数据接口ELB_USER_002 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p0.2 |  | 注册 |  |  | 1、调用ELB_USER_004 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p0.3 |  | 忘记密码 |  |  | 1、调用找回密码接口ELB_USER_005 | 1 | 董培培 |  | 100%
p1.3 | 按月选择医院、科室、日期 |  |  |  | 1、查询号源，调用ELH_TRTM_001 | 1 | 张晓 |  | 0%
p1.4.a |  | 选择医院 |  |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.b |  | 选择科室 |  |  | 1、查询科室列表，调用ELH_HPT_005 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.3.1 |  | 选择号源 |  |  |  | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.3.1.1 |  |  | 选择常用就诊人 |  | 从客户端缓存读取 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4 | 就医
p1.4.1 |  | 导诊 |  |  | 1、查询导诊列表，调用ELH_GUIDE_001 | 1 | 黄勇 |  | 0%
p1.4.2 |  | 实时挂号 |  |  | 1、查询号源，调用ELH_TRTM_001 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.a |  |  | 选择医院 |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.b |  |  | 选择科室 |  | 1、查询科室列表，调用ELH_HPT_005 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.3 |  | 我的报告单 |  |  | 1、查询检查单列表，调用ELH_TRTM_013 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.r.1 |  |  | 血细胞分析报告单 |  | ELH_RPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.2 |  |  | 肝功报告单 |  | ELH_RPT_002 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.3 |  |  | 尿常规报告单 |  | ELH_RPT_003 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.4 |  |  | 特殊细菌涂片报告单 |  | ELH_RPT_004 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.4 |  | 就诊记录 |  |  | 1、查询所有就诊记录，调用ELH_TRTM_024 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.5 |  | 医院列表 |  |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.4.6 |  | 医疗咨询 |  |  | 一期不实现 | 3
p1.4.7 |  | 公共资讯 |  |  | 1、查询新闻列表，调用ELB_NEWS_002 2、查询新闻详情，调用ELB_NEWS_003 | 1 | 杨海明 |  | 100%
p1.4.8 |  | 常用就诊人 |  |  | 1、常用就诊人列表，调用ELH_BASE_001 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p1.4.8.1 |  |  | 绑卡 |  |  | 1 | 乔文全 |  | 80%
p1.4.8.1.1 |  |  |  | 选择卡类型 |  | 1 | 董培培 |  | 0%
| 用药 |  |  |  |  | 2.1 | 董培培 |  | 0% | +

## 专属APP
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
HP1 | 首页 |  |  |  | 1、查询首页广告列表，调用ELH_APP_001 2、查询特色科室按钮背景图，调用ELH_APP_009 3、查询专家按钮背景图，调用ELH_APP_014 | 1 | 宋智 |  | 50%
HP1.1 |  | 特色科室 |  |  | ELH_APP_005 | 1 | 宋智 |  | 0%
HP1.2 |  | 专家 |  |  | ELH_APP_008 | 1 | 宋智 |  | 0%

## 运营
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级
综合 | [5 empty] | 3
BOP0 | 首页 |  |  |  | 1、查询综合统计信息，调用ELB_STAT_001 | 3
| 易民生APP管理 |  |  |  |  | 3
BOP5 |  | 首页菜单管理 |  |  |  | 3
BOP6 | 易健康专有APP管理 |  |  |  |  | 3
BOP6.1 |  | 专有APP维护 |  |  |  | 3
BOP7 | 用户管理 |  |  |  |  | 3
BOP7.1 |  | 用户微主页 |  |  |  | 3
BOP8 | 运营统计 |  |  |  |  | 3
BOP9 | 消息公告管理 |  |  |  |  | 3
3
| 合作银行管理 |  |  |  |  | 3
BOP10 |  | 合作银行 |  |  |  | 3
| 设置 |  |  |  |  | 3
BOP4 |  | 日志管理 |  |  |  | 3
3
易薪宝 | [5 empty] | 3
SOP0 | 首页Dashboard |  |  |  |  | 3
SOP1 | 机构管理 |  |  |  |  | 3
SOP1.1 |  | 机构微主页 |  |  |  | 3
SOP1.2 |  | 新增/编辑机构基础信息 |  |  |  | 3
SOP1.1.1 |  | 图片上传 |  |  |  | 3
SOP1.3 |  | 维护代发协议 |  |  |  | 3 | +
3
SOP2 | 业务监控 |  |  |  |  | 3
SOP2.1 |  | 查看回盘文件 |  |  |  | 3
3
SOP3 | 业务统计 |  |  |  |  | 3
3
易健康 | [5 empty] | 3
HOP0 | 首页 |  |  |  |  | 3
HOP1 | 医院管理 |  |  |  |  | 3
HOP1.1 |  | 医院微主页 |  |  | 需要加入就诊卡管理 | 3
HOP1.2 |  | 维护医院基础信息 |  |  |  | 3
3
| 患者管理 |  |  |  |  | 3
HOP2.1 |  | 患者查询 |  |  |  | 3
HOP2.2 |  | 患者微主页 |  |  |  | 3
3
| 业务管理 |  |  |  |  | 3
HOP3.1 |  | 业务跟踪 |  |  |  | 3
| 结算管理 |  |  |  |  | 3
HOP4.1 |  | 账单查询 |  |  |  | 3
HOP4.1.1 |  |  | 账单明细 |  |  | 3
HOP4.2 |  | 对账结算 |  |  |  | 3
HOP4.2.1 |  |  | 对账单明细 |  |  | 3
| 统计 |  |  |  |  | 3
HOP5.1 |  | 结算统计 |  |  |  | 3
HOP5.2 |  | 运营统计 |  |  |  | 3
| 设置 |  |  |  |  | 3
HOP6.1 |  | 定点医院列表 |  |  |  | 3
HOP6.1.1 |  |  | 维护定点医院信息 |  | 医院名称、城市、区、地址、经纬度 | 3
|  | 查看反馈意见 |  |  |  | 3 | +

## 易薪宝企业端
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
SMP0 | 首页 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 100%
SMP1 | 人员管理 |  |  |  |  | 1 | 石凯 |  | 100%
SMP1.1 |  | 人员信息文件导入 |  |  |  | 1 | 石凯 |  | 100%
SMP1.1.1 |  | 人员信息文件导入预览确认 |  |  | 导入数据放到临时表，前端显示列表进行确认，确认完成后将数据移入主表并清空相关临时数据 | 1 | 石凯 |  | 100% | +
SMP1.2 |  | 新增/修改人员信息 |  |  | 做成主窗口内部窗口 | 1 | 石凯 |  | 100%
SMP2 | 发放明细 |  |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100%
SMP2.1 |  | 发放批次文件导入 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100%
SMP2.1.1 |  | 发放批次文件导入预览确认 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100%
SMP2.4 |  | 新增发放批次 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | +
SMP2.3 |  | 发放批次明细列表 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100%
SMP2.2 |  | 新增/修改发放批次明细数据 |  |  | 调整为内部窗口 | 1 | 刘东兴 |  | 100%
SMP3 | 工资明细 |  |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP3 |  | 工资批次文件导入 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP3 |  | 工资批次文件导入预览确认 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP3 |  | 新增工资批次 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP3 |  | 工资批次明细列表 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP3 |  | 新增/修改工资批次明细数据 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP4 | 工资明细模板 |  |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP4.1 |  | 工资明细模板列表 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
SMP4.2 |  | 新增/修改模板 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
1
SMP5 | 数据统计 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 100%
| 设置 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 50%
|  | 变更手机号 |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 0% | ?

## 医院端
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
HMP0 | 首页 |  |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
| 医院信息维护 |  |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.1 |  | 基础信息 |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.2 |  | 科室 |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.2.1 |  |  | 维护科室信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.3 |  | 医生 |  |  | 加入常规出诊时间、挂号费 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
|  |  | 维护医生信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.4 |  | 院报 |  |  | 统一使用新闻编辑及查询界面 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.5 |  | 特色 |  |  | 统一使用新闻编辑及查询界面 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
| 移动门户维护 |  |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.1 |  | 首页广告栏 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.1.1 |  |  | 维护首页广告内容 |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.2 |  | 特色科室 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.3 |  | 专家 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
| 患者管理 |  |  |  |  | 1
HMP3.1 |  | 患者查询 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100%
HMP3.1.1 |  |  | 患者微主页 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100%
| 业务管理 |  |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP4.1 |  | 业务跟踪 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
| 结算管理 |  |  |  |  | 1
HMP5.1 |  | 账单查询 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | ？
HMP5.2 |  | 对账结算 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 0% | ？
| 统计报表 |  |  |  |  | 1
HMP6.1 |  | 结算统计 |  |  | 抽取最简单功能实现 | 1 | 宋智 |  | 0%
HMP6.2 |  | 运营统计 |  |  | 抽取最简单功能实现 | 1 | 宋智 |  | 0% | ？
|  | 查看反馈意见 |  |  |  | 3 |  |  |  | +

## 总体
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 人员分配 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 参数
App用户管理
ELB_USER_001 | 登录 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/login | POST | {mobile:'18700485911',password:'111111'}
ELB_USER_002 | 登录后初始化用户数据 |  | 将下列信息缓存到客户端： 1、用户信息 2、卡里列表 3、常用就诊人 4、常用就诊人绑定的卡 | 1 | 董培培 |  | 0% | app端交易
ELB_USER_003 | 退出 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/logout | GET | 外部参数无，userId从sessiong获取
ELB_USER_004 | 注册 |  | 需到账户管理系统开立积分及信用分账户 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/register | POST | {mobile:'18700485911',password:'111111'，appId:'123'}
ELB_USER_005 | 找回密码 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/getPassword | POST | {newPassword:'222222'}
ELB_USER_006 | 变更头像 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/setPortrait | POST | {portrait:'图片存放路径’}需要先调用图片上传方法
ELB_USER_007 | 修改个人资料 |  | 可修改昵称、性别、地址、邮箱、个性签名 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changeUserInfo | POST | {nickname:'xixi',email:'dadsf@163.com',gender:'1',adderss:'内蒙古呼和浩特市'，signture：‘哈哈哈哈’}
ELB_USER_008 | 设置支付密码 | p2.1 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/setPayPassword | POST | {payPassword:'333333'}
ELB_USER_009 | 校验支付密码 | p2.3 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/checkPayPassword | POST | {payPassword:'333333'}
ELB_USER_010 | 修改登录密码 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changePassword | POST | {oldPassword:'111111',newPassword:'222222'}
ELB_USER_011 | 修改手势密码 |  | 标识不同设备下是否已设置手势密码 | 1 | 董培培 |  | 100% | app端交易 | POST
ELB_USER_012 | 变更手机号 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changeMobile | POST | {newMobile:'133212434643'}
ELB_USER_013 | 录入反馈意见 |  | 易民生反馈意见运营端可见，专属APP反馈意见对应医院及产品运营可见 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/appFeedBack/create | POST | {hospId:'333',feedback:'我认为。。。。。'}
ELB_USER_014 | 查询反馈意见列表 |  |  | 3
ELB_USER_015 | 查询反馈意见详情 |  |  | 3
ELB_USER_016 | 查询用户列表 | BOP7 |  | 3
ELB_USER_017 | 查询用户详情 |  |  | 3
ELB_USER_018 | 查询积分余额 |  | 见账户管理 | 3
ELB_USER_019 | 查询积分明细 |  | 见账户管理 | 3
ELB_USER_020 | 查询信用分余额 |  | 见账户管理 | 3
卡管理
ELB_CARD_001 | 查询用户工资卡基本信息 | p1.1 | 一期直接读取社保卡信息，以后再说 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | GET
ELB_CARD_002 | 查询用户所有绑定卡列表 | p2 | 根据传入的类型筛选所有绑定的卡，如果未传类型，则返回所有卡，包括普通银行卡、二代社保卡、健康卡、就诊卡 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/images/list/{start}/{pageSize} | GET
ELB_CARD_003 | 卡号规则校验 | p2.1 | 根据卡bin校验卡有效性，并返回卡bin对应信息 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardBin/checkCardNo/{cardNo} | GET
ELB_CARD_004 | 卡绑定-提交认证信息 | p2.1.1 | 提交银联认证输入信息的有效性；如果是社保卡，则需同时提交社保校验身份证有效性；并需要给提交的银行预留手机号发送短信验证码 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardBin/submitInfo | POST | {cardNo:'6228480878200702677',typeId:'1',cardholder:'乔文全',bankOrgId:'1030000',bankNo:'1030000',bankName:'农业银行',bankCardType:'1',balance:0.00,idCardNo:'150123198503029823',mobile:'15848889898'}
ELB_CARD_005 | 卡绑定-校验短信验证码 | p2.1.1.1 | 需调用公共短信验证机制，如验证成功则完成绑定，如验证不成功则提示错误 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/submitInfo | POST | {cardNo:'6228480878200702677',cardholder:'乔文全',bankOrgId:'1030000',bankNo:'1030000',idCardNo:'150123198503029823',mobile:'15848889898'}
ELB_CARD_006 | 解除绑定 | p2.2 | 需先校验支付密码才能完成解绑 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | DELETE
ELB_CARD_007 | 发送卡绑定验证短信 | p2.1.1\p2.1.1.1 | ？ | 1 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_008 | 校验卡绑定验证短信 | p2.1.1.1 | ？ | 1 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_009 | 查询卡基本信息 |  | 根据传入的类型查询对应的卡详情，银行卡/二代社保卡/健康卡/就诊卡 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | GET
ELB_CARD_010 | 查询卡基本信息（带余额） | p2.2 | 如果是二代社保卡包含银行账户余额及医保账户余额 | 2 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_011 | 查询银行卡账户余额 | p2.2\p2.3 |  | 3
ELB_CARD_012 | 查询银行卡交易明细 |  |  | 3
ELB_CARD_013 | 查询医保账户余额 |  |  | 2 | [6 empty] | ELH_SI_001？
ELB_CARD_014 | 查询卡类型列表 |  |  | 3
ELB_CARD_015 | 维护卡类型 |  |  | 3
ELB_CARD_016 | 删除卡类型 |  |  | 3
ELB_CARD_017 | 维护卡对应的服务 |  |  | 3
ELB_CARD_018 | 查询卡对应的服务（功能列表） | p2.2 | 需要根据卡种类查询可支持的服务种类 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardMenu/list/{start}/{pageSize} | GET | {cardTypeID:'1'}
合作机构管理
ELB_ORG_001 | 查询合作政府机构列表 |  |  | 3
ELB_ORG_002 | 维护合作政府机构信息 |  |  | 3
ELB_ORG_003 | 删除合作政府机构 |  |  | 3
ELB_ORG_004 | 查询合作银行列表 |  |  | 3
ELB_ORG_005 | 维护合作银行信息 |  |  | 3
ELB_ORG_006 | 删除合作银行 |  |  | 3 |  |  | 0%
ELB_ORG_007 | 查询合作银行详情 | p2.2\p2.3 | 包含客服热线电话号码 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/joinedBank/{id} | GET
ELB_ORG_008 | 维护合作银行网点信息 |  |  | 3
ELB_ORG_009 | 查询合作银行网点列表 | p2.3.1 |  | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankBranch/list/{start}/{pageSize} | GET
ELB_ORG_010 | 查询合作银行网点详情 | p2.3.1.1 |  | 3
账户管理
ELB_ACCT_001 | 查询积分余额 | p4.6 |  | 3
ELB_ACCT_002 | 查询积分明细 | p4.6.1 |  | 3
ELB_ACCT_003 | 查询信用分余额 | p4.6 |  | 3
ELB_ACCT_004 | 查询信用分明细 | p4.6.2 |  | 3
账单管理
ELB_BILL_001 | 易民生APP用户查询账单列表 | P3 | 暂时查询易健康订单信息 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /elh/order/myOrders/{start}/{pageSize} | GET
ELB_BILL_002 | 易民生APP用户查询账单详情 | p3.1 | 暂时查询易健康订单信息 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /elh/order/{id} | GET
ELB_BILL_003 | 综合运营人员查询账单列表 |  |  | 3
ELB_BILL_004 | 综合运营人员查询账单详情 |  |  | 3
统计
ELB_STAT_001 | 查询综合统计信息 | BOP0 |  | 3
ELB_STAT_002 | 注册用户月报 | BOP8 |  | 3
ELB_STAT_003 | 注册用户渠道统计 | BOP0/BOP8 |  | 3
ELB_STAT_004 | 下载量月报 | BOP8 |  | 3
ELB_STAT_005 | 下载量渠道统计 | BOP0/BOP8 |  | 3
ELB_STAT_006 | 访问量月报 | BOP8 |  | 3
消息 |  | ?
ELB_MSG_001 | APP用户新消息数量 | p1 |  | 2
ELB_MSG_002 | APP用户查询消息列表 | p1.8 |  | 2
ELB_MSG_003 | APP用户查询消息详情 | p1.8.1 |  | 2
ELB_MSG_004 | 批量设为已读 | p1.8 |  | 2
ELB_MSG_005 | 批量删除 | p1.8 |  | 2
安全
ELB_SEC_001 | 发送短信验证码 |  |  | 2 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_002 | 校验短信验证码 |  |  | 2 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_003 | 生成图形验证码 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_004 | 校验图形验证码 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 0%
运维
ELB_OPT_001 | 查询易民生首页菜单列表 | BOP5 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/homeMenu/getHomeMemu | GET | {appId:'应用编号'}
ELB_OPT_002 | 维护易民生首页菜单信息 | BOP5 | 新增/修改 | 3
ELB_OPT_003 | 数据字典 |  | 非独接口，实现增删改成功能。 | 2 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/dic/ /el/base/dicItem/
新闻
ELB_NEWS_001 | 维护新闻详情 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/create | POST | {fkId:'8a8c7d9454f0343b0154f04c89220005', fkType:'0', caption:'我是标题', digest:'我是摘要', body:'我是内容', image:'/upload/images图片1.png_166.png', feededBy:'我是供稿人'}
ELB_NEWS_002 | 按类别查询新闻列表 |  | 院报、特色、政策信息（需考虑按地区查询）、健康指导 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/list/{start}/{pageSize} | GET | {fkId:fkId, fkType:fkType, caption:'我是标题', digest:'我是摘要' feededBy:'我是供稿人'}
ELB_NEWS_003 | 新闻详情页 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/{id} | GET
基础
ELB_BASE_001 | 查询图片列表 | SOP1.1/SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/images/list/{start}/{pageSize} | GET | {fkId:fkId, fkType:fkType, fileName:'我是文件名', extName:'我是各级格式'}
ELB_BASE_002 | 图片上传 | SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/upload | POST | 图片文件上传
ELB_BASE_003 | 图片删除 | SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/{id} | DELETE
日志 |  | ？
ELB_LOG_001 | 查询日志 |  |  | 3
积分系统 |  | ？
ELB_POINT_ |  |  |  | 3

## 易薪宝
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 请求参数
人员管理
ELS_PER_001 | 查询人员列表 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/list/{start}/{pageSize}?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "department":"部门", "mobile":"手机号"}
ELS_PER_002 | 下载人员导入文件模板 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/exporttemplate | POST | 选择POST，custom输入{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "bankNo":"行号", "bankName":"行名", "department":"部门", "mobile":"手机号"}
ELS_PER_003 | 列表数据导出 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/export | GET | 打开浏览器，地址栏输入全部路径即可http://id:8080/els/permng/exporttemplate?data={"orgId":"机构号"}
ELS_PER_004 | 人员信息文件导入 | SMP1.1 | 读取文件，插入临时表 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/preview/perupload | POST | 打开demo.html网页选择文件，点击上传；demo.html文件配置此路径
ELS_PER_005 | 人员信息导入结果预览 | SMP1.1.1 | 从临时表查询此批次导入的列表 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/preview/list/{start}/{pageSize}?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "department":"部门", "mobile":"手机号", "batchNo":"导入批次号目前暂时为4以后自动生成"}
ELS_PER_006 | 人员信息文件导入确认 | SMP1.1.1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/createlist | POST | 选择POST，custom里面输入[{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "bankNo":"行号", "bankName":"行名", "department":"部门", "mobile":"手机号"},{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "bankNo":"行号", "bankName":"行名", "department":"部门", "mobile":"手机号"},...]
ELS_PER_007 | 新增/修改人员信息 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/create | POST
ELS_PER_008 | 修改人员信息 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/update | PUT
代发管理
ELS_PAY_001 | 查询发放批次列表 | SMP2/SOP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/list | GET | {"month":"201601","orgId":"12345678"}
ELS_PAY_002 | 导出所选年发放批次列表 | SMP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/export/{orgId}/{year} | GET
ELS_PAY_003 | 下载工资发放导入文件模板 | SMP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/download | GET
ELS_PAY_004 | 工资发放文件导入 | SMP2.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/payupload/{batchId} | POST
ELS_PAY_005 | 工资发放文件导入预览 | SMP2.1.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/{batchId} | GET
ELS_PAY_006 | 工资发放文件导入确认 | SMP2.1.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/confirm/{batchId} | PUT
ELS_PAY_007 | 新增发放批次 | SMP2.4 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/create | POST | {"month":"201601","orgId":"12345678","note":"发放批次"}
ELS_PAY_008 | 查询批次信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/{id} | GET | 4028098154ffb34f0154ffc5601d0000
ELS_PAY_009 | 发放批次明细列表查询 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/list/{start}/{pageSize} | GET | {"batchId":"4028098154f587a90154f5f993b20000"}
ELS_PAY_010 | 删除发放批次明细信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/{id} | DELETE
ELS_PAY_011 | 新增/修改发放批次明细信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | 新建：/els/paybatchinfo/create 修改：/els/paybatchinfo/{id} | 新建：POST 修改：PUT | 新建：{"perId":"8a8c7d8954e72d3b0154e738ec77000a","batchId":"4028098154ffb34f0154ffc5601d0000","acctNo":"1234567890","name":"张三","amount":"1209"} 修改： {"id":"402809815500531f0155005dca6b0000","perId":"8a8c7d8954e72d3b0154e738ec77000a","batchId":"4028098154ffb34f0154ffc5601d0000","acctNo":"1234567890","name":"张三","amount":"9087"}
ELS_PAY_012 | 查询发放批次明细信息 |  |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/{id} | GET
ELS_PAY_013 | 删除发放批次 | SMP2.3 | 对于未发放的批次，直接删除，其它状态不允许删除 | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/{id} | DELETE
ELS_PAY_014 | 提交发放批次 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/update{id} | PUT | {"state":"1"}
ELS_PAY_015 | 确认发放 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/update{id} | PUT | {"state":"2"}
ELS_PAY_016 | 查看回盘文件 | SOP2.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 0
ELS_PAY_017 | 查询用户工资列表 | p1.1 | 支持分页，列表数据需标识是否有对应的工资条 | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 0%
工资条管理
ELS_STUB_001 | 查询工资批次列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/list | GET | { "year":"", "orgId":"" } | 批次
ELS_STUB_002 | 导出所选年工资批次列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/export | GET | { "year":"", "orgId":"" }
ELS_STUB_003 | 删除工资批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/{id} | DELETE | { "id":"" }
ELS_STUB_004 | 提交工资批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/update | POST | { "batchId":"", "state":"0-保存;1-提交" }
ELS_STUB_005 | 工资明细文件导入 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/import | POST | { "orgId":"", "month":"", "templateId":"", "template":"", "file":"" } | 批次明细
ELS_STUB_006 | 工资明细文件导入预览 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubpreview/list | GET | { "batchId":"" }
ELS_STUB_007 | 工资明细文件导入确认 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubpreview/confirm | POST | { "batchId":"" }
ELS_STUB_008 | 新增工资明细批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/create | POST | { "templateId":"", "orgId":"", "template":"", "month":"", "note":"" }
ELS_STUB_009 | 查询工资明细批次信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100%
ELS_STUB_010 | 工资批次明细列表查询 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/list/{start}/{pageSize} | GET | { "batchId":"" }
ELS_STUB_011 | 新增/修改工资批次明细信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/create /els/stubbatchinfo/update | POST | { "perId":"", "batchId":"", "batchNo":"", "month":"", "idNo":"", "name":"", "note":"", "template":"", "item1":"", "item2":"", "...":"", "item30":"" } | 工资条
ELS_STUB_012 | 查询工资条详情 | p1.1.1 | 根据对应的模板获取工资项及对应数据（按用户id、月份） | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/detail/{id} | GET | {"id":""}
ELS_STUB_013 | 删除工资批次明细信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/{id} /els/stubbatchinfo/deletes/{ids} | DELETE | {"id":""} {"ids":""}
100%
ELS_STUB_014 | 查询工资明细模板列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate//list/{start}/{pageSize} | GET | {"orgId":""} | 模板
ELS_STUB_015 | 查询工资明细模板详情 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate//detail/{id} | GET | {"id":""}
ELS_STUB_016 | 修改工资明细模板信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate/create /els/stubtemplate/update | POST | { "orgId":"", "template":"", stubTemplateinfos:[ {"seqNo":, "item":"", "isAmt":"", "ioFlag":"" }, {"seqNo":, "item":"", "isAmt":"", "ioFlag":"" } ] }
ELS_STUB_017 | 下载工资明细模板 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate//export/{id} | GET | {"id":""}
ELS_STUB_018 | 删除工资模板 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate/{id} /els/stubtemplate/deletes{ids} | DELETE | {"id":""} {"ids":""}
统计
ELS_STAT_001 | 查询综合统计信息（机构端） | SMP0 | Dashboard顶端综合统计 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/querystatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"}
ELS_STAT_002 | 发放数据年报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/yearstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"}
ELS_STAT_003 | 发放数据半年报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/hfyearstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"，"month":"年份"}
ELS_STAT_004 | 发放数据季报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/quarterstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"，"month":"年份"}
ELS_STAT_005 | 查询综合统计信息（运营端） | SOP0 |  | 3
ELS_STAT_006 | 总企业数年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_007 | 代发总笔数年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_008 | 代发总人次年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_009 | 代发总金额年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_010 | 异常笔数年报 | SOP3 |  | 3
基础信息管理
ELS_BASE_001 | 查询机构列表 | SOP1 |  | 3
ELS_BASE_002 | 维护机构基础信息 | SOP1.2 |  | 3
ELS_BASE_003 | 查询机构基础信息 | SOP1.2/SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_004 | 查询操作员列表 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_005 | 维护操作员信息 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_006 | 操作员变更手机号 |  |  | 3
ELS_BASE_007 | 查询代发协议 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_008 | 维护代发协议 | SOP1.3 | 新增/修改 | 3

## 易健康
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 参数
医院管理 |  |  | 院端或运维人员维护，提供APP最终用户查询
ELH_HOSP_001 | 查询医院列表 | p1.3\p1.4.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng/list/{start}/{pageSize} | GET | {hospId:hospId,name:名称,hosLevel:医院级别,hosType:医院类型}
ELH_HOSP_002 | 查询医院基础信息 | HMP1.1 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng(org)/{id} | GET
ELH_HOSP_003 | 维护医院基础信息 | HMP1.1 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng/create,/elh/hospital/mng(org)/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_org，elh_hospital}
ELH_HOSP_004 | 删除医院信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng(org)/{id} | DELETE
1
ELH_HOSP_005 | 查询科室列表 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/list/{start}/{pageSize} | GET | data={hospitalId:1}
ELH_HOSP_006 | 查询医院科室信息 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/{id} | GET
ELH_HOSP_007 | 维护医院科室信息 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/create,/elh/department/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_department}
ELH_HOSP_008 | 删除科室 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/{id} | DELETE
1
ELH_HOSP_009 | 查询医生列表 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/list/{start}/{pageSize} | GET | data={"hospitalId":1,"departmentId":"1"
ELH_HOSP_010 | 查询医院医生信息 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/{id} | GET
ELH_HOSP_011 | 维护医院医生信息 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/create,/elh/doctor/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_doctor}
ELH_HOSP_012 | 删除医生 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/{id} | DELETE
ELH_HOSP_013 | 按医生查询常规出诊信息 |  | 时间及挂号费 | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/list/{start}/{pageSize} | GET
ELH_HOSP_014 | 维护医生常规出诊信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/create,/elh/doctor/duty/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_doctor_duty}
ELH_HOSP_015 | 删除医生常规出诊信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/{id} | DELETE
专属APP管理 |  |  | 医院对专属APP特殊功能的维护
ELH_APP_001 | 查询首页广告列表 | HMP2.1/HP1 | APP端用户看上线的广告 | 1 | 张晓 |  | 100% | /listApp/{adPosId} | GET
|  |  | 运营维护人员看所有【分页查询】 | 1 |  |  | 100% | /el/appAd/list/{adPosId}/{start}/{pageSize} | GET
ELH_APP_002 | 维护首页广告内容 | HMP2.1.1 | 可链接到一条新闻 | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/{id} | PUT | {adPosId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',image:'/1.jpg',memo:'memo1',sortNum:'1',linkArticle:'1',state:'1'}
| 新增首页广告 | [6 empty] | /el/appAd/create | POST | {adPosId:'11',image:'/1.jpg',memo:'memo1',sortNum:'1',linkArticle:'1',state:'1'}
ELH_APP_003 | 删除首页广告 | HMP2.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/{id} | DETELE | {id:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
ELH_APP_004 | 首页广告上/下线 | HMP2.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/modifyState/{id}/{state} | PUT | {id:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',state:'1'}
[7 empty] | 100% | /el/appAd/{id} | DETELE
ELH_APP_005 | 查询特色科室列表 | HP1.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/specialList/{hospitalId} | GET | {hospitalId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
ELH_APP_006 | 维护特色科室列表 | HMP2.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/special/{deptId}/{isSpecial} | PUT | {deptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',isSpecial:'1'}
ELH_APP_007 | 维护特色科室列表调整顺序 | HMP2.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/modifySort/{deptId1}/{deptId2} | PUT | {deptId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',deptId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0002'}
ELH_APP_008 | 维护特色科室按钮背景图 |  |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/specialBd/{hosptId}/{featureBackground} | PUT | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',featureBackground:'bg.jpg'}
ELH_APP_009 | 查询特色科室按钮背景图 | HP1 | 与查询专家按钮背景图公用接口 | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
[7 empty] | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
ELH_APP_010 | 查询专家列表 | HP1.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/specialList/{hospital} | GET
ELH_APP_011 | 维护专家列表 | HMP2.3 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/special/{doctorId}/{isExpert} | PUT | {doctorId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',isExpert:'1'}
ELH_APP_012 | 维护专家列表调整顺序 | HMP2.3 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/modifySort/{doctorId1}/{doctorId2} | PUT | {doctorId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',doctorId2:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
ELH_APP_013 | 维护特色按钮背景图 |  |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/hospt/specialBd/{hospitalId}/{expertBackground} | PUT | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',expertBackground:'bg.jpg'}
ELH_APP_014 | 查询专家按钮背景图 | HP1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | 同ELH_APP_009
就医管理 |  |  | 整个就医过程相关
ELH_TREAT_001 | 查询预约挂号号源 | p1.3\p1.4.2 |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_002 | 查询实时挂号号源 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_003 | 锁定号源 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_004 | 预约挂号 |  | 调用院端挂号接口 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_005 | 实时挂好 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_006 | 查询挂号记录列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/register/info/{start}/{pageSize} | GET
ELH_TREAT_007 | 查询挂号记录详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/register/info/{id} | GET
ELH_TREAT_008 | 保存挂号记录 |  | 从医院同步/系统挂号操作 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_009 | 保存就诊记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_010 | 保存看诊记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_011 | 查询看诊记录 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/diagnosis/info/{start}/{pageSize} | GET
ELH_TREAT_012 | 保存检查记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_013 | 查询检查单列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/medicalcheck/list/{start}/{pageSize} | GET
ELH_TREAT_014 | 查询检查单详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/medicalcheck/info/{id} | GET
ELH_TREAT_015 | 保存医嘱信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_016 | 查询医嘱信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_017 | 保存病历信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_018 | 查询病历信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_019 | 保存药单 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 100% | /elh/treatment/drugorder/list/{start}/{pageSize} | GET
ELH_TREAT_020 | 查询药单 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/drugorder/info/{id} | GET
ELH_TREAT_021 | 取药 |  |  | 1 | 宋智
ELH_TREAT_022 | 打印报告单 |  |  | 3
ELH_TREAT_023 | 打印发票 |  |  | 3
ELH_TREAT_024 | 查询就诊记录列表 | p1.4.1\p1.4.4 | 怎么确认未完成的就诊记录 | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/treatmentrd/list/{start}/{pageSize} | GET
ELH_TREAT_025 | 查询未完成的就诊记录 | HMP0 |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
| 查询就诊记录详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/treatmentrd/info/{id} | GET
ELH_TREAT_026 | 查询收费项 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_027 | 生成缴费订单 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_028 | 查询缴费订单列表 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_029 | 查询缴费订单详情 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_030 | 支付 |  | 根据订单信息进行支付，支付成功后调用账单系统进行记录，调用账务系统，记录账务信息 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
报告单
ELH_RPT_001 | 血细胞分析报告单 |  | 统一查询接口 | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_RPT_002 | 肝功报告单 |  | 统一查询接口 | 1
ELH_RPT_003 | 尿常规报告单 |  | 统一查询接口 | 1
ELH_RPT_004 | 特殊细菌涂片报告单 |  | 统一查询接口 | 1
导诊引擎
ELH_GUID_001 | 查询导诊列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
基础
ELH_BASE_001 | 查询常用就诊人列表 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/list/{start}/{pageSize} | GET | data{id:"",user:""}
ELH_BASE_002 | 维护常用就诊人信息 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | PUT | data参照表ELH_PATIENT_RELA
ELH_BASE_003 | 查询常用就诊人信息 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | GET | id
ELH_BASE_004 | 删除常用就诊人 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | DELETE | id
ELH_BASE_005 | 绑定就诊卡 |  | 流程未定，demo | 3
ELH_BASE_006 | 绑定健康卡 |  | 流程未定，demo | 3
管理
ELH_MNG_001 | 查询接入医院列表 | HOP1 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/org/list/{start}/{pageSize} | GET | data{name:"",code:"",hos_type:"",hos_level:""}
ELH_MNG_002 | 查询接入医院基础信息 | HOP1.2 |  | 3
ELH_MNG_003 | 维护接入医院基础信息 | HOP1.2 | 新增/修改，新增医院时，同时新增专属APP开通表 | 3
ELH_MNG_004 | 查询接入医院就诊卡类型列表 |  |  | 3
ELH_MNG_005 | 维护接入医院就诊卡类型 |  |  | 3
ELH_MNG_006 | 删除接入医院就诊卡类型 |  |  | 3
ELH_MNG_007 | 接入医院上线/下线 | HOP1.1 |  | 3
ELH_MNG_008 | 查询操作员列表 | HOP1.1 | 新建医院时自动生成的管理员账户 | 3
ELH_MNG_009 | 维护操作员信息 | HOP1.1 |  | 3
ELH_MNG_010 | 维护医院结算渠道 | HOP1.1 | 需要渠道？ | 3
ELH_MNG_011 | 查询患者（用户）列表 | HOP2.1/HMP3.1 | 医院专属APP用户，需同时查出首次注册医院 | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/user/patients/{start}/{pageSize} | GET | id
ELH_MNG_012 | 查询患者（用户）基础信息 | HOP2.2 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/user/{id} | GET | id
ELH_MNG_013 | 查询患者（用户）已关联App | HOP2.2 | 需标出首次注册APP | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/userApp/list/{start}/{pageSize} | GET | userid
ELH_MNG_014 | 查询患者（用户）详情 | HMP3.1.1 |  | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_MNG_015 | 查询定点医院列表 | HOP6.1 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/list/{start}/{pageSize} | GET | data{miId:"",name:""}
ELH_MNG_016 | 维护定点医院信息 | HOP6.1 | 如果东软开放此接口，则从东软接口同步，同时支持运营人员手工维护 | 2 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/create | POST | data参照表ELH_DESIGNATED_HOSPITAL
ELH_MNG_017 | 定点医院查询 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/{id} | GET | id
0%
ELH_MNG_018 | 查询专属APP列表 | BOP6 |  | 3 | 王顺平 |  | 0%
ELH_MNG_019 | 专属APP启用/停用 | BOP6 |  | 3 | 王顺平 |  | 0%
账单管理
ELH_BILL_001 | 查询账单对应明细信息 | HOP4.1.1 | 报销？自费？查账单还是订单？ | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_002 | 查询对账结果列表 |  | HOP4.2 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_003 | 查询对账结果明细列表 |  | HOP4.2.1 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_004 | 导出对账结果明细列表 |  | HOP4.2.1 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
统计
ELH_STAT_001 | 查询综合统计信息（运营） | HOP0
ELH_STAT_002 | 查询综合统计信息（院端） |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_STAT_003 | 结算金额年报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_004 | 结算金额季报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_005 | 结算金额月报 | HMP5.1/HMP0 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_STAT_006 | 结算人次年报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_007 | 结算人次季报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_008 | 结算人次月报 | HMP5.1/HMP0 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
HIS接口
ELH_HIS_001 | 查询预约挂号号源 |  |  | 2
ELH_HIS_002 | 查询实时挂号号源 |  |  | 2
ELH_HIS_003 | 锁定号源 |  |  | 2
ELH_HIS_004 | 预约挂号 |  |  | 2
ELH_HIS_005 | 实时挂好 |  |  | 2
ELH_HIS_006 | 同步看诊记录 |  |  | 2
ELH_HIS_007 | 同步就诊记录详情 |  |  | 2
ELH_HIS_008 | 同步检查单 |  |  | 2
ELH_HIS_009 | 同步医嘱 |  |  | 2
ELH_HIS_010 | 同步病历 |  |  | 2
ELH_HIS_011 | 同步药单 |  |  | 2
ELH_HIS_012 | 同步收费项 |  | 同时生成缴费订单 | 2
医保接口
ELH_SI_001 | 医疗账户查询 | p1.5.1 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_002 | 医疗消费明细查询 | p1.5.2 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_003 | 社保缴费明细查询 | p1.5.3 |  | 3
ELH_SI_004 | 养老个人账户查询 | p1.5.4 |  | 3
ELH_SI_005 | 养老待遇发放明细 | p1.5.5 |  | 3
ELH_SI_006 | 个人参保信息查询 | p1.5.6 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_007 | 查询医保账户余额 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%

## 工作统计
人员 | 数量 | 完成
张玉双 | 13
乔文全 | 13
张晓 | 14
董培培 | 14
杨海明 | 17
石凯 | 11
刘东兴，刘文彬 | 17
夏纬一 | 19
王顺平 | 18
宋智 | 16
云悦 | 15