## 易民生APP
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
p1 | 首页 |  |  |  | 1、查询易民生首页菜单列表， 2、消息图标显示消息数量，调用ELB_MSG_001 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p1.7 |  | 扫一扫 |  |  | 一期只支持url，如果扫到url，在WebView中打开 | 1 | 石凯 |  | 20%
p1.8 |  | 消息中心 |  |  | 1、显示消息列表，调用ELB_MSG_002 2、删除消息，调用ELB_MSG_005 3、设为已读，调用ELB_MSG_004 | 1 | 石凯 |  | 50%
p1.8.1 |  |  | 消息详情 |  | 1、查看消息详情，调用ELB_MSG_003 | 1 | 石凯 |  | 50%
p1.1 |  | 工资 |  |  | 列表滑动时年冻结、无限加载 1、查询用户工资列表 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.1.1 |  |  | 工资条 |  | 1、调用ELS_STUB_012 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.2 |  | 缴费 |  |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.5 |  | 医保 |  |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100%
p1.5.1 |  |  | 医疗账户查询 |  | ELH_SI_001 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.5.2 |  |  | 医疗消费明细查询 |  | ELH_SI_002 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.5.3 |  |  | 社保缴费明细查询 |  | ELH_SI_003 | 3
p1.5.4 |  |  | 养老个人账户查询 |  | ELH_SI_004 | 3
p1.5.5 |  |  | 养老待遇发放明细 |  | ELH_SI_005 | 3
p1.5.6 |  |  | 个人参保信息查询 |  | ELH_SI_006 | 2
p2 | 卡 |  |  |  |  | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1 |  | 绑卡-输入卡号 |  |  | 1、根据卡bin验证卡，调用ELB_CARD_003 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1 |  | 绑卡-输入认证信息 |  |  | 1、调用ELB_CARD_004 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.2 |  |  | 服务协议 |  | 服务协议配置到数据字典 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.1 |  | 绑卡-输入短信验证码 |  |  | 1、验证短信，调用ELB_CARD_005 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.1.1.1.1 |  | 绑卡-完成 |  |  |  | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.2 |  | 社保卡详情 |  |  | 1、查询卡详情，调用ELB_CARD_010 2、查询卡对应的功能菜单，调用ELB_CARD_018 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3 |  | 银行卡详情 |  |  | 1、查询卡详情，调用ELB_CARD_010 2、查询卡对应的功能菜单，调用ELB_CARD_018 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3.1 |  |  | 银行网点 |  | 1、查询银行网点列表，调用ELB_ORG_009 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p2.3.1.1 |  |  |  | 网点地图 | 1、查询银行网点列表，调用ELB_ORG_009 2、点击地图flag显示网点详情，调用ELB_ORG_010 | 2 | 乔文全 |  | 100%
p3 | 账单 |  |  |  | 1、查询账单列表，调用ELB_BILL_001 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p3.1 |  | 账单详情 |  |  | 1、查询账单详情，调用ELB_BILL_002 | 1 | 张玉双 |  | 100%
p4 | 我 |  |  |  |  | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1 |  | 个人资料 |  |  | 1、查询个人资料，调用ELB_USER_017，查询后更新客户端缓存中的用户信息 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.1 |  |  | 头像 |  | 1、调用ELB_USER_006 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.2 |  |  | 昵称 |  | 1、调用ELB_USER_007，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.3 |  |  | 性别 |  | 1、调用ELB_USER_008，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.4 |  |  | 地址 |  | 1、调用ELB_USER_009，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.5 |  |  | 邮箱 |  | 1、调用ELB_USER_010，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.1.6 |  |  | 个性签名 |  | 1、调用ELB_USER_011，传入{类型:值} | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2 |  | 安全设置 |  |  |  | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.1 |  |  | 变更手机号 |  | 1、调用ELB_USER_012 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.2 |  |  | 修改登录密码 |  | 1、调用ELB_USER_010 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.3 |  |  | 修改支付密码 |  | 1、调用ELB_USER_008 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.2.4 |  |  | 修改手势密码 |  | 1、调用ELB_USER_011，手势密码存储在前端，无需将手势密码传到后台，后台只记录手势密码设置状态。 | 1 | 董培培 |  | 0%
p4.6 |  | 积分 |  |  | 1、查询积分余额，调用ELB_USER_018 | 3
|  |  | 查询积分明细 |  | 1、查询积分明细，调用ELB_USER_019 | 3
p4.7 |  | 信用值 |  |  | 1、查询信用分余额，调用ELB_USER_020 | 3
p4.3 |  | 联系我们 |  |  | 从数据字典取 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.4 |  | 关于 |  |  | 从数据字典取 | 1 | 董培培 |  | 100%
p4.5 |  | 反馈意见 |  |  | 1、调用ELB_USER_013 | 1 | 董培培 |  | 100%
p0.1 |  | 登录 |  |  | 1、登录调用ELB_USER_001 2、登录后系统需要调用初始化数据接口ELB_USER_002 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p0.2 |  | 注册 |  |  | 1、调用ELB_USER_004 | 1 | 黄勇 |  | 100%
p0.3 |  | 忘记密码 |  |  | 1、调用找回密码接口ELB_USER_005 | 1 | 董培培 |  | 100%
p1.3 | 按月选择医院、科室、日期 |  |  |  | 1、查询号源，调用ELH_TRTM_001 | 1 | 张晓 |  | 0%
p1.4.a |  | 选择医院 |  |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.b |  | 选择科室 |  |  | 1、查询科室列表，调用ELH_HPT_005 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.3.1 |  | 选择号源 |  |  |  | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.3.1.1 |  |  | 选择常用就诊人 |  | 从客户端缓存读取 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4 | 就医
p1.4.1 |  | 导诊 |  |  | 1、查询导诊列表，调用ELH_GUIDE_001 | 1 | 黄勇 |  | 0%
p1.4.2 |  | 实时挂号 |  |  | 1、查询号源，调用ELH_TRTM_001 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.a |  |  | 选择医院 |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.b |  |  | 选择科室 |  | 1、查询科室列表，调用ELH_HPT_005 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.3 |  | 我的报告单 |  |  | 1、查询检查单列表，调用ELH_TRTM_013 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.r.1 |  |  | 血细胞分析报告单 |  | ELH_RPT_001 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.2 |  |  | 肝功报告单 |  | ELH_RPT_002 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.3 |  |  | 尿常规报告单 |  | ELH_RPT_003 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.r.4 |  |  | 特殊细菌涂片报告单 |  | ELH_RPT_004 | 1 | 张晓 |  | 100% | +
p1.4.4 |  | 就诊记录 |  |  | 1、查询所有就诊记录，调用ELH_TRTM_024 | 1 | 张晓 |  | 100%
p1.4.5 |  | 医院列表 |  |  | 1、查询医院列表，调用ELH_HPT_001 | 1 | 张玉双 |  | 0%
p1.4.6 |  | 医疗咨询 |  |  | 一期不实现 | 3
p1.4.7 |  | 公共资讯 |  |  | 1、查询新闻列表，调用ELB_NEWS_002 2、查询新闻详情，调用ELB_NEWS_003 | 1 | 杨海明 |  | 100%
p1.4.8 |  | 常用就诊人 |  |  | 1、常用就诊人列表，调用ELH_BASE_001 | 1 | 乔文全 |  | 100%
p1.4.8.1 |  |  | 绑卡 |  |  | 1 | 乔文全 |  | 80%
p1.4.8.1.1 |  |  |  | 选择卡类型 |  | 1 | 董培培 |  | 0%
| 用药 |  |  |  |  | 2.1 | 董培培 |  | 0% | +

## 专属APP
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度
HP1 | 首页 |  |  |  | 1、查询首页广告列表，调用ELH_APP_001 2、查询特色科室按钮背景图，调用ELH_APP_009 3、查询专家按钮背景图，调用ELH_APP_014 | 1 | 宋智 |  | 50%
HP1.1 |  | 特色科室 |  |  | ELH_APP_005 | 1 | 宋智 |  | 0%
HP1.2 |  | 专家 |  |  | ELH_APP_008 | 1 | 宋智 |  | 0%

## 运营
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级
综合 | [5 empty] | 3
BOP0 | 首页 |  |  |  | 1、查询综合统计信息，调用ELB_STAT_001 | 3
| 易民生APP管理 |  |  |  |  | 3
BOP5 |  | 首页菜单管理 |  |  |  | 3
BOP6 | 易健康专有APP管理 |  |  |  |  | 3
BOP6.1 |  | 专有APP维护 |  |  |  | 3
BOP7 | 用户管理 |  |  |  |  | 3
BOP7.1 |  | 用户微主页 |  |  |  | 3
BOP8 | 运营统计 |  |  |  |  | 3
BOP9 | 消息公告管理 |  |  |  |  | 3
3
| 合作银行管理 |  |  |  |  | 3
BOP10 |  | 合作银行 |  |  |  | 3
| 设置 |  |  |  |  | 3
BOP4 |  | 日志管理 |  |  |  | 3
3
易薪宝 | [5 empty] | 3
SOP0 | 首页Dashboard |  |  |  |  | 3
SOP1 | 机构管理 |  |  |  |  | 3
SOP1.1 |  | 机构微主页 |  |  |  | 3
SOP1.2 |  | 新增/编辑机构基础信息 |  |  |  | 3
SOP1.1.1 |  | 图片上传 |  |  |  | 3
SOP1.3 |  | 维护代发协议 |  |  |  | 3 | +
3
SOP2 | 业务监控 |  |  |  |  | 3
SOP2.1 |  | 查看回盘文件 |  |  |  | 3
3
SOP3 | 业务统计 |  |  |  |  | 3
3
易健康 | [5 empty] | 3
HOP0 | 首页 |  |  |  |  | 3
HOP1 | 医院管理 |  |  |  |  | 3
HOP1.1 |  | 医院微主页 |  |  | 需要加入就诊卡管理 | 3
HOP1.2 |  | 维护医院基础信息 |  |  |  | 3
3
| 患者管理 |  |  |  |  | 3
HOP2.1 |  | 患者查询 |  |  |  | 3
HOP2.2 |  | 患者微主页 |  |  |  | 3
3
| 业务管理 |  |  |  |  | 3
HOP3.1 |  | 业务跟踪 |  |  |  | 3
| 结算管理 |  |  |  |  | 3
HOP4.1 |  | 账单查询 |  |  |  | 3
HOP4.1.1 |  |  | 账单明细 |  |  | 3
HOP4.2 |  | 对账结算 |  |  |  | 3
HOP4.2.1 |  |  | 对账单明细 |  |  | 3
| 统计 |  |  |  |  | 3
HOP5.1 |  | 结算统计 |  |  |  | 3
HOP5.2 |  | 运营统计 |  |  |  | 3
| 设置 |  |  |  |  | 3
HOP6.1 |  | 定点医院列表 |  |  |  | 3
HOP6.1.1 |  |  | 维护定点医院信息 |  | 医院名称、城市、区、地址、经纬度 | 3
|  | 查看反馈意见 |  |  |  | 3 | +

## 易薪宝企业端
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 测试人员 | 测试日期 | 测试结果 | 备注(缺陷编号或问题描述)
SMP0 | 首页 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 100% | 王新宇 | 2016-06-20 | 失败 | 1、只有导入代发明细文件好用，其余四个（导入工资明细文件、下载代发导入导入文件模板、下载工资导入文件模板、下载工资明细模板都不好用）2、公告、消息点击more展示空白页 3、年度、 半年度、季度条形图是否考虑添加单位
SMP1 | 人员管理 |  |  |  |  | 1 | 石凯 |  | 100% | 王新宇 | 2016-06-20 | 失败
SMP1.1 |  | 人员信息文件导入 |  |  |  | 1 | 石凯 |  | 100% | 王新宇 | 2016-06-20 | 失败
SMP1.1.1 |  | 人员信息文件导入预览确认 |  |  | 导入数据放到临时表，前端显示列表进行确认，确认完成后将数据移入主表并清空相关临时数据 | 1 | 石凯 |  | 100% | 王新宇 | 2016-06-20 | 失败 | 1、页面风格与需求文档不一致 2、导出默认导出全部数据不能进行选择性导出 3、导入文件格式默认为xls，其他格式也能导入 4、缺少删除按钮添加人员信息不能删除 5、分页控件异常（选择到第4页后点击每页展示20条数据时页面提示无数据）6、人员信息添加输入信息没做条件限制可以随意添写;7.支持模糊查询；8.导入的数据格式要根据需要转换和校验；9.显示数据一共多少条数据；
SMP1.2 |  | 新增/修改人员信息 |  |  | 做成主窗口内部窗口 | 1 | 石凯 |  | 100% | 王新宇 | 2016-06-20 | 失败
未执行
SMP2 | 发放明细 |  |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败 | 1.下载导入模板为空白表；2.发放批次导出表列建议适应打印页面，目前数据列等宽且超出打印范围；3.导出表的成功总人数和成功总金额对应的状态是？（3-已发放状态）；4.导出表的发放时间从哪来？（3-已发放）；
SMP2.1 |  | 发放批次文件导入 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败
SMP2.1.1 |  | 发放批次文件导入预览确认 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败
SMP2.4 |  | 新增发放批次 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败 | 1.新增成功没有提示信息；2.新增的描述长度边界未控制，超限新增失败且未提示；3.发放批次维护页面描述字段长度可无限度保存；4.发放明细维护页面点击主菜单发放明细无法回到发放明细列表页面；5.发放批次维护页面没有返回按钮；6.点击月份和发放状态都可以进入发放批次维护页面，是否只留一个或点击整条数据进入？7.发放批次维护页面，保存按钮如果只是为了保存描述字段，建议放到描述后面；8.添加人员-如果人员和卡号只能选择，应不能输入；9.添加人员-成功后未提示保存成功；10.添加人员-成功后未刷新人员列表而是直接回到了发放批次列表页面，应实时刷新人员列表；11.添加人员-选择人员页面姓名建议为模糊查询；12.添加人员-选择人员列表页面刷新非常慢；13.添加人员-选择人员页面选择人员建议点击人员直接选择（不需要按钮）；14.添加人员-金额长度没有控制，超长时增加失败但无提示；15.添加人员-点击姓名超链接无法进入人员信息维护页面；16.添加人员-删除（单条、多条）人员信息确认后没有实时刷新列表；17.发放批次提交后无法审核，请明确发放流程和状态（0-新建，1-审核中，2-发放中，3-已发放，9-关闭）；18.发放批次维护页面里下面的删除按钮和发放批次列表后面的删除按钮功能重复，建议去掉维护页面的删除功能；19.发放批次删除前台未检查状态，审核状态提示删除成功，但数据并未删除；20.添加人员-审核状态的批次可以重复提交审核（是否控制换人审核）；21.发放批次维护页面，非新增状态下描述字段维护后保存，提示不能维护，但实际数据维护成功；22.添加人员-人员列表总人数和总金额计数错误；
SMP2.3 |  | 发放批次明细列表 |  |  |  | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败
SMP2.2 |  | 新增/修改发放批次明细数据 |  |  | 调整为内部窗口 | 1 | 刘东兴 |  | 100% | 周朝锋 | 2016-06-20 | 失败
SMP3 | 工资明细 |  |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP3 |  | 工资批次文件导入 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP3 |  | 工资批次文件导入预览确认 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP3 |  | 新增工资批次 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP3 |  | 工资批次明细列表 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP3 |  | 新增/修改工资批次明细数据 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP4 | 工资明细模板 |  |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP4.1 |  | 工资明细模板列表 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
SMP4.2 |  | 新增/修改模板 |  |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | 王姝 |  | 未执行
1
SMP5 | 数据统计 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 100% | 周朝锋 |  | 未执行
| 设置 |  |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 50%
|  | 变更手机号 |  |  |  | 1 | 刘文彬 |  | 0% | ?
公共问题：1.字段长度和类型的校验；2.分页控件异常（选择到第4页后点击每页展示20条数据时页面提示无数据）-见人员管理；3.界面风格统一；4.导入模板数据的转换和校验；5.所有页面加返回按钮；6.进入详细菜单后，主菜单无效的问题；7.发放批次导出表列建议适应打印页面，目前数据列等宽且超出打印范围；8.新增/保存成功没有提示信息；9.数据加载过程中提示"数据加载中。。。"；10.数据加载非常慢；11.数据查询增加模糊查询；数据表头字段有单位的加单位，金额保留2位小数；12.列表页面按钮风格不统一；13.系统对IE9、IE10的兼容问题；

## 医院端
界面编号 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 界面名称 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 测试人员 | 测试日期 | 测试结果 | 备注(缺陷编号或问题描述)
HMP0 | 首页 |  |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
| 医院信息维护 |  |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.1 |  | 基础信息 |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.2 |  | 科室 |  |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.2.1 |  |  | 维护科室信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.3 |  | 医生 |  |  | 加入常规出诊时间、挂号费 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
|  |  | 维护医生信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.4 |  | 院报 |  |  | 统一使用新闻编辑及查询界面 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
HMP1.5 |  | 特色 |  |  | 统一使用新闻编辑及查询界面 | 1 | 夏纬一 |  | 50%
| 移动门户维护 |  |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.1 |  | 首页广告栏 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.1.1 |  |  | 维护首页广告内容 |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.2 |  | 特色科室 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP2.3 |  | 专家 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
| 患者管理 |  |  |  |  | 1
HMP3.1 |  | 患者查询 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | 王姝 |  |  | 1、身份证号码需要校验吗？目前没有校验；2、身份证号码和手机号码需要支持模糊查询吗？目前不支持；3、患者信息格式不对；4、患者心里中电子邮箱没有显示出来；
HMP3.1.1 |  |  | 患者微主页 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | 王姝
| 业务管理 |  |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
HMP4.1 |  | 业务跟踪 |  |  |  | 1 | 宋智 |  | 50%
| 结算管理 |  |  |  |  | 1
HMP5.1 |  | 账单查询 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | 王姝 |  |  | 1、订单信息中内容显示不全，创建时间没显示出来
HMP5.2 |  | 对账结算 |  |  |  | 1 | 王顺平 |  | 0%
| 统计报表 |  |  |  |  | 1
HMP6.1 |  | 结算统计 |  |  | 抽取最简单功能实现 | 1 | 宋智 |  | 0%
HMP6.2 |  | 运营统计 |  |  | 抽取最简单功能实现 | 1 | 宋智 |  | 0%
|  | 查看反馈意见 |  |  |  | 3

## 总体
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 人员分配 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 参数 | 测试结果 | 问题记录 | 测试数据
App用户管理
ELB_USER_001 | 登录 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/login | POST | {mobile:'18700485911',password:'111111'} | ok
ELB_USER_002 | 登录后初始化用户数据 |  | 将下列信息缓存到客户端： 1、用户信息 2、卡里列表 3、常用就诊人 4、常用就诊人绑定的卡 | 1 | 董培培 |  | 100% | app端交易
ELB_USER_003 | 退出 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/logout | GET | 外部参数无，userId从sessiong获取 | ok |  | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_004 | 注册 |  | 需到账户管理系统开立积分及信用分账户 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/register | POST | {mobile:'18700485911',password:'111111'，appId:'123'} | ok
ELB_USER_005 | 找回密码 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/getPassword | POST | {mobile:'123456',Password:'222222'} | ok |  | {Mobile:'18611673516',password:'222222'}
ELB_USER_006 | 变更头像 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/setPortrait | POST | {portrait:'图片存放路径’}需要先调用图片上传方法 |  | 暂无法测试
ELB_USER_007 | 修改个人资料 |  | 可修改昵称、性别、地址、邮箱、个性签名 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changeUserInfo | POST | {nickname:'xixi',email:'dadsf@163.com',gender:'1',adderss:'内蒙古呼和浩特市',signture:'哈哈哈哈'} |  | 修改失败; | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_008 | 设置支付密码 | p2.1 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/setPayPassword | POST | {payPassword:'333333'} | ok |  | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_009 | 校验支付密码 | p2.3 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/checkPayPassword | POST | {payPassword:'333333'} |  | 密码校验反了； | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_010 | 修改登录密码 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changePassword | POST | {oldPassword:'111111',newPassword:'222222'} |  | 未知错误 | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_011 | 修改手势密码 |  | 标识不同设备下是否已设置手势密码 | 1 | 董培培 |  | 100% | app端交易 | POST
ELB_USER_012 | 变更手机号 |  |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/user/changeMobile | POST | {newMobile:'133212434643'} |  | 未知错误 | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_013 | 录入反馈意见 |  | 易民生反馈意见运营端可见，专属APP反馈意见对应医院及产品运营可见 | 1 | 董培培 |  | 100% | el/appFeedBack/create | POST | {hospId:'333',feedback:'我认为。。。。。'} |  | 未知错误 | 需要session：useId:4028b88154ed0f280154ed17b54b0001
ELB_USER_014 | 查询反馈意见列表 |  |  | 3
ELB_USER_015 | 查询反馈意见详情 |  |  | 3
ELB_USER_016 | 查询用户列表 | BOP7 |  | 3
ELB_USER_017 | 查询用户详情 |  |  | 3
ELB_USER_018 | 查询积分余额 |  | 见账户管理 | 3
ELB_USER_019 | 查询积分明细 |  | 见账户管理 | 3
ELB_USER_020 | 查询信用分余额 |  | 见账户管理 | 3
卡管理
ELB_CARD_001 | 查询用户工资卡基本信息 | p1.1 | 一期直接读取社保卡信息，以后再说 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | GET |  | ok |  | 4028b88154ed48460154ed48f65f0000
ELB_CARD_002 | 查询用户所有绑定卡列表 | p2 | 根据传入的类型筛选所有绑定的卡，如果未传类型，则返回所有卡，包括普通银行卡、二代社保卡、健康卡、就诊卡 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/list/{start}/{pageSize} | GET | /el/bankCards/list/{start}/{pageSize} |  | 未知错误，去掉image目录 | 需要session：
ELB_CARD_003 | 卡号规则校验 | p2.1 | 根据卡bin校验卡有效性，并返回卡bin对应信息 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardBin/checkCardNo/{cardNo} | GET |  | ok |  | 6228480878200702612
ELB_CARD_004 | 卡绑定-提交认证信息 | p2.1.1 | 提交银联认证输入信息的有效性；如果是社保卡，则需同时提交社保校验身份证有效性；并需要给提交的银行预留手机号发送短信验证码 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardBin/submitInfo | POST | {cardNo:'6228480878200702677',typeId:'1',cardholder:'乔文全',bankOrgId:'1030000',bankNo:'1030000',bankName:'农业银行',bankCardType:'1',balance:0.00,idCardNo:'150123198503029823',mobile:'15848889898'} | ok |  | { cardNo:'6228480878200702612', typeId:'1', cardholder:'周星驰', bankOrgId:'1030000', bankNo:'1030000', bankName:'农业银行', bankCardType:'1', balance:100000.00, idCardNo:'150123198503029823', mobile:'15848889899' }
ELB_CARD_005 | 卡绑定-校验短信验证码 | p2.1.1.1 | 需调用公共短信验证机制，如验证成功则完成绑定，如验证不成功则提示错误 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/submitInfo | POST | {cardNo:'6228480878200702677',cardholder:'乔文全',bankOrgId:'1030000',bankNo:'1030000',idCardNo:'150123198503029823',mobile:'15848889898'} |  | 可重复添加绑定
ELB_CARD_006 | 解除绑定 | p2.2 | 需先校验支付密码才能完成解绑 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | DELETE |  | ok
ELB_CARD_007 | 发送卡绑定验证短信 | p2.1.1\p2.1.1.1 | ？ | 1 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_008 | 校验卡绑定验证短信 | p2.1.1.1 | ？ | 1 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_009 | 查询卡基本信息 |  | 根据传入的类型查询对应的卡详情，银行卡/二代社保卡/健康卡/就诊卡 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankCards/{id} | GET |  | ok
ELB_CARD_010 | 查询卡基本信息（带余额） | p2.2 | 如果是二代社保卡包含银行账户余额及医保账户余额 | 2 | 乔文全 |  | 0%
ELB_CARD_011 | 查询银行卡账户余额 | p2.2\p2.3 |  | 3
ELB_CARD_012 | 查询银行卡交易明细 |  |  | 3
ELB_CARD_013 | 查询医保账户余额 |  |  | 2 | [7 empty] | ELH_SI_001？
ELB_CARD_014 | 查询卡类型列表 |  |  | 3
ELB_CARD_015 | 维护卡类型 |  |  | 3
ELB_CARD_016 | 删除卡类型 |  |  | 3
ELB_CARD_017 | 维护卡对应的服务 |  |  | 3
ELB_CARD_018 | 查询卡对应的服务（功能列表） | p2.2 | 需要根据卡种类查询可支持的服务种类 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/cardMenu/list/{start}/{pageSize} | GET | {cardTypeID:'1'} | ok | 1.未知错误-已解决 | 需要session
合作机构管理
ELB_ORG_001 | 查询合作政府机构列表 |  |  | 3
ELB_ORG_002 | 维护合作政府机构信息 |  |  | 3
ELB_ORG_003 | 删除合作政府机构 |  |  | 3
ELB_ORG_004 | 查询合作银行列表 |  |  | 3
ELB_ORG_005 | 维护合作银行信息 |  |  | 3
ELB_ORG_006 | 删除合作银行 |  |  | 3 |  |  | 0%
ELB_ORG_007 | 查询合作银行详情 | p2.2\p2.3 | 包含客服热线电话号码 | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/joinedBank/{id} | GET |  | ok |  | 1
ELB_ORG_008 | 维护合作银行网点信息 |  |  | 3
ELB_ORG_009 | 查询合作银行网点列表 | p2.3.1 |  | 1 | 乔文全 |  | 100% | /el/bankBranch/list/{start}/{pageSize} | GET |  | ok
ELB_ORG_010 | 查询合作银行网点详情 | p2.3.1.1 |  | 3
账户管理
ELB_ACCT_001 | 查询积分余额 | p4.6 |  | 3
ELB_ACCT_002 | 查询积分明细 | p4.6.1 |  | 3
ELB_ACCT_003 | 查询信用分余额 | p4.6 |  | 3
ELB_ACCT_004 | 查询信用分明细 | p4.6.2 |  | 3
账单管理
ELB_BILL_001 | 易民生APP用户查询账单列表 | P3 | 暂时查询易健康订单信息 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /elh/order/myOrders/{start}/{pageSize} | GET |  | ok | 未知错误 | 需要session
ELB_BILL_002 | 易民生APP用户查询账单详情 | p3.1 | 暂时查询易健康订单信息 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /elh/order/{id} | GET |  | ok | 未知错误 | 需要session
ELB_BILL_003 | 综合运营人员查询账单列表 |  |  | 3
ELB_BILL_004 | 综合运营人员查询账单详情 |  |  | 3
统计
ELB_STAT_001 | 查询综合统计信息 | BOP0 |  | 3
ELB_STAT_002 | 注册用户月报 | BOP8 |  | 3
ELB_STAT_003 | 注册用户渠道统计 | BOP0/BOP8 |  | 3
ELB_STAT_004 | 下载量月报 | BOP8 |  | 3
ELB_STAT_005 | 下载量渠道统计 | BOP0/BOP8 |  | 3
ELB_STAT_006 | 访问量月报 | BOP8 |  | 3
消息 |  | ?
ELB_MSG_001 | APP用户新消息数量 | p1 |  | 2
ELB_MSG_002 | APP用户查询消息列表 | p1.8 |  | 2
ELB_MSG_003 | APP用户查询消息详情 | p1.8.1 |  | 2
ELB_MSG_004 | 批量设为已读 | p1.8 |  | 2
ELB_MSG_005 | 批量删除 | p1.8 |  | 2
安全
ELB_SEC_001 | 发送短信验证码 |  |  | 2 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_002 | 校验短信验证码 |  |  | 2 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_003 | 生成图形验证码 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 0%
ELB_SEC_004 | 校验图形验证码 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 0%
运维
ELB_OPT_001 | 查询易民生首页菜单列表 | BOP5 |  | 1 | 董培培 |  | 100% | el/homeMenu/getHomeMemu | GET | {appId:'应用编号'} | ok | 报未知错误 | ?data={appid:'123'}
ELB_OPT_002 | 维护易民生首页菜单信息 | BOP5 | 新增/修改 | 3
ELB_OPT_003 | 数据字典 |  | 非独接口，实现增删改成功能。 | 2 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/dic/ /el/base/dicItem/
新闻
ELB_NEWS_001 | 维护新闻详情 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/create | POST | {fkId:'8a8c7d9454f0343b0154f04c89220005', fkType:'0', caption:'我是标题', digest:'我是摘要', body:'我是内容', image:'/upload/images图片1.png_166.png', feededBy:'我是供稿人'} | ok
ELB_NEWS_002 | 按类别查询新闻列表 |  | 院报、特色、政策信息（需考虑按地区查询）、健康指导 | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/list/{start}/{pageSize} | GET | {fkId:fkId, fkType:fkType, caption:'我是标题', digest:'我是摘要' feededBy:'我是供稿人'} | ok | 去掉digest查询 | ?data={fkId:'8a8c7d9454f0343b0154f04c89220004'}
ELB_NEWS_003 | 新闻详情页 |  |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/{id} | GET |  | ok
基础
ELB_BASE_001 | 查询图片列表 | SOP1.1/SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/images/list/{start}/{pageSize} | GET | {fkId:fkId, fkType:fkType, fileName:'我是文件名', extName:'我是各级格式'} | ok |  | ?data={fkId:'8a8c7d9454f0343b0154f04c89220004'}
ELB_BASE_002 | 图片上传 | SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/upload | POST | 图片文件上传 |  | 暂无法测试
ELB_BASE_003 | 图片删除 | SOP1.1.1 |  | 1 | 张玉双 |  | 100% | /el/base/news/{id} | DELETE |  | ok
日志 |  | ？
ELB_LOG_001 | 查询日志 |  |  | 3
积分系统 |  | ？
ELB_POINT_ |  |  |  | 3

## 易薪宝
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 请求参数 | 测试结果 | 问题记录 | 测试数据
人员管理
ELS_PER_001 | 查询人员列表 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/list/{start}/{pageSize}?data={} | GET | 选择GET，data={}里面输入{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "department":"部门", "mobile":"手机号"} | ok | name建议支持模糊查询 | ?data={orgid:'12345678'}
ELS_PER_002 | 下载人员导入文件模板 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/exporttemplate |  | IE浏览器打开：ip//els/permng/exporttemplate | ok |  | "orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "bankNo":"行号", "bankName":"行名", "department":"部门", "mobile":"手机号"
ELS_PER_003 | 列表数据导出 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/export | GET | 打开浏览器，地址栏输入全部路径即可http://ip/api/els/permng/export?data={"orgId":"机构号"} | ok |  | IE浏览器http://10.10.69.18/api/els/permng/export?data={"orgId":"12345678"}
ELS_PER_004 | 人员信息文件导入 | SMP1.1 | 读取文件，插入临时表 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/preview/perupload | POST | 打开demo.html网页选择文件，点击上传；demo.html文件配置此路径 |  | 1.最后一条数据未导入--已解决 2.数据格式不对时无法导入
ELS_PER_005 | 人员信息导入结果预览 | SMP1.1.1 | 从临时表查询此批次导入的列表 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/preview/list/{start}/{pageSize}?data={} | GET | 选择GET，data={}里面输入{"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "department":"部门", "mobile":"手机号", "batchNo":"导入批次号目前暂时为4以后自动生成"} | ok |  | a:http://10.10.69.18/api/els/preview/list/0/10?data={"orgId":"机构号", "idNo":"身份证号", "name":"姓名", "acctNo":"卡号", "department":"部门", "mobile":"手机号", "batchNo":"导入批次号目前暂时为4以后自动生成"}
ELS_PER_006 | 人员信息文件导入确认 | SMP1.1.1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/importpermng | POST | /els/permng/importpermng?orgId=12345678&batchno=preview表里面的batch_no |  | Whitelabel Error Page
ELS_PER_007 | 新增/修改人员信息 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/create | POST |  | ok |  | {"orgId":"12345678", "idNo":"8", "name":"8", "acctNo":"8", "bankNo":"8", "bankName":"8", "department":"8", "mobile":"8"}
ELS_PER_008 | 修改人员信息 | SMP1 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/permng/update | PUT |  | ok |  | {id:'ff808081550c313d01550f0ff7960021',"orgId":"12345678", "idNo":"8", "name":"9", "acctNo":"9", "bankNo":"9", "bankName":"9", "department":"9", "mobile":"8"}
代发管理
ELS_PAY_001 | 查询发放批次列表 | SMP2/SOP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/list | GET | {"month":"201601","orgId":"12345678"} | ok |  | ?data={"month":"201602","orgId":"12345678"}
ELS_PAY_002 | 导出所选年发放批次列表 | SMP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/export/{orgId}/{year} | GET |  | ok |  | IE浏览器
ELS_PAY_003 | 下载工资发放导入文件模板 | SMP2 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/download | GET |  |  | excel为2016格式，导出后打不开（2007）
ELS_PAY_004 | 工资发放文件导入 | SMP2.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/payupload/{batchId} | POST |  |  | -
ELS_PAY_005 | 工资发放文件导入预览 | SMP2.1.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/{batchId} | GET |  |  | -
ELS_PAY_006 | 工资发放文件导入确认 | SMP2.1.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paypreview/confirm/{batchId} | PUT |  |  | -
ELS_PAY_007 | 新增发放批次 | SMP2.4 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/create | POST | {"month":"201601","orgId":"12345678","note":"发放批次"} | ok | 1.新增失败，报错：请输入年份
ELS_PAY_008 | 查询批次信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/{id} | GET | 4028098154ffb34f0154ffc5601d0000 | ok
ELS_PAY_009 | 发放批次明细列表查询 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/list/{start}/{pageSize}/{bacthId} | GET | {"batchId":"4028098154f587a90154f5f993b20000"} | ok | 1.未知错误；--已解决；2.未返回查询结果； | {"batchId":"ff808081550f694d01550ff789ca0001"}
ELS_PAY_010 | 删除发放批次明细信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/{id} | DELETE |  |  | 1.删除状态有控制，异常信息未报出来
ELS_PAY_011 | 新增发放批次明细信息 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | 新建：/els/paybatchinfo/create | PUST | 新建：{"perId":"8a8c7d1955112d280155112d6b3a0003","batchId":"12345678","acctNo":"1234567890","name":"张三","amount":1209} | ok | 1.新增失败，报错：信息存在错误； | {"perId": "8a8c7d8954e72d3b0154e738ec77000a","batchId": "ff808081550f694d01550ffab3720002","name": "张小五","acctNo": "1234567892","amount": 90872}
| 修改发放批次明细信息 |  |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | 修改：/els/paybatchinfo/update | PUT | 修改： {"id":"402809815500531f0155005dca6b0000","perId":"8a8c7d8954e72d3b0154e738ec77000a","batchId":"4028098154ffb34f0154ffc5601d0000","acctNo":"1234567890","name":"张三","amount":"9087"} |  | 1.后台是否控制未提交发放状态才能修改？--有控制，但是错误没报出来 | 修改： {"id" : "402809815500531f0155005dca6b0000", "perId" : "8a8c7d8954e72d3b0154e738ec77000a", "batchId" : "4028098154ffb34f0154ffc5601d0000", "batchNo" : null, "month" : null, "name" : "张三", "acctNo" : "1234567890", "amount" : 9087.0, "payTime" : null, "payState" : null, "stateMemo" : null}
ELS_PAY_012 | 查询发放批次明细信息 |  |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatchinfo/{id} | GET |  | ok
ELS_PAY_013 | 删除发放批次 | SMP2.3 | 对于未发放的批次，直接删除，其它状态不允许删除 | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/{id} | DELETE |  |  | 1.目录错误；--已修改 2.状态0和1可以删除
ELS_PAY_014 | 提交发放批次 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/update | PUT | {"id":"ff808081550f694d01550ffab3720002","orgId":"12345678","batchNo":"1","month":"201602","num":"12","amount":"1234","state":"1", "submitTime" : "","payTime" : "","succNum" : 0, "succAmount" : 0.0,"note":"备注"} |  | 1.提交失败，报错--已解决； 2.提示成功，但状态未修改； | {id:'ff808081550f694d01550ffab3720002',orgId:'12345678',state:'1'}
ELS_PAY_015 | 确认发放 | SMP2.3 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 100% | /els/paybatch/update | PUT | {"id":"ff808081550f694d01550ffab3720002","orgId":"12345678","batchNo":"1","month":"201602","num":"12","amount":"1234","state":"2", "submitTime" : "","payTime" : "","succNum" : 0, "succAmount" : 0.0,"note":"备注"} |  | 1.提交失败，报错--已解决； 2.提示成功，但状态未修改； | {id:'ff808081550f694d01550ffab3720002',orgId:'12345678',state:'2'}
ELS_PAY_016 | 查看回盘文件 | SOP2.1 |  | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 0
ELS_PAY_017 | 查询用户工资列表 | p1.1 | 支持分页，列表数据需标识是否有对应的工资条 | 1 | 刘东兴，刘文彬 |  | 0%
工资条管理
ELS_STUB_001 | 查询工资批次列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/list | GET | { "year":"", "orgId":"" } |  | 未知错误 | ?data={"year":"2016","orgId":"12345678"}
ELS_STUB_002 | 导出所选年工资批次列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/export | GET | { "year":"", "orgId":"" } |  | 导出失败
ELS_STUB_003 | 删除工资批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/{id} | DELETE | { "id":"" } |  | 1.报未知错误； 2.状态是否有控制；
ELS_STUB_004 | 提交工资批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/update | POST | { "batchId":"", "state":"0-保存;1-提交" } |  | 1.Whitelabel Error Page
ELS_STUB_005 | 工资明细文件导入 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/import | POST | { "orgId":"", "month":"", "templateId":"", "template":"", "file":"" }
ELS_STUB_006 | 工资明细文件导入预览 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubpreview/list | GET | { "batchId":"" }
ELS_STUB_007 | 工资明细文件导入确认 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubpreview/confirm | POST | { "batchId":"" }
ELS_STUB_008 | 新增工资明细批次 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatch/create | POST | { "templateId":"", "orgId":"", "template":"", "month":"", "note":"" } |  | month为空也能新增
ELS_STUB_009 | 查询工资明细批次信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% |  |  |  |  | ？
ELS_STUB_010 | 工资批次明细列表查询 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/list/{start}/{pageSize} | GET | { "batchId":"" } |  | 未知错误
ELS_STUB_011 | 新增工资批次明细信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/create | POST | { "perId":"", "batchId":"", "batchNo":"", "month":"", "idNo":"", "name":"", "note":"", "template":"", "item1":"", "item2":"", "...":"", "item30":"" } | 工资条
| 修改工资批次明细信息 | [6 empty] | /els/stubbatchinfo/update | PUT | { "perId":"", "batchId":"", "batchNo":"", "month":"", "idNo":"", "name":"", "note":"", "template":"", "item1":"", "item2":"", "...":"", "item30":"" } |  | 参数是否与新增一致
ELS_STUB_012 | 查询工资条详情 | p1.1.1 | 根据对应的模板获取工资项及对应数据（按用户id、月份） | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/detail/{id} | GET | {"id":""}
ELS_STUB_013 | 删除工资批次明细信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubbatchinfo/{id} /els/stubbatchinfo/deletes/{ids} | DELETE | {"id":""} {"ids":""}
100%
ELS_STUB_014 | 查询工资明细模板列表 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate//list/{start}/{pageSize} | GET | {"orgId":""} |  | 输入数据为空 | /0/10?data={"orgId":"12345678"}
ELS_STUB_015 | 查询工资明细模板详情 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate//detail/{id} | GET | {"id":""}
ELS_STUB_016 | 修改工资明细模板信息 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate/create /els/stubtemplate/update | POST | { "orgId":"", "template":"", stubTemplateinfos:[ {"seqNo":, "item":"", "isAmt":"", "ioFlag":"" }, {"seqNo":, "item":"", "isAmt":"", "ioFlag":"" } ] }
ELS_STUB_017 | 下载工资明细模板 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate/export/{id} | GET | {"id":""} |  | 哪个id?
ELS_STUB_018 | 删除工资模板 |  |  | 1 | 杨海明 |  | 100% | /els/stubtemplate/{id} /els/stubtemplate/deletes{ids} | DELETE | {"id":""} {"ids":""}
统计
ELS_STAT_001 | 查询综合统计信息（机构端） | SMP0 | Dashboard顶端综合统计 | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/querystatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"} | ok |  | ?data={orgid:'12345678'}
ELS_STAT_002 | 发放数据年报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/yearstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"} | ok |  | ?data={orgid:'12345678'}
ELS_STAT_003 | 发放数据半年报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/hfyearstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"，"month":"年份"} | ok |  | ?data={orgid:'12345678',month:'2016'}
ELS_STAT_004 | 发放数据季报 | SMP5 |  | 1 | 石凯 |  | 100% | /els/paybatch/quarterstatistics?data={} | GET | 选择GET，date={}里面输入{"orgId":"机构号"，"month":"年份"} | ok |  | ?data={orgid:'12345678',month:'2016'}
ELS_STAT_005 | 查询综合统计信息（运营端） | SOP0 |  | 3
ELS_STAT_006 | 总企业数年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_007 | 代发总笔数年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_008 | 代发总人次年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_009 | 代发总金额年报 | SOP3 |  | 3
ELS_STAT_010 | 异常笔数年报 | SOP3 |  | 3
基础信息管理
ELS_BASE_001 | 查询机构列表 | SOP1 |  | 3
ELS_BASE_002 | 维护机构基础信息 | SOP1.2 |  | 3
ELS_BASE_003 | 查询机构基础信息 | SOP1.2/SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_004 | 查询操作员列表 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_005 | 维护操作员信息 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_006 | 操作员变更手机号 |  |  | 3
ELS_BASE_007 | 查询代发协议 | SOP1.1 |  | 3
ELS_BASE_008 | 维护代发协议 | SOP1.3 | 新增/修改 | 3

## 易健康
功能编号 | 后台功能 | 调用此功能的界面 | 备注 | 优先级 | 分配人员 | 工期 | 完成度 | 路径 | 方式 | 参数 | 测试结果 | 问题记录 | 测试数据
医院管理 |  |  | 院端或运维人员维护，提供APP最终用户查询
ELH_HOSP_001 | 查询医院列表 | p1.3\p1.4.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng/list/{start}/{pageSize} | GET | {hospId:hospId,name:名称,hosLevel:医院级别,hosType:医院类型} | ok
ELH_HOSP_002 | 查询医院基础信息 | HMP1.1 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng(org)/{id} | GET |  | ok
ELH_HOSP_003 | 维护医院基础信息 | HMP1.1 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng/create,/elh/hospital/mng(org)/{id} | PUT,POST | data={对应表字段：elh_org，elh_hospital} | ok |  | {hospId:'8a8c7d1c55110d8101551115db570007',name:'中日友好医院',hosLevel:'1',hosType:'12'}
ELH_HOSP_004 | 删除医院信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/hospital/mng(org)/{id} | DELETE |  |  | 删除不了数据
1
ELH_HOSP_005 | 查询科室列表 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/list/{start}/{pageSize} | GET | data={hospitalId:1} | ok |  | /elh/department/list/1/5?data={}
ELH_HOSP_006 | 查询医院科室信息 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/{id} | GET |  | ok
ELH_HOSP_007 | 维护医院科室信息 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/create,/elh/department/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_department} |  | 新增的时候hospitalld字段没有写进去 | { idHlht:'4', code:'3', name:'外科', address:'二楼201室', brief:'2', description:'描述', flag:'1', hospitalld:'1', isSpecial:'0', type:'1', sortno:7}
ELH_HOSP_008 | 删除科室 | HMP1.2 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/department/{id} | DELETE |  | ok
1
ELH_HOSP_009 | 查询医生列表 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/list/{start}/{pageSize} | GET | data={"hospitalId":1,"departmentId":"1" | ok
ELH_HOSP_010 | 查询医院医生信息 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/{id} | GET
ELH_HOSP_011 | 维护医院医生信息 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/create,/elh/doctor/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_doctor} |  | 修改的字段没有变 | { "name" : "测试3", "jobNum" : "01071", "sortno" : 4 }
ELH_HOSP_012 | 删除医生 | HMP1.3 |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/{id} | DELETE |  |  | 数据删除了，但是报未知错误
ELH_HOSP_013 | 按医生查询常规出诊信息 |  | 时间及挂号费 | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/list/{start}/{pageSize} | GET |  | ok
ELH_HOSP_014 | 维护医生常规出诊信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/create,/elh/doctor/duty/{id} | POST,PUT | data={对应表字段：elh_doctor_duty} |  | 修改的字段没有变 | { "doctor" : "8a81808254fa96ca0154fa9a6d400000", "name" : "何权瀛1", "dayBy" : "week", "day" : 4, "noon" : "0", "startHour" : 8, "endHour" : 8, "amount" : "4.00" }
ELH_HOSP_015 | 删除医生常规出诊信息 |  |  | 1 | 云悦 |  | 100% | /elh/doctor/duty/{id} | DELETE |  | ok
专属APP管理 |  |  | 医院对专属APP特殊功能的维护
ELH_APP_001 | 查询首页广告列表 | HMP2.1/HP1 | APP端用户看上线的广告 | 1 | 张晓 |  | 100% | /listApp/{adPosId} | GET |  | ok |  | /el/listApp/11
|  |  | 运营维护人员看所有【分页查询】 | 1 |  |  | 100% | /el/appAd/list/{adPosId}/{start}/{pageSize} | GET |  | ok |  | /el/appAd/list/11/1/0
ELH_APP_002 | 维护首页广告内容 | HMP2.1.1 | 可链接到一条新闻 | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/{id} | PUT | {adPosId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',image:'/1.jpg',memo:'memo1',sortNum:'1',linkArticle:'1',state:'1'} | ok |  | {adPosId:'11',image:'/1.jpg',memo:'w测试1',sortNum:'8',linkArticle:'1',state:'1'}
| 新增首页广告 | [6 empty] | /el/appAd/create | POST | {adPosId:'11',image:'/1.jpg',memo:'memo1',sortNum:'1',linkArticle:'1',state:'1'} | ok
ELH_APP_003 | 删除首页广告 | HMP2.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/{id} | DETELE | {id:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'} | ok |  | {id:'ff808081550b4e1101550c0d5b710002'}
ELH_APP_004 | 首页广告上/下线 | HMP2.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /el/appAd/modifyState/{id}/{state} | PUT | {id:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',state:'1'} | ok
[7 empty] | 100% | /el/appAd/{id} | DETELE
ELH_APP_005 | 查询特色科室列表 | HP1.1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/specialList/{hospitalId} | GET | {hospitalId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'} | ok |  | ELH_DEPARTMENT表hospital字段
ELH_APP_006 | 维护特色科室列表 | HMP2.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/special/{deptId}/{isSpecial} | PUT | {deptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',isSpecial:'1'} | ok |  | ELH_DEPARTMENT表 {deptId:'1',isSpecial:'2'}
ELH_APP_007 | 维护特色科室列表调整顺序 | HMP2.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/modifySort/{deptId1}/{deptId2} | PUT | {deptId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',deptId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0002'} | ok
ELH_APP_008 | 维护特色科室按钮背景图 |  |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/dept/specialBd/{hosptId}/{featureBackground} | PUT | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',featureBackground:'bg.jpg'} | ok |  | ELH_HOSPITAL表 {hosptId:'1',featureBackground:'2'}
ELH_APP_009 | 查询特色科室按钮背景图 | HP1 | 与查询专家按钮背景图公用接口 | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'} | ok
[7 empty] | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'}
ELH_APP_010 | 查询专家列表 | HP1.2 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/specialList/{hospital} | GET |  | ok |  | ELH_DOCTOR表
ELH_APP_011 | 维护专家列表 | HMP2.3 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/special/{doctorId}/{isExpert} | PUT | {doctorId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',isExpert:'1'} | ok
ELH_APP_012 | 维护专家列表调整顺序 | HMP2.3 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/doctor/modifySort/{doctorId1}/{doctorId2} | PUT | {doctorId1:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',doctorId2:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008'} | ok
ELH_APP_013 | 维护特色按钮背景图 |  |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/hospt/specialBd/{hospitalId}/{expertBackground} | PUT | {hosptId:'8a8c7d9a54f01be10154f14b941b0008',expertBackground:'bg.jpg'} | ok
ELH_APP_014 | 查询专家按钮背景图 | HP1 |  | 1 | 张晓 |  | 100% | /elh/app/special/{hosptId} | GET | 同ELH_APP_009 | ok
就医管理 |  |  | 整个就医过程相关
ELH_TREAT_001 | 查询预约挂号号源 | p1.3\p1.4.2 |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_002 | 查询实时挂号号源 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_003 | 锁定号源 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_004 | 预约挂号 |  | 调用院端挂号接口 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_005 | 实时挂好 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_006 | 查询挂号记录列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/register/info/{start}/{pageSize} | GET |  |  | FALSE
ELH_TREAT_007 | 查询挂号记录详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/register/info/{id} | GET |  |  | 未知错误
ELH_TREAT_008 | 保存挂号记录 |  | 从医院同步/系统挂号操作 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_009 | 保存就诊记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_010 | 保存看诊记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_011 | 查询看诊记录 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/diagnosis/info/{start}/{pageSize} | GET |  |  | 无明细
ELH_TREAT_012 | 保存检查记录 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_013 | 查询检查单列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/medicalcheck/list/{start}/{pageSize} | GET |  |  | FALSE
ELH_TREAT_014 | 查询检查单详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/medicalcheck/info/{id} | GET |  |  | 未知错误
ELH_TREAT_015 | 保存医嘱信息 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_016 | 查询医嘱信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_017 | 保存病历信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_018 | 查询病历信息 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_TREAT_019 | 保存药单 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 100% | /elh/treatment/drugorder/list/{start}/{pageSize} | GET |  |  | 不测，没有his接口
ELH_TREAT_020 | 查询药单 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/drugorder/info/{id} | GET |  | ok
ELH_TREAT_021 | 取药 |  |  | 1 | 宋智
ELH_TREAT_022 | 打印报告单 |  |  | 3
ELH_TREAT_023 | 打印发票 |  |  | 3
ELH_TREAT_024 | 查询就诊记录列表 | p1.4.1\p1.4.4 | 怎么确认未完成的就诊记录 | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/treatmentrd/list/{start}/{pageSize} | GET |  | ok
ELH_TREAT_025 | 查询未完成的就诊记录 | HMP0 |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
| 查询就诊记录详情 |  |  | 1 | 宋智 |  | 100% | /elh/treatment/treatmentrd/info/{id} | GET |  | ok
ELH_TREAT_026 | 查询收费项 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_027 | 生成缴费订单 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_028 | 查询缴费订单列表 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_029 | 查询缴费订单详情 |  |  | 1 | 夏纬一 |  | 0%
ELH_TREAT_030 | 支付 |  | 根据订单信息进行支付，支付成功后调用账单系统进行记录，调用账务系统，记录账务信息 | 1 | 夏纬一 |  | 0%
报告单
ELH_RPT_001 | 血细胞分析报告单 |  | 统一查询接口 | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_RPT_002 | 肝功报告单 |  | 统一查询接口 | 1
ELH_RPT_003 | 尿常规报告单 |  | 统一查询接口 | 1
ELH_RPT_004 | 特殊细菌涂片报告单 |  | 统一查询接口 | 1
导诊引擎
ELH_GUID_001 | 查询导诊列表 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
基础
ELH_BASE_001 | 查询常用就诊人列表 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/list/{start}/{pageSize} | GET | data{id:"",user:""} | ok
ELH_BASE_002 | 维护常用就诊人信息 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | PUT | data参照表ELH_PATIENT_RELA | ok |  | {user:"wang222222",userType:"2"}
| 新增常用就诊人信息 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/create | POST |  | ok |  | {"user":"wang1234","userType":"1","name":"sdfww2","gender":"2","relationshi":"1234","alias":"123222223","idno":"2133","photo":"13","mobile":"132132133","email":"sfjlsfkljL1@173.com","address":"lkdsfjlsdfj4","status":"0","birthday":"1234","height":181,"weight":80,"patientt":"wangs"}
ELH_BASE_003 | 查询常用就诊人信息 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | GET | id | ok
ELH_BASE_004 | 删除常用就诊人 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/patient/{id} | DELETE | id |  | 删除时没判断状态，1-正常，0-删除
ELH_BASE_005 | 绑定就诊卡 |  | 流程未定，demo | 3
ELH_BASE_006 | 绑定健康卡 |  | 流程未定，demo | 3
管理
ELH_MNG_001 | 查询接入医院列表 | HOP1 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/org/list/{start}/{pageSize} | GET | data={name:"",code:"",hos_type:"",hos_level:""} | ok |  | ?data={name:"",code:"",hos_type:"",hos_level:""}
ELH_MNG_002 | 查询接入医院基础信息 | HOP1.2 |  | 3
ELH_MNG_003 | 维护接入医院基础信息 | HOP1.2 | 新增/修改，新增医院时，同时新增专属APP开通表 | 3
ELH_MNG_004 | 查询接入医院就诊卡类型列表 |  |  | 3
ELH_MNG_005 | 维护接入医院就诊卡类型 |  |  | 3
ELH_MNG_006 | 删除接入医院就诊卡类型 |  |  | 3
ELH_MNG_007 | 接入医院上线/下线 | HOP1.1 |  | 3
ELH_MNG_008 | 查询操作员列表 | HOP1.1 | 新建医院时自动生成的管理员账户 | 3
ELH_MNG_009 | 维护操作员信息 | HOP1.1 |  | 3
ELH_MNG_010 | 维护医院结算渠道 | HOP1.1 | 需要渠道？ | 3
ELH_MNG_011 | 查询患者（用户）列表 | HOP2.1/HMP3.1 | 医院专属APP用户，需同时查出首次注册医院 | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/user/patients/{start}/{pageSize} | GET | id | ok |  | ?data={id:'1',appid:'123'}
ELH_MNG_012 | 查询患者（用户）基础信息 | HOP2.2 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/user/{id} | GET | id | ok
ELH_MNG_013 | 查询患者（用户）已关联App | HOP2.2 | 需标出首次注册APP | 1 | 王顺平 |  | 100% | /el/userApp/list/{start}/{pageSize} | GET | userid | ok |  | ?data={userid:'1'}
ELH_MNG_014 | 查询患者（用户）详情 | HMP3.1.1 |  | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_MNG_015 | 查询定点医院列表 | HOP6.1 |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/list/{start}/{pageSize} | GET | data{miId:"",name:""} | ok |  | ?data={miid:"12345",name:"123"}
ELH_MNG_016 | 维护定点医院信息 | HOP6.1 | 如果东软开放此接口，则从东软接口同步，同时支持运营人员手工维护 | 2 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/create | POST | data参照表ELH_DESIGNATED_HOSPITAL | ok |  | {miid:'3',name:'3',area:'3',code:'3'}
ELH_MNG_017 | 定点医院查询 |  |  | 1 | 王顺平 |  | 100% | /elh/manage/Designated/{id} | GET | id | ok
0%
ELH_MNG_018 | 查询专属APP列表 | BOP6 |  | 3 | 王顺平 |  | 0%
ELH_MNG_019 | 专属APP启用/停用 | BOP6 |  | 3 | 王顺平 |  | 0%
账单管理
ELH_BILL_001 | 查询账单对应明细信息 | HOP4.1.1 | 报销？自费？查账单还是订单？ | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_002 | 查询对账结果列表 |  | HOP4.2 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_003 | 查询对账结果明细列表 |  | HOP4.2.1 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
ELH_BILL_004 | 导出对账结果明细列表 |  | HOP4.2.1 | 1 | 王顺平 |  | 0% | 不做
统计
ELH_STAT_001 | 查询综合统计信息（运营） | HOP0
ELH_STAT_002 | 查询综合统计信息（院端） |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_STAT_003 | 结算金额年报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_004 | 结算金额季报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_005 | 结算金额月报 | HMP5.1/HMP0 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_STAT_006 | 结算人次年报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_007 | 结算人次季报 | HMP5.1 |  | 3
ELH_STAT_008 | 结算人次月报 | HMP5.1/HMP0 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
HIS接口
ELH_HIS_001 | 查询预约挂号号源 |  |  | 2
ELH_HIS_002 | 查询实时挂号号源 |  |  | 2
ELH_HIS_003 | 锁定号源 |  |  | 2
ELH_HIS_004 | 预约挂号 |  |  | 2
ELH_HIS_005 | 实时挂好 |  |  | 2
ELH_HIS_006 | 同步看诊记录 |  |  | 2
ELH_HIS_007 | 同步就诊记录详情 |  |  | 2
ELH_HIS_008 | 同步检查单 |  |  | 2
ELH_HIS_009 | 同步医嘱 |  |  | 2
ELH_HIS_010 | 同步病历 |  |  | 2
ELH_HIS_011 | 同步药单 |  |  | 2
ELH_HIS_012 | 同步收费项 |  | 同时生成缴费订单 | 2
医保接口
ELH_SI_001 | 医疗账户查询 | p1.5.1 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_002 | 医疗消费明细查询 | p1.5.2 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_003 | 社保缴费明细查询 | p1.5.3 |  | 3
ELH_SI_004 | 养老个人账户查询 | p1.5.4 |  | 3
ELH_SI_005 | 养老待遇发放明细 | p1.5.5 |  | 3
ELH_SI_006 | 个人参保信息查询 | p1.5.6 |  | 1 | 宋智 |  | 0%
ELH_SI_007 | 查询医保账户余额 |  |  | 1 | 宋智 |  | 0%

## 工作统计
人员 | 数量 | 完成
张玉双 | 13
乔文全 | 13
张晓 | 14
董培培 | 14
杨海明 | 17
石凯 | 11
刘东兴，刘文彬 | 17
夏纬一 | 19
王顺平 | 18
宋智 | 16
云悦 | 15