## 汇总
计数项:作者 | 列标签
行标签 | 进行中 | 新建 | 已搁置 | 已关闭 | 已解决 | 已拒绝 | 重新打开 | 总计
王姝 |  | 8 | 3 | 27 |  |  |  | 38
王新宇 | 6 | 7 |  | 33 |  |  | 2 | 48
周朝锋 | 3 | 20 | 5 | 42 | 10 | 2 |  | 82
总计 | 9 | 35 | 8 | 102 | 10 | 2 | 2 | 168
计数项:优先级 | 列标签
行标签 | 低 | 高 | 紧急 | 普通 | 总计
进行中 |  |  |  | 9 | 9
新建 |  |  |  | 35 | 35
已搁置 |  |  |  | 8 | 8
已关闭 | 1 | 4 | 1 | 96 | 102
已解决 |  |  |  | 10 | 10
已拒绝 |  |  |  | 2 | 2
重新打开 |  |  |  | 2 | 2
总计 | 1 | 4 | 1 | 162 | 168
数量\模块 | 易薪宝机构端 | 易民生app | 医院专属app | 合计
缺陷数量 | 91 | 47 | 28 | 166
第一轮覆盖率 | 第二轮覆盖率 | 第三轮覆盖率 | 第四轮覆盖率
18% | 50%
| 任务安排 | 时间安排 | 完成情况 | 执行人 | 输出成果 | 备注
第一阶段 | 编写测试方案 | 2016.5.10~2016.5.12 | 已完成 | 周朝锋 | 《INFOHOLD_TES_T_系统测试方案_ES088_内蒙易民生研发项目.doc》
第二阶段 | 参与需求讨论和调研，了解系统需求 | 2016.5.10~2016.5.20 | 已完成 | 周朝锋 | 《易民生测试范围梳理.xlsx》
第三阶段 | 根据测试需求编写系统测试用例 | 2016.5.21~2016.6.5 | 已完成 | 周朝锋 | 《INFOHOLD_TES_T_系统测试用例_ES088_内蒙易民生研发项目.xls》
第四阶段 | 第一轮测试（易薪宝机构端web） | 2016.6.1~ 2016.6.15 | 已完成 | 周朝锋 王姝 | 《功能模块划分-测试执行.xlsx》 redmine缺陷清单
第五阶段 | 第二轮测试(易民生app、医院专属app、缺陷回归) | 2016.6.16~2016.7.15 | 已完成 | 周朝锋 王姝 王新宇 | 《INFOHOLD_TES_T_系统测试用例_ES088_内蒙易民生研发项目.xls》 redmine缺陷清单 | 部分app缺陷搁置二期处理；易薪宝机构端因后台接口变更，缺陷无法验证，需重新测试。

## issues
ID | 项目 | 跟踪 | 父任务 | 状态 | 优先级 | 主题 | 作者 | 指派给 | 更新于 | 类别 | 目标版本 | 开始日期 | 计划完成日期 | 预期时间 | Totalestimatedtime | 耗时 | 总体耗时 | % 完成 | 创建于 | 结束日期 | 相关的问题
426 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | SMP3-易薪宝机构-工资明细-工资批次，新增员工的详细信息后，界面没有显示新增的人员。 | 王姝 | 刘东兴 | 2016-07-15 21:31 |  | V1.0 | 2016-07-15 | 2016-07-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-15 21:31
425 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | SMP3-易薪宝机构-工资明细，导出的文件内容显示不正确。 | 王姝 | 刘东兴 | 2016-07-15 17:43 |  | V1.0 | 2016-07-15 | 2016-07-18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-15 17:43
424 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 专属app-我的卡包绑卡输入验证码报服务器内部错误 | 王新宇 | 徐鹏 | 2016-07-15 17:19 |  | V1.0 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-15 17:19
423 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-点击【我】-我的卡包银行网点进行检索查询报错 | 王新宇 | 徐鹏 | 2016-07-15 01:33 |  | V1.0 | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-14 23:33 | 2016-07-15 01:33
422 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | SMP1-人员新增可以重复增加 | 王新宇 | 刘东兴 | 2016-07-14 22:10 |  | V1.0 | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-14 21:55
421 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已拒绝 | 普通 | 易民生安卓app-预约挂号，选择常用就诊人页面去绑卡报错 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 02:38 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 23:04 | 2016-07-15 02:38
420 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我里点安全设置系统报错。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-15 17:21 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 21:36 | 2016-07-15 17:21
419 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我的卡包解绑操作输入支付密码缺少确认按钮 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 01:54 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:52 | 2016-07-13 21:58
418 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-关于页面展示“易民生”错误改为“掌上蒙医” | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:50 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:39 | 2016-07-15 16:50
417 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我的卡包进行卡解绑时输入密码页面点击回退按钮报错 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:36 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:15 | 2016-07-14 23:36
416 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我的卡包解除绑定卡时输入支付密码操作异常 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:39 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:12 | 2016-07-14 23:39
415 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我的卡包解除绑定时忘记密码不好用 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-14 23:36 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:09 | 2016-07-14 23:36
414 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，A手机绑定常用就诊人自己姓名为“测试”，身份证号：511423198607120054，B手机绑定常用就诊人朋友姓名为“测试”，身份证号：511423198607120054，提示常用就诊人存在不能绑定。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-14 21:21 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 03:07 | 2016-07-14 21:21
413 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-卡片可以重复绑定 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:33 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:05 | 2016-07-14 23:33
412 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-我的卡包绑卡成功后头像显示异常 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:28 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 03:03 | 2016-07-14 23:28
411 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-我-常用就诊人打开报错“请求的资源不存在” | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:06 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 02:25 | 2016-07-13 21:06
410 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，绑卡了，但是没有实名认证的时候可以修改真实姓名。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 23:13 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 02:23 | 2016-07-13 23:13
409 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 高 | 易民生安卓app-常用就诊人添加就就诊卡时没有第二家医院 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:03 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-13 02:21 | 2016-07-13 21:03
408 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 易民生安卓app-预约挂号，选择没有绑定社保卡、健康卡和本医院就诊卡的常用就诊人进行挂号时报错 | 周朝锋 | 王姝 | 2016-07-15 16:58 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 02:11 | 2016-07-15 16:58
407 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-新增常用就诊人，保存完后返回常用就诊人界面，右上角没有刷新完全。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 23:12 |  | V1.0 | 2016-07-13 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 01:59 | 2016-07-13 23:12
406 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-新增常用就诊人，选择出生日期时，日期空白。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 23:09 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-13 01:52 | 2016-07-13 23:09
405 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-点击【我】-我的卡包中的银行网点报错 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:30 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 23:17 | 2016-07-14 23:30
404 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-上传头像异常 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:57 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 22:38 | 2016-07-15 16:57
403 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 专属app-消息中心报服务器内部错误 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-12 22:32 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 22:32
402 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-常用就诊人绑卡时，选择卡类型界面格式显示不对。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 23:10 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 22:31 | 2016-07-13 23:10
401 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-登录密码长度控制问题 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:53 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 22:28 | 2016-07-15 16:53
400 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-【我】用户名称位置展示错误 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:54 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 22:16 | 2016-07-15 16:54
399 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | ios-输入框后面的x按钮，按一下不能清除全部，还保留一位，再点一下x才全部清除。 | 王姝 | 黄勇 | 2016-07-13 02:40 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 22:08
398 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-【我】第一屏用户头像显示错误 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 23:25 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 21:54 | 2016-07-14 23:25
397 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 专属app-账户登录时错误提示异常 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:54 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-14 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 21:46 | 2016-07-15 16:54
396 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-反馈意见界面调不起来输入法，没法输入。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 23:07 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 21:45 | 2016-07-13 23:07
395 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓易民生app-常用就诊人绑定就诊卡失败 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 23:06 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 21:42 | 2016-07-13 23:06
394 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | ios-安全设置中的所有刷新功能刷新后都留一位，没有全部清空。 | 王姝 | 黄勇 | 2016-07-15 03:13 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 21:32
393 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 紧急 | 易民生app-账单关联数据查不到 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 02:55 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 21:11 | 2016-07-13 02:55
392 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-点击从相册选择一张头像，报错，报错信息见附件截图。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-15 17:03 |  |  | 2016-07-12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 21:09 | 2016-07-15 17:03
391 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-特色科室挂号流程问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 17:49 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 21:04 | 2016-07-13 17:47
390 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | ios-设置支付密码，保存成功了，但是系统报错。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-15 17:06 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 18:44 | 2016-07-15 17:06
389 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已拒绝 | 普通 | 医院专属app-医院介绍，医生挂号流程问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 01:46 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 18:43 | 2016-07-13 01:46
388 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-科室挂号，选择常用就诊人报错“请求的资源不存在” | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 03:39 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 18:40 | 2016-07-13 03:39
387 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 医院专属app-医院介绍首页地址地图显示空白 | 周朝锋 | 黄勇 | 2016-07-13 02:41 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 18:36
386 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-就诊记录详情报错 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 17:49 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 18:32 | 2016-07-13 17:49
385 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 医院专属app-用户双击返回键退出提示“再按一次退后键退出易民生” | 周朝锋 | 董培培 | 2016-07-12 17:59 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:59
384 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 易民生app-账单支付方式没有区分医保卡、健康卡、就诊卡挂号方式 | 周朝锋 | 刘文彬 | 2016-07-12 17:55 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:55
383 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 易民生app-账单支付-医保个人账户账号显示错误 | 周朝锋 | 刘文彬 | 2016-07-13 22:55 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:53
382 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-用户安全退出后重新登陆，用户密码仍在 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 17:25 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:48 | 2016-07-15 17:25
381 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-用户登录成功后仍显示“点击此处登录系统” | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:07 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 17:45 | 2016-07-13 21:07
380 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-用户在【我】登录成功后，点击账单仍提示未登录 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 02:56 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 17:33 | 2016-07-13 02:56
379 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 易民生app-报告单显示问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 17:50 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-12 17:26 | 2016-07-13 17:50
378 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 医院专属app-医院介绍页面sheet不支持滑动切换 | 周朝锋 | 黄勇 | 2016-07-13 02:43 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:10
377 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 医院专属app-我-登陆后安全退出报错“服务器内部错误” | 周朝锋 | 董培培 | 2016-07-12 17:03 |  | V1.0 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 17:03
376 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 医院专属app-首页图片链接问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:11 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-11 21:30 | 2016-07-13 21:11
375 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 安卓app-p2-卡的解除绑定，解除卡输入支付密码，都报密码错误，请重新输入！接口验证错误。 | 王姝 | 董培培 | 2016-07-11 20:33 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-11 20:33
374 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-挂号时就诊人列表未过滤医院 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 23:07 |  | V1.0 | 2016-07-11 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 20:13 | 2016-07-13 23:07
373 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-挂号时就诊人列表未过滤医院 | 周朝锋 | 张晓 | 2016-07-11 20:14 |  | V1.0 | 2016-07-11 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 20:13 | 2016-07-11 20:14
371 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-挂号选择常用就诊人页面去掉【去挂号】按钮 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:04 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 20:03 | 2016-07-13 21:04
370 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-系统登录后，页面上未显示登陆用户信息 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-14 16:38 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 17:03 | 2016-07-14 16:38
369 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员新增页面去掉“机构代码（测试用）”项 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 23:07 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 17:00 | 2016-07-13 23:07
368 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1.2-人员管理，新增人员信息失败 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 02:56 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 16:54 | 2016-07-15 02:56
367 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-绑卡，绑定社保卡未对卡号进行校验 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 23:07 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-12 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 16:13 | 2016-07-13 23:07
366 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1.2-人员新增失败 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 21:51 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 11:09 | 2016-07-14 21:51
365 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-工资文件导入模板下载错误 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 21:59 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-11 10:51 | 2016-07-14 21:59
364 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | SMP0-年度、半年度、季度条形图显示规则不一致 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-14 17:38 |  | V1.0 | 2016-07-11 | 2016-07-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-11 10:41
362 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-常用就诊人实名认证成功返回后状态没有刷新 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-12 21:30 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 17:02 | 2016-07-12 21:30
361 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-常用就诊人-实名认证页面要素应不能修改 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-12 21:34 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:57 | 2016-07-12 21:34
360 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-常用就诊人实名认证页面手机硬件返回按钮无效 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-11 16:28 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:55 | 2016-07-11 16:28
359 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-常用就诊人绑卡页面清除功能不应清楚持卡人姓名 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-12 21:35 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:51 | 2016-07-12 21:35
358 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-常用就诊人绑定社保卡后面的【去实名认证】按钮显示不全 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-11 16:33 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:46 | 2016-07-11 16:33
357 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-常用就诊人，绑定就诊卡同一医院应允许办多张 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-11 16:37 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:40 | 2016-07-11 16:37
356 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，选择关系的框，有的手机屏幕最下面有个返回框，会阻挡最后一条选项。 | 王姝 | 黄勇 | 2016-07-11 20:54 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-08 16:10
355 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，删除常用就诊人，点确定后，系统没有返回常用就诊人列表，而是停留在刚刚的编辑界面。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 02:15 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 16:00 | 2016-07-13 02:15
354 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，没绑卡的时候，修改常用就诊人的真实姓名，点保存，保存不上。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 02:14 |  | V1.0 | 2016-07-08 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-08 15:01 | 2016-07-13 02:14
353 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-账单明细建议显示单项明细金额 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-07 21:19 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-07 17:20 | 2016-07-07 21:19
352 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.1-就医里账单支付完成后，返回没有自动刷新。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-07 21:28 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-07 11:05 | 2016-07-07 21:28
351 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-就医-就诊记录检查单查看结果报错（未做链接） | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-08 11:53 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-07 10:59 | 2016-07-08 11:53
350 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-工资列表无数据情况下一直显示“载入数据......” | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-07 21:20 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-07 10:50 | 2016-07-07 21:20
349 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.3-就医里的报告单显示所有人的报告单，不是自己的。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-11 20:37 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-07 10:46 | 2016-07-11 20:37
348 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-后台session被清后，前台用户仍能够挂号缴费 | 周朝锋 | 杨明 | 2016-07-13 21:14 |  | V1.0 | 2016-07-07 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-07 10:25 | 2016-07-13 21:14
347 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p3-每次点账单进去没有自动刷新列表。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-11 16:18 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 21:02 | 2016-07-11 16:18
346 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.1-就医-导诊功能，挂完号后，导诊里不显示数据。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-06 20:59 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 19:49 | 2016-07-06 20:59
345 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 低 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，添加的自己，绑定完社保卡并实名认证后是否需要自动显示其他的卡信息，如健康卡或银行卡？ | 王姝 | 王姝 | 2016-07-13 03:01 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 17:31 | 2016-07-13 03:01
344 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 高 | 安卓app-卡绑定认证信息页面修改银行保留手机号后，验证码页面输入验证码后提示服务器内部错误 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-06 16:56 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-06 16:51 | 2016-07-06 16:56
343 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓易民生app-卡-卡绑定认证信息页面卡类型、持卡人应不可编辑 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 21:23 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-06 16:40 | 2016-07-13 21:23
342 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.8-常用就诊人，添加常用就诊人时，系统慢的时候按2次保存，添加了2个一样的常用就诊人。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-08 14:44 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 16:24 | 2016-07-08 14:44
341 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 重新打开 | 普通 | 安卓app-账单支付页面支付密码输入页面忘记密码无效 | 周朝锋 | 董培培 | 2016-07-15 02:51 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 60 | 2016-07-06 15:21
340 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-卡解绑时输错支付密码，进行账单支付时，页面仍然显示密码错误提示 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-11 10:51 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-06 15:12 | 2016-07-11 10:51
339 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p3-账单中的波浪线应该是按月区分显示，目前不是。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-11 21:14 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 14:57 | 2016-07-11 21:14
338 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 安卓APP-就医-导诊列表建议在科室下面显示挂号类型（普通门诊、专家门诊等） | 周朝锋 | 黄勇 | 2016-07-11 20:55 |  | V1.0 | 2016-07-08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 11:47
337 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-挂号成功后，点击确定，进入的就医界面，返回的不对，目前返回的是就诊卡列表，应该返回首页。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-06 19:38 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 11:39 | 2016-07-06 19:38
336 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓APP-预约挂号选择就诊卡步骤里，选择就诊卡时建议加上确认和取消功能 | 周朝锋 | 王姝 | 2016-07-06 19:37 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 11:27 | 2016-07-06 19:37
335 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-挂号成功后，返回的日期都是第二天的日期。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-06 19:37 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 11:22 | 2016-07-06 19:37
334 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 安卓app-预约挂号成功提示信息建议去掉“取药” | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-07-14 22:09 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-06 11:22
332 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 安卓app-p1.4.1-就医-导诊功能，支付完返回门诊导诊界面，支付状态没有自动刷新。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-07 21:29 |  | V1.0 | 2016-07-06 | 2016-07-09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 10:47 | 2016-07-07 21:29
331 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员信息导出excel异常 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 21:57 |  | V1.0 | 2016-07-05 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-05 10:02 | 2016-07-14 21:57
330 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 公共-建议app所有可编辑页面的必输字段和非必输字段区分显示 | 周朝锋 | 黄勇 | 2016-07-11 20:56 |  | V1.0 | 2016-07-02 | 2016-07-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-02 11:31
329 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 重新打开 | 普通 | P0.2-已注册过再次注册时提示信息错误 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-11 14:51 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 20:34
328 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | P4.2-密码设定问题 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-11 14:51 |  | V1.0 | 2016-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 20:29
327 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4我-界面点击个人头像（昵称）不能查看个人信息 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-08 09:51 |  | V1.0 | 2016-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 20:17 | 2016-07-08 09:51
326 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4.2密码修改设定异常 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-08 09:51 |  | V1.0 | 2016-07-01 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 20:14 | 2016-07-08 09:51
325 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4.2.4手势密码修改不好用 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-11 14:26 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 20:10 | 2016-07-11 14:26
324 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4.1个人资料编辑保存按钮重复 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-08 09:48 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 19:58 | 2016-07-08 09:48
323 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | P4.1.1上传头像时选择图片提示信息错误 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-05 20:36 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 19:55
322 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | P4.1.1个别图片上传头像导致系统闪退 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-05 20:36 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 19:52
321 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4.1.1主界面头像与个人资料展示的头像不一致 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-11 14:21 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 19:44 | 2016-07-11 14:21
320 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P0.1登录账号和密码错误提示不对 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-11 14:25 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 19:41 | 2016-07-11 14:25
319 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P0.2注册时不填（或者填写不符合规则手机号）也能获得验证码 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-11 11:15 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-05 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-07-01 19:36 | 2016-07-11 11:15
318 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | SMP2.2-新增发放明细成功后返回发放明细列表，页面没刷新 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-07-14 22:15 |  | V1.0 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 17:14
317 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 解除绑定卡，输入6位交易密码的界面，应该提示“请输入6位支付密码”。 | 王姝 | 刘文彬 | 2016-07-02 10:57 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-07-02 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2016-06-30 15:40 | 2016-07-02 10:57
316 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | p2.1.1-第一次绑卡的时候没有提示设置支付密码。 | 王姝 | 张玉双 | 2016-06-30 15:32 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-07-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 15:32
315 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 解除绑定卡，输入6位交易密码的界面，取消按钮没完全显示。 | 王姝 | 刘文彬 | 2016-07-02 10:56 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2016-06-30 15:17 | 2016-07-02 10:56
314 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 高 | 安卓app-首页-挂号选择医院和科室时闪退 | 周朝锋 | 王姝 | 2016-07-07 10:30 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 11:34 | 2016-07-07 10:30
313 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放明细列表显示的总人数和总金额与实际添加的人员总金额不符 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-06 16:36 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-30 11:09 | 2016-07-06 16:36
312 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放明细，添加人员金额输入错误时报错信息位置偏离 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 02:58 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-30 10:34 | 2016-07-15 02:58
311 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放明细-添加人员-重复添加人员时无响应 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 02:58 |  | V1.0 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-30 10:27 | 2016-07-15 02:58
310 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p3-A账户登录，查看账单，A账户退出，B账户登录，查看账单，显示的是A账户的账单，刷新停止运行程序。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-02 11:42 |  | V1.0 | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-29 10:53 | 2016-07-02 11:42
309 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p2.1.1-第一次绑卡，输入完卡号跳转到认证信息页面的时候，持卡人的字段显示的黑色未填写，应该显示灰色请填写持卡人姓名。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-02 14:06 |  | V1.0 | 2016-06-29 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-29 10:36 | 2016-07-02 14:06
308 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p4.5-反馈意见-点击取消按钮报错（停止运行） | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-01 09:58 |  | V1.0 | 2016-06-28 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 20:10 | 2016-07-01 09:58
307 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p4.5-反馈意见输入信息后点击保存报错 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-01 09:59 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 20:09 | 2016-07-01 09:59
306 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p4.1.1-头像上传错误 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-07 09:38 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 20:06 | 2016-07-07 09:38
305 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | P4-主界面头像下方的姓名显示时有时无 | 王新宇 | 董培培 | 2016-07-01 10:00 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 20:03 | 2016-07-01 10:00
304 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-系统对IE9、IE10的兼容问题； | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:46 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:46
303 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-数据格式和单位问题 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:45 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:45
302 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-数据查询增加模糊查询 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:43 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:43
301 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-查询数据加载非常慢 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:42 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:42
300 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-数据加载过程中提示"数据加载中。。。 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:41 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:41
299 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-所有导出数据表格，建议按打印格式设计导出 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:39 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:39
298 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-进入详细菜单后，主菜单无效的问题 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:38 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:38
297 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-所有页面加返回按钮 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:35 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:35
296 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-导入模板数据的转换和校验 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:33 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:33
295 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-界面风格统一问题 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:30 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:30
294 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-分页控件异常（选择到第4页后点击每页展示20条数据时页面提示无数据） | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:28 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:28
293 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | 公共-字段长度和类型的校验 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-06-28 19:27 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 19:27
292 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员信息导出文件不规整（建议导出表格自适应打印宽度） | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-15 16:49 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:46 | 2016-07-15 16:49
291 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已拒绝 | 普通 | SMP2.2-发放明细维护页面，添加人员-人员列表总人数和总金额计数错误 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-06 15:04 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 17:43 | 2016-07-06 15:04
290 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.3-发放明细维护页面，人员信息删除功能重复 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-08 20:52 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:34 | 2016-07-08 20:52
289 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-首页导入工资明细文件、下载代发导入导入文件模板、下载工资导入文件模板、下载工资明细模板都不好用 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-08 09:38 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:33 | 2016-07-08 09:38
288 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.3-发放批次维护页面里下面的删除按钮和发放批次列表后面的删除按钮功能重复，建议去掉维护页面的删除功能（一个页面有3个删除按钮） | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-07 21:15 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:31 | 2016-07-07 21:15
287 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | SMP0-首页公告、消息点击more展示空白页 | 王新宇 | 王顺平 | 2016-07-11 21:05 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 17:29
286 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | SMP2.3-发放批次提交后的审核应换人审核 | 周朝锋 | 刘东兴 | 2016-07-06 10:35 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 17:26
285 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 重新打开 | 普通 | SMP0-首页导入代发明细文件不按模板操作也能导入成功 | 王新宇 | 刘东兴 | 2016-07-15 16:59 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 17:25
284 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | SMP2.2-发放明细维护页面，人员信息添加失败或取消后，再次打开添加人员，上次的人员信息和金额还在 | 周朝锋 | 刘东兴 | 2016-07-06 10:30 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 17:21
283 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放批次明细维护页面，添加人员-金额长度超长是提示信息不明确 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 02:59 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:16 | 2016-07-15 02:59
282 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员管理人员信息编辑页面姓名和身份证号间距太大影响美观 | 王新宇 | 石凯 | 2016-07-05 09:47 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:11 | 2016-07-05 09:47
281 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放明细维护，添加人员-人员列表查询页面关闭后重新打开，上次的查询条件没有清空 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 03:01 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:11 | 2016-07-15 03:01
280 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.2-发放批次明细维护，添加人员-选择人员页面姓名模糊查询结果刷新非常慢 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 03:01 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:07 | 2016-07-15 03:01
279 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2-批次明细导入，可以上传多个批次明细文件 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-09 10:56 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:00 | 2016-07-09 10:56
278 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员信息编辑里面置为无效不好用 | 王新宇 | 石凯 | 2016-07-05 09:46 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 17:00 | 2016-07-05 09:46
277 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-人员信息不能删除缺少删除按钮 | 王新宇 | 石凯 | 2016-07-01 21:56 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:56 | 2016-07-01 21:56
276 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已解决 | 普通 | SMP2-发放明细导入进入批次导入预览页面与提示上次成功页面重叠 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-15 03:42 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:52
275 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 重新打开 | 普通 | SMP2-导入发放明细失败 | 周朝锋 | 刘东兴 | 2016-07-15 03:39 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:46
274 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | 没有实名认证的时候，头像下面显示昵称，目前空白。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-02 11:47 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:42 | 2016-07-02 11:47
273 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.4-新增批次成功后应回到添加人员页面 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-02 10:37 |  | V1.0 | 2016-06-28 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:42 | 2016-07-01 17:28
272 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.4-发放批次维护页面，保存按钮如果只是为了保存描述字段，建议放到描述后面 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-07 21:13 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:38 | 2016-07-07 21:13
271 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1.1-人员信息文件导入不是模板文件也能导入 | 王新宇 | 王新宇 | 2016-07-14 21:32 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:37 | 2016-07-14 21:32
270 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已搁置 | 普通 | 所有有输入法的框的时候点击下一步或下一个输入框，点不了，必须先把输入法的框关闭才能点击下一步或下一个输入框。 | 王姝 | 黄勇 | 2016-07-11 20:57 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:31
269 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.4-发放批次维护页面没有返回按钮 | 周朝锋 | 刘东兴 | 2016-07-11 20:59 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:27 | 2016-07-11 20:59
268 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP1-导出默认导出全部数据不能进行选择性导出 | 王新宇 | 石凯 | 2016-07-01 21:58 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:26 | 2016-07-01 21:58
267 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | p1.4.8-添加常用就诊人点保存的时候报内部错误。 | 王姝 | 徐鹏 | 2016-07-11 10:44 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:24 | 2016-07-11 10:44
266 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 进行中 | 普通 | SPM2.4-发放明细维护页面点击主菜单发放明细无法回到发放明细列表页面 | 周朝锋 | 夏纬一 | 2016-07-06 14:47 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:24
265 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 高 | p2.1.1.1-绑卡输入验证码，点击下一步报服务器内部错误。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-02 10:57 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:16 | 2016-07-02 10:57
264 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2.4-新增/维护发放批次时描述长度控制问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-06 16:11 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:16 | 2016-07-06 16:11
263 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-首页条形图标尺线显示错乱 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-08 09:27 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:15 | 2016-07-08 09:27
262 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | p2.1.1.2-绑定卡的时候填写信息，有一步是同意易民生服务协议，点击协议没有显示协议的详细内容。 | 王姝 | 张玉双 | 2016-06-28 16:12 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 16:12
261 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2-发放批次导出数据问题 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-02 10:36 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:10 | 2016-07-02 10:36
260 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-首页条形图坐标显示不规整 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-08 09:26 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 16:04 | 2016-07-08 09:26
259 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | HMP5.1-账单查询，查看账单明细，格式显示不正确并且创建时间没显示出来。 | 王姝 | 王顺平 | 2016-07-13 03:09 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 15:59 | 2016-07-13 03:09
258 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | HMP3.1-患者查询中点击具体患者名，查看患者的详细信息，信息的内容格式不正确。 | 王姝 | 王姝 | 2016-07-02 14:10 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 15:48 | 2016-07-02 14:10
257 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-首页条形图缺少单位 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-08 09:26 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 15:44 | 2016-07-08 09:26
256 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP0-首页条形图缺少单位 | 王新宇 | 刘文彬 | 2016-07-08 09:25 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 15:44 | 2016-07-08 09:25
255 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 新建 | 普通 | HMP3.1-患者查询条件的身份证号码和手机号码需要支持模糊查询吗？目前不支持。 | 王姝 | 王顺平 | 2016-06-28 15:39 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 15:39
254 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2-发放批次导出excel表列建议适应打印页面，目前数据列等宽且超出打印范围 | 周朝锋 | 刘东兴 | 2016-07-15 21:24 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2016-06-28 15:38 | 2016-07-15 21:24
253 | 易民生产品研发 | 错误 |  | 已关闭 | 普通 | SMP2-下载导入模板为空白excel表 | 周朝锋 | 周朝锋 | 2016-07-13 16:42 |  | V1.0 | 2016-06-28 | 2016-06-30 |  |  | 0 | 0 | 100 | 2016-06-28 15:35 | 2016-07-13 16:42