## 工作表1
| 开发 | 实施 | 硬件
内容 | 代码、接口、BUG | 培训和上线支持
上线目标
1 | 系统符合客户要求 | 6月26-7月24培训及试运行（暂定，泉州） | TDMS卡及读卡器（不使用）
2 | 系统满足客户的实际需求 | 6月26号达到符合技术上线标准（暂定，泉州） | 身份证扫描仪
3 | 系统稳定运行 |  | 服务器
主要milestone | 6月26号（下周）初步约定到泉州安装培训
1 | 6月26号约定到泉州安装培训
2 | 7月10号系统试运行
3 | 7月17号正式上线
4 | 7月24号系统上线的变更处理
5 | 10月9号医保接口开发
6 | 11月2号医保接口上线
负责人 | 周锡海
人员安排
1 | 需求设计：负责人：成忠祝
2 | 项目研发：负责人：黄勇，组员：郭伟、张红旭、外包（2名）
3 | 项目质量：负责人：周锡海
当前主要问题和关键风险点
1 | 项目研发：按照约定时间改完 主要问题： 1、按照整理的UAT问题汇总解决目前存在的问题 2、已知的未完成的开发尽快完成 措施： 1、项目开发
2 | 项目质量：部分未处理 主要问题： 1、浏览器有时候会卡死，界面上点击没反应（Chrome浏览器） 2、界面体验存在问题，之前提出的关于界面体验的问题还未完成修改 3、页面重新加载还保留上次操作的数据，有时候界面加载不出来数据，存在页面加载很慢问题 4、IE浏览器的兼容性需要解决（正式上线因需要与硬件交互，封装控件，只能用IE浏览器）， 5、打印单据尽快完成，按照打印单据走完整的流程 措施： 1、开发尽快找到解决办法解决问题 2、界面体验优化 3、流程梳理，测试，开发
3 | UAT测试：未签署验收报告，约定本周解决问题，尽快让客户签署验收报告 1、客户提出上周部分测试用例未通过，已经标出未通过用例 2、项目安全报告书需要按照客户提供的开源工具进行扫描，目前在研究扫描工具的使用，还未提供安全报告书 3、给客户做了3个需求变更，已发送变更申请单 4、目前客户UAT阶段做的很粗糙，没有进行详细测试，需要继续测试，将存在的问题都暴露出来，尽快解决
4 | 成本超支 中
5 | 项目交接： 1、项目交接给黄勇，将目前UAT客户提出的问题与黄勇进行沟通 2、与客户就项目交接沟通完成
6 | SAP接口 1、目前给客户做的SAP接口的支持工作合并到下一步的SAP的接口报价中
上线计划
商务