## 费森尤斯汇报内容
实施
内容 | 用户培训、问题修改、实施上线
主要milestone
1 | 8月23日~8月25日部署环境
2 | 8月28日~9月1日培训
3 | 9月4日~9月8日与TDMS联合走流程
4 | 9月30日（？）泉州中心开业，正式运行
5 | 10月20号医保接口开发
6 | 11月15号医保接口上线
负责人 | 黄勇、郭伟
人员安排
1 | 项目培训、实施：负责人：郭伟
2 | 新需求修改：负责人：郭伟，组员：焦红星、段燕山、黄勇
当前主要问题和关键风险点
1 | 最终用户测试： 1、培训及上线部署过程中费森运营总监、医生、护士长、护士提出了一些修改意见和新需求，正在根据要求修改、开发； 2、
2 | 变更： 1、已确认变更：护士站执行、LIS接口； 2、微信、支付宝支付待确认； 3、培训阶段提出的修改和需求准备将其中一部分内容做成变更，客户建议把这部分变更放到二期收费中。
3 | 成本超支风险：高
4 | SAP接口： 1、9月8日与用户进行了第一次SAP接口沟通，确定部分接口模式，与退药相关的接口流程未定。 2、下周继续沟通SAP接口。
5 | 二期（未来）规划： 1、费森尤斯需要购买APP，目前在谈APP的具体需求，可能需要在标准版的基础上做定制开发。如果医院购买APP，我们需要尽快完成APP与HIS打通 2、云HIS模式。从福州第二家医院开始可能会采用云HIS模式，中心部署一套系统，我们需要在软件层面保证满足多家医院使用，完成集团化的相关报表及报表展示 3、医保接口开发要尽快考虑技术方案，BS架构对硬件的技术支持
上线计划
商务

## 朗姿医美
售前
内容 | 售前方案
主要milestone
1 | 8月20日~8月23日 成都晶肤、米兰柏羽调研
2 | 9月20日 朗姿总部第一次方案沟通
负责人 | 王应鑫、赫英程、周锡海、黄勇
人员安排
1 | 销售：负责人：王应鑫、赫英程
2 | 售前：负责人：周锡海，组员：黄勇
当前主要问题和关键风险点
1 | 方案沟通： 1、根据朗姿需求调研，目前在费森尤斯产品的基础上，还需要进行新增模块的定制开发 2、已给客户讲解过方案，目前客户还处在产品选型阶段，朗姿集团领导层具体想法还没有透露。目前知道考察过一家伊美尔整形医院的技术团队（之前给伊美尔做过产品，后来团队自己出来做）
上线计划
商务