## APP-患者版
系统功能 | 功能描述 | 状态 | 1期17Q4 | 2期 | 3期 | 工时 | 备注
|  |  |  | 18Q2 | 18Q4
注册与登录模块 | App的注册登录操作，提供注册时用户填写基础信息，包括注册账号、密码、身份证号、真实姓名和手机号、职业、户籍 | 具备 | Y |  |  |  | 与公司内部HIS集成
快速咨询 | 登记自己各项指标（尿常规、24小时尿蛋白、肌酐、体重、血压），病理（照片等）、用药（目前用药、历史用药)，向医生问诊咨询 | 开发 | Y |  |  |  | 功能：患者自行录入诊疗相关信息，然后与医生进行咨询（合并到1对1互动）
我要购药 |  | 开发
预约登记 |  | 具备 | Y |  |  |  | 与公司内部HIS集成，按照目前已提供的功能进行预约
患者透析管理 | 1、透析提醒(TDMS排床数据） 2、血管通路自检 3、费森透析中心患者可以看到透析结果和用药记录 4、费森中心患者可以给医护人员的诊疗点评并分享在病友社区（可以选择是否对外公开） | 1、2开发 3具备 4部分具备 | Y |  |  |  | 透析提醒存在三种方式：短信，推送，页面徽标提示 1、短信平台集成与对接：APP研发：2人/天；测试：0.5人/天 2、推送集成：APP研发：9人/天；测试：1人/天 3、页面徽标：APP研发：1人/天； 测试+UI设计：1人/天 诊疗点评及分享： 1、 诊疗点评：APP研发：5人/天；测试+UI设计：2人/天 2、点评分享（微信、QQ空间等）：APP研发：9人/天；测试：1人/天
病友社区 | 1、可以分享自己的病史、透析历史以及情感经历 | 开发 | Y |  |  |  | 患者自行发布文章：APP研发：4人/天；测试：0.5人/天
| 2、BBS功能 | [5 empty] | BBS功能：APP研发: 20人/天；测试+UI设计：5人/天
营养管理 | 1、一日三餐、加餐的记录 （患者自记） 2、营养师的建议（签约患者） 3、1对1互动，APP问答可延时回答形式，可收费。 4、 患者答复进度管理，未答复消息提醒 | 开发 |  | Y |  |  | 1. 一日三餐，加餐记录：APP研发：3人/天，测试+UI设计：1人/天 2. 营养师建议：APP研发：3人/天；测试+UI设计：1人/天 咨询及咨询回复管理：（1对1互动） 3、1对1问答(可集成第三方即时通讯)同时要收费（收费方式包括:支付宝，微信等）: APP研发：20人/天；测试+UI设计：6人/天 （包括快速咨询、心理咨询，同时需要具备医生版APP） 4、答复进度管理：APP研发：5人/天；测试+UI设计：2人/天
健康宣教 | 肾病患者的相关宣教（1、肾病常识 2、营养与健康 3、血液透析须知 费森上传资料 （需要与费森微信公众号同步，对所有人公开） | 具备 | Y |  |  |  | 实现功能： 1、新闻或相关咨询发布，按照目前的新闻发布功能 2、新闻或相关咨询发布后与微信公众号同步，此项需要开发：待定（咨询微信客服中）
费森微网站 | 链接到费森尤斯血透服务网站 | 具备 | Y |  |  |  | 直接外链到微信服务网站
联系我们 | 患者联系平台 | 具备 | Y |  |  |  | 显示联系电话，点击启动手机拨号功能
寻找最近的血透中心 | 定位患者位置，并提供最近费森血透中心位置 | 具备 | Y |  |  |  | 两种方式： 1、按照患者所在位置，对已经注册的费森尤斯血透中心进行距离远近排序：目前已有功能，不需开发 2、定位集成百度地图，查找附近的费森血透中心：APP研发：4人/天； 测试：1人/天
医生直播 | 医生直播（主要是医生讲课直播） | 开发 |  |  | Y |  | 两种方式： 1、医生直播(需要集成第三方)，APP内部直播: APP：25人/天；测试：5人/天 2、直接外链到第三方的直播平台 ：APP：1人/天；测试:1人/天
心理咨询 | 为患者提供心理辅导，减轻得病后的心理压力（合并至营养管理） | 开发 |  | Y |  |  | 合并到快速咨询，以咨询方式进行回复
患者诊疗记录 | 患者可以查看血透记录、用药记录、费用记录等 | 具备 | Y |  |  |  | 与公司内部HIS集成
工作量合计：
1、APP研发包括Android、iOS两个系统的版本
2、人天单价RMB 3500元
3、功能点选择不同的实现方式，总工作量会有变化

## APP-医生版
系统功能 | 功能描述 | 1期 | 2期 | 3期 | 总工作量(人天) | 备注
消息推送 | 公司内部公告、政策法规、紧要通知等信息，确保内部信息传达的高效性
患者随访 | 患者情况分析报表，挑选随访对象，管理随访问题模板。 |  |  | Y |  | 1、随访管理：APP研发： 6人/天；测试+UI设计：4人/天； 2、随访报表：视客户具体随访的报表数量决定 3、1对1互动（医生版），工作量：APP研发: 12人/天；测试+UI设计：6人/天
1对1互动，APP问答可延时回答形式，可收费。4. 患者答复进度管理，未答复消息提醒
病人管理 | 医生可自主管理血透病人，并标记需要关注的病人，可作为重点随访人员。可对病人开展健康管理、治疗指导等服务工作。 | Y |  |  |  | 实现功能： 1、查看病人列表；2、对病人做重点关注；3、开展随访及相关治疗服务工作
诊疗提醒 | 能够在医嘱、检验危急值报告、病人生命体征方面进行监管与提醒。 | 危急值管理尽量1期 |  |  |  | APP研发：10人/天；测试+UI设计：6人/天
移动医嘱 | 通过与现有HIS系统的无缝对接，实现移动医嘱开立及相关日常应用。
工作计划 | 医护人员可对日常工作建立计划表，系统能够自动提醒相关需要执行的计划。
集团通信录 | 与人事系统无缝对接，自动同步通讯录。
知识库 | 系统能够支持疾病知识、医学护理、中医药、药物库、急救库方面的信息查询。
系统管理 | 系统能够支持信息发布、分发、维护与管理等业务处理。 | Y |  |  |  | 系统能够支持信息发布、分发、维护与管理等业务处理：APP研发：10人/天；测试+UI设计：6人/天
其他 | 每个病人都有自己的二维码，通过自己的二维码传播给其他病友，后台可以统计传播途径 | Y
| 医生有自己的二维码，扫描可关注医生，医生可管理自己的病人 | Y
工作量合计：
·

## SAP接口
项目 | 工时（人天） | 单价 | 合计(RMB元)
接口模式及接口字段确认 | 4 | 6000/人天 | 24000
同步采购申请接口 | 2 | 3500/人天 | 7000
采购订单入库接口 | 2 | 3500/人天 | 7000
采购退货接口 | 待定 | 客户内部流程还需沟通，3500/人天 | N/A
库存同步（消耗、盘点差异等）接口 | 3 | 3500/人天 | 10500
收费记账接口 | 2 | 3500/人天 | 7000
退费接口 | 2 | 3500/人天 | 7000
接口联调测试 | 10 | 3500/人天 | 35000
TOTAL： | 25 |  | 97500
SAP接口开发，总共需要21个工作日（1个月）

## 门户网站
项目 | 开发周期 | 总价(RMB元) | 备注
费森尤斯门户网站 |  |  | 参照温附一门户网站，提供中英双语支持，同时支持PC端和移动端浏览器。提供后台管理模块，用户Admin可以自行做网站内容更新。