## SAP接口开发工时
项目 | 工时（人天） | 备注
接口模式及接口字段确认 | 7 | 6000每人天，其它均为3500每人天
同步供应商主数据 | 3
同步物料主数据 | 3
同步采购申请接口 | 3
采购订单入库接口 | 8 | 包含系统内部改造，增加PO单支持
采购退货接口 | 4
库存同步（消耗、盘点差异等）接口 | 4
收费记账接口 | 3
退费接口 | 3
接口联调测试 | 15
合计： | 53 | 203000