## 开发进度安排
阶段 | 工时（人天） | 完成时间 | 备注
需求确认 |  | 2017-11-28
业务部门需求确认 | 5 | 2017-11-18
编制标准接口文档 | 2 | 2017-11-23 | 编制能指导开发的接口文档
接口文档最终确认 | 1 | 2017-11-28 | 根据接口文档形成接口定义文件XSD并与德国SAP工程师确认
系统设计 | 2 | 2017-11-30
接口开发 |  | 2017-12-15
同步供应商主数据 | 3 | 2017-12-03
同步物料主数据 | 3 | 2017-12-03
同步采购申请接口 | 3 | 2017-12-06
采购订单入库接口 | 8 | 2017-12-11
采购退货接口 | 4 | 2017-12-10
库存同步（消耗、盘点差异等）接口 | 4 | 2017-12-14
收费记账接口 | 3 | 2017-12-15
退费接口 | 3 | 2017-12-15
接口测试 |  | 2018-01-15
内部单元测试 | 5 | 2017-12-20
联调测试 | 10 | 2018-01-15
上线 |  | ？