## 工作表1
工作描述 | 完成日期 | 备注
测试环境准备（上海） | 2017-11-22 | 需费森提供测试所需的虚拟服务器： · Web服务器 2 台：CentOS 7 操作系统，4C 2.4Hz 16G内存，512G 存储； · 数据库服务器 1 台：Windows Server 操作系统，8C 2.4Hz 32G内存，1T存储，MSSQLServer。
测试脚本准备及内部初测 | 2017-11-23
服务器性能测试（上海机房内网） | 2017-11-27
VPN网络模式性能测试（泉州中心） | 2017-11-30
输出压力测试报告 | 2017-11-30