## Sheet1
单据打印 | 未做 | 黄勇 | 高
门诊挂号 | 已做 | 郭伟 | 中
门诊收费 | 待定 | 张红旭 | 低
药房药库 |  | 蒋勇
门诊医生 |  | 鲍利兵
门诊护士

## Sheet2
模块 | 需求内容 | 优先级 | 状态 | 备注 | 开发人
单据打印 | 打印单据：根据模板画出打印的样式格式，同时获取打印的数据源 采购计划单、采购计划审核单、采购核准入库单（直接入库单） 请领计划单、请领审核出库单、请领核准入库单（直接入库单） 直接入库单、直接出库单、 库存汇总单、库存明细单、 盘点单 以上所有的打印都是在对应的功能界面上增加打印按钮，根据单据号查询数据源 | 高 | 未做 | 参考挂号单、处方单的模板实现。模板样式《需求规格说明书-打印模板》 | 蒋勇
单据打印 | 挂号单、结账单 划价收费发票、收费结账 会计收款（结账单） | 高 | 已做 |  | 郭伟
药房药库 | 增加采购计划查询页面 | 高 | 未做 | 在当前的采购计划审核页面上进行修改。菜单改成“采购计划查询”。 1、左边菜单栏增加“状态”的查询条件和打印按钮 2、左边的采购计划表格增加复选框列，允许选择 3、左边打印按钮允许根据选中的采购计划进行打印（多采购计划同时打印） 4、右边顶部增加“打印“按钮，打印当前选中的采购计划 | 张红旭
| 根据库存预警，自动生成采购计划。 | 高 | 未做 | 参考《需求规格说明书-药库》-1.19 | 郭伟
| 直接入库，备注改成文本框，允许自行录入 | 中 | 未做 |  | 张红旭
| 直接入库，供应商通过简码查询不到数据 | 高 | 未做 |  | 张红旭
| 请领计划界面进行修改 | 中 | 未做 | 1、右边去掉最小单位列，增加“库存”列 2、左边批次批号隐藏，增加有效期列，按照药品名称，有效期进行排序 | 张红旭
| 增加请领计划查询 | 高 | 未做 | 与采购计划查询一样，去掉多采购计划共同打印的功能 | 张红旭
| 请领计划，左边增加效期，按照药品名称、效期排序，批次批号隐藏 | 中 | 未做 |  | 张红旭
| 直接出库，左边增加效期，按照药品名称、效期排序，批次批号隐藏 | 中 | 未做 |  | 张红旭
| 直接出库，增加总额合计，备注 | 高 | 未做 |  | 张红旭
| 库存预警，每个药品都增加滞留预警数量，在库存明细增加 | 高 | 未做 |  | 郭伟
| 盘点，增加有效期列 | 低 | 未做 |  | 郭伟
| 效期预警（系统参数）、滞留预警（单批次药）、库存预警（单个药）增加颜色标识 | 高 | 未做 | 效期预警设计完成之后进行开发，其他按照讨论内容进行开发 | 郭伟
| 增加盘点查询 | 高 | 未做 | 与采购计划查询一样，去掉多请领计划共同打印的功能，查询单个盘点。 1、左边盘点主记录 2、右边盘点明细（顶部是盘点主记录，下面是盘点明细） | 郭伟
| 药品厂商维护增加税号字段 | 中 | 未做 | 提前预留出多个字段，后期根据需求可能还会继续增加字段 | 蒋勇
未做
门诊挂号 | 建档界面，增加“传染病”选择列，建档是允许选择对应的传染病 | 高 | 未做 | 传染病，在数据字典维护，获取时从数据字典获取。传染病建当时维护成功过之后，在业务操作界面（医生站和护士站）都要显示出来。医生站再右上角（病人信息出）红色显示，护士站在执行确认的表格增加一个传染病列红色显示 | 蒋勇
| 挂号界面，支持通过身份证检索出病人建档信息，身份证是可输入的，身份证后增加一个扫描按钮功能（同时支持诊疗卡） | 高 | 未做 |  | 蒋勇
| 挂号单补打，在退号界面增加打印按钮 | 中 | 未做 |  | 张红旭
| 支付方式统计，只获取数据字典中启用的支付方式，未启用不统计出来 | 中 | 未做 |  | 张红旭
门诊收费 | 划价收费，就诊号检索根据就诊号倒叙排列（挂号日期） | 高 | 未做 |  | 郭伟
未做
门诊医生 | 门诊医生站，在接诊页面增加一个“登记”按钮。根据级别进行挂号划价，然后在收费确认进行收取挂号费。 | 高 | 未做 |  | 郭伟
| 门诊医生站左边菜单排列顺序 | 中 | 未做 |  | 黄勇
| 书写病历界面，增加病历分型，数据字典中增加病历分型字典，医生在书写病历的时候，可以选择病历分型 | 中 | 未做 |  | 黄勇
| 门诊病历的“嘱托”改成“注意事项” | 中 | 未做 |  | 黄勇
| 门诊诊断增加一个诊断时间列 | 中 | 未做 |  | 黄勇
| 医生站结束就诊后可以再进行接诊，继续进行诊疗 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 医生开立药品医嘱的时候，列表都超出了当前界面 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 开立药品时，把药品的规格显示在界面上，同时默认将药品的最小剂量赋值到一次剂量文本框，同时处方列表明细也要显示出规格 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 开立医嘱时，切换“药品标志”，下拉列表检索并没有根据“药品标志”查询数据 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 医嘱开立界面，在处方号的后面增加一个“处方单打印”和“治疗单打印”按钮。如果当前是药品处方，“处方单打印”显示，如果是项目处方“治疗单打印”按钮显示 | 中 | 未做 |  | 黄勇
| 门诊医生站开立处方，允许切换处方号 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 选择“病人否认过敏史”后无法做保存 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 医生接诊页面，右上角的病人基本信息，如果存在传染病，带出病人的传染病信息，并且以红色进行标识 | 高 | 未做 |  | 黄勇
| 结束就诊的按钮，鼠标移动上去后，字体无法显示 | 中 | 未做 |  | 黄勇
未做
门诊护士 | 门诊护士站，明细不删除，只允许作废，同时要记录出当前的作废人和作废时间 | 高 | 未做 |  | 郭伟
| 护士站执行确认，增加一个有效的复选框 | 高 | 未做 |  | 郭伟
| 护士站查询放到一行 | 中 | 未做 |  | 郭伟
| 护士站的划价收费界面，应该显示的是划价而不是收费 | 中 | 未做 |  | 郭伟
| 门诊护士站，执行过程使用的明细要进行确认，列出所有的明细，允许删除，同时允许增加明细。 | 高 | 未做 | 设计出来之后与客户确认。护士站执行确认界面增加一个确认按钮，直接弹出来，按照1次量进行确认 | 郭伟
| 一次采购计划有多个供应商，需要合并到一张采购计划单上 |  |  | 不开发
| 入库时，要录入本次入库的发票号 |  |  | 需要确认是否需要录入发票号
| 进价或售价不一样，药品要先进行调价，然后再做入库操作 |  |  | 确认设计及流程？
| 会计收款统计，统计当天的收入、药品的消耗、耗材的消耗 |  |  | 需要报表样式？
| 固定资产每个资产都必须有唯一码，入库保存时，按照单个资产保存，非批量保存。打印入库单的时候可按照单个打印也可按照汇总打印 |  |  | 确认设计？
| 固定资产不计折旧率（中心财务） |  |  | 需要确认HIS不需要开发？
| 药品、物资维护之后要进行审批，审批通过之后才允许使用（同一个人维护的不能同一个认进行审批） |  |  | 确认需求？
| 请领计划，增加库存控制，库存不够不允许请领 |  |  | 后做
| 诊断分类，允许按照传染病设置诊断分类 |  |  | 后做
| 设置医生开立处方药的权限 |  |  | 药品具有是否是处方药的属性，医生在开立医嘱的时候要增加控制，如果医生分配了开立处方药的权限，那么允许开立处方药，如果医生没有分配开立处方药的权限，不允许开立处方药。 这个根据医生的职级设置允许开立处方药的权限。在数据字典中在，增加一个“开立处方药的职级”，将允许开立处方药的职级维护到数据字典参数中
| 微信、支付宝支付接口评估工作量 |  |  | 评估
| 消息模块评估 |  |  | 评估
| TDMS建档接口开发 |  |  | 评估