## Sheet1
单据打印 | 内部
门诊挂号 | 外部
门诊收费
药房药库
门诊医生
门诊护士
固定资产

## Sheet2
模块 | 需求类型 | 需求内容 | 备注
单据打印 | 内部 | 打印单据： 采购计划单、采购计划审核单、采购核准入库单 请领计划单、请领审核出库单、请领核准入库单 直接入库单、直接出库单、 库存汇总单、库存明细单、 盘点单 挂号单、处方单、结账单、发票 | 先按照默认样式进行打印，后期有需要再做调整 需要提供泉州的发票模板样式
药房药库 | 内部 | 根据库存预警，自动生成采购计划。 |  | 已完成
| 内部 | 效期预警（系统参数）、滞留预警（单批次药）、库存预警（单种药）增加颜色标识 | 确定分3级预警，以及确定每一级预警的颜色（一级绿色，二级黄色，三级红色）。效期预警（效期、预警天数变颜色）。药品出库原则，先进先出原则。（按照效期进行排序，效期近的先出） | 已完成
| 内部 | 药品厂商维护增加税号字段 | 证照开始时间、结束时间，是否还需要维护其他字段？ | 已完成
| 内部 | 药品、物资主数据维护之后要进行审批，审批通过之后才允许使用（同一个人维护的不能同一个人进行审批） | 药品入库时，药品已经到货，不需要再进行审批。 | 已完成
门诊挂号 | 内部 | 建档时，增加“传染病”选择列，建档是允许选择对应的传染病。医生站接诊界面和护士站执行确认界面将病人的传染病用红色字体在界面上显示出来 | 乙肝、丙肝、乙丙肝、HIV、梅毒 | 已完成
| 内部 | 挂号界面，支持通过身份证检索出病人建档信息，身份证是可输入的，身份证后增加一个扫描按钮功能（同时支持诊疗卡） |  | 已完成
门诊医生 | 内部 | 门诊医生站，在接诊页面增加一个“登记”按钮。根据级别进行挂号划价，然后在收费确认界面收取挂号费。 | 医生做直接就诊，医生给病人做挂号登记。 医生站根据病人姓名获取到档案信息。
| 内部 | 门诊医生站左边菜单排列顺序 | 诊断、过敏史、病历、医嘱、历次记录 | 已完成
| 内部 | 书写病历界面，增加病历分型，数据字典中增加病历分型字典，医生在书写病历的时候，可以选择病历分型 | 数据字典自定义维护病历分型，系统会默认带2个数据
| 内部 | 门诊病历的“嘱托”改成“注意事项” |  | 已完成
| 内部 | 医嘱开立界面，在处方号的后面增加一个“处方单打印”和“治疗单打印”按钮。如果当前是药品处方，“处方单打印”显示，如果是项目处方“治疗单打印”按钮显示
门诊护士 | 内部 | 门诊护士站执行确认界面，明细不删除，只允许作废，同时要记录出当前的作废人和作废时间 |  | 已完成
| 内部 | 护士站执行确认，增加一个有效的复选框 |  | 已完成
| 外部 | 门诊护士站，执行过程使用的明细要进行确认，列出所有的明细，允许删除，同时允许增加明细。 | 高通（HD）、低通（LD）、灌流（HDF）、PD | 已完成
门诊收费 | 内部 | 会计收款统计，统计当天的收入、药品的消耗 | 按照默认报表样式进行设计
固定资产 | 内部 | 固定资产每个资产都必须有唯一码，入库保存时，按照单个资产保存，非批量保存。打印入库单的时候可按照单个打印也可按照汇总打印 | 单个入库
| 内部 | 固定资产不计折旧率（中心财务）
门诊医生 | 内部 | 设置医生开立处方药的权限 | 目前先做维护，不做控制（一个中心只有一个医生）
门诊收费 | 外部 | 微信、支付宝支付接口评估工作量 | 评估
| 外部 | 消息模块评估（按照最简单方式来做） | 评估
| 内部 | TDMS建档接口开发 | 不做