## 封面
北京联想智慧医疗信息技术有限公司
费森尤斯信息化建设项目 业务流程测试详细设计
|  | 更新日期： | 2017-06-06
担当者：

## 变更履历
变更履历
编号 | 变更描述 | 变更人 | 变更日期 | 审核人 | 审批日期 | 备注
V1.0 | 初稿 | 周锡海
名称
文档名称
版本
名 称
规范的案例库
文書番号
版 本
作成部門
第0.1版
测试部
日 付
2009/1/6
北京方正国际软件系统有限公司

## 01.详细设计
|  |  |  | 测试环境测试结果 |  | 生产环境测试结果
场景ID | CS001 |  |  | 测试用例总数 | 50 | 测试用例总数 | 50
场景名 | 血透病人就诊 |  |  | 通过数 | 41 | 通过数
1、初次血透 2、复诊血透 |  |  |  | NG数 | 9 | NG数
|  |  |  | 无法测试 | 0 | 无法测试
流程ID | I级业务 | II级业务 | 系统名或模块名 | 测试数据 | 预期结果 | 测试担当 | 测试环境 测试结果 | 生产环境 测试结果 | 备注
CS101-001 | 患者建档 | 建档 | 建档 | 患者基本信息 姓名：酆春齐 卡号：8178413845 | 1、建档成功 |  | OK |  | 自动获取临时卡号，手工输入患者基本信息
CS101-002 | 挂号 | 挂号 | 门诊挂号 | 科室：肾内科 患者类型：自费 挂号类别：普通号、免费号 | 1、调取患者基本信息 2、挂号成功 |  | OK
CS101-003 | 门诊医生接诊 | 接诊 | 门诊医生站 | 患者：酆春齐 | 医生可选择病人进行接诊 |  | OK |  | 需在参数配置处设置： 诊疗类型：急诊 预处理房间：XXX
CS101-004 |  | 书写门诊病历 | 门诊医生站 | 病历主记录：右上腹部疼痛，伴发热 | 录入病历信息，保存成功 |  | OK
CS101-005 |  | 录入诊断 | 门诊医生站 | 诊断：nephrotic syndrome | 保存，完成 |  | OK |  | 提示‘挂号补差计算失败，没有收费记录’
CS101-006 |  | 下达血透医嘱 | 门诊医生站 | 血透医嘱 | 保存，完成 |  | OK
CS101-007 |  | 浏览就诊记录 | 门诊医生站 | 姓名：酆春齐 卡号：8178413845 | 可以查看历次记录
CS101-008 |  | 录入过敏史 | 门诊医生站 | 青霉素、头孢 | 保存，完成 |  | OK
CS101-009 |  | 结束就诊 | 门诊医生站 |  | 成功结束就诊 |  | OK
CS101-010 | 门诊收费 | 门诊划价收费 | 门诊收费 | 姓名：酆春齐 卡号：8178413845 | 1、根据卡号检索出病人信息、挂号信息 2、自行录入划价项目 3、门诊收费成功 |  | OK
CS101-011 |  | 收费确认 | 门诊收费 | 姓名：酆春齐 卡号：8178413845 | 1、根据卡号自动检索出医嘱处方 2、门诊收费成功 |  | OK
CS101-012 |  | 发票打印 | 门诊收费 | 无 | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-013 |  | 发票重打 | 门诊收费 | 无 | 重打成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-014 |  | 门诊退费 | 门诊收费 |  | 门诊退费成功 |  | OK
CS101-015 |  | 门诊结账 | 门诊收费 | 收款员：cashier | 结账成功 |  | OK
CS101-016 |  | 打印结账单 | 门诊收费 | 收款员：cashier | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-017 |  | 取消结账 | 门诊收费 | 收款员：cashier | 取消结账成功 |  | OK
CS101-018 |  | 发票调号 | 门诊收费 | 收款员：cashier 发票票段：自定义 | 发票调号成功 |  | OK
CS101-019 | 门诊药房 | 药品基础信息维护 | 药房药库 | 药品：大株红景天胶囊(1粒*30粒/盒)、玉屏风颗粒(5g*15袋/盒) | 保存成功 |  | OK
CS101-020 |  | 厂商维护 | 药房药库 | 厂商：云南省凤庆茶厂有限公司 | 保存成功 |  | OK
CS101-021 |  | 采购计划 | 药房药库 | 采购科室：西药库 采购药品：大株红景天胶囊(1粒*30粒/盒)-100盒、玉屏风颗粒(5g*15袋/盒)-101盒 | 采购计划制定成功 |  | OK
CS101-022 |  | 采购计划单打印 | 药房药库 | 已保存采购单 | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-023 |  | 采购计划审批 | 药房药库 | 审批科室：西药库 审批数量：审批数量!=采购数量 | 采购计划审批成功 |  | OK
CS101-024 |  | 采购核准入库 | 药房药库 | 入库科室：西药库 采购计划明细转入库明细 | 入库成功，西药库库存增加 |  | OK
CS101-025 |  | 采购入库单打印 |  | 采购入库单 | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-026 |  | 直接入库 | 药房药库 | 入库科室：西药库 药品：小儿豉翘清热颗粒(2g*6袋/盒) | 入库成功，西药库库存增加 |  | OK
CS101-027 |  | 入库单打印 | 药房药库 | 已保存入库单 | 打印成功 |  | OK
CS101-028 |  | 请领计划 | 药房药库 | 请领科室：西药房 出库科室：西药库 请领药品：有库存的药品 | 请领计划成功 |  | OK
CS101-029 |  | 请领计划打印 | 药房药库 | 已保存入库单 | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-030 |  | 直接出库 | 药房药库 | 出库类型：直接出库 出库科室：西药库 药品：入库的药品 | 出库成功，西药库库存减少 |  | OK
CS101-031 |  | 出库单打印 | 打印成功 | 已保存出库单 | 打印成功 |  | NG |  | 按照默认的样式进行打印
CS101-032 |  | 请领核准出库 | 药房药库 | 出库药品：请领计划药品 | 请领计划出库成功 |  | OK
CS101-033 |  | 请领核准入库 | 药房药库 | 入库科室：西药房 药品：请领计划明细 | 入库成功，西药房库存增加 |  | OK
CS101-034 |  | 出库单核准入库 | 药房药库 | 入库科室：西药房 药品：出库单药品 | 入库成功，西药房库存增加 |  | OK
CS101-035 |  | 库存管理 | 药房药库 | 库存科室：西药库 明细：有库存数据药品 | 1、库存汇总、明细能查询出数据 2、界面指定操作可以成功 |  | OK
CS101-036 |  | 盘点 | 药房药库 | 盘点科室：西药库 盘点明细：已有库存数据药品 | 盘点成功 |  | OK
CS101-037 |  | 取消盘点 | 药房药库 | 盘点科室：西药库 盘点记录：已盘点记录 | 取消盘点成功 |  | OK
CS101-038 |  | 库存查询 | 药房药库 | 科室：西药库 | 库存明细成功并正确 |  | OK
CS101-039 |  | 库存预警 | 药房预警 | 预警药品：大株红景天胶囊(1粒*30粒/盒) 预警线：100盒 | 成功预警 |  | OK
CS101-040 |  | 效期预警 | 药房药库 | 预警药品：清肠通便胶囊(0.3g*36粒/盒) 效期：2017-06-30 | 预警成功 |  | OK
CS101-041 |  | 滞留预警 | 药房药库 | 预警药品：芬太尼枸橼酸盐注射液 滞留天数：30天 | 预警成功 |  | OK
CS101-042 | 护士 | 护士执行确认 | 门诊护士站 | 项目：HD 次数：5次 明细：自行录入HD明细 | 可确认项目及明细 |  | NG |  | 新增需求
CS101-043 | 基础信息 | 医院维护 | 基础信息 | 医院：QUANZHOU_DC | 保存成功 |  | NG
CS101-044 |  | 科室维护 | 基础信息 | 科室： 西药房、西药库、肾内科、血透室、腹透室等 | 保存成功 |  | OK
CS101-045 |  | 人员维护 | 基础信息 | 录入人员信息 | 保存成功 |  | OK
CS101-046 |  | 套餐维护 | 基础信息 | 自行录入收费套餐 | 保存成功 |  | OK
CS101-047 |  | 收费项目维护 | 基础信息 | 根据物价录入 | 保存成功 |  | OK
CS101-048 |  | 角色管理 | 基础信息 | 自行录入角色 | 保存成功 |  | OK
CS101-049 |  | 权限分配 | 基础信息 | 自行维护 | 保存成功 |  | OK
CS101-050 |  | 数据字典管理 | 基础信息 | 数据修改 | 修改成功 |  | OK
CS101-051 |  | 参数维护 | 基础信息 | 设置参数值 | 生效 |  | OK