## 变更账单
条目 | 报价 | 免费人天扣除 | 应收 | 备注
合同尾款(30%) | 205,550.00*30% |  | 61665
变更：护士站执行确认 | 开发：5人天 | 5 | 0 | 见：费森尤斯需求变更说明书R001.doc 从免费赠送20人天中扣除
变更：患者转出功能 | 设计：1人天*4500 开发：4人天*3500 | 4 | 4500 | 见：费森尤斯需求变更说明书R004.doc 4开发人天从免费赠送20人天中扣除
变更：检验功能改造及迪安LIS接口 | 系统改造开发：6人天*3500 LIS接口开发费用：20,000.00 | 6 | 20000 | 见：费森尤斯需求变更说明书R005.doc 系统改造人天数从免费赠送20人天中扣除
变更：泉州培训阶段相关变更 | 开发：6人天*3500 | 5 | 3500 | 见：费森上线培训相关变更.20171023.xlsx 5开发人天从免费赠送20人天中扣除
合计： |  | 20 | 89665